Российская Федерация

ГЛАВА

Администрации

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

21.07.2009 	№ 372	г. Красный Сулин

Об утверждении Муниципальной целе-
вой программы развития субъектов
малого и среднего предприниматель-
ства в Красносулинском районе на 
2009-2011 годы

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Областным законом от 13.05.2008 № 20-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ростовской области, Областной целевой программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604 «О переходных положениях при реализации областных целевых программ», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целях приведения муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Красносулинского района в соответствие с действующим бюджетным законодатель-ством, на основании решения Собрания депутатов Красносулинского района от 10.06.2009 № 235 «О муниципальных целевых программах» и руко-водствуясь ст. 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную целевую программу развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе на 2009-2011 годы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

2

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-местителя Главы Администрации Красносулинского района Н.А. Иванова.

Первый зам. Главы Администрации

Красносулинского района                                                              Н. А. Иванов

Постановление вносит

отдел социально - экономического

развития и инвестиций

Приложение № 1

к постановлению

Главы Администрации

Красносулинского района

от 21.07.2009 № 372

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

# развития субъектов малого и среднего предпринимательства

# в Красносулинском районе на 2009-2011 годы

# ПАСПОРТ

# Муниципальной целевой программы развития субъектов малого

# и среднего предпринимательства в Красносулинском районе

на 2009-2011 годы

| ## Наименование программы | Муниципальная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе на 2009-2011 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; Областной закон от 13 мая 2008 года № 20-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ростовской области»; Постановление Администрации Ростовской области от 26 декабря 2008 № 604 «О переходных положениях при реализации областных целевых программ»; Распоряжение Администрации области от 12 мая 2008 года № 106 «О разработке Областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы»; Распоряжение Главы Администрации района от 14.07.2008 № 102 «О создании рабочей группы по разработке муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства Красносулин-ского района на 2009-2011 годы» |
| Заказчик программы | Администрация Красносулинского района |
| Разработчик программы | Отдел социально – экономического развития и инвестиций Администрации района |
| 2 |  |
| Основная цель программы | Обеспечение равных и благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства городских и сельских поселений района |
| Задачи программы | Повышение роли малого и среднего бизнеса в улучшении условий жизни населения района. Обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, привлечение предпринимательских кругов к решению вопросов социально-экономичес-кого развития района. Наполнение регионального рынка товарами и услугами малых и средних предприятий района. Увеличение числа субъектов малого и среднего бизнеса. Увеличение налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в бюджеты всех уровней. Повышение инвестиционной активности малого и среднего предпринимательства. |
| Сроки реализации программы | 2009-2011 годы |
| Структура программы, перечень основных направлений и мероприятий | 1. Характеристика состояния и проблемы развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 2. Основные цель и задачи Программы. 3. Сроки и этапы реализации Программы. 4. Основные разделы мероприятий Программы. 5. Ресурсное обеспечение Программы. 6. Порядок направления и основные условия использования средств. Приоритеты в оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 7. Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 8. Организация управления Программой, контроль за реализацией мероприятий, состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы. |
| 3 |  |
|  | 9. Приложение 1. «Система программных мероприятий». 10. Приложение 2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации мероприятий Программы. |
| Исполнители программы | - отдел социально-экономического развития и инвес-тиций Администрации района; - банковские учреждения; - Фонд местного развития при Администрации района; - общественные объединения предпринимателей; - прочие соисполнители. |
| Объемы и источники финансирования программы | ВСЕГО: 1 499 598 тыс. руб., в том числе: 1. средства областного бюджета – по результатам конкурса на условиях софинансирования мероприятий муниципальной программы; 2. средства бюджета муниципального образования «Красносулинский район» – 598 тыс. руб. 3. средства коммерческих банков – 1490000 тыс. руб. 4. средства прочих исполнителей и участников – 9000 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Темп роста числа малых и средних предприятий в Красносулинском районе не менее 128%. 2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения – 50; 3. Темп роста среднесписочной численности работа-ющих на малых и средних предприятиях не менее 112,3%. 4. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2011 году не менее 19,5%. |
| 4 |  |
|  | 5. Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий не менее 2,3%. 6. Темп роста среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях не менее чем в 116,9%. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Координацию деятельности исполнителей, соисполнителей Программы осуществляет Администрация Красносулинского района (отдел социально – экономического развития и инвестиций Администрации района). Контроль за реализацией Программы осуществляет Собрание депутатов Красносулинского района, Министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области (Управление развития малого предпринимательства и межрегиональных связей) |

5

Характеристика состояния и проблемы развития

субъектов малого и среднего предпринимательства

Одним из важнейших факторов успешного развития экономических реформ и стабилизации экономики является активизация малого предпринимательства, обеспечивающего наполнение рынка товарами и услугами, развитие экономически оправданной конкуренции, создание новых рабочих мест. Несмотря на рост количества малых предприятий, формирование цивилизованного предпринимательства остается долговременным процессом, во многом зависящим от наличия благоприятных экономических, правовых, политических и других условий. Политика Администрации района нацелена на формирование благоприятного инвестиционного климата для развития негосударственного сектора экономики посредством выравнивания условий в городских и сельских поселениях для ведения предпринимательской деятельности в муниципальном районе.

Так, только за последние 3 года в этом секторе экономики сформировались следующие результаты, характеризующие деятельность малых предприятий:

Таблица 1

|  | 2006 год (факт) | 2007 год (факт) | 2008 год (факт) | Темп роста 2008 года к 2006 году, % | 2009 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество малых предприятий, единиц | 289 | 311 | 325 | 112,5 | 343 |
| Количество занятых на малых предприя-тиях, тыс. чел. | 2,075 | 2,866 | 3,009 | 145,0 | 2,993 |
| Средняя заработная плата на малых предприятиях, руб. | 2895,7 | 4189,4 | 7112,0 | 245,6 | 8677 |
| Оборот малых пред-приятий, млн. руб. | 2234,4 | 2216,8 | 5123,1 | 229,3 | 6488,5 |
| Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. | 56,42 | 64,62 | 132,24 | 234,4 | 322,81 |

Работа по развитию и поддержке малого предпринимательства ведется Администрацией района системно и целенаправленно, с применением программного комплексного подхода.

6

Реализованы четыре и в настоящее время реализуется пятая муниципальная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе на 2009-2011 годы.

В районе сформирована система организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающая комплексный подход к удовлетворению потребностей малого и среднего бизнеса в финансовой, имущественной, информационной и иных видах поддержки.

В районе действуют:

- Фонд местного развития при Администрации района. В I квартале 2009 года займов не выдавалось. В настоящее время планируется объявление конкурса на выделение займа по проектам создания рабочих мест.

- Некоммерческое партнерство «Красносулинское агентство поддержки малого и среднего бизнеса». За I квартал 2009 года объем выполненных работ составил 40,8 тыс. рублей (ведение бухучета на постоянной основе, оформление документов, разовые консультации, ксерокопирование).

- Некоммерческое партнерство «Агентство поддержки предпринимательства Красносулинского района». За I квартал  2009 года объем выполненных работ составил 15,6 тыс. руб. (ведение бухучета на постоянной основе, оформление документов, разовые консультации, ксерокопирование).

За последние 3 года положительные результаты достигнуты в кадровом, информационном, методическом обеспечении субъектов малого бизнеса. В 2007 году получили образование по Губернаторской программе подготовки управленческих кадров для сферы малого бизнеса: Ковалев М.П. - директор ООО «Купец», председатель Некоммерческого партнерства «Агентство поддержки предпринимательства Красносулинского района», Рябыш О.С. – директор ООО «РЕКАО», Родионов И.В.- директор ООО «Хозяюшка», Сенчилина Н.А. – индивидуальный предприниматель. Перечисленные предприятия занимаются розничной торговлей.

В части совершенствования законодательной базы в районе принято:

- постановление Главы Администрации Красносулинского района от 02.10.2008 № 629 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 19.03.2007 № 285 «О создании Совета по малому предпринимательству при Администрации Красносулинского района»;

- постановление Главы Администрации Красносулинского района от 21.01.2009 № 30 «О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии при Администрации Красносулинского района по устранению нормативно-правовых, административных и организационных барьеров на пути развития предпринимательства»;

- постановление Главы Администрации Красносулинского района от 29.04.2009 № 210 «О порядке использования средств бюджета муниципального образования «Красносулинский район» на оказание содействия организации собственного дела начинающим предпринимателям».

7

Ежеквартально проводятся заседания Межведомственной комиссии при Администрации Красносулинкого района по устранению нормативно-правовых, административных и организационных барьеров на пути развития предпринимательства совместно с Советом по предпринимательству при Администрации Красносулинского района, на которых обсуждаются проблемы развития субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2007 году совместно с Некоммерческими партнерствами был проведен  социологический опрос предпринимателей по уровню административных барьеров. Было опрошено 40 субъектов малого и среднего предпринимательства различных сфер деятельности. Проведен анализ анонимного опроса. Выявлены основные препятствия на пути развития субъектов малого и среднего предпринимательства:

- взяточничество со стороны ИНФС - 58%;

- незащищенность прав предпринимателей, отсутствие информации об изменениях в налоговой системе и законодательстве в средствах СМИ -63%.

Расширился доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, так, в 2006 году открылся дополнительный офис № 3349/7/23 в г. Красный Сулин Ростовский РФ ОАО «Россельхозбанк», который является специализированным проводником политики Правительства России и реализации национального проекта  «Развитие АПК». Таким образом, в районе 5 банков сотрудничают с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Все эти меры позволили Красносулинскому району стабильно удерживать ведущие позиции по развитию малого предпринимательства. По результатам рейтинговой оценки, проводимой Министерством экономики области, в 2007 году район вошел в группу, где созданы благоприятные условия для развития малого бизнеса.

При этом остается нерешенным вопрос выравнивания уровня заработной платы на малых предприятиях. Это видно из таблицы:

|  | 2006 год (факт) | 2007 год (факт) | 2008 год (факт) | 2009 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий и организаций, руб. | 6695 | 8867 | 11538 | 10511 |
| Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях, руб. | 2895,7 | 4189,4 | 7112 | 8677 |
| Доля среднемесячной заработной платы на малых предприятиях к среднемесячной заработной плате по полному кругу предприятий и организаций, % | 43,3 | 47,2 | 61,6 | 82,6 |
| 8 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Фонд заработной платы по полному кругу предприятий и организаций, млн. руб. | 1809,4 | 2421,4 | 3147,5 | 2567,9 |
| Фонд заработной платы, начисленный работникам списочного и несписочного состава на малых предприятиях, млн. руб. | 72,1 | 144,1 | 256,8 | 311,6 |
| Доля фонда заработной платы на малых предприятиях к фонду заработной плате по полному кругу предприятий и организаций, % | 3,99 | 5,95 | 8,16 | 12,13 |

С 1 января 2008 года вступил в действие Федеральный закон от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Изменение порядка отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе повлекло за собой резкое изменение статистических показателей.

Согласно экспертной оценке Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области по состоянию на 01.01. 2009 года в районе осуществляют деятельность 2432 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: 325 малых предприятий, 4 средних предприятия, 1993 индивидуальных предпринимателей и 110 крестьянско-фермерских хозяйств.

Оценка количества малых (в том числе микропредприятий) и средних

предприятий на 2009 год

| Количество малых предприятий, единиц | в том числе |  | Количество средних предприятий, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | количество малых предприятий без микропредпри-ятий, единиц | количество микро-предприятий, единиц |  |
| 343 | 82 | 261 | 4 |

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики среднемесячная заработная плата по Красносулинскому району по полному кругу предприятий и организаций за 2008 год – 11538 рублей, по малым предприятиям – 7112 рублей, по средним предприятиям – 18294,8 рублей. ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (среднемесячная заработная плата - 23916,1 руб.) был отнесен к средним предприятиям. Поэтому, по итогам 2008 года сложилась такая высокая

9

среднемесячная заработная плата на средних предприятиях. В 2009 году эти предприятия перешли в группу предприятий 2.

Инвестиции в основной капитал за 2008 год по малым предприятиям – 132,24 млн. рублей, по средним предприятиям – 5245,97 млн. рублей (введена в эксплуатацию I-я очередь ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов»- 5206,55 млн. рублей).

Финансирование мероприятий муниципальной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2009 год запланировано в объеме 192,0 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования «Красносулинский район».

Развитие малого и среднего бизнеса и переход его на качественно новый уровень участия в формировании валового регионального продукта области требуют существенного расширения возможностей для субъектов малого и среднего предпринимательства в вопросах обеспечения финансовыми ресурсами и нежилыми помещениями, необходимыми для осуществления хозяйственной деятельности.

Предыдущий опыт реализации муниципальных программ поддержки и развития малого предпринимательства в Красносулинском районе подтверждает невозможность решения проблемы развития малого и среднего предпринимательства без государственной поддержки и поддержки муниципального района.

Мероприятия, нацеленные на решение данных проблем, а также объемы и источники их финансирования определены в приложении 1.

Основная цель и задачи Программы

Основной целью программы является обеспечение равных и благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства городских и сельских поселений района.

Для этого необходимо решить следующие задачи:

-увеличить число субъектов малого и среднего бизнеса;

- повысить инвестиционную активность малого и среднего предпринимательства;

- увеличить налоговые поступления от малого и среднего бизнеса в бюджеты всех уровней;

- наполнить региональный рынок товарами и услугами малых и средних предприятий района;

- обеспечить взаимодействие бизнеса и власти на всех уровнях, привлечение предпринимательских кругов к решению вопросов социально – экономического развития района;

- повысить роль малого и среднего бизнеса в улучшении условий жизни населения.

10

Сроки и этапы реализации Программы

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать мероприятия Программы в 3-х-летний период и практически все мероприятия будут осуществляться в течение всего периода.

Основные разделы мероприятий Программы

Программа содержит 38 мероприятий, сформированных по 5-и разделам. Основные разделы Программы сформированы с учетом проблем, требующих решения на местном уровне, а именно:

1) расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования – 9 мероприятий;

2) поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества – 3 мероприятия;

В районе осуществляет внешнеэкономическую деятельность ООО «Альфа», производящее графит и поставляющее его в Республику Беларусь.

3)содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства – 3 мероприятия;

4) образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности – 6 мероприятий;

5) методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - 17 мероприятий;

Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из бюджетных и внебюджетных источников.

Бюджетные источники:

1) областной бюджет – средства, предусмотренные на софинансирования мероприятий муниципальной программы;

2) муниципальный бюджет – средства, предусмотренные на финансирование мероприятий муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе на 2009-2011 годы в муниципальном бюджете в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района (будут внесены соответствующие изменения).

Внебюджетные источники:

11

1) средства коммерческих банков – кредитные ресурсы, заявленные 
5 банками для кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (в соответствии с письмами банков):

(тыс. рублей)

| Наименование банка | Всего | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Дополнительный офис КБ «Донинвест» в г.Краcный Сулин | 30000 | 9000 | 10000 | 11000 |
| Универсальный дополнительный офис № 043 в г. Красный Сулин Родионово – Несветайское отделение № 5190 | 1100000 | 340000 | 370000 | 390000 |
| Дополнительный офис «Отделение» в г. Красный Сулин ООО «Донской народный банк» | 120000 | 35000 | 40000 | 45000 |
| Дополнительный офис ОАО КБ «Центр-инвест» в г. Красный Сулин | 210000 | 60000 | 70000 | 80000 |
| Дополнительный офис № 3349/7/23 в г. Красный Сулин Ростовский РФ ОАО «Россельхозбанк» | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| ИТОГО | 1490000 | 454000 | 500000 | 536000 |

2) средства исполнителей из числа организаций, финансирование которых осуществляется из внебюджетных источников - Государственное учреждение центр занятости населения г. Красный Сулин, Фонд местного развития при Администрации Красносулинского района.

Финансирование мероприятий Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Источники финансирования | Всего | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Средства областного бюджета | По результатам конкурса |  |  |  |
| 2. | Средства муниципального бюджета | 598 | 192 | 162 | 244 |
| 3. | Средства коммерческих банков | 1490 000 | 454000 | 500000 | 536000 |
| 4. | Средства прочих исполнителей | 9000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | Итого | 1499598 | 457192 | 503162 | 539244 |

12

Порядок направления и основные условия использования средств. Приоритеты в оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Порядок направления и основные условия использования средств областного бюджета устанавливаются нормативными правовыми актами  Администрации Ростовской области и муниципального образования.

Приоритеты в оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Красносулинского района в 2009-2011 года будут соответствовать приоритетам, определенным Федеральным законом от 24 июля 2007 № 209-ФЗ. Таким образом, в приоритетном порядке государственную поддержку смогут получить субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в следующих сферах:

1. производство и переработка сельхозпродукции;

2. бытовое обслуживание населения;

3. защита окружающей среды;

4. коммунальное хозяйство и обслуживание жилищного фонда;

5. здравоохранение и платные социальные услуги;

6. общественное питание в учреждениях образования.

7. промышленное производство;

8. торговли;

9. производство импортозамещающей и экспортной продукции;

10. ремесленничество и народные художественные промыслы;

11. въездной, внутренний туризм и гостиничный комплекс;

Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

К организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и рассчитывающим на поддержку из средств муниципального бюджета будут предъявляться следующие основные требования:

1. К агентствам поддержки малого и среднего бизнеса – юридическое лицо, имеющее в штате квалифицированных консультантов в области права, бухгалтерского и налогового учета, и др.

2. К фондам поддержки предпринимательства – юридическое лицо, предоставляющее краткосрочные займы субъектам малого и/или среднего предпринимательства, осуществляющее  мониторинг и своевременное принятие мер по возврату предоставленных займов.

13

Организация управления Программой,

контроль за реализацией мероприятий,

состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы

Координацию деятельности исполнителей по реализации Программы осуществляет отдел социально – экономического развития и инвестиций Администрации Красносулинского района, который:

- ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, организует сбор от исполнителей и соисполнителей Программы отчетных материалов, которые должны содержать общий объем фактически произведенных расходов всего и, в том числе, по источникам финансирования, отчетную информацию об исполнении каждого мероприятия;

- доводит до сведения всех заинтересованных лиц указанную информацию посредством размещения в СМИ;

- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий настоящей Программы в качестве софинансирования и субсидирования отдельных предприятий;

- готовит аналитические материалы о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства в районе;

- готовит ежегодный отчет о ходе выполнения программных мероприятий и направляет в Собрание депутатов Красносулинского района в установленном порядке для сведения и контроля;

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Собрание депутатов Красносулинского района и Министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области (Управление развития малого предпринимательства и межрегиональных связей).

Управляющий делами

Администрации района                                                         И. Ю. Кишкинова

Приложение № 1

к Муниципальной целевой программе

развития субъектов малого и среднего

предпринимательства в Красносулинском

районе на 2009-2011 годы

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Содержание мероприятий | Цель мероприятий |  | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятий | Срок исполнения |  | Источники финансирования |  | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства банковскими учреждениями | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства финансовыми ре-сурсами |  | Банковские учреждения | Весь период |  | Средства коммерческих банков |  | 1490000 |  |  | 454000 |  | 500000 |  | 536000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении оборудования в лизинг | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства техникой и оборудованием |  | Банковские учреждения | Весь период |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Организация консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринима- тельства по вопросам кредитования, в том числе в формате консультаций и семинаров и телефона «горячей линии» | Повышение информированности субъектов малого и средне-го предпринима-тельства, расши-рение их доступа к кредитным ресурсам |  | Банковские учреждения | Весь период |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства Фондом местного развития при Администрации района | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства финансовыми ресурсами |  | Фонд местного развития при Администрации района | Весь период |  | Средства Фонда |  | 9000 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на компенсацию затрат по организации собственного дела | Содействие развитию стартующего бизнеса |  | Минэкономики Ростовской области, Администрация района | Весь период |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 210 |  |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и/или программного обеспечения | Оказание имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства |  | Минэкономики Ростовской области, Администрация района | Весь период |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 210 |  |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Привлечение субъек-тов малого и среднего предпринимательства к участию в конкурсах (торгах) на размещение муниципального заказа | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению гарантированных заказов |  | Администрация района | Весь период |  | Средства исполнителей |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Оказание финансовой помощи безработным гражданам на подготовку документов, предоставляемых при государственной регистрации, оплату государственной пошлины, | Содействие развитию стартующего бизнеса |  | Государст-венное учреждение центр занятости населения г. Красный Сулин | Весь период |  | Средства исполнителя |  | Финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характера, приобретение бланочной документации, изготовление печатей, штампов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях воз-мещения части стоимости присоединения к сетям: - электрическим; газораспределительным; - водопровода и канализации | Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Минэкономики Ростовской области, Администрация района | 2011 год |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 60 |  |  | - |  | - |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 480 |  |  | 120 |  | 140 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства коммерческих банков |  | 1490000 |  |  | 454000 |  | 500000 |  | 536000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства исполнителей |  | 9000 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  |  |  | 1499480 |  |  | 457120 |  | 503140 |  | 539220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях области. Форми-рование коллективных стендов на выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории района и за его пределами | Продвижение продукции донских производителей на межрегиональные и международные рынки, презента-ция производственных достижений МСП, привлечение инвестиций |  | Администрация района, Управление сельского хозяйства и продовольствия Админист- рации района | Весь период |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе по | Создание благоприятных условия для организации и развития |  | Администрация района, Организации, образующие | Весь период |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по видам деятельности | субъектов малого и среднего предпринимательства |  | инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в семинарах, «круглых столах», мастер – классах, кон-ференциях по вопро-сам развития межре-гиональных связей и международного сотрудничества | Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства по вопросам установления и развития партнерских свя-зей с предприятиями других регионов и зарубежных стран |  | Администрация района | Весь период |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе посредством создания «общественных приемных» | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к консультационным услугам |  | Администрация района, Общественные объединения предпринимателей | Весь период |  |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Оказание неотложной (оперативной) консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных барьеров, в том числе представление интересов в муниципальных органах | Обеспечение правовой защиты субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Весь период |  |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Оказание консультационных услуг начинающим предпринимателям, в том числе организовавшим собственное дело при содействии службы занятости населения, в подготовке документов для участия в областном конкурсе на получение субсидии на компенсацию затрат на организацию собственного дела | Вовлечение в предпринимательство молодежи и граждан, испытывающих проблемы с трудоустройством |  | Государственное учреждение центр занятости населения г. Красный Сулин, Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Весь период |  |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация участия в проведении конференций, форумов, cеминаров, «круглых столов», | Повышение информированности субъектов ма-лого и среднего |  | Администрация района, | Весь период |  |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мастер - классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | предпринима-тельства, организаций, образую-щих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и специалистов муниципальных образований, курирующих воп-росы развития предпринимательства |  | Организации, образующие инфраструкту- ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Освещение в средствах массовой информации проблем и перспектив развития малого и среднего предпринимательства | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения |  | Администрация района | Весь период |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 29 |  |  | 8 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Организация и проведение профориентационных семинаров для безработных граждан «Основы предприни-мательской деятель-ности» | Повышение конкурентоспособности начинающих предпринимателей |  | Государственное учреждение центр занятости населения г. Красный Сулин | Весь период |  |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Информирование граждан, желающих организовать собственное дело, о формах государственной поддержки | Вовлечение в предпринимательство молодежи и безработных граждан |  | Государственное учреждение центр занятости населения г. Красный Сулин, Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Весь период |  |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Организация профессионального обучения безработных граждан, желающих организовать предприниматель- скую деятельность | Повышение конкурентоспособности начинающих предпринимателей |  | Государственное учреждение центр занятости населения г. Крас- ный Сулин | Весь период |  |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Изучение в профильных классах экономической направленности общеобразовательных школ, учреждениях начального и среднего профессионального образования модуля по основам предпринимательской деятельности | Начальная подготовка кадров для сферы малого и среднего бизнеса |  | Общеобразовательные школы, учреждения начального и средне-профессионального образования | Весь период |  |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 29 |  |  | 8 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов, регулирующих | Участие бизнес-сообщества в формировании законодательной базы в сфере |  | Администрация района, | Весь период |  |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развитие малого и среднего предпринимательства | предпринимательства |  | Общественные объединения предприни- мателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Разработка проекта муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2012-2014 годы | Стратегическое планирование развития малого предпринимательства |  | Администрация района Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2011 год |  |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Обеспечение участия субъектов малого и среднего предприни-мательства в региональных конкурсах и организация районного конкурса «Лучший предприниматель го-да» | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |  | Администрация района, Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Весь период |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 39 |  |  | 14 |  | 12 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Содействие прохождению трудовой практики, а также временной занятости учащейся молодежи на предприятиях субъектов мало- го и среднего предпринимательства | Приобретение молодежного опыта и навыков для работы в сфере малого и среднего бизнеса |  | Образова-тельные учреждения, Администрация района, Государственное учреждение центр занятости населения г. Красный Сулин, Общественные объединения предпринимателей | Весь период |  |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Предоставление муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду для ведения предпринимательской деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Оказание имущественной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства |  | Комитет по управлению имуществом Красносулинского района | Весь период |  |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Предоставление в арен- ду земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства для ведения предпринимательской деятельности | Оказание иму-щественной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства |  | Комитет по управлению имуществом Красносулинского района | Весь период |  |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Доведение до сведения субъектов малого и среднего предпринимательства плана приватизации имущества на территории района | Оказание имущественной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства |  | Комитет по управлению имуществом Красносулинского района | Весь период |  |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Включение в документы территориального планирования предложений о предоставлении земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъ-ектов малого и сред- него предпринимательства | Оказание имущественной помо-щи субъектам малого и среднего предпринимательства |  | Комитет по управлению имуществом Красносулинского района | Весь период |  |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Формирование и обновление базы данных потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства в имуществе | Принятие взвешенных управленческих решений в области, оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  | Комитет по управлению имуществом Красносулинского района | Весь период |  |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Проведение социологического опроса по устранению административных барьеров на пути развития малого и среднего бизнеса | Выявление проблемных отраслей экономики в сфере малого и среднего бизнеса |  | Администрация района, Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2010 год |  |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Формирование и обновление базы данных инвестиционных предложений субъектов малого и среднего предпринимательства | Поиск инвесторов для социально и экономически значимых инвестиционных проектов субъек- |  | Администрация района, | Весь период |  |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тов малого и среднего предпринимательства |  | Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Предоставление консультационных услуг по вопросам организации самозанятости безработных граждан (проведение тестиро- вания, содействие в подготовке бизнес- планов, проведение экспертизы, предоставление возможности использования каналов связи и средств оргтехники), обучение их основам предпринимательской деятельности | Повышение конкурентоспособности начинающих предпринимателей |  | Государственное учреждение центр занятости населения г. Красный Сулин | Весь период |  |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13 | Содействию развитию ремесленничества и народных художественных промыслов, в том числе за счет оказания информационной, образовательной, консультационной и организационной поддержки | Развитие ремесленничества и народных художественных промыслов в районе |  | Администрация района | 2011 год |  |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.14 | Организация работы Совета по предпринимательству при Администрации района | Выработка предложений по основным направлениям развития малого и среднего предпринимательства |  | Администрация района, Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Ежеквартально |  |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.15 | Организация работы муниципальной МВК | Снижение уров-ня административных барьеров |  | Администрация района, | Ежеквартально |  |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.16 | Сопровождение проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, организующих новые объекты | Повышение эффективности работы Администрации района в части развития малого и среднего предпринимательства на местах |  | Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Весь период |  |  | Финансирования не требует |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.17 | Организовать маркетинговое изучение потребности территории в определенных видах предпринимательской деятельности с учетом ее социально-экономических особенностей | Формирование пакета бизнес-идей для качественной организации гражданами собственного дела |  | Администрация района | 2009 год |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 50 |  |  | 50 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 89 |  |  | 64 |  | 12 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 598 |  |  | 192 |  | 162 |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства коммерческих банков |  | 1 490000 |  |  | 454000 |  | 500000 |  | 536000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства исполнителей |  | 9000 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  | 1499598 |  |  | 457192 |  | 503162 |  | 539244 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Муниципальной целевой

программе развития

субъектов малого и среднего

предпринимательства

в Красносулинском районе

на 2009-2011 годы

Порядок и критерии оценки эффективности реализации

мероприятий Программы

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы будет проводиться по следующим критериям:

1.«Социально-экономические показатели развития субъектов малого и среднего предпринимательства» базируется на Указе Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов:

Таблица 1

| Критерий | 2009 год (оценка) | 2010год (прогноз) | 2011 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения | 293,6 | 300,9 | 311,8 |
| Темп роста числа малых и средних предприятий в районе (год к году) | 105,8% | 109,8% | 110,2% |
| Темп роста среднесписочной численности работающих на малых и средних предприятиях района (год к году) | 91,7% | 108,8% | 112,5% |
| Доля среднесписочной числен-ности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района | 16,4% | 17,7% | 19,5% |
| Темп роста объемов инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий района (год к году) | 5,98% | 95,3% | 40,1% |
| Темп роста среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях района (год к году) | 79,4% | 124,6% | 118,1% |

2

2. «Результативность бюджетных расходов на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства из средств муниципального бюджета» базируется на постановлении Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов» и, исходя из определения «Результативность бюджетных расходов – соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности», определяется по формулам:

1.Соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение (для финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства из средств муниципального бюджета):

КРБРi=ОНПiОБРi

где:

КРБРi  - коэффициент, определяющий результативность бюджетных расходов в i-том году;

ОНПi – объем налоговых платежей, поступивших в консолидированный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в i-том году (перечень документов, подтверждающих уплату налоговых платежей в бюджет муниципального района  субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями финансовой поддержки, определяется нормативными актами Красносулинского района, утверждающими порядок и условия предоставления такой поддержки).

ОБРi – объем бюджетных расходов в i-том году на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

КРБРi  должен быть > 1.

2. Степень достижения результатов деятельности

КДРJi=ФПБРiППБРi

где:

КДРji- коэффициент достижения j–го критерия в i-том году (рассчитывается по каждому показателю критерия, указанному в графе 1 таблицы 1);

ФПБРji –  фактический показатель  j-го критерия, указанного в графе 1 таблицы 1, в i-том году (по данным Ростовстата);

ППБРji - плановый показатель  j-го критерия, указанного в графе 1 таблицы 1, в i-том году (графы 2, 3, 4).

КДРji  должен быть 1.