Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

30.08.2012	№ 957	г. Красный Сулин

Об утверждении муниципальной  долгосрочной целевой программы  «Развитие субъектов малого  и среднего предпринимательства в Красносулинском районе на 2015-2017 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.07.2012 № 670 «Об утверждении областной долгосрочной целевой   программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2015-2017 годы»,  постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных  долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», распоряжением Администрации Красносулинского района от 27.08.2012 № 198 «О разработке проекта муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе на 2015-2017 годы»  и руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу                   «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в                       Красносулинском районе на 2015-2017 годы» согласно приложению № 1.

2.  Утвердить методику оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего                предпринимательства в Красносулинском районе на 2015-2017 годы»         согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой            информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  заместителя  главы Администрации Красносулинского района Голубова Ю.Г.

Глава района                                                                      Н. А. Альшенко

Постановление вносит

отдел экономического

развития и инвестиций

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 30.08.2012 № 957

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА                                                                                «Развитие субъектов малого и среднего  предпринимательства                                                              в  Красносулинском районе на 2015-2017 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов  малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе

на 2015-2017 годы»

| Наименование Программы | - муниципальная долгосрочная целевая программ «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе на 2015-2017 годы» (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - распоряжение Администрации Красносулинского района от 27.08.2012 № 198 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе на 2015-2017 годы». |
| Муниципальный заказчик Программы | - Администрация Красносулинского района |
| Разработчик Программы | - отдел экономического развития и инвестиций Администрации Красносулинского района |
| Основная цель Программы | - повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) городских и сельских поселений района - рост численности занятых в секторе малого и среднего предпринимательства средних доходов и уровня социальной защищенности работников субъектов МСП; - обеспечение равных и благоприятных условий для развития субъектов МСП городских и сельских поселений района; - повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, как одного из стратегических факторов Стратегии социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области до 2020 года. |
| Основные задачи Программы | - повышение роли малого и среднего бизнеса в улучшении условий жизни населения района; - совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства; - совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов МСП; - наполнение регионального рынка товарами и услугами малых и средних предприятий района. |
| Сроки реализации Программы | - 2015-2017 годы |
| Структура Про – граммы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | - Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе на 2015-2017 годы». Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел II.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые показатели. Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. Раздел IV. Нормативное обеспечение. Раздел V. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации. Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы. Приложение № 1. Целевые показатели муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе на 2015-2017 годы». Приложение № 2. Перечень мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе на 2015-2017 годы». Приложение № 3. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Приложение № 4. Условия и Порядок оказания поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Приложение № 5. Финансирование мероприятий Программы. |
| Исполнители и соисполнители Программы | - отдел экономического развития и инвестиций Администрации Красносулинского района; - банковские учреждения; - общественные объединения предпринимателей; - организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; - прочие соисполнители. |
| Объемы и источники финансирования Программы | - общий объем финансирования Программы составляет 1215947 тыс. руб.: в 2015 году – 355649 тыс. руб.; в 2016 году – 403649 тыс. руб.; в 2017 году – 456649 тыс. руб. в том числе: средства федерального бюджета - по результатам конкурса средства, предусмотренные на софинансирование мероприятий настоящей Программы; средства областного бюджета – 2097,0 тыс. руб.: в 2015 году – 699,0 тыс. руб.; в 2016 году – 699,0 тыс. руб.; в 2017 году – 699,0 тыс. руб.; средства бюджета района – 1350,0 тыс. руб.: в 2015 году – 450,0 тыс. руб.; в 2016 году – 450,0 тыс. руб.: в 2017 году – 450,0 тыс. руб.; Объемы и направления финансирования мероприятий Программы определяются нормативными правовыми актами Администрации Красносулинского района. средства коммерческих банков – 1203500 тыс. руб.; в 2015 году – 351500 тыс. руб.; в 2016 году – 399500 тыс. руб.; в 2017 году – 452500 тыс. руб.; средства прочих исполнителей и участников – 9000 тыс. руб.: в 2015 году – 3000,0 тыс. руб.; в 2016 году – 3000,0 тыс. руб.; в 2017 году – 3000,0тыс. руб.; Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов. Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (целевые показатели) | 1. Обеспечение темпа роста числа малых и средних предприятий в Красносулинском районе в 2017 году к 2014 году не менее 108,7 процентов. 2. Обеспечение темпа роста среднесписочной численности работающих на малых и средних предприятиях в 2017 году к 2014 году не менее 111,1 процента. 3. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района в 2017 году до 20,8 процентов. 4. Обеспечение темпа роста объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий в 2017 году к 2014 году не менее 145,5 процентов. 5. Обеспечение темпа роста среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях в 2017 году к 2014 году не менее 156,1 процентов. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - контроль за реализацией Программы по итогам каждого года осуществляют отдел экономического развития и инвестиций, Финансовый отдел Администрации Красносулинского района и Администрация Красносулинского района в соответствии с их полномочиями. |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Содействие малому и среднему бизнесу является одним из основных стратегических приоритетов социально-экономического развития                Красносулинского района в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Красносулинского района на период до 2020 года.

Развитие предпринимательства –  одна из ключевых задач Администрации Красносулинского района. Политика Администрации Красносулинского района нацелена на формирование благоприятного инвестиционного климата для развития негосударственного сектора экономики посредством                выравнивания условий в городских и сельских поселениях для ведения предпринимательской деятельности в муниципальном районе.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики за 2011 год в Красносулинском районе действует 362              малых (с учетом микропредприятий) и средних предприятий и зарегистрировано 2000 индивидуальных предпринимателей (в том числе в форме КФХ). В Красносулинском районе действует 2362  субъектов МСП, что в перерасчете на 10 тыс. населения составляет 293,96 единиц (в 2010 году – 294,36 единиц).

Численность работающих на малых и средних предприятиях за 2011 год составила 3,5 тыс. человек или 104,9 процентов к 2010 году.

Удельный вес среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций района за 2011 год составил 19,5 процентов, за 2010 год – 17,6 процентов.

Суммарный оборот малых (с учетом микропредприятий) и средних предприятий по итогам 2011 года составил 10856,7 млн. рублей против 4807,7 млн. рублей в 2010 году (темп роста составил 225,8 процентов методом прямого счета).

В 2011 году объем инвестиций в основной капитал на малых и средних предприятиях составил 449,15 млн. рублей против 158,67 млн. рублей в 2010 году (темп роста составил 283,1 процентов методом прямого счета).

Работа по развитию и поддержке малого предпринимательства                 ведется Администрацией Красносулинского района системно и целенаправленно, с применением программного комплексного подхода.

Реализованы  четыре  муниципальные долгосрочные   целевые программы  развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе. В настоящий момент реализуется пятая программа.

В районе сформирована система организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства, обеспечивающая  комплексный  подход  к  удовлетворению  потребностей малого и среднего  бизнеса в финансовой, имущественной, информационной и иных видах поддержки.

В районе действуют:

- Фонд Местного Развития. Действующие договоры займа по состоянию на 01.01.2012 года – 13 на сумму 12622 тыс. руб., из них: договоры займа, заключенные в 2011 году - 11  на сумму 6900 тыс. руб. По договорам, заключенным в 2011 году, создано 36 новых рабочих мест.

- Некоммерческое партнерство «Красносулинское агентство поддержки малого и среднего бизнеса». В 2011 году  Некоммерческое партнерство «Красносулинское агентство поддержки малого и среднего бизнеса» являлось субподрячиком Некоммерческого партнерства  «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» в реализации пилотного проекта по размещению государственного и (или) муниципального заказа на оказание консультационной поддержки субъектов МСП по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес – планирования. За 2011 год объем выполненных работ составил 531,5 тыс. руб. (ведение бухучета на постоянной основе, оформление документов, разовые консультации, ксерокопирование и разработка бизнес - проектов), было проконсультировано 1677 СМСП (из них: 83 начинающих предпринимателя из числа безработных), воспользовались услугами телефона «горячей линии»- 151 субъект МСП.

Проводятся заседания Совета по предпринимательству при Администрации Красносулинского района и  районной межведомственной комиссии по снижению  административных барьеров, на которых обсуждаются проблемы развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

В районе организована работа по пропаганде и популяризации                предпринимательской деятельности, в том числе путем широкого                  освещения вопросов предпринимательства в средствах массовой информации, проведения рейтинговых конкурсов, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Предыдущий опыт реализации муниципальных программ поддержки и  развития  малого и среднего  предпринимательства  в Красносулинском            районе подтверждает невозможность решения проблемы развития малого и среднего предпринимательства без государственной и муниципальной поддержек.

Основные финансовые средства направлены на реализацию стратегической цели – обеспечение равных и благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства городских и сельских поселений района.

Расширился доступ субъектов малого и среднего предпринимательства  к финансовым ресурсам. В районе 5 банков сотрудничают с субъектами                малого и среднего предпринимательства.

Информационно-образовательным обеспечением безработных граждан, желающих организовать предпринимательскую деятельность, а также привлечением молодежи к основам малого бизнеса занимаются: служба занятости населения города, Фонд Местного Развития, средние образовательные, специализированные и высшие учебные учреждения, некоммерческое партнерство.

Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации

Программы, а также целевые  показатели

Для реализации целей государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства Администрация Красносулинского района посредством реализации муниципальной программы должны обеспечить в районе равные  и благоприятные условия для развития субъектов МСП городских и сельских поселений района.

Основными целями Программы являются:

повышение социальной эффективности деятельности субъектов МСП – рост численности занятых в секторе малого и среднего предпринимательств и средних доходов и уровня социальной защищенности работников субъектов МСП;

обеспечение равных и благоприятных условий для развития субъектов МСП городских и сельских поселений района;

повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, как одного из стратегических факторов социально-экономического развития района.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

-повышение роли малого и среднего бизнеса в улучшении условий жизни населения района;

-совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов МСП;

- наполнение регионального рынка товарами и услугами малых и средних предприятий района.

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать мероприятия Программы в 3 - летний период, с 2015 по 2017 год. При этом ряд мероприятий будет осуществляться в течение всего периода, а некоторые мероприятия должны быть реализованы поэтапно.

Раздел III. Система программных  мероприятий,

ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение           основных задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков,            необходимых для их реализации, приведены в приложении № 2 к Программе.

Программа содержит 38 мероприятий, включенных в 6 разделов.               Основные разделы Программы сформированы с учетом проблем, требующих решения на местном уровне, а именно:

1) расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования – 9 мероприятий;

2) поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества – 3 мероприятия;

3) содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Консультационное обеспечение субъектов МСП- 5 мероприятий;

4) образовательное и информационное обеспечение субъектов МСП, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности – 6 мероприятий;

5) методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП -  10 мероприятий;

6) вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и поддержка молодежного предпринимательства – 5 мероприятий.

Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из                бюджетных и внебюджетных источников.

Бюджетные источники:

1) федеральный бюджет – средства, предусмотренные на софинансирование мероприятий настоящей Программы;

2) областной бюджет – средства, предусмотренные на софинансирование мероприятий настоящей Программы;

3) бюджет района – средства, предусмотренные на финансирование мероприятий муниципальной долгосрочной целевой  программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском                районе на 2015-2017 годы» в бюджете Красносулинского  района в соответствии с решением  Собрания депутатов Красносулинского района (будут внесены соответствующие изменения).

Внебюджетные источники:

1) средства   коммерческих   банков – кредитные ресурсы, заявленные   5 банками для кредитования субъектов МСП в соответствии с письмами банков:

(тыс. рублей)

| Наименование банка | Всего | в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Дополнительный офис ООО КБ «Донинвест» в г. Краcный Сулин | 27000 | 6000 | 9000 | 12000 |
| Универсальный дополнительный офис № 5190/043 Родионово – Несветайского отделения № 5190 Юго-Западного банка ОАО Сбербанка России | 270000 | 85000 | 90000 | 95000 |
| Филиал Ростовский ОАО «ОТП Банк» дополнительный офис «Отделение» в г. Красный Сулин | 1500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Дополнительный офис ОАО КБ «Центр-инвест» в г. Красный Сулин | 755 000 | 220 000 | 250 000 | 285 000 |
| Дополнительный офис Ростовского Регионального Филиала ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» | 150 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
| ИТОГО: | 1203500 | 351500 | 399500 | 452500 |

2) средства участников из числа организаций, финансирование                  которых осуществляется из внебюджетных источников – Государственное               казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения             города Красный Сулин», Фонд Местного Развития (прогнозируются как возможный источник средств, в некоторых случаях без указания конкретных сумм, на основании писем организаций – участников Программы).

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.

Раздел IV. Нормативное обеспечение

В процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных, областных нормативных правовых актов отдел экономического развития и инвестиций Администрации Красносулинского района могут разрабатываться и приниматься нормативные правовые акты, необходимые для осуществления Программы.

V. Механизм реализации Программы, включая  организацию

управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе                  условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и                муниципальными нормативными правовыми актами.

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя средств бюджета Красносулинского района  в установленном порядке.

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) Программы с учетом результатов проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств, произведенных финансовым отделом Администрации Красносулинского района, направляет:

ежеквартально (за I-III кварталы соответственно), до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в отдел экономического развития и инвестиций и Финансовый отдел Администрации Красносулинского района отчет по форме согласно приложению № 3 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных  долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», утвержденному  постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 (далее – Порядок), а также по запросу отдела экономического развития и инвестиций Администрации Красносулинского района – статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным               периодом, в отдел экономического развития и инвестиций  и Финансовый  отдел Администрации Красносулинского района - оперативные отчеты о реализации Программы в соответствии с приложением № 4 к Порядку и информацию в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям  оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, утвержденному постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151.

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) Программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение комиссии Администрации Красносулинского района по оценке результативности деятельности главных распорядителей  средств бюджета района    (далее - Комиссия) проект постановления Администрации Красносулинского района об утверждении отчета о реализации Программы за год, за весь период                  действия Программы в соответствии с Регламентом Администрации Красносулинского района.

Годовой отчет о реализации Программы (отчет за весь период реализации Программы) должен содержать информацию по следующим разделам:

Раздел I. Основные результаты:

основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе                мероприятий;

запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Раздел II. Меры по реализации Программы:

информацию о внесенных в течение финансового года изменениях в Программу с указанием количества и реквизитов правовых актов об утверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости таких изменений, а также причинах несоответствия, если таковые имеются, объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе, объемам ассигнований  бюджета района;

сведения о выполнении плана действий по привлечению средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий Программы за отчетный финансовый год.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется:

в соответствии с приложением № 4 к Порядку, содержащим данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных  долгосрочных целевых программ, утвержденному постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151, – сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации Программы показателям, установленным Программой, утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района.

Раздел IV. Дальнейшая реализация Программы (не включается в отчет за весь период реализации Программы):

предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий Программы и корректировке целевых показателей реализации Программы на текущий финансовый год и плановый период.

В случае несоответствия результатов реализации Программы запланированным показателям, а также целевому и эффективному использованию бюджетных средств отдел экономического развития и инвестиций Администрации Красносулинского района и Финансовый отдел Администрации Красносулинского района подготавливают  в рамках своих полномочий предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или досрочном прекращении Программы в целом для рассмотрения на заседании Комиссии.

Комиссия по результатам рассмотрения представленного отчета о реализации Программы за отчетный финансовый год и с учетом предложений отдела экономического развития и инвестиций Администрации Красносулинского района и Финансового отдела Администрации Красносулинского района в случае необходимости  принимает решение о:

корректировке в установленном порядке действующей Программы;

приостановлении реализации в установленном порядке действующей Программы с приостановлением финансирования из  бюджета Красносулинского района;

прекращении реализации в установленном порядке действующей Программы с исключением расходов на ее реализацию.

В случае принятия Комиссией решения о корректировке, приостановлении либо прекращении реализации действующей Программы муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор)  в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Красносулинского района в порядке, установленном Регламентом Администрации Красносулинского района.

Отчеты о реализации Программы за год, за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации Красносулинского района не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета Красносулинского района в Собрание депутатов Красносулинского района.

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор) Программы вносит изменения в постановление Администрации Красносулинского района, утвердившее Программу, по мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке в соответствии с Регламентом Администрации Красносулинского района.

Информация о разработке и реализации Программы размещается  муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком – координатором) Программы на официальном сайте Администрации Красносулинского района.

VI.Оценка эффективности  реализации Программы

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы               (приложение № 1) являются:

темп роста числа малых и средних предприятий в Красносулинском районе в 2017 году к 2014 году должен составить не менее 108,7 процентов;

темп роста среднесписочной численности работающих на малых и средних предприятиях в 2017 году к 2014 году должен составить не менее 111,1 процентов;

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2017 году должна составить не менее 20,8 процентов;

темп роста объемов инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий в 2017 году к 2014 году должен составить не менее 145,5 процентов;

темп роста среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях в 2017 году к 2014 году должен составить не менее 156,1 процентов.

Управляющий делами

Администрации района                                                           И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1

к муниципальной долгосрочной целевой

программе «Развитие субъектов малого

и среднего предпринимательства в Красносулинском районе на 2015-2017 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной долгосрочной  целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Красносулинском районе на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование целевых показателей Программы | Единица измерения | Базовый показатель 2014 года | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения | единиц | 310,15 | 319,98 | 327,99 | 337,17 |
| 2. | Темп роста числа малых и средних предприятий в районе (год к году) | процентов | 102,1 | 102,6 | 102,8 | 103,0 |
| 3. | Темп роста среднесписочной численности работающих на малых и средних предприятиях района (год к году) | процентов | 103,0 | 103,2 | 103,5 | 104,0 |
| 4. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района | процентов | 20,2 | 20,3 | 20,5 | 20,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | Темп роста объемов инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий района (год к году) | процентов | 111,1 | 112,2 | 113,3 | 114,5 |
| 6. | Темп роста среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях района (год к году) | процентов | 115,0 | 115,5 | 116,0 | 116,5 |

Приложение № 2

к Муниципальной долгосрочной целевой

программе «Развитие субъектов малого и

среднего предпринимательства в Красносулинском

районе на 2015-2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе на 2015-2017 годы»

| № п/п | Содержание мероприятий | Цель мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнитель и участник мероприятий Программы | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление кредитов субъектам МСП банковскими учреждениями. | обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами | банковские учреждения | весь период | средства коммерческих банков | 1203500 |  | 351500 | 399500 | 452500 |  |
| 1.2. | Информирование субъектов МСП о предоставлении оборудования в лизинг. | обеспечение субъектов МСП техникой и оборудованием | банковские учреждения | весь период | финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
| 1.3. | Организация консультационной поддержки субъектов МСП по вопросам кредитования и микрофинансирования, в том числе в формате консультаций, семинаров и телефона «горячей линии». | повышение информированности субъектов МСП, расширение их доступа к кредитным ресурсам и заемным средствам | банковские учреждения, микрофи-нансовые организации | весь период | финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
| 1.4. | Предоставление займов субъектам МСП Фондом Местного Развития. | обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами | Фонд Местного Развития | весь период | средства Фонда | 9000 |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |
| 1.5 | Организация консультационных площадок для субъектов МСП по вопросам финансовой и нефинансовой поддержки на базе отделений | повышение информирован-ности субъектов МСП о программах и кредитных продуктов банков | банковские учреждения | весь период | финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
|  | банков, проведение семинаров, «круглых столов» по вопросам обслуживания субъектов МСП в банках. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Мониторинг привлечения субъектов МСП к участию в конкурсах (торгах) на размещение муниципального заказа | расширение доступа субъектов МСП к выполнению гарантированных заказов | Администрация района | весь период | финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
| 1.7. | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела. | содействие развитию стартующего бизнеса | департамент инвестиций и предпринимательства области, Администрация района | весь период | средства областного бюджета | 927 |  | 309 | 309 | 309 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета района | 420 |  | 140 | 140 | 140 |  |
| 1.8. | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и (или) программного обеспечения, его обновления. | оказание имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства | департамент инвестиций и предпринимательства области, Администрация района | весь период | средства областного бюджета | 450 |  | 150 | 150 | 150 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета района | 450 |  | 150 | 150 | 150 |  |
| 1.9. | Предоставление субсидий субъектам МСП в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части арендных платежей. | содействие развитию субъектов МСП в приоритетных сферах деятель-ности | департамент инвестиций и предпринимательства области, Администрации района | весь период | средства областного бюджета | 360 |  | 120 | 120 | 120 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета района | 360 |  | 120 | 120 | 120 |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  | средства областного бюджета | 2097 |  | 699 | 699 | 699 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета района | 1230 |  | 410 | 410 | 410 |  |
|  |  |  |  |  | средства коммерческих банков | 1203500 |  | 351500 | 399500 | 452500 |  |
|  |  |  |  |  | средства прочих исполнителей | 9000 |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |
|  |  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 1215827 | 355609 | 403609 |  |
| 2. Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация участия субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях области. | продвижение продукции местных производителей на межрегиональные и международные рынки, презентация производственных достижений МСП, привлечение инвестиций | Администрация района | весь период | финансирование не требует | - |  | - | - | - |  |
| 2.2. | Ведение реестра субъектов МСП в городских и сельских поселениях района, в том числе по видам деятельности | создание благоприятных условий для организации и развития субъектов МСП | Администрация района, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП | весь период | финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
| 2.3. | Организация участия субъектов МСП в семинарах, «круглых столах», мастер – классах, конференциях по вопросам развития межрегиональных связей и международного сотрудничества | Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства по вопросам установления и развития партнерских связей с предприятиями других регионов и зарубежных стран | Администрация района | Весь период | Финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  | финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
| 3.Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Консультационное обеспечение субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Консультирование субъектов МСП, в том числе посредством создания «общественных приемных». | расширение доступа субъектов МСП к консультационным услугам | организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП, Администрация района, общественные объединения предпринимателей | весь период | финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
| 3.2. | Участие в реализации пилотного проекта по размещению государственного и (или) муниципального заказа на оказание консультационной поддержки субъектов | оказание правовой помощи субъектам МСП | Администрация района, организации, образующие инфраструктуру | весь период | финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
|  | МСП и граждан, желающих организовать собственное дело, по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес – планирования. |  | поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Оказание неотложной консультационной поддержки субъектам МСП по вопросам преодоления административных барьеров. | обеспечение оперативной правовой защиты субъектов МСП | организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП | весь период | финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
| 3.4. | Информационная поддержка и методическая помощь безработным гражданам на стадии организации предпринимательской | содействие развитию стартующего бизнеса | Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр | весь период | средства исполнителя | финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств |  |  |  |  |  |
|  |  |  | занятости населения г. Красный Сулин» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Оказание консультационной помощи начинающим предпринимателям, в том числе организовавшим собственное дело при содействии службы занятости населения, в подготовке документов для участия в областном и муниципальном конкурсах на получение субсидии на компенсацию затрат на организацию собственного дела. | вовлечение в предпринимательство молодежи и граждан, испытывающих проблемы с трудоустройством | Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения г. Красный Сулин», организации, образующие инфра- структуру поддержки субъектов МСП | весь период | финансирования не требует | - | - |  | - |  | - |
|  | Итого по разделу |  |  |  | финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
| 4.Образовательное и информационное обеспечение субъектов МСП, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация участия в проведении конференций, форумов, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. | повышение информированности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и специалистов муниципальных образований, курирующих вопросы развития предпринимательства | Администрация района, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП | весь период | финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
| 4.2. | Освещение в средствах массовой информации проблем и | пропаганда и популяризация предпринима- | Администрация района | весь период | средства бюджета района | 24 |  | 8 | 8 | 8 |  |
|  | перспектив развития малого и среднего предпринимательства | тельской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Информирование граждан, желающих организовать собственное дело, о формах государственной и муниципальной поддержках. | вовлечение в предпринимательство молодежи и безработных граждан | Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения г. Красный Сулин», организации образующие инфраструктуру | весь период | финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  | поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Информирование граждан, желающих организовать собственное дело, о формах государственной и муниципальной поддержках. | вовлечение в предпринимательство молодежи и безработных граждан | Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения г. Красный Сулин», организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП | весь период | финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
| 4.4. | Организация и проведение профориентационных семинаров для безработных | повышение конкурентоспособности начинающих | Государственное казенное учреждение | весь период | финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
|  | граждан «Основы предпринимательской деятельности». | предпринимателей | Ростовской области «Центр занятости населения» г. Красный Сулин | весь период | финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
| 4.5. | Организация профессионального обучения безработных граждан, желающих организовать предпринимательскую деятельность. | Повышение конкурентоспособности начинающих предпринимателей | Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения г. Красный Сулин», организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП | весь период | финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
| 4.6. | Изучение в профильных классах экономической направленности общеобразовательных школ, учреждениях начального и среднего профессионального образования модуля по основам предпринимательской деятельности | начальная подготовка кадров для сферы малого и среднего бизнеса | общеобразовательные школы, учреждения начального и среднего профессионального образования района | весь период | финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  | средства бюджета района | 24 |  | 8 | 8 | 8 |  |
| 5. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мониторинг нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства. | Участие бизнес сообщества в формировании законодательной базы в сфере предпринимательства | Администрация района, общественные объединения предпринимателей | весь период | финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
| 5.2. | Обеспечение участия субъектов МСП в региональных конкурсах и организация районного конкурса «Лучший предприниматель года» | пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Администрация района, организации, образующие инфраструктура поддержки субъектов МСП | весь период | средства бюджета района | 90 |  | 30 | 30 | 30 |  |
| 5.3. | Проведение социологического опроса по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. | создание базы для принятия управленческих решений | Администрация района | 2017 год | финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
| 5.4. | Предоставление муниципального имущества субъектам МСП в аренду для ведения предпринимательской деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | оказание имущественной помощи субъектам МСП | Комитет по управлению имуществом и муниципальным заказом Красносулинского района | весь период | финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
| 5.5. | Предоставление в аренду земельных участков субъектам МСП для ведения предпринимательской деятельности. | оказание имущественной помощи субъектам МСП | Комитет по управлению имуществом и муниципальным заказом Красносулинского района | весь период | финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
| 5.6. | Мониторинг доведения до сведения субъектов МСП плана приватизации имущества на территории района. | оказание имущественной помощи субъектам МСП | Комитет по управлению имуществом и муниципальным заказом Красносулинского района | весь период | финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
| 5.7. | Мониторинг формирования и обновление базы данных потребностей субъектов МСП в имуществе. | принятие взвешенных управленческих решений в области оказания имущественной поддержки субъектам МСП | Комитет по управлению имуществом и муниципальным заказом Красносулинского района | весь период | финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
| 5.8. | Обеспечение участия субъектов МСП в областном конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». | развитие социального партнерства на предприятиях субъектов МСП | Администрация района | весь период | финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
| 5.9. | Организация работы Совета по предпринимательству при Администрации Красносулинского района. | участие бизнес-сообщества в формировании и реализации государственной политики развития субъектов МСП | Администрация района, общественные объединения предпринимателей | ежеквартально | финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
| 5.10. | Организация работы районной межведомственной комиссии по снижению административных барьеров | Снижение уровня административных барьеров | Администрация района, общественные объединения предпринимателей | ежеквартально | финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  | средства бюджета района | 90 |  | 30 | 30 | 30 |  |
| 6. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и поддержке молодежного предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Освещение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность в средствах массовой информации. | повышение привлекательности предпринимательской карьеры, наличие конкретных образцов для подражания | Администрация района | весь период | средства бюджета района | 6 |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 6.2. | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в том числе: развитие предпринимательских навыков и компетенций у детей и подростков в школах, в том числе проведение игровых и тренинговых мероприятий, олимпиад по предпринимательству среди старшеклассников. | пропаганда предпринимательской деятельности как эффективной жизненной стратегии в среде школьников, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса | Администрация района, Управление образования Краснослинского района, общеобразовательные школы, учреждения среднего профессионального образования района | весь период | финансирования нетребует | - |  | - | - | - |  |
| 6.3. | Содействие прохождению трудовой практики, а также временной занятости учащейся молодежи на предприятиях субъектов МСП. | приобретение молодежного опыта и навыков для работы в сфере малого и среднего бизнеса | Образовательные учреждения района, Администрация района, Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости г. Красный Сулин», общественные объединения предпринимателей | весь период | финансирования | - |  | - | - | - |  |
| 6.4. | Организация и проведение в общеобразовательных школах района встреч с успешными предприни- | привлечение внимания молодых людей к предпринимательской | Управление образования Красносулинского района, об- | весь период | финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
|  | мателями городских и сельских поселений | деятельности | щественные объединения предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Проведение тренингов и мастер-классов с предпринимателями района, направленных на повышение управленческих качеств и предпринимательской инициативы молодежи | Повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, развитие предпринимательской инициативы | Администрация района, общественные объединения предпринимателей | весь период | финансирования не требует | - |  | - | - | - |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  | средства бюджета района | 6 |  | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Итого по Программе |  |  |  | средства областного бюджета | 2097 |  | 699 | 699 | 699 |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета района | 1350 |  | 450 | 450 | 450 |  |
|  |  |  |  |  | средства коммерческих банков | 1203500 |  | 351500 | 399500 | 452500 |  |
|  |  |  |  |  | средства исполнителей | 9000 |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  | 1215947 |  | 355649 | 403649 | 456649 |  |

Приложение № 3

к муниципальной долгосрочной

целевой программе «Развитие субъектов

малого и среднего предпринимательства

в Красносулинском районе

на 2015 – 2017 годы»

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
оказания поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства

Приоритеты в оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) на территории Красносулинского района в 2015 – 2017 годах будут соответствовать приоритетам, определенным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии  малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также включать дополнительные приоритетные направления исходя из актуальности решения             проблем предпринимательства. Таким образом, в приоритетном порядке поддержку смогут получить субъекты МСП, осуществляющие деятельность в следующих сферах:

1) производство сельхозпродукции;

2) переработка сельхозпродукции;

3) промышленное производство;

4)бытовое обслуживание населения;

5) коммунальное хозяйство;

6) обслуживание жилищного фонда;

8) здравоохранение;

9) платные социальные услуги;

10) общественное питание в учреждениях образования;

11) въездной, внутренний туризм;

12) гостиничный комплекс;

13) розничная торговля, осуществляемая на территории муниципальных районов, за исключением районных центров;

14) молодежное предпринимательство;

15) предпринимательская деятельность инвалидов;

16) создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Также приоритетной поддержкой смогут воспользоваться субъекты МСП, реализующие проекты на территории Красносулинского района.

Перечень документов, подтверждающих возможность отнесения субъекта МСП при оказании поддержки к приоритетной сфере деятельности,            определяется нормативными правовыми актами Администрации Красносулинского района, утверждающими порядок и условия предоставления такой поддержки.

Условия, порядок и сроки оказания поддержки субъектам МСП           устанавливаются нормативными правовыми актами Администрации                      Красносулинского района

.

Приложение № 4

к муниципальной долгосрочной

целевой программе «Развитие субъектов

малого и среднего предпринимательства

на 2015 – 2017 годы»

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК

оказания поддержки организациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

К организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъектов МСП) и рассчитывающим на поддержку, предъявляется следующее требование: обязательное включение организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, формируемый и обновляемый департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области.

Дополнительные требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, являются:

1.для агентств  поддержки малого и среднего бизнеса – наличие в штате квалифицированных консультантов в области   права, бухгалтерского и налогового учета;

2.  для Фондов Местного Развития, выдающих микрозаймы:

предоставление краткосрочных займов субъектам МСП;

осуществление мониторинга и своевременное принятие мер по возврату предоставленных займов.

Условия и порядок оказания поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, устанавливаются нормативными правовыми актами Администрации Красносулинского района.

Приложение № 5

к муниципальной долгосрочной

целевой программе «Развитие субъектов

малого и среднего предпринимательства

в Красносулинском районе

на 2015 – 2017 годы»

ФИНАНСИРОВАНИЕ

мероприятий Программы

(тыс. рублей)

| № пп | Источники финансирования | Всего | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Средства федерального бюджета | Средства, предусмотренные на софинсирование мероприятий Программы |  |  |  |
| 2. | Средства областного бюджета | 2097,0 | 699,0 | 699,0 | 699,0 |
| 3. | Средства муниципального бюджета | 1350,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 4. | Средства коммерческих банков | 1203500 | 351500 | 399500 | 452500 |
| 5. | Средства прочих исполнителей | 9000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  | Итого | 1215947 | 355649 | 403649 | 456649 |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 30.08.2012 № 957

МЕТОДИКА

оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в Красносулинском районе на 2015-2017 годы»

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной              долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе на 2015-2017 годы» будет проводиться по следующим критериям:

1.Критерий «Социально-экономические показатели развития субъектов малого и среднего предпринимательства» базируется на Указе Президента Российской Федерации от 28.04. 2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (приложение № 1 к Программе).

Степень достижения результатов деятельности:

ФПБРji

КДРji = -------------------,

ППБРji

где КДРji – коэффициент достижения j-го критерия в i-м году (рассчитывается по каждому показателю критерия, указанному в графе 2 таблицы приложения № 1);

ФПБРji – фактический показатель j-го критерия, указанного в графе 2 таблицы приложения № 1, в i-м году (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области);

ППБРji – плановый показатель j-го критерия, указанного в графе 2 таблицы приложения № 1, в i-м году (графы 5, 6, 7);

КДРji должен быть ≥ 1.

2. Критерий «Результативность бюджетных расходов на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства» базируется на постановлении Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов» и, исходя из определения «Результативность бюджетных расходов – соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности», определяется по формулам.

Соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение (для финансовых форм государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП):

КРБРi=ОНПiОБРi

где КРБРi  - коэффициент, определяющий результативность бюджетных расходов в i-том году;

ОНПi – объем налоговых платежей, поступивших в консолидированный бюджет Ростовской области от субъектов МСП, получивших финансовую поддержку в i-том году (данные по уплате налоговых платежей в консолидированный бюджет Ростовской области субъектами МСП – получателями финансовой поддержки  предоставляются Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России  № 21 по Ростовской области);

ОБРi – объем бюджетных расходов в i-том году на финансовую поддержку субъектов МСП.

КРБРi  должен быть > 1.

Управляющий делами

Администрации района                                                                И.Ю. Кишкинова