Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

27.03.2013	№ 321	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Профессиональная адаптация граждан, принятых на муниципальную службу Красносулинского района» на 2012-2014 годы» за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район» в редакции постановления от 22.06.2012 № 685 «О внесении изменений и дополнений в приложения № № 1, 2 к постановлению      Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Профессиональная адаптация граждан, принятых на муниципальную службу Красносулинского района» на 2012-2014 годы» за 2012 согласно приложению.

2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по организационно-правовой      работе и местному самоуправлению Хлопкову О.Ю.

Первый заместитель

главы Администрации района                                                     Ю.Г. Голубов

Постановление вносит

отдел по организационно-кадровой

работе и местному самоуправлению

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 27.03.2013 № 321

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной

целевой программы «Профессиональная адаптация

граждан, принятых на муниципальную службу

Красносулинского района» на 2012-2014 годы» за 2012 год

I. Основные результаты

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Профессиональная адаптация граждан, принятых на муниципальную службу Красносулинского района» на 2012-2014 годы» утверждена постановлением Администрации района от 22.03.2012 года № 303. Данный документ разработан в целях повышения эффективности, качества муниципального управления и муниципальной службы посредством внедрения системы адаптации граждан, принятых на муниципальную службу в органы местного самоуправления Красносулинского района. В программе определен перечень мероприятий, установлены сроки их исполнения и ответственные должностные лица.   Финансирования мероприятий программы не требуется.

В рамках реализации программы были проведены следующие мероприятия:

| Разработка планов введения нового сотрудника в должность для всех групп должностей | Планы введения нового сотрудника в должность для всех групп должностей разработаны, находятся в стадии согласования и утверждения |
| --- | --- |
| Определение последовательного перечня действий муниципального служащего, сроков их осуществления и оценки качества выполнения для всех групп должностей | Данный перечень разработан для всех групп должностей, документ проходит стадию согласования |
| Формирование нормативно-правовых документов или их перечня (в печатном или электронном виде) для муниципального служащего, проходящего процедуру адаптации | Данный пакет документов, содержащий основную нормативно-правовую базу, необходимую для осуществления деятельности на должности муниципальной службы, разработан в электронной форме. |
| Проведение специальных организационных мероприятий в органах местного самоуправления | В году главным специалистом отдела по организационно-кадровой работе и местному самоуправлению администрации района проведены два семинара со специалистами администраций поселений района, ведущих кадровые вопросы, по изменениям нормативно-правовой базы в области развития муниципальной службы и вопросов прохождения процедуры адаптации в органах местного самоуправления |
| Проведение стажировок в других органах местного самоуправления | В 2012 не проводилась |
| Осуществление краткосрочных рабочих поездок в муниципальные образования, имеющие передовой опыт работы | В 2012 делегация Администрации района выезжала на территорию Сальского и Октябрьского районов с целью познакомиться с опытом организации работы по деятельности МФЦ и финансового контроля. |
| Приглашения практиков муниципального управления, добившихся наиболее успешных результатов в работе | В 2012 не проводилась |

Раздел II. Меры по реализации программы.

Перечень нормативно-правовых актов, выпущенных отделом по организационно-кадровой работе и местному самоуправлению Администрации Красносулинского района по развитию муниципальной службы в 2012:

- - постановление от 03.07.2012 № 730 «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Красносулинского района, и  урегулированию  конфликта интересов»;

- постановление от 06.07.2012 № 749 «О предоставлении гражданами. Претендующими на замещение должностей муниципальной службы в          Администрации Красносулинского района, и муниципальными служащими Администрации Красносулинского района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

- распоряжение от 21.03.2012 № 58 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Красносулинского района и членов их семей на официальном сайте Администрации Красносулинского района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования».

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы.

Осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы района, результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности, адресности и целевого характера в течение всего срока реализации Программы (таблица 2).

Бюджетные расходы на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы не запланированы (таблица 1).

| Количество муниципальных служащих, прошедших процедуру профессиональной адаптации | В 2012 году – 10 человек, отклонения от плана нет. |
| --- | --- |
| Количество муниципальных служащих, получивших, дополнительные знания о специфике профессиональной деятельности | В 2012 году – 38 человек, отклонения от плана + 14 чел. |
| «Текучесть» кадров на муниципальной службе | Всего в 2012 году уволились с муниципальной службы 14 человек, из них по сокращению в связи с изменением структуры Администрации района, отклонение от плановой цифры - 12 человек. |
| Количество должностей муниципальной службы, на которые формируется кадровый резерв | Кадровый резерв формируется на 59 должностей муниципальной службы, отклонение от плана + 3ед. |
| Доля граждан, принятых на муниципальную службу в возрасте до 30 лет | 70%, отклонения от плана нет |
| Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | 27 муниципальных служащих прошли обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку по направлениям профессиональной деятельности, отклонения от плана нет |

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы:

Дальнейшую реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Профессиональная адаптация граждан, принятых на муниципальную службу» на 2012-2014 годы», ввиду того, что финансированию они не подлежат, считаем целесообразных включить в систему           программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой         программы «Развитие муниципальной службы в Красносулинском районе (2012–2015 годы)».

Таблица 1

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

««Профессиональная адаптация граждан,

принятых на муниципальную службу» на 2012-2014»

за 2012 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | внебюджетные источники | все-го | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | внебюджетные источники |  |
| 1 | Всего по Программе | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

долгосрочной целевой программы ««Профессиональная адаптация граждан,

принятых на муниципальную службу» на 2012-2014»за 2012 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013год | 2014 год | 2012год | Отклонение от планового показателя (+;-) |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших процедуру профессиональной адаптации | единиц | 10 | 11 | 12 | 10 | 0 |
| 2 | Количество муниципальных служащих, получивших, дополнительные знания о специфике профессиональной деятельности | единиц | 24 | 26 | 29 | 38 | +14 |
| 3 | «Текучесть» кадров на муниципальной службе | человек | 2 | 1 | 1 | 14 | -12 |
| 4 | Количество должностей муниципальной службы, на которые формируется кадровый резерв | единиц | 56 | 56 | 56 | 59 | +3 |
| 5 | Доля граждан, принятых на муниципальную службу в возрасте до 30 лет | процентов | 70% | 70% | 70% | 70% | 0 |
| 6 | Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | человек | 27 | 30 | 35 | 27 | 0 |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                        И. Ю. Кишкинова