Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

29.03.2013	№ 346	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной        целевой программе «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры Красносулинского района на 2010 – 2014 годы» за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального           образования «Красносулинский район», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации           муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной           целевой программе «Комплексное развитие объектов коммунальной           инфраструктуры Красносулинского района на 2010 – 2014 годы» за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить              на заместителя главы Администрации Красносулинского района                      Шевченко В.Е.

Первый заместитель

главы Администрации района                                                     Ю.Г. Голубов

Постановление вносит

отдел жизнеобеспечения

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 29.03.2013 № 346

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной

целевой программе «Комплексное развитие

объектов коммунальной инфраструктуры

Красносулинского района на 2010 – 2014 годы»

за 2012 год

I.Основные результаты

Муниципальной долгосрочной целевой программой «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры Красносулинского района на 2010 – 2014 годы» на 2012 год предусмотрено финансирование в сумме 125176,5 тыс. руб., из них областного бюджета - 72205,1 тыс. руб., местного бюджета – 17833,2 тыс.руб. Дополнительно привлеченные источники – 35138,2 тыс.руб. Фактическое освоение составило - 115793,1 тыс.руб., 92,5 %, (Таблица  № 1).

По модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в Красносулинском городском поселении предусмотрено финансирование в размере 36588,1 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 31246,1 тыс. руб., средств местного бюджета – 5342,0  тыс. руб. Фактически освоено – 36560,3 тыс.руб., в т.ч. средств областного бюджета – 31222,5 тыс. руб., местного бюджета – 5337,8 тыс.руб. Разница в суммах сложилась за счет экономии бюджетных средств в связи с перерасчетом сметной документации по объекту"Строительство канализационного коллектора и канализационной насосной станции в районе завода ООО "Гардиан Стекло Ростов".

По модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Красносулинского района предусмотрено финансирование в размере 25628,9 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 21882,9 тыс. руб., средств местного бюджета – 3746,0 тыс. руб. Фактически освоено – 24681,0 тыс. руб., в т.ч. средств   областного бюджета – 21077,4 тыс. руб., местного бюджета – 3603,6               тыс. руб. По Комиссаровскому с.п. работы по благоустройству на реализуемом объекте  "Реконструкция сетей водоснабжения х.Комиссаровка  Красносулинского района" не были предъявлены.

По модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения в Красносулинском районе предусмотрено финансирование в сумме –                 6554,8 тыс. руб. из них средств областного бюджета - 5597,8 тыс. руб.,     местного бюджета - 957 тыс. руб.

Запланированные объемы финансирования не предъявлены к оплате,  что обусловлено следующими факторами: по объекту "Реконструкция системы теплоснабжения пос. Несветай-ГРЭС и 4 микрорайона г. Красный Сулин Ростовской области с установкой блочно-модульной котельной на 19,3 МВт" ПИР - в связи с повторным проведением экспертизы 2-го этапа проектной документации, срок окончания экспертизы перенесен на январь 2013 года, проектные работы (экспертиза) не оплачены в сумме 597,8 тыс.руб. По строительно-монтажным работам предусмотренные средства в сумме 5854,8 тыс.руб. не были освоены, в связи с корректировкой проектной и аукционной документации на основании предписания УФАС РО    выбор подрядной организации не состоялся.

В рамках перспективного плана развития котельных и тепловых сетей   МУП «КГТ» предусмотрено собственных средств в сумме – 1288,8 тыс.руб., ООО «Орион» - в сумме – 456,7 тыс.рублей. Мероприятия реализованы в полном объеме.

По газификации населенных пунктов Красносулинского района предусмотрено финансирование в сумме 48881,3 тыс.руб., в том числе областного бюджета – 11537,3 тыс.руб., местного бюджета – 3951,3 тыс. руб., прочих источников – 33392,7 тыс.руб. Фактически реализовано 47028,4 тыс.руб.

На реализацию мероприятий по обеспечению материальными запасами предприятий, производящих обслуживание объектов теплоэнергетики муниципальной формы собственности  предусмотрено средств местного бюджета в сумме – 3505,1 тыс.рублей, освоение средств реализовано в полном объеме.

На мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения предусмотрено средств в сумме -  2272,8 тыс.рублей, из них областного бюджета – 1941,0 – тыс.рублей, местного бюджета – 331,8 тыс.рублей. Освоение средств произведено в полном объеме, приобретено два дизельных генератора.

II. Меры по реализации программы

В течение финансового года в муниципальную долгосрочную целевую  программу «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры Красносулинского района на 2010 – 2014 годы» вносились дополнения и изменения в связи с изменением объемов бюджетных ассигнований на запланированные мероприятия по водоснабжению и водоотведению населенных пунктов Красносулинского г.п., п. Первомайский Долотинского с.п., х.Комиссаровка Комиссаровского с.п., газоснабжения пос.Первомайский Долотинского с.п., выделением  средств на приобретение резервных источников  электроснабжения для объектов жизнеобеспечения района:

- постановление Администрации Красносулинского района                        от 21.03.2012

№ 295 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 29.03.2010 № 5 «Об утверждении долгосрочной целевой  программы «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры Красносулинского района на 2010-2012 годы»;

-постановление Администрации Красносулинского района                         от 02.08.2012 № 857 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 29.03.2010 № 5»;

-постановление Администрации Красносулинского района                         от 29.08.2012 № 948 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 29.03.2010 № 5»;

- постановление Администрации Красносулинского района                       от 26.11.2012 № 1325 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 29.03.2010 № 5».

В отчетном периоде фактическое исполнение областного бюджета  по  программе к уточненному плану ассигнований составило 91,1 %, местного бюджета 93,1 %, средства федерального бюджета не привлекались.

Отклонение фактического освоения бюджетных средств от планового  объема обусловлено: экономией в связи с перерасчетом сметной документации по объекту "Строительство канализационного коллектора и канализационной насосной станции в районе завода ООО "Гардиан Стекло Ростов"; корректировкой проектной документации по объекту "Реконструкция системы теплоснабжения пос. Несветай-ГРЭС и 4 микрорайона г.Красный Сулин Ростовской области с установкой блочно-модульной котельной на 19,3 МВт", средства на строительно-монтажные работы не были освоены по данному объекту в связи с отменой результатов аукциона  на основании предписания УФАС Ростовской области; работы по благоустройству на объекте "Реконструкция сетей водоснабжения х.Комиссаровка Красносулинского района " не были  выполнены по сроку  и не предъявлены подрядчиком к оплате.

III Оценка эффективности реализации программы

В результате реализованных мероприятий достигнуты следующие показатели результативности: в 2012 году выполнены работы капитального характера  на объектах водоснабжения населенных пунктов Красносулинского района за счет средств областного и местного бюджетов общей протяженностью 8,82 км, что позволило снизить общий процент  износа основных фондов до 63% и увеличить охват населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности до 65%, что соответствует целевым показателям, предусмотренным программой                     (Таблица № 2).

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры Красносулинского района на 2010 – 2014 годы» нацелена на дальнейшее снижение уровня износа объектов коммунальной  инфраструктуры в 2013 году           до 62%, повышение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения               до 69%. В период до 2014 года включительно в результате реализации запланированных мероприятий ожидается повышение доли  нормативно очищенных сточных вод до 30%, снижение утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объемы воды, поданной в сеть до 37,8%, повышение уровня газификации населенных пунктов района до 70%, увеличение доли  внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации   объектов коммунальной инфраструктуры до 60%.

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры

Красносулинского района на 2010 – 2014 годы» за 2012 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 125176,50 | 0,0 | 72205,10 | 17833,20 | 35138,20 | 123323,7 | 0,0 | 72205,10 | 15980,4 | 35138,20 | 115793,1 | 0,0 | 65778,20 | 14876,7 | 35138,20 | 7530,60 |
| 1 | Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в Красносулинском городском поселении | 36588,10 | 0,0 | 31246,10 | 5342,0 | 0,00 | 36588,10 | 0,0 | 31246,10 | 5342,00 | 0,00 | 36560,30 | 0,0 | 31222,50 | 5337,80 | 0,00 | 23,6 тыс.руб.- ОБ, 4,2 тыс.руб. -МБ в связи с перерасчетом в сметной документации страхования риска по объекту "Строительство канализационного коллектора и канализационной насосной станции в районе завода ООО "Гардиан Стекло Ростов" (уменьшение на сумму НДС 18%) |
| 2 | Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Красносулинского района (Красносулинский филиал ОАО "Донская Водная Компания") | 25628,9 | 0,0 | 21882,9 | 3746,0 | 0,00 | 25628,90 | 0,0 | 21882,90 | 3746,0 | 0,00 | 24681,00 | 0,00 | 21077,40 | 3603,60 | 0,00 | 805,5 тыс.руб - ОБ, 142,2 тыс.руб. -МБ по объекту "Реконструкция сетей водоснабжения х.Комиссаровка Красносулинского района " в связи с погодными условиями не выполнен вид работ "разборка и устройство дорожных покрытий" , к финансированию не предъявлен Экономия по Долотинскому поселению составила 0,2 тыс.рублей местного бюджета |
| 3 | Модернизация и реконструкция объектов теплоснабжения в Красносулинском районе | 6554,80 | 0,0 | 5597,80 | 957,00 | 0,00 | 6554,80 | 0,0 | 5597,80 | 957,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | по объекту "Реконструция системы теплоснабжения пос.Несветай-ГРЭС и 4 микрорайона г.Красный Сулин Ростовской области с установкой блочно-модульной котельной на 19,3 МВт" ПИР - в связи с повторным проведением экспертизы 2-го этапа проеткной документации, срок окончания экспертизы - январь 2013 года работы по ПИР не оплачены в сумме 597,8 тыс.руб.- ОБ, 102,2 тыс.руб. - МБ, по строительно-монтажным работам ( 5000,0 тыс.руб. - ОБ, 854,8 тыс.руб.) в связи с корректировкой ПСД и аукционной документации на основании предписания УФАС РО выбор подрядной организации не состоялся . |
| 4 | Развитие котельных и тепловых сетей ООО "Орион" | 456,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456,7 | 456,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456,70 | 456,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 456,70 |  |
| 5 | Разитие объектов теплоэнергетики МУП "Красносулинские городские теплосети" | 1288,80 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1288,8 | 1288,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1288,80 | 1288,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1288,80 |  |
| 6 | Газификация населенных пунктов Красносулинского района | 48881,3 | 0,0 | 11537,30 | 3951,3 | 33392,7 | 47028,4 | 0,0 | 11537,30 | 2098,4 | 33392,7 | 47028,4 | 0,0 | 11537,30 | 2098,4 | 33392,7 | привлеченные средства освоены в рамках уточненных годовых лимитов |
| 7 | Обеспечение материальными запасами предприятий, производящих обслуживание объектов теплоэнергетики муниципальной формы собственности | 3505,10 | 0,0 | 0,0 | 3505,10 | 0,0 | 3505,10 | 0,0 | 0,0 | 3505,10 | 0,0 | 3505,10 | 0,0 | 0,0 | 3505,10 | 0,0 |  |
| 8 | Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения | 2272,80 | 0,0 | 1941,00 | 331,80 | 0,0 | 2272,90 | 0,0 | 1941,00 | 331,90 | 0,0 | 2272,80 | 0,0 | 1941,00 | 331,80 | 0,0 | 0,1 – экономия средств местного бюджета |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                                                                                                                            И.Ю.Кишкинова

Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры Красносулинского района   на 2010 – 2014 годы» за 2012год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измере ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2012 | отклонение от планового показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 63 | 63 | - |
| 2 | Повышение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения | % | 65 | 65 | - |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                     И.Ю.Кишкинова