Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

29.03.2013	№ 348	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Красносулинского района на период до 2020 года» за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального           образования «Красносулинский район», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации         муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной         целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической        эффективности Красносулинского района на период до 2020 года»                    за 2012 согласно приложению.

2. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            на заместителя главы Администрации Красносулинского района               Шевченко В.Е.

Первый заместитель

главы Администрации района                                                     Ю.Г. Голубов

Постановление вносит

отдел жизнеобеспечения

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 29.03.2013 № 348

ОТЧЕТ

о ходе работ по Муниципальной долгосрочной

целевой программе «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности Красносулинского района

на период до 2020 года» за 2012 год

I Основные результаты

Муниципальной долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Красносулинского района на период до 2020 года» на 2012 год предусмотрено финансирование в сумме 168045,05 тыс.руб., из них областного бюджета - 3306,00 тыс.руб., бюджет района- 1770,00 тыс.руб., бюджет городских и сельских поселений- 1061,90 тыс.руб. Фактическое освоение  составило- 4312,00 тыс.руб.(2,6 %).

Программой предусмотрены мероприятия:

| Наименование мероприятий | результат |
| --- | --- |
| Мероприятия предусмотренные за счет бюджетных средств: |  |
| разработка графика обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений | разработан график проведения обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений |
| проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений предусмотрено финансирование 1557,00, в т.ч. бюджет района 960,00 тыс.руб. | одним из условий муниципального контракта является регистрация энергетического паспорта в Министертсве энергетики РФ. Из-за несвоевременной регистрации подрядчиками, энергетических паспортов в Министерстве энергетики денежные средства не освоены. средства бюджета городских и сельских поселений в сумме 597,00 тыс. рублей освоены в полном объеме. |
| ежеквартальная отчетность перед соответствующими структурами Администрации района о ходе реализации мероприятий по энепргосбережению | ежеквартально муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, администрации поселений района предоставляют информацию о ходе реализации мероприятий по энергосбережению. |
| назначение ответственных за энергосбережение в бюджетных учреждениях | в муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, администрации поселений района назначены ответственные за энергосбережение. |
| оснащение зданий, строений, сооружений бюджетных учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов предусмотрено -3306,00 тыс. руб. | Установлено 30 приборов учета тепловой энергии в учреждениях образования. Освоено-2931,00 тыс.руб. |
| изготовление проектно-сметной документации на установку приборов учета энергетических ресурсов бюджетных учреждений | Изготовлена проектно-сметная документация на установку приборов учета тепловой энергии в учреждениях образования. |
| повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений сооружений:замена ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе не менее 20% светодиодные, установка датчиков освещенности и движения предусмотрено финансирование - бюджет городских и сельских поселений -464,90 тыс. рублей. | Мероприятие не проведено, в связи с неисполнением поселениями доходной части бюджетов. |
| Мероприятия предусмотренные за счет внебюджетных средств: |  |
| внедрение ЧРП на насосном и вентиляционным оборудовании | 05.07.2012 на собрании кредиторов ООО «Водоканал» принято решение о прекращении хозяйственной деятельности предприятия и расторжении договоров аренды. Имущество, находящееся в собственности муниципального образования «Красносулинское городское поселение», ранее арендуемое ООО «Водоканал», по результатам открытого конкурса передано ООО «Донская региональная компания» (договор аренды муниципального имущества от 04.09.2012 № 248). В связи с реорганизацией Красносулинский участок ОАО «ДВК» относится к ООО «ДОНРЕКО». С 01.10.2012 ООО «Теплоснабжающая организация» не осуществляет деятельность в сфере теплоснабжения. С 01.10.2012 деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет ООО «Ремонтно-строительное предприятие». 19.12.2012 был утвержден тариф (Постановление РСТ РО от 19.12.2012 №52/35). В связи с чем нет финансовой возможности выполнить мероприятия по энергосбережению. Таким образом, в результате реорганизации ООО «Водоканал», Красносулинского участка ОАО «ДВК», ООО «ТСО» и отсутствием финансовой возможности предприятий, мероприятия в сфере энергосбережения выполнены не в полном объеме. |
| разработка проектов использования на источниках тепловой энергии тепловых насосных для утилизации ВЭР с продувками котлов |  |
| внедрение автоматизированных систем учета энергоресурсов (топлива, воды, тепловой и электроэнергии) |  |
| выполнение теплового, гидравлического расчета и наладку тепловых сетей в районе |  |
| выполнение реконструкции и замены тепловых сетей, используя бесканальную прокладку трубопроводов в ППУ с ОДК |  |
| разработка проектов систем автоматизации отпуска тепловой энергии потребителям |  |
| замена на котельных и других объектах энергообеспечения ламп накаливания на энергоэффективные |  |
| модернизация оборудования на 19 котельных района с учетом оптимизации их тепловой мощности |  |
| внедрение технологии антикоррозионной и противонакипной обработки воды комплексонатами |  |
| замена ветхих дымовых труб (34 шт.) |  |
| на насосных станциях замена насосов типа Д-200 на более эффективное оборудование фирмы «Флюгкт», «Взлет» с установкой ЧРП |  |
| по Красносулинскому г.п. замена участков водопроводных сетей, по 10 км ежегодно, из полиэтиленовых труб |  |
| санация действующих трубопроводов и трубопроводов, выводимых из эксплуатации при замене, по 10 км ежегодно |  |
| Мероприятия предусмотренные в жилищном фонде: |  |
| дооснащение поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов квартир в многоквартирных домах (холодная вода, природный газ) | Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов. Так как собственники многоквартирных домов в указанный срок не установили приборы учета (до 01.07.2012г.), срок установки переносится до 01.07.2013г. (после 01.07.2013г. устанавливают приборы учета ресурсоснабжающие организации). В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011) от 23.11.2009 № 261-ФЗ срок установки приборов учета природного газа переносится – до 1 января 2015 года. |
| дооснащение коллективными приборами учета используемых энергетических ресурсов квартир в многоквартирных домах (холодная вода, электроэнергия) |  |
| дооснащение индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов квартир в жилых домах (природный газ, холодная вода) |  |
| утепление фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту | Данные мероприятия осуществляются по инициативе и за счет собственников многоквартирных домов. Все мероприятия по энергосбережению собственниками перенесены на 2013 год. |
| внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов или узлов управления и пофасадного регулирования |  |
| реконструкция и модернизация лифтового хозяйства. Установка преобразователей частоты для электроприводов лифтов |  |

II Меры по реализации программы.

Постановление Администрации Красносулинского района № 396             от 10.04.2012 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Красносулинского района на период до 2020 года»

Постановление Администрации Красносулинского района № 1004            от 19.09.2012 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 10.04.2012 № 396.

Распоряжение Администрации Красносулинского района № 121              от 08.06.2012 «О назначении ответственного лица за предоставление информации для включения в государственную информационную систему.

Распоряжение Администрации Красносулинского района № 126              от 19.06.2012 «О создании рабочей группы»

III Оценка эффективности реализации программы

Общая эффективность Программы оценена как интегральная оценка эффективности всех ее мероприятий, рассматриваемых в качестве инвестиционных проектов.

При определении общественной эффективности Программы учитываются все затраты и эффекты, включая экономическую оценку стоимости снижения выбросов парниковых газов. Коэффициент дисконтирования принимается равным 10%.

При определении коммерческой эффективности Программы из состава эффектов исключаются экономическая оценка стоимости снижения выбросов парниковых газов и рост налоговых доходов за счет реализации мер Программы. Коэффициент дисконтирования принимается равным 15%.

При определении бюджетной эффективности Программы в состав затрат включаются все расходы бюджета, а в составе эффектов отражается снижение бюджетных расходов и рост налоговых доходов за счет реализации мер Программы. Коэффициент дисконтирования принимается равным 10%.

Установлены приборы учета потребляемых энергоресурсов по состоянию на 01.01.2013 в бюджетных учреждениях Красносулинского района - 39 ед., в том числе по учреждениям образования - 34 ед. (по тепловой энергии -30 ед., по природному газу - 1 ед., по холодному водоснабжению - 3 ед.),в учреждениях здравоохранения - 5 ед.(по холодному водоснабжению - 5 ед.).

По учреждениям здравоохранения приобретено:

Приобретены приборы учета холодного водоснабжения- 6 ед., которые будут установлены, согласно графика ресурсоснабжающей организации.

С 1 сентября 2012 вступил в законную силу приказ Минрегиона России от 29 декабря 2011 № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения».

Контроль за проведением, предварительной оценки технической возможности установки приборов учета, согласно критериям определенным приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 № 627 осуществляла комиссия (распоряжение № 121 от 08.06.2012).

Общее количество многоквартирных домов на территории Красносулинского района 431. В ходе проведенного анализа, в соответствии с утвержденными критериями наличия(отсутствия) технической возможности определено 120 многоквартирных дома.

В данных домах необходимо установить 116 общедомовых прибора учета:

по холодному водоснабжению - 2 ед.

по электрической энергии - 114 ед.

В рамках капитального ремонта многоквартирных домов в текущем году выделены денежные средства из областного бюджета и бюджетов поселений на капитальный ремонт, в ходе которого установлены приборы учета и проведено энергетическое обследование многоквартирных домов по результатам обследования будет выдан энергетический паспорт дома:

Красносулинское г.п. ул. Ленина 15

Горненское г.п. ул. Школьная 5,

Пролетарское с.п. ул. Восточная 9, ул. Новая 3,5

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по годам в течении всего срока ее реализации (таблица 1).

Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории             МО - 10,1 %

Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием приборов учета (в части МКД- с использованием коллективных приборов учета), в общем ТЭ, потребляемой на территории МО - 79,06%

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета(в части МКД — с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО - 6,77 %.

По вышеуказанным показателям отклонения от планового значения показателей из-за несвоевременной установки приборов учета собственниками многоквартирных домов.

По четвертому показателю «Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО» - так как срок установки приборов учета природного газа переносится до 01.01.2015 года (261-ФЗ в ред. от 18.07.2011 ) отклонение от планового значения составляет 85,57%.

По пятому показателю «Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы» отклонение составляет 42,72 %

Финансовое обеспечение программы в 2012 году представлено в           таблице 2.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности Красносулинского района

на период до 2020 года» за 2012 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД- с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 99,0 | 99,5 | 100,0 | 89,9 | -10,1 |
| 2 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД- с использованием приборов учета (в части МКД- с использованием коллективных приборов учета), в общем ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 10,34 | 70,0 | 85,0 | 5,94 | -79,06 |
| 3 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета(в части МКД — с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 88,6 | 89,0 | 94,5 | 87,73 | -6,77 |
| 4 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД- с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 5,51 | 70,0 | 90,0 | 4,43 | -85,57 |
| 5 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 0,2 | 35,63 | 42,92 | 0,2 | -42,72 |

Таблица 2

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Красносулинского района на период до 2020 года» за 2012 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации района об утверждении Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы), тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | Бюджет городских и сельских поселений | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | Бюджет городских и сельских поселений | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | Бюджет городских и сельских поселений | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе | 168045,05 | - | 3306,00 | 1770,00 | 1061,90 | 161907,15 | 168045,05 | - | 3306,00 | 1770,00 | 1061,900 | 161907,15 | 4312,00 | - | 2931,00 | 784,00 | 597,00 | - | - 163733,05 |
|  | Подпрограм- ма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений | 1557,00 |  |  | 960,00 | 597,00 |  | 1557,00 |  |  | 960,00 | 597,00 |  | 597,00 |  |  |  | 597,00 |  | - 960,00 не освоение средств, из-за несвоевременная регистрация подрядчиками энергетического паспорта в Министерстве энергетики РФ |
|  | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Оснащение зданий, строений, сооружений бюджетных учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов | 3306,00 |  | 3306,00 |  |  |  | 3306,00 |  | 3306,00 |  |  |  | 2931,00 |  | 2931,00 |  |  |  | - 375,00 в результате торгов сложилась экономия |
| 1.3 | Изготовление проектно-сметной документации на установку приборов учета энергетических ресурсов бюджетных учреждений | 810,00 |  |  | 810,00 |  |  | 810,00 |  |  | 810,00 |  |  | 784,00 |  |  | 784,00 |  |  | - 26,00 экономия по факту заключения контрактов |
| 1.4 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений: замена ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе не менее 20% светодиодные, установка датчиков освещенности и движения | 464,90 |  |  |  | 464,90 |  | 464,90 |  |  |  | 464,90 |  | - |  |  | - |  |  | - 464,90 Мероприятие не проведено, в связи с неисполнением поселениями доходной части бюджетов. |
| 2 | Подпрограм- ма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внедрение ЧРП на насосном и вентиляционном оборудовании | 348,40 |  |  |  |  | 348,40 | 348,40 |  |  |  |  | 348,40 | - |  |  |  |  | - |  |
| 2.2 | Разработка проектов использования на источниках тепловой энергии тепловых насосов для утилизации ВЭР с продувками котлов | 540,00 |  |  |  |  | 540,00 | 540,00 |  |  |  |  | 540,00 | - |  |  |  |  | - | - 12309,80 Мероприятие не проведено, так как с 01.10.2012 ООО «Теплоснабжающая организация» не осуществляет деятельность в сфере теплоснабжения. С 01.10.2012 деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет ООО «Ремонтно-строительное предприятие». 19.12.2012 был утвержден тариф (Постановление РСТ РО от 19.12.2012 №52/35). В связи с чем нет финансовой возможности выполнить мероприятия по энергосбережению. |
| 2.3 | Внедрение автоматизированных системы учета энергоресурсов (топлива, воды, тепловой и электроэнерии) | 1306,50 |  |  |  |  | 1306,50 | 1306,50 |  |  |  |  | 1306,50 | - |  |  |  |  | - |  |
| 2.4 | Выполнение теплового, гидравлического расчета и наладку тепловых сетей в районе | 959,84 |  |  |  |  | 959,84 | 959,84 |  |  |  |  | 959,84 | - |  |  |  |  | - |  |
| 2.5 | Выполнение реконструкции и замеры тепловых сетей, используя бесканальную прокладку трубопроводов в ППУ с ОДК | 1742,00 |  |  |  |  | 1742,00 | 1742,00 |  |  |  |  | 1742,00 | - |  |  |  |  | - |  |
| 2.6 | Разработка проектов систем автоматизации отпуска тепловой энергии потребителям | 348,40 |  |  |  |  | 348,40 | 348,40 |  |  |  |  | 348,40 | - |  |  |  |  | - |  |
| 2.7 | Замена на котельных и других объектах энергообеспечения ламп накаливания на энергоэффективные | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 | - |  |  |  |  | - |  |
| 2.8 | Модернизация оборудования на 19 котельных района с учетом оптимизации их тепловой мощности | 2613,00 |  |  |  |  | 2613,00 | 2613,00 |  |  |  |  | 2613,00 | - |  |  |  |  | - |  |
| 2.9 | Внедрение технологии антикоррозионной и противонакипной обработки воды комплексонатами | 1801,66 |  |  |  |  | 1801,66 | 1801,66 |  |  |  |  | 1801,66 | - |  |  |  |  | - |  |
| 2.10 | Замена ветхих дымовых труб | 2550,00 |  |  |  |  | 2550,00 | 2550,00 |  |  |  |  | 2550,00 | - |  |  |  |  | - |  |
| 2.11 | На насосных станциях замена насосов типа Д-200 на более эффективное оборудование фирмы «Флюгкт», «Взлет» с установкой ЧРП | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 | - |  |  |  |  | - | - 300,00 Мероприятие не проведено, в связи с реорганизацией ООО «Водоканал» |
| 2.12 | По сельским поселениям замена водопроводных сетей, по 20 км в год | 36290,00 |  |  |  |  | 36290,00 | 36290,00 |  |  |  |  | 36290,00 | - |  |  |  |  | - | - 36290,00 Мероприятие не проведено, в связи с реорганизацией Красносулинского участка ОАО «ДВК». |
| 2.13 | По Красносулинскому Красносулинскому г.п. Замена участков водопроводных сетей, по 10 км ежегодно, из полиэтиленовых труб | 23750,00 |  |  |  |  | 23750,00 | 23750,00 |  |  |  |  | 23750,00 | - |  |  |  |  | - | - 43750,00 Мероприятие не проведено, в связи с реорганизацией ООО «Водоканал» |
| 2.14 | Санация действующих трубопроводов, выводимых из эксплуатации при замене, по 10 км ежегодно | 20000,00 |  |  |  |  | 20000,00 | 20000,00 |  |  |  |  | 20000,00 | - |  |  |  |  | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дооснащение поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов квартир в многоквартирных домах | 15670,90 |  |  |  |  | 15670,90 | 15670,90 |  |  |  |  | 15670,90 | - |  |  |  |  | - | - 28767,90 Так как собственники многоквартирных домов в указанный срок не установили приборы учета (до 01.07.2012г.), срок установки переносится до 01.07.2013г. (после 01.07.2013г. устанавливают приборы учета ресурсоснабжающие организации). |
| 3.2 | Дооснащение коллективными приборами учета используемых энергетических ресурсов квартир в многоквартирных домах | 10734,50 |  |  |  |  | 10734,50 | 10734,50 |  |  |  |  | 10734,50 | - |  |  |  |  | - |  |
| 3.3 | Дооснащение индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов квартир в жилых домах | 2362,50 |  |  |  |  | 2362,50 | 2362,50 |  |  |  |  | 2362,50 | - |  |  |  |  | - |  |
|  | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Утепление фасадов, кровли,перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту | 1148,42 |  |  |  |  | 1148,42 | 1148,42 |  |  |  |  | 1148,42 | - |  |  |  |  | - | - 40489,45 Данные мероприятия осуществляются по инициативе и за счет собственников многоквартирных домов. Все мероприятия по энергосбережению собственниками перенесены на 2013 год. |
| 3.5 | Реализация мероприятий по утеплению фасадов,кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, при проведении капитального ремонта многоквартирных домов | 33747,70 |  |  |  |  | 33747,70 | 33747,70 |  |  |  |  | 33747,70 | - |  |  |  |  | - |  |
| 3.6 | Внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов или узлов управления и пофасадного регулирования | 3293,33 |  |  |  |  | 3293,33 | 3293,33 |  |  |  |  | 3293,33 | - |  |  |  |  | - |  |
| 3.7 | Реконструкция и модернизация лифтового хозяйства. Установка преобразователей частоты для электроприводов лифтов | 2300,00 |  |  |  |  | 2300,00 | 2300,00 |  |  |  |  | 2300,00 | - |  |  |  |  | - |  |

IV Дальнейшая реализация программы.

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих показателей социально-экономического развития Красносулинского района:

1.Обеспечение потребностей населения и экономики Красносулинского района в энергетических ресурсах:

- сокращение числа аварий инженерных систем коммунального хозяйства на 40%;

- использование энергосберегающих технологий и оборудования при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры.

2. Развитие и повышение эффективности функционирования топливно-энергетического комплекса Красносулинского района:

- сокращение потерь электрической и тепловой энергии в сетях;

- обеспечение устойчивой работы и безопасности топливно-энергетического комплекса Красносулинского района;

- применение возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.

3. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере потребления населением и бюджетными учреждениями энергетических ресурсов, в том числе:

- сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий на 15 % к 2015;

- стимулирование энергосберегающего поведения населения при переходе на энергосберегающее осветительное оборудование и системы освещения жилищного фонда.

4. Создание  условий для вовлечения в решение проблем энергосбережения и повышения энергетической эффективности всех групп потребителей энергетических ресурсов за счет:

- развития нормативной правовой и методической базы Красносулинского района в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведения разъяснительных работ с населением, направленных на стимулирование энергосберегающего поведения;

развитие рынка энергосервисных услуг.

Реализация Программы также обеспечит создание механизма высвобождения дополнительных финансовых средств для выполнения необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения затрат на оплату энергетических ресурсов, а также создания действующих схем тарифного стимулирования.

При реализации программных мероприятий не происходит ухудшения исходного состояния окружающей среды и не требуется проведение восстановительных и рекультивационных работ.

Целевые показатели муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Красносулинского района на период до 2020 года»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 44,92 | 73,10 |

Управляющий делами

Администрации района                                                         И.Ю.Кишкинова