Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

29.03.2013	№ 350	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной         целевой программе «Доступная среда на 2011-2014 годы» за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной         целевой программе «Доступная среда на 2011-2014 годы»за 2012 год          согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить           на заместителя главы Администрации Красносулинского района             Кравченко Л. Г.

Первый заместитель

главы Администрации района                                                     Ю.Г. Голубов

Постановление вносит УСЗН

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 29.03.2013 № 350

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной

целевой программе «Доступная среда

на 2011-2014 годы» за 2012 год

Раздел I. Основные результаты

Эффективное функционирование системы улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями основывается на повышении доступности и  качества услуг, гарантированных государством.

Численность инвалидов в Красносулинском районе по состоянию на 01.01.2013 года составила 6354 человека. Признано инвалидами за 2012 год – 1661 человек, в том числе 161 человек – инвалиды с заболеванием опорно-двигательного аппарата, 55 человек – инвалиды по зрению, 5 человек  – инвалиды по слуху. Доля инвалидов в общей численности населения Красносулинского района в 2012  году составила 7,9 процента.

В результате проведения медико-социальной экспертизы федеральным государственным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» в 2011 году проведено 1442 освидетельствования граждан  на предмет установления инвалидности; при этом признано инвалидами 1339 человек, из них первично - 352 человека, повторно - 987 человек.

В 2012 году в Красносулинском районе  проведено 1661 освидетельствование  граждан  на предмет установления инвалидности; при этом признано инвалидами 1661 человек, из них первично - 402 человека, повторно - 1259 человек.

Таким образом, число граждан  признанных инвалидами в 2012 году увеличилось на 24  процента по сравнению с 2011 годом.

В целях реализации программы УСЗН Красносулинского района в 2012 году были запланированы следующие мероприятия: работа со средствами массовой информации, размещение информации  по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, совещания по проблемам инвалидов в Красносулинском районе, в том числе с общественными организациями  инвалидов  района. Мероприятия программы на 2012 год запланированы без финансирования. Все запланированные мероприятия были реализованы:

- состоялась встреча Главы Красносулинского района с руководителями общественных организаций инвалидов;

- проведена работа со средствами массовой информации (размещены информации, статьи по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организованы телевизионные передачи, размещены объявления);

- проведен «круглый стол»  по проблемам инвалидов и инвалидности;

- постоянно ведется работа по выявлению потребности  в реабилитационных услугах инвалидов;

- проведена проверка по соблюдению требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений с представителями органов социальной защиты населения и общественных организаций инвалидов;

- проведен совместно с общественной организацией инвалидов района социологический опрос по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов;

- проведены совместно с Красносулинской местной организацией  ВОС  мероприятия, посвященные Дню и декаде инвалидов.

Кроме того, была произведена паспортизация объектов муниципальной собственности на соответствие их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Также управлением  ведется банк данных инвалидов Красносулинского района.

Раздел II. Меры по реализации программы

В октябре 2012 года произошло увеличение плановых ассигнований по муниципальной долгосрочной целевой программе «Доступная среда на 2010-2014 годы» на 10,0 тыс. рублей по плановому периоду - 2013году (первоначальный план – 0,0 тыс. рублей, уточненный – 10,0 тыс. рублей), в том числе:

- по мероприятию «Организация работы со средствами массовой информации» плановые ассигнования на 2013 год увеличились за счет средств бюджета района на 10,0 тыс. рублей. Изменения внесены с целью привлечения большего внимания  общественности к проблемам инвалидов.

Анализ объемов плановых ассигнований по мероприятиям программы показал, что несоответствий между объемами плановых ассигнований предусмотренных программой и объемами плановых ассигнований предусмотренных бюджетом района – не наблюдается.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации в 2012 году муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы» в Красносулинском районе, в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы, составила 75 процентов. Данная эффективность реализации программы в 2012 году сложилась по фактически сложившимся показателям в следующей динамике:

- инвалиды по слуху, получивших услугу диспетчерской связи посредством видео-, телефонной, интернет связи, от количества получивших услугу–100 процентов – (обратился 1 инвалид по слуху за услугами диспетчерской связи);

- инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации, в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации от числа обратившихся – 100 процентов (обратилось инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата – 23 человек, получили технические средства реабилитации – 14 человек);

- инвалиды по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации, в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации  от числа обратившихся – 100 процентов (обратилось инвалидов по зрению – 55 человек, получили технические средства реабилитации – 33 человек);

- инвалиды по слуху, обеспеченных техническими средствами реабилитации, в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации  от числа обратившихся – не выполнен – так как инвалиды по слуху в 2012 году в Управление социальной защиты населения Красносулинского района не обращались.

Оценка результатов и эффективности реализации Программы приведена в Таблице № 1:

Таблица № 1

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы» за 2012 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измере-ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | откл (+,-) |
| 1. | Доля инвалидов по слуху, получивших услугу диспетчерской связи посредством видео-, телефонной, интернет связи, от количества получивших услугу | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации, в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации от числа обратившихся | процент | 56 | 60 | 65 | 80 | 60 | - |
| 3. | Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации, в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации от числа обратившихся | процент | 56 | 60 | 65 | 80 | 60 | - |
| 4. | Доля инвалидов по слуху, обеспеченных техническими средствами реабилитации, в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации от числа обратившихся | процент | 37 | 100 | 100 | 100 | - | -100 |

Программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы, за исключением одного показателя, в целом достигнуты.

Достигнутые результаты явились следствием реализации материального обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, улучшением условий медико-социальной экспертизы и совершенствованием социального обслуживания.

На реализацию мероприятий данной муниципальной долгосрочной программы на период 2012 года  финансовые затраты не выделялись, в связи с чем приложение – Отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступна среда на 2011-2014 годы» за 2012 год - не заполняется (так как не имеет числовых значений).

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы

Дальнейшая реализация программы заключается в выполнении поставленных целей и ожидаемых социально-значимых результатов путем достижения к 2014 году следующих показателей:

- инвалиды по слуху, получивших услугу диспетчерской связи посредством видео-, телефонной, интернет связи, от количества получивших услугу–100 процентов;

- инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации, в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации  от числа обратившихся – 80 процентов;

- инвалиды по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации, в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации  от числа обратившихся – 80 процентов;

- инвалиды по слуху, обеспеченных техническими средствами реабилитации, в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации  от числа обратившихся – 100 процентов.

Анализ за период 2011-2012 годов  показателя «Инвалиды по слуху, обеспеченных техническими средствами реабилитации, в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации  от числа обратившихся» показал, что достижение выполнения планового значения данного показателя не представляется возможным. Это объясняется тем, что за 2 года действия программы, Медико-социальная экспертиза федерального государственного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» не выявила инвалидов по слуху нуждающихся в обеспечении средствами реабилитации по линии Министерства труда и социальной защиты  РО. Данная категория инвалидов в 2012 году была на освидетельствовании в Медико-социальной экспертизе, но отметок в карточке индивидуальной программы реабилитации (далее ИПР) о необходимости предоставления средств реабилитации – нет. На 2013 год УСЗН Красносулинского района уже отправлена по сроку 01 февраля заявка на необходимые средства реабилитации, инвалидов по слуху, согласно отметкам в карточке ИПР, в данной заявке нет. Следовательно, исполнение данного показателя в 2013 году будет опять равняться нулю.

Проанализировав данную ситуацию, предлагаем рассмотреть возможность об исключении данного показателя «Инвалиды по слуху, обеспеченных техническими средствами реабилитации, в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации  от числа обратившихся» из показателей результативности программы на 2013 год в связи с отсутствием обратившихся граждан за средствами реабилитации по слуху.

Управляющий делами

Администрации района                                                          И.Ю.Кишкинова