Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

29.03.2013	№ 352	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о ходе работ по исполнению муниципальной долгосрочной целевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в Красносулинском районе на 2011 – 2014 годы» за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района Ростовской области от 16.02.2012 № 151 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их форми-рования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о ходе работ по исполнению муниципальной долгосрочной целевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в Красносулинском районе на 2011 – 2014 годы» за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района Кравченко Л.Г.

Первый заместитель

главы Администрации района                                                     Ю.Г. Голубов

Постановление вносит

МБУ «ЦСО ГПВиИ»

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 29.03.2013 № 352

ОТЧЕТ

о ходе работ по исполнению Муниципальной

долгосрочной целевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества

жизни пожилых людей в Красносулинском районе

на 2011-2014 годы» за 2012 год

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в Красносулинском районе на 2011-2014 годы» (далее – Программа) в 2012 году осуществлялась путем выполнения программных мероприятий, направленных на улучшение положения и качества жизни пожилых людей, повышения степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества.

I. Основные результаты реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2012 год.

Население Красносулинского района на 01.01. 2013 года составляет – 80,3 тыс. чел., а количество  пенсионеров от общей численности населения  района составляет – 26,7 тыс. чел., что составляет 33,2 процента от общей численности населения.

- Такая тенденция предъявляет высокие требования к принятию согласованных стратегических решений, направленных на защиту прав и интересов граждан пожилого возраста и инвалидов, их пенсионное обеспечение, охрану и укрепление здоровья.

- В Красносулинском районе сформирована  система социального обслуживания  населения, позволяющая  своевременно предоставлять населению социальные гарантии, установленные федеральным и областным законодательством, широкий перечень социальных услуг в целях наиболее  полного удовлетворения потребностей населения.

В  систему социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" Красносулинского района (далее – Центр) входят:

- 14 отделений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому (ОСО), обслуживающие по плану 1 944 человека;

- 4 социально – реабилитационных отделений на 85 койко-мест.

Основной целью Программы является формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества.

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности Центра.

Реализация Программы в силу ее специфики носит ярко выраженную  социальную направленность и к 2014 году позволит добиться позитивного изменения ситуации, повышения качества жизни данной категории  граждан.

В целях реализации Программы выделены основные мероприятия, реализация которых повысит качественный уровень социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и уровень их жизни, будет способствовать увеличению числа лиц пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальным обслуживанием, позволит сократить очередность в дома-интернаты за счет создания приемных семей.

Приоритетными направлениями для осуществления мероприятий по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, а также мероприятий, направленных на улучшение социальной защищенности пожилых людей, являются приведенные ниже мероприятия.

Мероприятие 1.1.: «Проведение мониторинга социально-экономического положения пожилых людей и их мнения о качестве социального обслуживания посредством анкетирования и социологических опросов».

Проведенный мониторинг социально-экономического положения пожилых людей не выявил жалоб на качество предоставляемых социальных услуг. Поступившие предложения были обсуждены,  проанализированы и приняты за основу для улучшения работы социальной службы. Проведение мониторинга продолжится в 2013 году.

Мероприятие 1.2.: «Выявление и учет граждан  пожилого возраста, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании, определение форм предоставляемой помощи».

Организовано управление качеством социального обслуживания на дому:

- проведена работа по выявлению граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании на дому;

- осуществляется контроль за своевременностью  предоставления помощи гражданам и оперативностью рассмотрения обращений;

- осуществляется контроль за организацией работы подразделений Центра - проводились выездные проверки качества обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Фактический объем предоставляемых услуг за 12 месяцев 2012 года составил:

- граждан пожилого возраста и инвалидов, с обеспечением проживания, частично утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном уходе и наблюдении - 115 чел;

- гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, без обеспечения проживания, частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью - 2 265 чел.

Мероприятие 1.3.: «Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам пожилых людей».

Организована работа выездного «Социального экипажа», в состав которого входят специалисты Центра и УСЗН Красносулинского района:

- выездная работа по разработанному графику;

- проведена работа по охвату жителей отдаленных населенных пунктов комплексом социально-бытовых услуг;

- предоставлена отчетная информация о проделанной работе;

- проведен анализ проведенной работы;

На базе Центра социального обслуживания организованы «Курсы компьютерной грамотности».

В целях обеспечения конституционного права пенсионеров на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни была организована клубная работа в социальных комнатах:

ЦСО — клуб «Золотой возраст», клуб «Рукодельница».

Н-ГРЭС - клуб «Театральный», клуб Музыкальная шкатулка».

Мероприятие 1.4.: «Организация работы по расширению социального партнерства с организациями различных форм собственности по привлечению благотворительных средств для оказания помощи пожилым гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации».

К Празднованию 67-ой годовщины Дня Победы для ветеранов ВОВ, вдов погибших (умерших) участников войны, тружеников тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма совместно со школьниками города и района были организованы встречи со школьниками и студентами ККМ, чаепития, прошли концерты посвященные 67-й годовщине Дня Победы с вручение продуктовых наборов и ценных подарков за счет спонсорских средств.

Мероприятие 1.5.: «Осуществление контроля качества предоставляемых ЦСО социальных услуг гражданам пожилого возраста в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания».

В целях создания стимулов для  ориентации Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района на запросы потребителей муниципальных услуг, повышения их качества и зависимости финансирования от реальных результатов работы, внедрен механизм муниципального задания, что позволило увеличить объем предоставляемых услуг и повысить их качество.

Мероприятие 2.1.: «Продолжение работы по выявлению ветеранов Великой Отечественной воны, нуждающихся в индивидуальном социальном обслуживании, с последующим оформлением на социальное обслуживание».

Продолжается работа по выявлению ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в индивидуальном социальном обслуживании, для более полного удовлетворения их потребностей в социальных услугах и социальной поддержки.

Мероприятие 2.2.: «Организация работы по оказанию МБУ«ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района социально - консультативной помощи по вопросам социально - бытового и социально медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально - правовой защиты».

Данная работа ведется для успешной адаптации граждан пожилого возраста и инвалидов в обществе, для ослабления социальной напряженности.

Все перечисленные выше мероприятия организовывались силами учреждения и не требовали финансирования.

Мероприятие 2.3.: «Организация выплаты ежемесячного денежного вознаграждения и доплат к нему лицам, изъявившим желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов».

В течении 2012 года в Красносулинском районе двум семьям организовавшим приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов производились выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за счет средств областного бюджета. За 2012 год сумма выплат составила 23,3 тыс. рублей.

Мероприятие 3.1: «Текущий ремонт зданий МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района».

В соответствии с требованиями к качеству оказания социальных услуг проведены текущие ремонты зданий социально-реабилитационных отделений с целью улучшения санитарно-бытовых условий проживания обслуживаемых (произведены: текущий ремонт системы отопления, водосточной системы, отмостки зданий, установлены пандусы). Общая сумма текущего ремонта за 2012 год составила 629,2 тыс. рублей (100,0 %) за счет средств от приносящей доход деятельности.

Мероприятие 3.2: «Расходы на укрепление противопожарной  безопасности МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района для престарелых и инвалидов в рамках исполнения муниципального задания».

Для противопожарной безопасности социально-реабилитационных отделений  в 2012 году были проведены следующие мероприятия:

- заключен договор на 2012 год на техническое обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре;

- заключен договор на 2012 год  на техническое обслуживание аппаратно-програмного комплекта «ОКО» с выводом радио сигнала при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения ОКО-3 централизованного узла связи «01» пожарной части № 93 Федеральной Противопожарной службы

На выполнение данного мероприятия в 2012 году было направлено 661,1 тыс. рублей (100,0 %) за счет средств от приносящей доход деятельности.

Мероприятие 3.3.: «Расходы на антитеррористические мероприятия».

В течение 2012 года проведены следующие антитеррористические мероприятия: заключен договор на охрану объекта  тревожной сигнализации, произведена установка системы видеонаблюдения. Сумма затрат за 2012 года составила 268,5 тыс. рублей (100,0 %) за счет средств от приносящей доход деятельности.

Мероприятие 3.4.: «Расходы на приобретение оборудования для учреждения социального обслуживания в рамках исполнения муниципального задания».

Для создания комфортных условий проживания в социально-реабилитационных отделениях Центра социального обслуживания, повышения качества бытового обслуживания проживающих в них престарелых граждан и инвалидов приобретены основные средства (сплит-системы, холодильник, водонагреватели, душевые кабины, стиральные машины и т.д. общей стоимостью 248,8 тыс. рублей).

Мероприятие 4.1.: «Участие в областном конкурсе «Лучший социальный работник».

В 2012 году осуществлена работа по подготовке документации и презентаций для проведения конкурса, принято участие в конкурсе, призовых мест не занято.

Программные мероприятия  Муниципальной долгосрочной целевой программы "Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в Красносулинском районе на 2011- 2014 годы"  выполнены в полном объеме. Данные об утвержденных объемах ассигнований программы, уточненном плане и исполненных объемах за 2012 год в разрезе мероприятий приведены в ОТЧЕТЕ о реализации муниципальной долгосрочной целевой программе «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в Красносулинском районе на 2011-2014 годы» за 2012 год.

II. Меры по реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в Красносулинском районе на 2011-2014 годы» в 2012 году.

В течение 2012 года в муниципальную долгосрочную целевую программу «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в Красносулинском районе на 2011-2014 годы» были внесены следующие изменения:

Таблица № 1

| № п/п | Правовой акт об утверждении внесенных изменений | Причины необходимости внесения изменений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации Красносулинского района от 29.02.2012 № 200 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 28.04.2011 № 453 «Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в Красносулинском районе на 2011-2014 годы» | Корректировка объемов средств программы | Увеличение объема финансирования за 2011 год на 127,9 тыс. рублей (увеличены расходы на текущий ремонт, противопожарные мероприятия, антитеррористические мероприятия) |
| 2. | Постановление Администрации Красносулинского района от 13.07.2012 № 787 «О внесении изменений в приложения №1 и №2 к постановлению Администрации Красносулинского района от 28.04.2011 № 453» | Корректировка объемов средств программы | Увеличение объема финансирования на 2012 год на 550,0 тыс. рублей (увеличены расходы на текущий ремонт, укрепление материально-технической базы) |
| 3. | Постановление Администрации Красносулинского района от 20.03.2013 № 282 «О внесении изменений в приложения к постановлению Администрации Красносулинского района от 28.04.2011 № 453» | Корректировка объемов средств программы | Изменение объема финансирования: - уменьшения в целом по программе на 169,1 тыс. рублей (увеличения в части выплат по приемным семьям, по расходам на текущий ремонт, на укрепление противопожарной безопасности; и уменьшением в части расходов на антитеррористические мероприятиям, на приобретение оборудования) |

III. Оценка эффективности реализации программы.

За 2012 год на выполнение Программы было  израсходовано 1 830,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 23,3 тыс. рублей,  за счет средств от приносящей доход деятельности – 1 807,6 тыс. рублей, что составило 100% утвержденных объемов плановых назначений.

Предусмотренные программой объемы финансирования на 2012 год освоены в полном объеме и приведены в Таблице № 2:

Таблица № 2

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной

целевой программы «Улучшение социально-экономического

положения и повышение качества жизни пожилых

людей в Красносулинском районе на 2011-2014 годы» за 2012 год.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 1830,9 | - | 23,3 | - | 1807,6 | 1830,9 | - | 23,3 | - | 1807,6 | 1830,9 | - | 23,3 | - | 1807,6 | - |
| 1. | Организационные мероприятия | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности укрепление здоровья пожилых людей | 23,3 | - | 23,3 | - | - | 23,3 | - | 23,3 | - | - | 23,3 | - | 23,3 | - | - | - |
| 3. | Мероприятия, направленные на улучшение среды жизнедеятельности пожилых людей | 1807,6 | - | - | - | 1807,6 | 1807,6 | - | - | - | 1807,6 | 1807,6 | - | - | - | 1807,6 | - |
| 4. | Мероприятия, направленные на повышение престижа социальной работы | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы (далее – Методика) для оценки эффективности выполненных в 2012 году мероприятий по направлениям Программы использованы следующие показатели результативности:

- доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании;

- доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения Красносулинского района;

- количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов;

- количество мобильных бригад в центрах социального обслуживания населения области, оснащенных оборудованным для перевозки пожилых пассажиров и маломобильных граждан автотранспортом;

- уровень обеспеченности стационарных учреждений МБУ «ЦСО ГПВиИ» системами автоматической пожарной сигнализации;

- доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных стационарным обслуживанием в учреждении социального обслуживания, из числа выявленных граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании.

Оценка результатов и эффективности реализации Программы приведена в Таблице № 3:

Таблица № 3

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой  программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в Красносулинском районе            на 2011 – 2014 годы» за 2012 год

| Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | отклонение от планового показателя (+,-) |
| Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании | про-цен-тов | Не менее 96,0 | Не менее 96,5 | Не менее 97,0 | Не менее 97,5 | 100,1 | +3,6 |
| Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения Красносулинского района | про-цен-тов | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8,5 | +0,7 |
| Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | еди-ниц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Количество мобильных бригад в центрах социального обслуживания населения области, оснащенных оборудованным для перевозки пожилых пассажиров и маломобильных граждан автотранспортом | еди-ниц | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Уровень обеспеченности стационарных отделений МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района системами автоматической пожарной сигнализации | про-цен-тов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных стационарным обслуживанием в учреждении социального обслуживания, из числа выявленных граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании | про-цен-тов | - | 87,6 | 88,0 | 88,1 | 100 | +12,4 |

Показатель "Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную   помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании" выше запланированного показателя на 3,6 процента:

(ОСОф.+СРОф.)/(ОСОп.+СРОп.+ кол-во человек на очереди), где

ОСОф. - количество человек, состоящих на обслуживании в отделениях социального обслуживания на дому, по состоянию на 01.01.2013года;

СРОф. — количество человек, проживающих в социально-реабилитационных отделениях, по состоянию на 01.01.2013года;

(1946+85)/(1944+85+0) = 100,1 процентов.

Показатель "Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных различными формами социального обслуживания по отношению к общей численности пожилого населения Красносулинского района" выше запланированного показателя на 0,7 процента:

(ОСО+СРО)/ общую численность лиц старше трудоспособного населения в 2012году, где:

ОСО - количество человек, обслуженных за 2012 год;

СРО - количество человек, проживавших с социально-реабилитационных отделениях в течение 2012 года;

(2265+115)/26660=8,5 процентов.

Показатель «Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов» соответствует запланированному показателю - 100 процентов.

Показатель "Уровень обеспеченности  стационарных отделений МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района системами автоматической пожарной сигнализации" соответствует запланированному  показателю – 100 процентов, системы автоматической пожарной сигнализации функционируют во всех социально-реабилитационных отделениях Центра.

Показатель «Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных стационарным обслуживанием в учреждении социального обслуживания, из числа выявленных граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании» выше планируемого на 12,4 процента:

СРОобсл.ф. / СРОобсл п. + СРОоч, где:

СРОобсл — количество человек, проживающих в стационарных условиях          (ф. – фактическое, П. - плановое – соответственно);

СРОоч - количество человек, состоящих в очереди на проживание в сициально-реабилитационных отделениях.

85/85+0=100 процентов.

Анализ реализации Программы в 2012 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы за 2012 год составила 105,4 процента.

IV. Дальнейшая реализация программы.

Благодаря реализации данной Программы было обеспечено безопасное пребывание  граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в социально-реабилитационных отделениях, созданы безопасные условия труда работников Центра.

Проведение мониторинга  социально - экономического положения пожилых людей и выявление граждан, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании позволило оперативно оказывать гражданам пожилого возраста и инвалидам различную социальную помощь и предоставлять им социальные услуги.

Проведение праздничных мероприятий в районе ко Дню пожилого человека  позволило адаптироваться гражданам пожилого возраста и инвалидам в обществе, ослабило социальную напряженность.

В предложениях по оптимизации расходов на реализацию мероприятий данной муниципальной долгосрочной целевой программы и корректировки значений показателей – нет необходимости. Данная программа носит целевой, социально-значимый характер для пожилых людей и инвалидов в Красносулинском районе, выполнение которой за 2012 год является наиболее эффективной, т.е. более 100 процентов. Реализация мероприятий программы, продолжится и в 2013-2014 годах.

Управляющий делами

Администрации района                                                          И.Ю. Кишкинова