Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

29.03.2013	№ 353	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о ходе работ по  долгосрочной целевой программе «Развитие муниципальной службы практической психологии в системе образования Красносулинского района на 2011-2015 годы» за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», руководствуясь ст.33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Развитие муниципальной службы практической психологии в системе   образования Красносулинского района на 2011-2015 годы», утвержденной  постановлением Администрации Красносулинского района от 28.04.2011  № 455 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы практической психологии в системе образования Красносулинского района на 2011-2015 годы» за 2012 год согласно           приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить             на заместителя главы Администрации Красносулинского района              Кравченко Л.Г.

Первый заместитель

главы Администрации района                                                     Ю.Г. Голубов

Постановление вносит

управление образования

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 29.03.2013 № 353

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие муниципальной службы практической психологии в системе образования Красносулинского района на 2011-2015 годы»

за 2012 год

Раздел I Основные результаты долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы практической психологии в системе образования Красносулинского района на 2011-2015 годы»

В целях психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса, создания условий сохранения психического и психологического здоровья детей Красносулинского района, содействия их личностному и интеллектуальному развитию была разработана  долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной службы практической психологии в системе образования Красносулинского района на 2011-2015 годы» (далее – Программа). Данная программа направлена на обеспечение деятельности специалистов муниципальной службы практической психологии (далее – Служба) в системе образования Красносулинского района научно-методическими материалами и разработками в области психологии, ознакомление педагогов-психологов с достижениями отечественной и зарубежной психологической науки.

Основные задачи Программы:

- психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности образовательных учреждений в условиях модернизации, совершенствование механизма координации деятельности Службы в учреждениях образования;

- создание условий для развития практической психологии в системе образования Красносулинского района Ростовской области;

- сохранение здоровья и развитие личности обучающихся, воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогов, представителей администрации образовательных учреждений и других участников образовательного процесса;

- создание условий для оказания специализированной помощи детям с проблемами психофизического и социального развития;

- научно-методическое обеспечение деятельности практических психологов, внедрение новых психологических технологий;

- кадровое обеспечение Службы, повышение профессиональной компетентности специалистов.

План по реализации Программы состоит из трех разделов: «Организационно-нормативное обеспечение Программы», «Научно-методическое и информационное обеспечение развития службы практической психологии», «Ресурсное обеспечение системы».

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило по итогам 2012 года достичь следующих результатов.

1 «Организационно-нормативное обеспечение Программы»

В течение отчетного периода в целях улучшения регламентации деятельности  проводился мониторинг соответствия документальной базы Служб пяти муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 10, МБОУ лицей № 7) федеральным нормативно-правовым документам, в ходе которого несоответствий документальных баз не выявлено.

Районно - методическим объединением педагогов-психологов и социальных педагогов Красносулинского района в 2012 году  проведено пять заседаний, на которых  анализировались заявки представителей администрации образовательных учреждений на проведение  психологических исследований на уровне города и района, тематических семинаров, тренингов, оценивалась деятельность педагогов-психологов и социальных педагогов  пяти общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ          № 2, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ №10, МБОУ лицей № 7).

На базе МБОУ СОШ № 5 в отчетном периоде была реализована          дополнительная образовательная программа для подготовки в первый класс четырнадцати человек (девять занятий).

В 2012 году три специалиста МБОУ ЦДК, педагоги-психологи и социальные педагоги образовательных учреждений приняли участие в молодежном форуме «Я живу! Я буду жить!», решающего проблемные вопросы  злоупотребления психоактивных веществ несовершеннолетними.

Специалистами МБОУ ЦДК и МБУ ИМЦ совместно проведены обучающий семинар для  образовательных учреждений «Дифференцированный подход и проблема его обеспечения в образовательных учреждениях» (21 слушатель), семинар по сопровождению приемных семей и детей «группы риска» (34 слушателя), обучающий семинар для специалистов МБОУ ДОД РЦВР «Агрессия и жестокость в детском мире» (14 слушателей).

В целях реализации мероприятий по решению проблем суицидального поведения детей и подростков проведена диагностика 816 учащихся из 22 образовательных учреждений в апреле 2012 года и 1555 учащихся из 36 образовательных учреждений в октябре 2012 года, проведены родительские собрания «Профилактика суицидального поведения» в 3 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях (МБОУ СОШ № 12, МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 4) и КМК.

Сорок специалистов образовательных учреждений в отчетном периоде приняли участие в районной акции «Я живу! Я люблю жить!» в рамках всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей», способствующей формированию позитивных жизненных навыков.

Для обеспечения сохранения и укрепления психологического здоровья педагогов Красносулинского металлургического колледжа в образовательном процессе специалисты МБОУ ЦДК приняли участие  по запросу администрации колледжа в педсовете «Профессиональное выгорание педагогов» (35 слушателей).

В отчетном периоде специалистами МБОУ ЦДК совместно со специалистами МО МВД России «Красносулинский» Ростовской области проведено диагностическое обследование восемнадцати несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния, освидетельствовано 338 детей с ограниченными возможностями, по результатам которых созданы адекватные условия для обучения таких детей.

В целях повышения  психологической грамотности родителей (лиц их заменяющих) по вопросам взаимоотношений с детьми и подростками, пропаганды здорового образа жизни детей и подростков в отчетном периоде опубликованы три статьи в газете «Красносулинский вестник», реализованы дополнительные образовательные программы:                      «Школа принимающего родителя» (15 участников), «Школа родителей «Знаю и понимаю своего ребенка» (14 участников).

Специалистами МБОУ ЦДК в отчетном периоде проведены 32 индивидуальные консультации по обращениям несовершеннолетних, склонных к употреблению ПАВ, бродяжничеству, совершению противоправных действий, принято участие в месячнике по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, вредных привычек «Быть здоровым – это модно» в виде просветительской деятельности «Психологическое здоровье»      (15 слушателей), в районных акциях "За здоровье и безопасность наших детей" "Декадник", где были предоставлены 23 индивидуальные консультации по обращениям учащихся и их родителей.

В целях повышения профессиональной компетенции работников образовательных учреждений  по актуальным проблемам практической психологии специалистами  управления образования Красносулинского района, МБОУ ЦДК и ОЦППРиК (г. Ростов-на-Дону) проведены обучающий семинар «Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в экстремально-кризисной ситуации» (27 слушателей), проблемный семинар «Создание условий для организации индивидуального образовательного маршрута детей с ОВЗ в условиях индивидуального обучения» (38 слушателей). Три специалиста приняли участие в областной научно-практической конференции для педагогов-психологов в образовательных учреждениях «Приоритетные направления психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса» г. Ростов-на-Дону ИПКиПРО,  один специалист - в международном образовательном форуме «Тьютерское сопровождение в инклюзивном образовании детей и молодежи: опыт России и Германии». Проведено обобщение опыта работы МБОУ ЦДК для специалистов области  по вопросу  своевременного выявления и сопровождения детей «группы риска».

В целях оптимизации условий для личностного и профессионального самоопределения учащихся  в отчетном периоде проводились профориентационные мероприятия с девятнадцатью учащимися МБОУ СОШ № 5.

2 «Научно-методическое и информационное обеспечение развития службы практической психологии»

В отчетном периоде для повышения профессионального уровня педагогов-психологов и социальных педагогов,  обмена опытом, внедрения новейших технологий проведено пять заседаний районно-методического объединения педагогов психологов и социальных педагогов Красносулинского района. Для всех общеобразовательных учреждений Красносулинского района выпущены методические рекомендации в виде буклетов на августовскую конференцию «Взаимодействие семьи и педагогов образовательных учреждений в контексте инновационных трансформаций образования», методические рекомендации для социальных педагогов  по работе с замещающими семьями и детьми «группы риска». В августе 2012 года проведена конференция «Социальные эффекты образовательного комплекса Красносулинского района в условиях инновационных изменений и стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Три специалиста управления образования Красносулинского района в отчетном периоде повысили профессиональный уровень на курсах повышения квалификации.

3 «Ресурсное обеспечение системы»

В настоящее время кадровый потенциал Службы в системе образования Красносулинского района составляет 26,75 ставок педагогов-психологов и 7 ставок социальных педагогов.

В целях организации психологического сопровождения образовательного процесса в образовательных учреждениях Красносулинского района, приведения штатного расписания образовательных учреждений в соответствие с нормативно-правовыми требованиями в отчетном периоде добавлены ставки педагогов-психологов в пяти  муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях (МБОУ СОШ № 22, МБОУ Садковская СОШ, МБОУ Киселевская СОШ, МБОУ Михайловская СОШ, ОСОШ).

Раздел II Меры по реализации долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы практической психологии в системе образования Красносулинского района на 2011-2015 годы»

В 2012 году Постановлением Администрации Красносулинского района от 29.12.2012 № 1443 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 28.04.2011 № 455» в целях приведения в соответствие с постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О порядке  принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район» их  формирования и реализации и Порядке проведения критериев  оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования  «Красносулинский район» внесены  следующие изменения в Программу: продлен период реализации Программы на 2015 год, уточнены объемы и источники  финансирования Программы, запланированы значения целевых показателей, достижение которых возможно в результате реализации мероприятий Программы.

В отчетном периоде средства  федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий Программы не привлекались.

Раздел III Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Развитие  муниципальной службы практической психологии в системе образования Красносулинского района на 2011-2015 годы»

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности (целевые показатели), которые отражают выполнение мероприятий по направлениям Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей с целевыми.

Оценка эффективности реализации Программы представлена в            таблице № 2.

Всего Программой предусмотрено 6  целевых показателей. В 2012 году фактические результаты реализации Программы достигнуты в  пределах ожидаемых. Степень  достижения запланированных показателей Программы составила 100 процентов.

Таблица №1

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы

практической психологии в системе образования Красносулинского

района на 2011-2015 годы» за 2012 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | бюджет района | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | бюджет района | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | бюджет района | внебюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Всего по долгосрочной целевой программе | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 |
| 1 | Всего по разделу 1. «Организационно-нормативное обеспечение Программы» | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 |
| 1.1 | «Приобретение автоматизированных программ | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,0 - в 2012 г. платное приобретение автоматизированных программ не производилось, в виду отсутствия необходимости |
| 1.2 | «Организация обучающих семинаров для работников образовательных учреждений по проблемам профилактической деятельности различной направленности» | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,0 - в 2012 г. проведено 2 обучающих семинара для работников образовательных учреждений без привлечения внебюджетных средств |
| 2 | Всего по разделу 2. «Научно-методическое и информационное обеспечение развития службы практической психологии» | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 |
| 2.1 | «Выпуск методических рекомендаций, информационно-методических бюллетеней по работе для работников образовательных учреждений» | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,0 - в 2012 году методические рекомендации для работников образовательных учреждений выпущены в виде буклетов (38 штук), электронный вариант которых направлен в образовательные учреждения, ввиду чего необходимость привлечения внебюджетных средств отсутствовала |
| 2.2 | «Повышение квалификации педагогов-психологов и социальных педагогов на курсах повышения квалификации» | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,0 - в 2012 г. повышение профессионального уровня педагогов-психологов и социальных педагогов на платных курсах повышения квалификации не производилось |

Таблица №2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие муниципальной службы практической психологии в системе образования

Красносулинского района на 2011-2015 годы» за 2012 год

| Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | Отклонение от планового показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Оказание практической психологической помощи детям и населению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка волонтеров для профилактической работы среди сверстников | человек | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Просветительная работа населения через средства массовой информации | публикаций | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Практические занятия, в форме тренинга, направленные на формирование личностного роста (учащиеся 7-9 классов) | ОУ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2. Повышение уровня организационно-правовой, научно-методической, информационно-технической обеспеченности Службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заседание районно - методического объединения педагогов-психологов и социальных педагогов | мероприятий | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 3.Развитие региональной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов Службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение проблемных семинаров для образовательного учрежденияя по проблемам психологической поддержки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | семинаров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Участие в работе областных форумов, конференциях, круглых столах и т.д. | мероприятий | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |

Раздел IV Дальнейшая реализация  долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы практической психологии в системе образования Красносулинского района на 2011-2015 годы»

Согласно мониторингу обращений детей к педагогам-психологам  наблюдается постоянное увеличение процента охвата обучающихся, испытывающих трудности в освоении образовательных программ, в адаптации в школе и социуме, детей, оказавшихся в кризисной ситуации, услугами социально-психологической службы.

Анализ сложившейся ситуации указывает на необходимость продолжения совершенствования психолого-педагогической помощи проблемным детям, в результате которой недостатки психофизического и социального развития могут быть устранены или в достаточной мере скомпенсированы. В ряд первоочередных задач образовательного процесса выдвигается создание социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические условия для охраны психологического здоровья и развития личности ребенка.

Для решения этой проблемы необходимо дальнейшее совершенствование функционирования Службы в системе образования Красносулинского района.

В целях оптимизации бюджетных средств необходимо осуществлять реализацию мероприятий Программы в пределах утвержденного плана ассигнований. В случае принятия новых расходных обязательств, их реализация также осуществляется в пределах выделенных средств.

Управляющий делами

Администрации района                                                              И.Ю. Кишкинова