Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

29.03.2013	№ 354	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие образования в Красносулинском районе на 2010-2015 годы» за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной              целевой программе «Развитие образования в Красносулинском районе на 2010-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 22.03.2010 № 170 «Об утверждении муниципальной  долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Красносулинском районе на 2010-2015 годы» за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить               на заместителя главы Администрации Красносулинского района              Кравченко Л.Г.

Первый заместитель

главы Администрации района                                                     Ю.Г. Голубов

Постановление вносит

управление образования

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 29.03.2013 № 354

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной

целевой программе «Развитие образования в

Красносулинском районе на 2010-2015 годы» за 2012 год

Раздел I Основные результаты муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Красносулинском районе на 2010-2015 годы» за 2012 год

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в Красносулинском районе на 2010-2015 годы» (далее Программа) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере образования, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах. Мероприятия Программы затрагивают субъекты муниципальной системы образования и призваны решить проблему формирования единого образовательного и информационного пространства. Основные цели Программы: - удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования; - обеспечение социально-правовой защиты обучающихся и воспитанников, профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; - сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся и воспитанников; - развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи; - обеспечение образовательного комплекса Красносулинского района высококвалифицированными педагогическими кадрами, развитие педагогического потенциала; - создание безопасных условий образовательной деятельности; - повышение экономической эффективности образования. Основные задачи Программы: - обеспечение гарантий получения доступного качественного общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; - внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий; - введение предпрофильного и профильного обучения, обеспечивающего возможность выбора учащимися учебного плана с учетом рынка труда выбора выпускниками будущей профессии; - внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения, включающих основные требования к результатам общего образования и условиям осуществления образовательной деятельности; - введение системы дистанционного обучения для детей-инвалидов; - развитие системы образования детей старшего дошкольного возраста, удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования; - развитие оценки качества образования при переходе с одной ступени школьного образования на другую, сопоставление качества образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях; - обеспечение условий для полноценного питания школьников; - внедрение и трансляция на образовательные учреждения передового опыта, использование технологий здоровьесбережения; - создание условий для совершенствования медицинского обеспечения воспитанников и обучающихся на базе школьных и дошкольных медицинских кабинетов; - формирование и пропаганда среди обучающихся навыков здорового образа жизни; - совершенствование муниципальной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей; - развитие районной системы воспитательной работы; - повышение качества проводимой профилактической работы; - оказание психологической помощи участникам образовательного процесса; - развитие моделей государственно-общественного управления в образовательных учреждениях; - формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в образовательных учреждениях лучших педагогов и повышения их квалификации, привлечения молодых специалистов; - создание доступной, открытой, эффективной и востребованной модели непрерывного профессионального роста работников образования; - повышение доли детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства; - обеспечение своевременной постановки на квартирный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - снижение неэффективных расходов по управлению кадровыми ресурсами и средней наполняемости классов, оптимизация сети общеобразовательных учреждений; - ликвидация аварийности, формирование современной инфраструктуры образовательных учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования; - обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности учреждений общего, дошкольного, дополнительного образования; - приведение материальной базы муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; - совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения талантливой молодежи, обеспечение участия во Всероссийских, региональных, муниципальных олимпиадах, конкурсах, фестивалях; - совершенствование воспитательной деятельности и работы по развитию физической культуры и спорта в учреждениях образования Красносулинского района. Актуальные задачи общего образования можно решать только комплексно, посредством реализации Программы. Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило по итогам 2012 года достичь следующих результатов. Подпрограмма «Оказание услуг населению Красносулинского района дошкольными образовательными учреждениями» Качественное дошкольное образование призвано обеспечить основной фундамент всестороннего развития ребенка, создать необходимые условия для охраны жизни и здоровья детей, их подготовки к обучению в школе. В 2012 году развивались вариативные формы дошкольного образования. 75 процентов детей старшего дошкольного возраста охвачены предшкольным образованием в вариативных формах. Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования составила 41 процент или 85,4 процента от ожидаемого. В отчетном году в целях расширения действующей сети образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования введено 26 дополнительных мест, однако очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет в детские сады возрастает. Остаются не охваченными дошкольным образованием 3721 человек в возрасте от 1 года до 7 лет, что составляет 59 процентов от общего числа детей данного возраста Следует отметить, что 756 человек (60,6 процентов) из очередников приходится на детские сады города Красный Сулин и 491 человек (39,4 процентов) детские сады района. Остается высокой потребность населения в услугах дошкольного образования на территориях района, где отсутствуют дошкольные учреждения и где спрос превышает мощности действующих учреждений. С целью обеспечения населения местами в дошкольных учреждениях на территории района предпринимаются меры по созданию дополнительных мест. В 2012 году начато строительство муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения в селе Табунщиково на 80 мест. Из средств федерального, областного и бюджета района выделена субсидия на оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям для решения вопросов по расширению сети дошкольных образовательных учреждений в сумме 65610,2 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 1657,2 тыс. руб., из средств областного бюджета- 53802 тыс. руб., из средств бюджета Красносулинского района – 10151 тыс. руб.. В 2012 году за счет средств фонда софинансирования расходов проведен комплекс противопожарных мероприятий муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений: - проведены работы по монтажу вывода сигнала на центральный пульт «01» пожарной охраны в трех дошкольных образовательных учреждениях; - проведены работы по монтажу аварийного освещения в одном дошкольном образовательном учреждении. На организацию и проведение работ выделено всего 203,8 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 174,0 тыс. руб., из бюджета Красносулинского района – 29,8 тыс. руб. На постоянной основе в отчетном периоде проводился мониторинг качества (результатов) образования в дошкольных образовательных учреждениях, педагогическими работниками осваивались новые программы и технологии дошкольного образования в виде мастер-классов по технологиям социально-личностного развития на базе МБДОУ ДС № 17 «Сказка», познавательно-речевого развития на базе МБДОУ ДС № 18 «Одуванчик», художественно-эстетического развития на базе МБДОУ ДС № 16 «Искорка», здоровьесберегающего и физического развития на базе МБДОУ ДС № 6 «Березка. В 2012 году в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Красносулинского района реализовывались инновационные программы «Гармония», «Предшкольная пора», «Школа 2100». Проводились конкурсы инновационных проектов «Здоровье дошкольника», «Модели воспитательных систем МБДОУ», конкурс по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма совместно со службой государственной инспекции безопасности движения. Проводились традиционные мероприятия и праздники «День знаний», «День защиты детей», «Веселые нотки», «Красный, желтый, зеленый». Педагоги муниципальных бюджетных учреждений в отчетном периоде приняли участие в ежегодном областном конкурсе «Лучший воспитатель года», в муниципальном туре областного конкурса «Учитель года Дона» в номинации «Воспитатель года». В отчетном периоде в полном объеме финансировались расходы муниципальных бюджетных дошкольных учреждений, связанные с выполнением муниципального задания. Подпрограмма «Оказание услуг населению Красносулинского района общеобразовательными учреждениями»: Сегодня решение задач по обеспечению доступности, повышению качества и экономической эффективности общего образования лежит в русле реализации приоритетного национального проекта «Образование». В 2012 году на постоянной основе проводился мониторинг состояния парка школьных автобусов, оснащения компьютерным, мультимедийным, интерактивным оборудованием и сетевыми интерактивными обучающими программами по предметам учебного плана, обеспечения бесперебойного широкополосного доступа образовательных учреждений к сети Интернет муниципальных бюджетных образовательных учреждений. Мониторинг деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующих программы предпрофильной подготовки и профильного обучения показал, что во всех образовательных учреждениях района реализуются профилактические образовательные программы с интеграцией содержательных линий в предметы инвариантной части учебного плана, в 9 учреждениях организовано изучение специальных курсов профилактической направленности. Значительная часть профилактических внеурочных мероприятий проводится в муниципальных бюджетных общебразовательных учреждениях в период районных тематических месячников и декад. Таким образом, в 2012 году доля обучающихся, охваченных мероприятиями профилактической направленности, составляет 100 процентов. На постоянной основе в отчетном периоде проводился мониторинг внедрения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения, по результатам которого выявлено, что к реализации данного мероприятия приступили все муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения. Общий охват участников составил 2826 человек (42,1 процента от общего количества обучающихся и полностью соответствует плановому значению) За счет средств фонда софинансирования расходов в 2012 году проведен комплекс противопожарных мероприятий в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях: - проведены работы по монтажу вывода сигнала на центральный пульт «01» пожарной охраны в 30 общеобразовательных учреждениях; - проведены работы по монтажу аварийного освещения в 21 общеобразовательном учреждении. На организацию и проведение работ выделено всего 2790,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 2383,2 тыс. руб., из бюджета Красносулинского района – 407,4 тыс. руб. В 2012 году за счет средств федерального бюджета в целях осуществления мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования муниципальных общеобразовательных учреждений установлены узлы учета тепловой энергии в помещении 30 общеобразовательных учреждений. На организацию и проведение работ выделено из федерального бюджета 2929,5 тыс. руб. Кроме того, на оформление технических условий и проектно-сметной документации для установки узлов учета тепловой энергии выделено 784,0 тыс. руб. из бюджета Красносулинского района. В отчетном периоде проводился капитальный ремонт муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ № 2 –капитальный ремонт кровли и фасада здания, МБОУ СОШ № 3- капитальный ремонт системы отопления. Проводились строительство и реконструкция ограждений: МБОУ СОШ № 3, МБОУ Ударниковская СОШ, МБОУ Чичеринская ООШ, МБОУ Лиховская СОШ. На организацию и проведение работ выделено из средств бюджета Красносулинского района 4856,2 тыс. руб. В течение отчетного периода реализовывалась концепция региональной системы оценки качества образования, проводилась апробация программно-инструментальных средств мониторинга и дистанционного тестирования школьников. Насущной задачей является внедрение новых форм оценки качества образования. В целях отработки открытой и объективной процедуры государственной (итоговой) аттестации школы района в течение десяти лет участвовали в эксперименте по апробации новых форм и механизмов проведения ГИА и ЕГЭ для выпускников 9,11-х классов. С 2008 года Министерством образования и науки РФ доля участников ЕГЭ, успешно сдавших три и более экзамена, была признана в качестве основного показателя оценки участия выпускников 11(12) классов. В 2012 году данный показатель увеличился на 1 процент по сравнению с 2011 годом и составил 77 процентов. В районе реализуется Губернаторская программа «Донское школьное молоко». Обеспечение дополнительным питанием обучающихся начальных классов в части бесплатного предоставления молока составило в отчетном периоде 100 процентов. Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. Социальная поддержка обучающихся осуществляется через организацию бесплатного питания учащихся из малообеспеченных семей - 40 процентов от общего количества обучающихся, кроме того, 38 процентов обучающихся самостоятельно вносят финансовые средства для организации полноценного горячего питания. В целом, обеспечение школьников горячим сбалансированным питанием составляет 78,0 процентов. В 2012 году четырем общеобразовательным учреждениям выделено 1650,0 тыс. руб. из средств федерального бюджета на приобретение оборудования для школьных столовых. (МБОУ СОШ № 4, МБОУ лицей № 7, МБОУ СОШ № 12, МБОУ гимназия № 1) Комплексного решения требуют существующие проблемы внедрения и трансляции на образовательные учреждения передового опыта использования технологий здоровьесбережения, создания условий для физического воспитания обучающихся и развития массового детского спорта. С целью выполнения Программы в 2012 году 100 процентов образовательных учреждений реализуют программы и технологии здоровьесбережения. На постоянной основе проводится мониторинг охвата обучающихся физкультурно-спортивной работой. Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 50 процентов. В каникулярное время на базе 19 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений были созданы летние лагеря для организации отдыха и оздоровления детей. На данное мероприятие выделено в отчетном периоде из средств областного бюджета 3496,1 тыс. руб., из средств бюджета Красносулинского района - 586,6 тыс. руб. В 2012 году совершенствовалась работа по проведению аттестации педагогических работников района на квалификационную категорию. В настоящее время чрезвычайно востребован педагог, личностные и профессиональные качества которого оказались бы на уровне сложности стоящих перед обществом задач. Удельный вес численности педагогических работников образовательных учреждений Красносулинского района, прошедших аттестацию на подтверждение занимаемой должности составил в 2012 году 32 процента. В отчетном периоде проводились обучающий семинар для работников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений по проблемам профилактики детской преступности, правонарушений несовершеннолетних, семинар - «Психологическая помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации». Педагоги муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений приняли участие в проведении Донского образовательного фестиваля-выставки «Образование. Карьера. Бизнес», в областном конкурсе педагогов «За успехи в воспитании» В отчетном периоде в полном объеме финансировались расходы муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, связанные с выполнением муниципального задания. Ежеквартально проводились контрольные мероприятия и мониторинг исполнения муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг, по результатам которых выявлено, что качество предоставляемых муниципальных услуг образовательными учреждениями Красносулинского района соответствует установленным требованиям и стандартам. Подпрограмма «Оказание услуг населению Красносулинского района учреждениями дополнительного образования» Реализация Программы позволяет развить потенциал муниципальной системы дополнительного образования детей. Давая возможность детям добровольного выбора деятельности в соответствии со своими возможностями и интересами, учреждения дополнительного образования создают необходимые условия для растущих образовательных потребностей личности, содействуют ее саморазвитию и самореализации. Кроме этого, система дополнительного образования выступает действенным механизмом сокращения поля девиантного поведения несовершеннолетних, предоставляя им возможность организации позитивного досуга и занятости. В течение отчетного периода проводился мониторинг деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, по результатам которого установлено, что МБОУ ДОД ЦДТТ, МБОУ ДОД РЦВР, МБОУ ДОД ГЦВР «Досуг» представляют широкий спектр услуг по реализации дополнительных образовательных программ за пределами основных: 5009 (100 процентов) детей и подростков занимаются в объединениях технической, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, культуро-логической направленности. На постоянной основе проводились мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных и талантливых детей. Важным звеном в системе непрерывного образования, обеспечивающего реализацию образовательных потребностей детей и подростков за пределами основных образовательных программ, развитие творческого потенциала детей, является участие обучающихся в олимпиадах разного уровня, всего в 2012 году количество участников составило 146 человек. В Красносулинском районе в рамках реализации программы интеграции общего и дополнительного образования на протяжении десятилетия функционируют очно-заочная школа для одаренных детей «Эрудит» и филиал Донской академии юных исследователей, цель которых - формирование единой среды для проявления и развития способностей ребенка и создание специальной системы поддержки сформировавшихся талантливых школьников. В отчетном периоде на постоянной основе проводился мониторинг текущих и перспективных потребностей образовательных учреждений дополнительного образования детей в кадрах с высшим и средним педагогическим образованием в территориальном и профессиональном аспектах, педагогические работники учреждений дополнительного образования детей приняли участие в конкурсе «Лучший педагогический работник системы дополнительного образования детей Красносулинского района». В отчетном периоде в полном объеме финансировались расходы муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей, связанные с выполнением муниципального задания. Подпрограмма «Предоставление психолого-медико-педагогической помощи детям, информационно-методических услуг, услуг допрофессиональной, профессиональной ориентации обучающихся, хозяйственных и бухгалтерских услуг в области образования» В отчетном периоде в полном объеме финансировались расходы прочих учреждений (МБУ «РЦО», МБОУ МУК, МБУ ИМЦ, МБОУ ЦДК, МБУ «ОХЭО УО»), связанные с выполнением муниципального задания. В 2012 году совершенствовалась отраслевая система оплаты труда. Так, в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» обеспечено повышение размера реальной заработной платы. С 01.09.2012 в 1,3 раза увеличены размеры должностных окладов педагогических работников муниципальных образовательных учреждений (за исключением работников дополнительного профессионального образования и учителей). Общий объем субсидий, предоставленных из областного бюджета бюджету Красносулинского района на эти цели составил 3729,3 тыс. руб. Объем средств, предусмотренных в бюджете района на софинансирование расходов, составил 637,6 тыс. руб. С 01.12.2012 в 1,1 раза увеличены размеры должностных окладов учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений. Из областного бюджета на эти цели дополнительно выделено 1219,3 тыс. руб. В декабре 2012 из средств фонда софинансирования расходов выделены дополнительные средства на доведение заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы по экономике в Ростовской области. Общий объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету Красносулинского района составил 2501,2 тыс. руб. Объем средств, предусмотренных в бюджете Красносулинского района на софинансирование расходов, составил 427,6 тыс. руб. Кроме того, из областного бюджета выделено дополнительных средств в сумме 4070,3 тыс. руб. на доведение заработной платы педагогическим работникам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений до средней заработной платы по экономике в Ростовской области. Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Активизация работы по пропаганде семейных форм воспитания детей, меры социальной поддержки замещающих семей позволили выполнить следующие плановые показатели: - в отчетном периоде в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Красносулинского района: - выплачено единовременное пособие пяти усыновителям, четырнадцати опекунам и 4 детям в приемных семьях. - по состоянию на 01.01.2013 года в Красносулинском районе под опекой или попечительством находится 204 ребенка, 16 детей проживают в 7 приемных семьях. Всем детям и приемным родителям в течение отчетного периода в полном объеме выплачено ежемесячное денежное содержание. - доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном периоде составила 8 процентов, что на 3 процента выше ожидаемых; - 84 ребенка, оставшихся без попечения родителей и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в отчетном периоде обеспечивались бесплатным проездом на внутрирайонном транспорте. В 2012 году своевременно и в полном объеме готовился пакет документов для формирования общеобластного списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 14 до 23 лет, подлежащих обеспечению жильем за счет средств областного бюджета. В отчетном периоде проводились обучающие семинары с кандидатами в усыновители, опекунами, попечителями, приемными родителями. Оказывалась психологическая помощь родителям и детям, находящимся в кризисных ситуациях. Разрабатывались методические рекомендации по вопросам психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, для школьных уполномоченных по правам ребенка. Подпрограмма «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности» В отчетном периоде проводился ежегодный мониторинг деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений по созданию современных условий для реализации основных образовательных программ, формировался рейтинг муниципальных бюджетных образовательных учреждений по основным направлениям образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. Комплекс антитеррористических мероприятий в образовательных учреждениях района выполнен на 100 процентов. В настоящее время оснащенность АПС и КТС составляет: - муниципальные общеобразовательные учреждения - 100 процентов; - муниципальные дошкольные образовательные учреждения - 100 процентов; - муниципальные учреждения дополнительного образования – 100 процентов. Всеми муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями Красносулинского района и пятью муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями приобретены в отчетном периоде металлоискатели. По трем запланированным на 2012 год мероприятиям Программы (или 12,5 процентов) бюджетные средства не освоены или освоены не в полном объеме: - мероприятие «Субсидия на оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям области для решения вопросов по расширению сети дошкольных образовательных учреждений» в связи с незавершенным строительством здания детского сада в селе Табунщиково. Не освоено 63630,2 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета - 475,5 тыс. руб., областного бюджета - 53802,0 тыс. руб., бюджета Красносулинского района - 9352,7 тыс. руб.; - мероприятие «Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений» в связи с тем, что проектно сметная документация на газификацию угольной котельной в МБОУ СОШ № 10 разработана в полном объеме и находится в ГАУ РО на государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий. Неосвоено 1519,9 тыс. руб. средств бюджета Красносулинского района; - мероприятие «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений» в связи с тем, что в результате невыполнения условий договоров по поставке оборудования направлены исковые заявления в Арбитражный суд Ростовской области. На 01.01.2013г. судебные разбирательства не завершены. Не освоено 13050 тыс. руб. средств федерального бюджета. Прочие мероприятия, запланированные в 2012 году проведены в полном объеме. Финансирование осуществлялось по фактически заключенным договорам (контрактам) Раздел II Меры по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Красносулинском районе на 2010–2015 годы» в 2012 году

В целях приведения в соответствие с Областным законом от 20.12.2011 № 775-ЗС «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», в связи с уточнением расходов на реализацию мероприятий Программы на основании решений Собраний депутатов Красносулинского района в отчетном периоде разработаны и утверждены 11 нормативных правовых актов на внесение изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 22.03.2010 № 170 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Красносулинском районе на 2010–2015 годы»: - постановление Администрации Красносулинского района от 26.01.2012 № 53 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 22.03.2010 № 170 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Красносулинском районе на 2010–2015 годы»; - постановление Администрации Красносулинского района от 20.03.2012 № 279 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 22.03.2010 № 170 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Красносулинском районе на 2010–2015 годы»; - постановление Администрации Красносулинского района от 17.05.2012 № 544 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 22.03.2010 № 170 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Красносулинском районе на 2010–2015 годы»; - постановление Администрации Красносулинского района от 18.06.2012 № 668 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 22.03.2010 № 170 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Красносулинском районе на 2010–2015 годы»; - постановление Администрации Красносулинского района от 26.07.2012 № 827 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 22.03.2010 № 170 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Красносулинском районе на 2010–2015 годы»; - постановление Администрации Красносулинского района от 06.08.2012 № 869 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 22.03.2010 № 170 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Красносулинском районе на 2010–2015 годы»; - постановление Администрации Красносулинского района от 06.09.2012 № 981 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 22.03.2010 № 170»; - постановление Администрации Красносулинского района от 09.10.2012 № 1130 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 22.03.2010 № 170»; - постановление Администрации Красносулинского района от 26.11.2012 № 1317 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 22.03.2010 № 170 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Красносулинском районе на 2010–2015 годы»; - постановление Администрации Красносулинского района от 18.12.2012 № 1402 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 22.03.2010 № 170»; - постановление Администрации Красносулинского района от 29.12.2012 № 1442 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 22.03.2010 № 170». Финансирование программных мероприятий в текущем году осуществлялось за счет средств федерального, областного, бюджета района и внебюджетных источников в объемах предусмотренных Программой. Уточненный план бюджетных ассигнований на 2012 год составил 684019,3 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета 26032,6 тыс. руб.; - за счет средств областного бюджета 383195,5 тыс. руб.; - за счет бюджета района 257359,7 тыс. руб.; - за счет внебюджетных источников 17431,5 тыс. руб. Объем кассовых расходов на реализацию Программы в 2012 году составил в общей сумме 600536,7 тыс. рублей (87,8 процентов), в том числе: - за счет средств федерального бюджета 11329,3 тыс. руб., что составляет 43,5 процентов от уточненного плана; - за счет средств областного бюджета 329186,2 тыс. руб., что составляет 85,9 процентов от уточненного плана; - за счет средств бюджет района 244295,7 тыс. руб., что составляет 94,9 процентов от уточненного плана; - за счет внебюджетных источников 15725,5 тыс. руб., что составляет 90,2 процентов от уточненного плана. Программа содержит 6 подпрограмм: 1. «Оказание услуг населению Красносулинского района дошкольными образовательными учреждениями» - за отчетный период на финансирование направлено 151054,4 тыс. руб. (69,7 процентов), в том числе: - за счет средств федерального бюджета 1181,7 тыс. руб., что составляет 71,3 процентов от уточненного плана; - за счет средств областного бюджета 10445,3 тыс. руб., что составляет 16,3 процентов от уточненного плана; - за счет средств бюджета района 123701,9 тыс. руб., что составляет 92,8 процентов от уточненного плана; - за счет внебюджетных источников в сумме 15725,5 тыс. руб., что составляет 90,3 процентов от уточненного плана. 2. «Оказание услуг населению Красносулинского района общеобразовательными учреждениями» за отчетный период на финансирование направлено 391783,3 тыс. руб. (95,7 процентов), в том числе: - за счет средств федерального бюджета 9863,7 тыс. руб., что составляет 41,2 процентов от уточненного плана; - за счет средств областного бюджета 296752,1 тыс. руб., что составляет 99,9 процентов от уточненного плана; - за счет средств бюджета района 85167,5 тыс. руб., что составляет 96,2 процентов от уточненного плана. 3. «Оказание услуг населению Красносулинского района учреждениями дополнительного образования» за отчетный период на финансирование направлено 22467,0 тыс. руб. (99,9 процентов), в том числе: - за счет средств областного бюджета 1167,2 тыс. руб., что составляет 100 процентов от уточненного плана; - за счет средств бюджета района 21299,8 тыс. руб., что составляет 99,9 процентов от уточненного плана; 4. «Предоставление психолого-медико-педагогической помощи детям, информационно-методических услуг, услуг допрофессиональной, профессиональной ориентации обучающихся, хозяйственных и бухгалтерских услуг в области образования» за отчетный период на финансирование направлено 13917,3 тыс. руб. (99,7 процентов) за счет средств бюджета района; 5. «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за отчетный период на финансирование направлено 21314,7 тыс. руб. (98,6 процентов), в том числе: - за счет средств федерального бюджета 283,9 тыс. руб., что составляет 63,5 процентов от уточненного плана; - за счет средств областного бюджета 20821,6 тыс. руб., что составляет 99,3 процентов от уточненного плана; - за счет средств бюджета района 209,2 тыс. руб., что составляет 97,2 процентов от уточненного плана; 6. «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности»- финансирования не требует. Все денежные средства, выделенные в рамках Программы, использованы исключительно по целевому назначению.

Раздел III Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Красносулинском  районе на 2010–2015 годы» за 2012 год

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности (целевые индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий по направлениям Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей с целевыми индикаторами.

Оценка эффективности реализации Программы представлена в                  таблице № 2.

Всего Программой предусмотрено 88 целевых показателей. По итогам 2012 года 77 показателей или 87,5 процентов иллюстрируют выполнение и перевыполнение плана. Не достигнуты ожидаемые значения по следующим показателям:

- доля детей, посещающих дошкольные учреждения;

- численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующих услуги общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной  направленности;

- средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений в городской и сельской местности;

- численность учащихся, приходящихся на одного учителя.

Недовыполнение плана по этим показателям связано в первую очередь со сложившейся демографической ситуацией в Красносулинском районе.

В целом затраты на  реализацию программных мероприятий можно считать оправданными, так как они позволили достичь поставленных целей и задач.

Таблица №1

ОТЧЕТ

О реализации муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие образования

в Красносулинском районе на 2010-2015 годы» за 2012 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | бюджет района | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | бюджет района | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | бюджет района | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Всего по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие образования в Красносулинском районе на 2010-2015 г» | 684 019,3 | 26 032,6 | 383 195,5 | 257 359,7 | 17 431,5 | 684 019,3 | 26 032,6 | 383 195,5 | 257 359,7 | 17 431,5 | 600 536,7 | 11 329,3 | 329 186,2 | 244 295,7 | 15 725,5 | -83482,6 |
| 1 | Подпрограмма «Оказание услуг населению Красносулинского района дошкольными образовательными учреждениями» | 216 667,8 | 1 657,2 | 64 248,0 | 133 353,1 | 17 409,5 | 216 667,8 | 1 657,2 | 64 248,0 | 133 353,1 | 17 409,5 | 151 054,4 | 1 181,7 | 10 445,3 | 123 701,9 | 15 725,5 | -65613,4 |
| 1.1 | Организация выплат компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 5 208,7 | 0,0 | 5 208,7 | 0,0 | 0,0 | 5 208,7 | 0,0 | 5 208,7 | 0,0 | 0,0 | 5 208,3 | 0,0 | 5 208,3 | 0,0 | 0,0 | -0,4- выплаты производились в соответствии с начислением исходя из фактического посещения детьми дошкольных образовательных учреждений |
| 1.2 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях Красносулинского района | 203,8 | 0,0 | 174,0 | 29,8 | 0,0 | 203,8 | 0,0 | 174,0 | 29,8 | 0,0 | 203,4 | 0,0 | 173,7 | 29,7 | 0,0 | -0,4 - работы по организации и проведению комплекса мероприятий, направленных на поддержание и содержание системы обеспечения пожарной безопасности проведены в полном объеме Субсидия перечислена по фактически заключенным договорам. |
| 1.3 | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных бюджетных заданий муниципальных бюджетных дошкольных учреждений | 145 645,1 | 0,0 | 5 063,3 | 123 172,3 | 17409,5 | 145 645,1 | 0,0 | 5 063,3 | 123 172,3 | 17409,5 | 143 662,7 | 0,0 | 5 063,3 | 122 873,9 | 15 725,5 | -1982,4 - в связи с введением режима энергосбережения сложилась экономия по коммунальным услугам |
| 1.4 | Субсидия на оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям области для решения вопросов по расширению сети дошкольных образовательных учреждений | 65 610,2 | 1 657,2 | 53 802,0 | 10 151,0 | 0,0 | 65 610,2 | 1 657,2 | 53 802,0 | 10 151,0 | 0,0 | 1 980,0 | 1181,7 | 0,0 | 798,3 | 0,0 | -63630,2 – аукцион на приобретение здания детского сада в с. Табунщиково не состоялся |
| 2 | Подпрограмма «Оказанию услуг населению Красносулинского района общеобразовательными учреждениями» | 409 298,5 | 23 928,2 | 296 817,9 | 88 530,3 | 22,0 | 409 298,5 | 23 928,2 | 296 817,9 | 88 530,3 | 22,0 | 391 783,3 | 9 863,7 | 296 752,1 | 85 167,5 | 0,0 | -17 515,2 |
| 2.1 | Аккредитация общеобразовательных учреждений лицензирование | 143,6 | 0,0 | 0,0 | 143,6 | 0,0 | 143,6 | 0,0 | 0,0 | 143,6 | 0,0 | 143,6 | 0,0 | 0,0 | 143,6 | 0,0 |  |
| 2.2 | Оплата услуг доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений | 2 518,7 | 35,6 | 2 120,6 | 362,5 | 0,0 | 2 518,7 | 35,6 | 2 120,6 | 362,5 | 0,0 | 2 443,2 | 35,5 | 2 056,1 | 351,6 | 0,0 | -75,5- в результате снижения с 20.11.2012г. тарифа по 4 общеобразовательным учреждениям |
| 2.3 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях Красносулинского района | 2 588,4 | 0,0 | 2 210,5 | 377,9 | 0,0 | 2 588,4 | 0,0 | 2 210,5 | 377,9 | 0,0 | 2587,2 | 0,0 | 2 209,5 | 377,7 | 0,0 | -1,2- работы по организации и проведению комплекса мероприятий, направленных на поддержание и содержание системы обеспечения пожарной безопасности проведены в полном объеме. Субсидия перечислена по фактически заключенным договорам. |
| 2.4 | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования муниципальных общеобразовательных учреждений | 3 739,6 | 2 929,6 | 0,0 | 810,0 | 0,0 | 3 739,6 | 2 929,6 | 0,0 | 810,0 | 0,0 | 3 713,5 | 2 929,5 | 0,0 | 784,0 | 0,0 | -26,1 - работы по организации и проведению комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение проведены в полном объеме Субсидия перечислена по фактически заключенным договорам. |
| 2.5 | Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений | 3 427,0 | 0,0 | 0,0 | 3 427,0 | 0,0 | 3 427,0 | 0,0 | 0,0 | 3 427,0 | 0,0 | 1 907,1 | 0,0 | 0,0 | 1 907,1 | 0,0 | -1519,9 – сроки проведения газификации угольной котельной в МБОУ СОШ №10 перенесены в связи с тем, что проектно сметная документация находится в ГАУ РО на государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий. |
| 2.6 | Строительство и реконструкция муниципальных общеобразовательных учреждений | 1429,2 | 0,0 | 0,0 | 1429,2 | 0,0 | 1429,2 | 0,0 | 0,0 | 1429,2 | 0,0 | 1429,1 | 0,0 | 0,0 | 1429,1 | 0,0 | -0,1- выплаты производились по фактически заключенным договорам. |
| 2.7 | Профессионально-кадровое обеспечение: проведение курсовой переподготовки работников пищеблоков. Проведение муниципального конкурса «Лучшая организация школьного питания» | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -22,0 - конкурс проведен за счет средств бюджета района |
| 2.8 | Приобретение оборудования для школьных столовых муниципальных общеобразовательных учреждений | 1 650,6 | 1 650,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 650,6 | 1 650,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 649,8 | 1 649,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,8- оборудование для школьных столовых приобретено в полном объеме. Субсидия перечислена по фактически заключенным договорам. |
| 2.9 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений | 13 050,0 | 13 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 050,0 | 13 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13050,0- результате невыполнения условий договоров по поставке оборудования направлены исковые заявления в Арбитражный суд Ростовской области. На 01.01.2013г. судебные разбирательства не завершены. |
| 2.10 | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 4 017,5 | 0,0 | 3 430,9 | 586,6 | 0,0 | 4 017,5 | 0,0 | 3 430,9 | 586,6 | 0,0 | 4 017,0 | 0,0 | 3 430,5 | 586,5 | 0,0 | -0,5- выплаты производились по фактически заключенным договорам. |
| 2.11 | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | 6 262,4 | 6 262,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 262,4 | 6 262,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 248,9 | 5 248,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1013,5- выплаты вознаграждения производились исходя из фактически начисленных сумм |
| 2.12 | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных общеобразовательных учреждений | 370 449,5 | 0,0 | 289 055,9 | 81 393,6 | 0,0 | 370 449,5 | 0,0 | 289 055,9 | 81 393,6 | 0,0 | 368 643,9 | 0,0 | 289 056,0 | 79 587,9 | 0,0 | -1805,6 - в связи с введением режима энергосбережения сложилась экономия по коммунальным услугам |
| 3 | Подпрограмма «Оказание услуг населению Красносулинского района учреждениями дополнительного образования» | 22 474,8 | 0,0 | 1 167,2 | 21 307,6 | 0,0 | 22 474,8 | 0,0 | 1 167,2 | 21 307,6 | 0,0 | 22 467,0 | 0,0 | 1 167,2 | 21 299,8 | 0,0 | -7,8 |
| 3.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей. | 22 474,8 | 0,00 | 1 167,20 | 21 307,6 | 0,0 | 22 474,8 | 0,00 | 1 167,20 | 21 307,6 | 0,0 | 22 467,0 | 0,0 | 1167,2 | 21 299,8 | 0,0 | -7,8 - экономия по услугам связи. Оплата производилась по фактически выставленным счетам-фактурам. |
| 4 | Подпрограмма «Предоставление психолого-медико-педагогической помощи детям, информационно-методических услуг, услуг допрофессиональной профессиональной ориентации обучающихся, хозяйственных и бухгалтерских услуг в области образования» | 13 953,3 | 0,0 | 0,0 | 13 953,3 | 0,0 | 13 953,3 | 0,0 | 0,0 | 13 953,3 | 0,0 | 13 917,3 | 0,0 | 0,0 | 13 917,3 | 0,0 | -36 |
| 4.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 13 953,3 | 0,0 | 0,0 | 13 953,3 | 0,0 | 13 953,3 | 0,0 | 0,0 | 13 953,3 | 0,0 | 13 917,3 | 0,0 | 0,0 | 13 917,3 | 0,0 | -36 - в связи с введением режима энергосбережения сложилась экономия по коммунальным услугам |
| 5 | Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 21 624,9 | 447,2 | 20 962,4 | 215,3 | 0,0 | 21 624,9 | 447,2 | 20 962,4 | 215,3 | 0,0 | 21 314,7 | 283,9 | 20 821,6 | 209,2 | 0,0 | -310,2 |
| 5.1 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 447,2 | 447,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 447,2 | 447,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283,9 | 283,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -163,3- выплаты производились исходя из фактического количества детей, имеющих право на получение единовременного пособия . |
| 5.2 | Выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | 17 922,7 | 0,0 | 17 922,7 | 0,0 | 0,0 | 17 922,7 | 0,0 | 17 922,7 | 0,0 | 0,0 | 17 922,7 | 0,0 | 17 922,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3 | Выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, и ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 2 822,3 | 0,0 | 2 658,3 | 164,0 | 0,0 | 2 822,3 | 0,0 | 2 658,3 | 164,0 | 0,0 | 2 749,7 | 0,0 | 2 588,9 | 160,8 | 0,0 | -72,6-выплаты производились исходя из фактического количества детей и приемных родителей, имеющих право на получение ежемесячного денежного содержания |
| 5.4 | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) | 171,4 | 0,0 | 171,4 | 0,0 | 0,0 | 171,4 | 0,0 | 171,4 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | -11,4 - выплаты производились исходя из фактического количества детей, имеющих право на бесплатный проезд |
| 5.5 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | 210,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | -60,0 - выплаты производились исходя из фактическогоколичества граждан, имеющих право на получение единовременного денежного пособия |
| 5.6 | Транспортные услуги. Подвоз опекаемых детей в летние оздоровительные лагеря | 51,3 | 0,0 | 0,0 | 51,3 | 0,0 | 51,3 | 0,0 | 0,0 | 51,3 | 0,0 | 48,4 | 0,0 | 0,0 | 48,4 | 0,0 | -2,9- оплата транспортных услуг производилась по фактически заключенным договорам |

Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой

программы «Развитие образования в Красносулинском районе

на 2010–2015 годы» за 2012 год

| Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2012 год | Отклонение от планового значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Направление 1.1. "Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения | процентов | 39 | 45 | 48 | 51 | 60 | 60 | 41 | -7 |  |
| доля детей, старшего дошкольного возраста, прошедших предшкольную подготовку | процентов | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 90 | 75 | 0 |  |
| доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения дошкольного образования, в т.ч. коррекционной помощи | процентов | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | +2 |  |
| Направление 1.2. "Развитие системы обеспечения качества образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля дошкольных образовательных учреждений, прошедших гос. аккредитацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 – категорию | процентов | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |  |
| на 2 – категорию | процентов | 44 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 52 | +6 |  |
| на 3 - категорию | процентов | 44 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 44 | -4 |  |
| доля дошкольных образовательных учреждений, реализующих программы повышенного уровня | процентов | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 |  |
| доля численности выпускников дошкольных образовательных учреждений готовых к обучению в школе | процентов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | +2 |  |
| Направление 1.3. "Здоровье и физическое развитие воспитанников" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечение дошкольников сбалансированным полноценным питанием | процентов | 90 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | +2 |  |
| доля дошкольных образовательных учреждений, реализующих программы и технологии здоровье сбережения | процентов | 90 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | +2 |  |
| доля дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных медицинским обслуживанием | процентов | 67 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 95 | +5 |  |
| Направление 1.4. "Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля воспитанников охваченных дополнительными образовательными услугами, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -предоставляемых педагогами ДОУ; | процентов | 65 | 70 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | +10 |  |
| - предоставляемых педагогами учреждений дополнительного образования; | процентов | 30 | 35 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | +2 |  |
| доля детей, принимающих участие в районных конкурсах, смотрах, соревнованиях | процентов | 20 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | +5 |  |
| доля дошкольных образовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления | процентов | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | +5 |  |
| Направление 1.5. "Развитие педагогического потенциала" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля педагогических работников, повысивших квалификацию и прошедших курсовую переподготовку от их общего числа | процентов | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 30 | +5 |  |
| количество педагогических работников ДОУ, участвующих в смотрах и конкурсах разного уровня | единиц | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | +3 |  |
| количество изданных методических материалов, пособий педагогами дошкольных образовательных учреждений | процентов | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | +5 |  |
| количество работников образования, отмеченных наградами и премиями | единиц | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |  |
| Направление 1.6. "Внедрение новых экономических механизмов финансирования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования Красносулинского района, для которых, сформированы муниципальные задания | процентов | 96 | 98 | 96 | 100 | 100 | 100 | 93 | -3 |  |
| услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования общеразвивающей направленности | число детей | 1030 | 1168 | 475 | 475 | 475 | 475 | 957 | +482 |  |
| услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования компенсирующей направленности | число детей | 138 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 143 | +14 |  |
| услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности (в разном сочетании) | число детей | 355 | 357 | 609 | 609 | 609 | 609 | 724 | +115 |  |
| услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования общеразвивающей, направленности по одному из таких направлений, как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое (по нескольким направлениям) | число детей | 341 | 330 | 859 | 859 | 859 | 859 | 261 | -598 |  |
| Подпрограмма 2. "Оказание услуг населению Красносулинского района образовательными учреждениями" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 2.1. "Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений на 1 персональный компьютер | человек | 9,7 | 9 | 8,5 | 8 | 8 | 8 | 6 | -2,5 |  |
| обеспечение учащихся 8–9-х классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки | процентов | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | +5 |  |
| доля учащихся 10–11-х классов, обучающихся по программам профильного обучения | процентов | 30 | 35 | 37 | 40 | 50 | 50 | 40 | +3 |  |
| число детей-инвалидов, для которых введена система дистанционного обучения | человек | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | -9 |  |
| доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, принимающих участие в реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности | процентов | 95 | 95,5 | 95,8 | 96 | 97 | 97 | 97 | +1,2 |  |
| доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | процентов | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | +5 |  |
| доля не обучающихся детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих обучению | процентов | 0,32 | 0,3 | 0,28 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | -0,26 |  |
| 2.2. Направление «Развитие системы обеспечения качества образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. «Развитие системы обеспечения качества образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее чем по 3 предметам, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | процентов | 75,2 | 76 | 76,5 | 77 | 80 | 80 | 77 | +0.5 |  |
| 2.3. Направление «Здоровье и физическое развитие воспитанников» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием | процентов | 73 | 75 | 78 | 80 | 82 | 82 | 78,0 | 0 |  |
| доля образовательных учреждений области, реализующих программы и технологии здоровьесбережения | процентов | 90 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | +2 |  |
| доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 40 | 45 | 48 | 50 | 60 | 60 | 50 | +2 |  |
| 2.4. Направление «Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечение школьников услугами дополнительного образования | процентов | 80 | 85 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | +12 |  |
| количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах регионального и всероссийского уровней. | человек | 98 | 120 | 130 | 150 | 170 | 170 | 146 | +16 |  |
| доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления | процентов | 92 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | +2 |  |
| 2.5. Направление «Развитие педагогического потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля педагогических работников системы общего образования, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку от их общего числа | процентов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | +12 |  |
| доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет | процентов | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | +0,1 |  |
| среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (учителей) общеобразовательных учреждений | руб-лей | 11750 | 15707 | 15707 | 16000 | 16000 | 16000 | 18937 | +3230 |  |
| 2.6. Направление «Внедрение новых экономических механизмов финансирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования | число учащихся | 2503 | 2539 | 2817 | 2817 | 2817 | 2817 | 2424 |  | -393 |
| услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования | число учащихся | 3339 | 3115 | 3196 | 3196 | 3196 | 3196 | 2705 |  | -491 |
| услуги по реализации общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования | число учащихся | 1029 | 959 | 755 | 755 | 755 | 755 | 649 |  | -106 |
| услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования | класс-комплект | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 38 |  | +20 |
| услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования | класс-комплект | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |  | +68 |
| услуги по реализации общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования | класс-комплект | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | +8 |
| услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования общеразвивающей направленности | число детей | 59 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 0 |
| среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников общеобразовательных учреждений | рублей | 10000 | 12284 | 12284 | 13000 | 13000 | 13000 | 12039 |  | -245 |
| средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город |  | 24,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21,1 |  | -3,9 |
| село |  | 14,8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 |  | -3 |
| количество обучающихся, приходящихся на 1 учителя человек | человек | 12,6 | 12,8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12,5 |  | -0,5 |
| Подпрограмма 3. "Оказание услуг населению Красносулинского района учреждениями дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 3.1. "Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений на 1 персональный компьютер | человек | 540 | 450 | 400 | 350 | 350 | 350 | 400 |  | 0 |
| доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения дополнительного образования в адекватной форме, от числа выявленных | процентов | 95 | 95,5 | 95,8 | 96 | 96 | 96 | 96 |  | +0,2 |
| Направление 3.2. "Развитие системы обеспечения качества образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный вес лиц, занявших призовые места на конкурсах, соревнованиях, выставках различного уровня: муниципального, регионального, федерального | процентов | 75,2 | 76 | 76,5 | 77 | 80 | 80 | 77 |  | +0,5 |
| Направление 3.3. "Здоровье и физическое развитие воспитанников" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля образовательных учреждений, реализующих программы и технологии здоровьесбережения | процентов | 90 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | +2 |
| доля детей, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей | процентов | 40 | 45 | 48 | 50 | 55 | 55 | 50 |  | +2 |
| Направление 3.4. "Выявление и поддержка талантливых детей. Усиление воспитательного потенциала учреждений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечение школьников услугами дополнительного образования | процентов | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | +10 |
| количество обучающихся, принявших участие в конкурсах, смотрах регионального и всероссийского уровней | человек | 320 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 620 |  | +20 |
| доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, принимающих участие в реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности | процентов | 70 | 75 | 78 | 80 | 85 | 85 | 100 |  | +22 |
| доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | процентов | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | +5 |
| доля учреждений дополнительного образования детей, имеющих органы государственно-общественного управления | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 0 |
| Направление 3.5. "Развитие педагогического потенциала" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля педагогических работников дополнительного образования детей, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку, от их общего числа | процентов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 |  | +3 |
| доля педагогов дополнительного образования детей, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет | процентов | 12 | 12,5 | 12,8 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | +0,2 |
| Направление 3.6. "Внедрение новых экономических механизмов финансирования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по реализации дополнительных образовательных программ за пределами основных общеобразовательных программ | число учащихся | 7054 | 4597 | 4597 | 4597 | 4597 | 4597 | 5009 |  | +412 |
| Подпрограмма 4.« Предоставление психолого-медико-педагогической помощи детям, информационно-методических услуг, услуг допрофессиональной профессиональной ориентации обучающихся, хозяйственных и бухгалтерских услуг в области образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по реализации программ трудовой, допрофессиональной и профессиональной подготовки, профессиональной ориентации обучающихся, осуществляемой в соответствии с государственными образовательными стандартами основного общего и среднего (полного) общего | число учащихся | 567 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 341 |  | -131 |
| услуги по оказанию многопрофильной психолого-медико-педагогической помощи детям | число детей | 1003 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 0 |
| услуги по оказанию организационно-информационной и методической помощи педагогам и руководителям образовательных учреждений | число руководящих и педагогических работников | 1058 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 998 |  | -20 |
| услуги по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений подведомственных управлению образования | число обслуживаемых учреждений | 61 | 67 | 68 | 70 | 71 | 71 | 69 |  | +1 |
| услуги по организации хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений подведомственных управлению образования | число обслуживаемых учреждений | 74 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 |  | +1 |
| 5.0. Направление «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля детей-сирот, переданных из государственных учреждений всех видов в семьи граждан | процентов | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |  | +3 |
| доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | процентов | 58 | 60 | 61 | 62 | 65 | 65 | 62 |  | +1 |
| доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в сводный список | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 0 |
| доля детей из малообеспеченных семей, нуждающихся в горячем питании | процентов | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 0 |
| 6. Направление «Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве общеобразовательных учреждений | процентов | 8 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| доля учреждений дополнительного образования, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве учреждений дополнительного образования | процентов | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 9 | 0 |  | -14 |
| доля дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | процентов | 11 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | -6 |
| доля общеобразовательных учреждений, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией | процентов | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 0 |
| доля дошкольных образовательных учреждений, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией | процентов | 56 | 87 | 90 | 96 | 96 | 96 | 100 |  | +10 |
| доля учреждений дополнительного образования, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией | процентов | 43 | 57 | 80 | 86 | 100 | 100 | 100 |  | +20 |
| доля прочих учреждений образования, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией | процентов | 34 | 98 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |  | +40 |
| доля общеобразовательных учреждений, здания которых имеют капитальное ограждение территории | процентов | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 70 |  | +15 |
| доля учреждений дополнительного образования, здания которых имеют капитальное ограждение территории | процентов | 63 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |  | +20 |
| доля прочих учреждений образования, здания которых имеют капитальное ограждение территории | процентов | 67 | 67 | 80 | 100 | 100 | 100 | 0 |  | -80 |
| доля общеобразовательных учреждений, здания которые не имеют КТС | процентов | 43 | 29 | 20 | 16 | 10 | 10 | 0 |  | -20 |
| доля дошкольных образовательных учреждений, здания которые не имеют КТС | процентов | 68 | 50 | 40 | 36 | 30 | 30 | 0 |  | -40 |
| доля учреждений дополнительного образования, здания которые не имеют КТС | процентов | 100 | 75 | 60 | 50 | 30 | 30 | 0 |  | -60 |
| доля прочих учреждений образования, здания которые не имеют КТС | процентов | 67 | 33 | 33 | 33 | 20 | 20 | 0 |  | -33 |

Раздел IV Дальнейшая реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Красносулинском районе на             2010–2015 годы»

Программа формировалась с учетом ориентиров, определенных в Бюджетном послании Президента Российской Федерации от 25.05.2009 «О бюджетной политике в 2010–2012 годах», что обуславливает необходимость жесткой экономии бюджетных средств и решения в приоритетном порядке задач, непосредственно связанных с реализацией полномочий органов местного самоуправления и переданных государственных полномочий в сфере образования.

В целях оптимизации бюджетных расходов, необходимо производить реализацию программных мероприятий в пределах запланированных показателей, сокращать расходы на коммунальные услуги путем введения режима энергосбережения, минимизировать затраты на приобретение услуг, оборудования и инвентаря в результате участия в торгах на размещение государственного заказа.

Управляющий делами

Администрации района                                                          И.Ю. Кишкинова