Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

29.03.2013	№ 355	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в Красносулинском районе на 2011-2014 годы» за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район»  в редакции постановления от 22.06.2012 № 685 «О внесении изменений и дополнений в приложения №1,2 к постановлению              Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в Красносулинском районе                на 2011–2014 годы» за 2012 год согласно приложению.

2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по организационно-правовой  работе и местному самоуправлению Хлопкову О.Ю.

Первый заместитель

главы Администрации района                                                     Ю.Г. Голубов

Постановление вносит

отдел по организационно-кадровой

работе и местному самоуправлению

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 29.03.2013 № 355

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной

целевой программы «Противодействие коррупции в

Красносулинском районе на 2011-2014 годы» за 2012 год

I.Основные результаты

Муниципальная долгосрочная целевая программа  «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» на  2011-2014 годы утверждена постановлением Администрации района от 26.10.2010 года №880 с учетом внесенных в неё изменений. Данный документ - это комплексная система мер, основанных на анализе криминогенной ситуации в районе и прогнозе развития коррупционной преступности. В программе определен перечень мероприятий, направленных на борьбу с коррупционными проявлениями, установлены сроки их исполнения и ответственные должностные лица. Общий объем средств бюджета района на реализацию мероприятий программы составляет 43,6тыс.руб., в 2012 году – 10,6тыс.руб..

В рамках реализации программы были проведены следующие мероприятия:

| Разработка и утверждение планов противодействия коррупции | 28.04.2012 Главой Красносулинского района утвержден «План дополнительных мероприятий по противодействию коррупции в органах исполнительной власти Красносулинского района на 2012 – 2013 годы». |
| --- | --- |
| Обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции в Красносулинском районе | В отчетном периоде состоялось 4 заседания комиссии. Работа по подготовке и контроля выполнения решений комиссии организована в соответствии с положением. |
| Обеспечение взаимодействия с федеральными государственными органами в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции, поступивших по телефону «горячей линии» | В марте 2012г. решением комиссии по противодействию коррупции утверждено положение и установлен порядок работы телефона «горячей линии» по противодействию коррупции Администрации Красносулинского района, приема, регистрации и учета поступивших на него обращений по вопросам противодействия коррупции. |
| Организация и осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими Красносулинского района ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе | Утвержден постановлением Администрации района от 06.07.2012 №749 перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие Администрации Красносулинского района обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. |
| Проведение проверок в структурных подразделениях администрации района, отраслевых (функциональных) органах администрации информации коррупционной направленности в отношении муниципальных служащих Красносулинского района | По результатам рассмотрения вопросов соблюдения требований о достоверности и полноте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера выявлено 11 нарушений со стороны муниципальных служащих. Руководителями органов местного самоуправления, с учетом решений, принимаемых комиссиями, применены меры дисциплинарной ответственности к 11 муниципальным служащим. В каждом муниципальном образовании района утверждена «Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов», разработан соответствующий порядок деятельности данной комиссии и уточнен их персональный состав. В 2012 году проведено - 25 заседаний комиссий, на которых рассматривались вопросы: - предоставление муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе своих супругов и несовершеннолетних детей; - соблюдение бывшими муниципальными служащими (согласно утвержденного перечня должностей) обязанности предоставлять в течение двух лет после увольнения сведений с последнего места своей службы; - обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, осуществление мер по предупреждению коррупции. За 2012 год зарегистрировано 38 муниципальных служащих, в отношении которых проведена проверка соблюдений ими ограничений и запретов. Нарушений не выявлено. |
| Создание кадрового резерва | Создан (постановление Администрации района от 0.06.2010№464) и постоянно обновляется резерв кадров муниципальных служащих, разработана система межведомственной проверки персональных данных кандидатов на вакантные должности муниципальной службы, ведётся контроль за соблюдением ограничений, связанных с замещением должностей муниципальной службы, а также соответствия их квалификационным требованиям. |
| Составление реестра наиболее коррупционно опасных сфер деятельности структурных подразделений администрации, отраслевых (функциональных) органов Администрации и наиболее коррупциогенных должностей муниципальной службы в Красносулинском районе | В соответствии с Уставом муниципального образования «Красносулинский район», статей 3-5, органы местного самоуправления Красносулинского района осуществляют 53 функции. Удельный вес коррупционно опасных функций составляет 24,5%. |
| Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации района, Собрания депутатов Красносулинского района их проектов | Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района утвержден постановление от 05.07.2012 № 739. В 2012 году экспертиза была проведена в отношении 1682 документов. Коррупционных факторов не установлено. |
| Проведение мониторинга общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии коррупции в Красносулинском районе, проведение антикоррупционного мониторинга в районе | Проведен мониторинг антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района за 2011год и первое полугодие 2012 года, о чем был дан полный отчет на заседании Собрания депутатов Красносулинского районе 28 августа 2012г. управляющим делами Администрации района Кишкиновой И.Ю. Мониторинг осуществляется посредством сбора, обобщения и анализа информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления района и по результатам антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов. |
| Опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации мероприятий по противодействию коррупции | В газете «Красносулинский вестник» систематически печатается материал об изменениях в антикоррупционном законодательстве, указываются телефоны «горячих линий» для приема сообщений о ставших известными гражданам случаях коррупционных или иных правонарушений. |
| Обеспечение постоянного обновления информации по противодействию коррупции на официальном сайте администрации Красносулинского района | На официальном сайте администраций муниципального образования, создан интерактивный сервис «Противодействие коррупции». Обращений граждан в письменном и устном виде о фактах коррупции в 2012 году в органы местного самоуправления не поступало. |
| Проведение районного конкурса социальной рекламы (плакат, видеоролик) «STOP коррупция», направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | Цель конкурса – привлечение творческого потенциала молодежи к деятельности, направленной на снижение правового нигилизма среди населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению, в соответствии с положением о конкурсе. Сроки подачи работ для участия были установлены с 12.11.2012г. по 12.12.2012. В оргкомитет конкурса поступило 4 анимационных ролика и 7 плакатов на тему противодействия коррупции. Возраст участников – от 12-30 лет. |
| Проведение заседаний «круглых столов» по вопросам противодействия коррупции | Программы антикоррупционного просвещения и воспитания введены во многих общеобразовательных учреждениях района, в рамках национального проекта "Молодёжь против коррупции!" Управлением образования района активно проводятся в учебных учреждениях мероприятия, направленные на воспитание у подрастающего поколения неприязненного отношения к коррупционным проявлениям в обществе, популяризации антикоррупционного поведения. |
| Направление на обучение муниципальных служащих на семинары или курсы по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | В первом полугодии главный специалист организационного отдела Ивлева И.А. прошла кратковременные курсы повышения квалификации в обучающем центре «Профит» по вопросу «Изменение трудового законодательства и муниципальная служба», ведущий специалист юридического отдела Долгова М.Б. также прошла курсы повышения квалификации на базе Института права и управления ФГАОУ ВПО «ЮФУ» по теме «Юридические аспекты государственного и муниципального управления». В рамках мероприятий Программы прошли обучение на семинарах и курсах повышения квалификации по теме: «Противодействие коррупции в органах управления» 25 муниципальных служащих, подготовлено 50 специалистов, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в общеобразовательных учебных заведениях района. |
| Координация работы по приведению должностных инструкций муниципальных служащих Красносулинского района в соответствие с принятыми административными регламентами предоставления гражданам и юридическим лицам государственных и муниципальных услуг | Кадровая политика в Администрации района и ее органах также проводится в соответствии с задачами, поставленными Национальным Планом противодействия коррупции. Должностные инструкции муниципальных служащих ведутся в соответствие с требованиями законодательства по противодействию коррупции. В целях предупреждения злоупотребления должностными полномочиями кадровой службой Администрации района обеспечивается строгое соблюдение законодательства по приему граждан на муниципальную службу. В 2012 году проведен конкурс на замещение вакантной должности главного специалиста отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации района, в котором приняли участие 2 человека. Активно проводится работа по ротации кадров, обеспечению должностного роста муниципальных служащих, комплектованию структурных подразделений молодыми, перспективными кадрами. |

Раздел II. Меры по реализации программы:

Перечень нормативно-правовых актов, выпущенных отделом по организационно-кадровой работе и местному самоуправлению Администрации Красносулинского района по антикоррупционной направленности в 2012 году:

- постановление от 28.02.2012 № 186 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района            от 14.05.2010  № 289 «О создании комиссии по противодействию коррупции в Красносулинском районе»;

- постановление от 05.07.2012 № 739 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы  нормативных  правовых актов Красносулинского района и их проектов»;

- постановление от 06.07.2012 № 749 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации Красносулинского района, и муниципальными служащими Администрации Красносулинского района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

- постановление от 11.12.2012 № 1356 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Красносулинского района     от 19.09.2011 № 1065»;

- распоряжение от 21.03.2012 № 58 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Красносулинского района и членов их семей на официальном сайте Администрации Красносулинского  района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования».

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы.

Осуществляется:

- в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Красносулинского района, результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности; достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств;

- в течение всего срока реализации Программы (таблица 1).

Бюджетные расходы  на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы на данный момент максимально оптимизированы (таблица 2).

- В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая четыре группы показателей, характеризующих эффективность Программы.

| - Доля опрошенных граждан в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Красносулинском районе | - Всего было опрошено 64человека, сталкивались с проявлениями коррупции из них 41человек. Расчет показателя составил 41:64х100=64,06%, базовый 2010года – 67%, отклонение 64,06-67=-2,94%, (+0,24%). |
| --- | --- |
| Количество специалистов, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | - В 2012 год прошли обучение 50 специалистов данной категории, плановый показатель – 27 человек, отклонение +23человека. |
| Обеспечение обучения учащихся муниципальных образовательных учреждений по образовательным программам профилактической направленности | - Практически во всех муниципальных образовательных учреждений района проходят занятия по противодействию коррупционным деяниям. Процент реализации – 100%. |
| Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района | - Всего было опрошено 57человек, удовлетворены информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района из них 36человек. Расчет показателя: 36:57х100=63,16%, отклонение 63,16-60=3,16%, плановый 2,7% |

По всем четырем показателям наблюдается выполнение и перевыполнение плановых показателей.

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы:

В 2013 году планируется:

- продолжить реализацию «Плана дополнительных мероприятий по противодействию коррупции  в органах исполнительной власти Красносулинского района на 2012 – 2013 годы, разработанный в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», утвержденного Главой района 28.04.2012года;

- организация заседаний комиссии по противодействию коррупции в соответствии с Положением о работе комиссии;

- проведение районного конкурса социальной рекламы (плакат, видеоролик) «STOP коррупция», направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

- реализация мероприятий, направленных на профилактику коррупции  по линии кадровой работы;

- проведение антикоррупционного мониторинга на территории района;

- размещение в печатных средствах массовой информации и на сайте района информационно-аналитических материалов о реализации мероприятий по противодействию коррупции;

- организация работ по предоставлению муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе своих супругов и несовершеннолетних детей;

- проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации района, Собрания депутатов Красносулинского  района их проектов.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

долгосрочной целевой программы

«Противодействие коррупции в Красносулинском районе

на 2011-2014 годы»  за 2012 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012год | 2013 год | 2014 | 2012год | Отклонение от планового показателя (+;-) |
| 1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Красносулинском районе | процент | на 2,5 % меньше базового показателя | на 2,7 % меньше базового показателя | на 2,9% меньше базового показателя | на 3,1% меньше базового показателя | на 2,94 меньше базового показателя | -0,24 |
| 2 | Количество специалистов, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек | 27 | 27 | 27 | 27 | 50 | +23 |
| 3 | Обеспечение обучения учащихся муниципальных образовательных учреждений по образовательным программам профилактической направленности | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 4 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района | процент | на 2,5 % больше базового показателя | на 2,7 % больше базового показателя | на 2,9 % больше базового показателя | на 3,1 % больше базового показателя | на 3,16 больше базового показателя | +0,46 |

Таблица 2

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Противодействие коррупции в Красносулинском районе на 2011-2014 годы»

за 2012 год                                                                                     (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | внебюджетные источники | все-го | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | внебюджетные источники |  |
| 1 | Всего по Программе | 10,6 | - | - | 10,6 | - | 10,6 |  |  | 10,6 |  | 10,6 |  |  | 10,6 |  |  |
|  | Проведение районного конкурса социальной рекламы (плакат, видеоролик) «STOP коррупция», направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | 10,6 | - | - | 10,6 | - | 10,6 |  |  | 10,6 |  | 10,6 |  |  | 10,6 |  | - |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                         И. Ю. Кишкинова