Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

29.03.2013	№ 356	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Красносулинском районе (2012–2015годы)» за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район» в редакции постановления от 22.06.2012 № 685 «О внесении изменений и дополнений в приложения № № 1, 2 к постановлению  Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Красносулинском районе (2012–2015 годы)» за 2012 год согласно приложению.

2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах          массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить          на заместителя главы Администрации района по организационно-правовой работе и местному самоуправлению Хлопкову О.Ю.

Первый заместитель

главы Администрации района                                                     Ю.Г. Голубов

Постановление вносит

отдел по организационно-кадровой

работе и местному самоуправлению

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 29.03.2013 № 356

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной

целевой программы «Развитие муниципальной

службы в Красносулинском районе

(2012–2015 годы)» за 2012 год

I.Основные результаты

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Красносулинском районе (2012–2015 годы)» утверждена постановлением Администрации района от 24.10.2011 № 1260 с учетом внесенных в неё изменений. Данный документ разработан в целях совершенствования организации муниципальной службы в Красносулинском районе, повышения эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей. В программе определен перечень мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в районе, установлены сроки их исполнения и ответственные должностные лица. Общий объем средств бюджета района на реализацию мероприятий программы составляет 509,0тыс.руб., в 2012 году – 129,0тыс.руб..

В рамках реализации программы были проведены следующие мероприятия:

| Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы, в том числе о порядке, условиях и сроках проведения конкурсов и экспериментов в ходе реализации Программы, о порядке формирования и ведения реестра муниципальных служащих муниципального района | Были изданы распоряжения от 26.07.2012 № 169 «О конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Красносулинского района и на включение в кадровый резерв Администрации Красносулинского района» |
| --- | --- |
| Совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы, внедрение системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления | В 2012 году проведен конкурс на замещение вакантной должности главного специалиста отдела сельского хозяйства и продовольствия Администрации района, в котором приняли участие 2 человека. |
| Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы | Создан и постоянно обновляется резерв кадров муниципальных служащих, разработана система межведомственной проверки персональных данных кандидатов на вакантные должности муниципальной службы, ведётся контроль за соблюдением ограничений, связанных с замещением должностей муниципальной службы, а также соответствия их квалификационным требованиям. |
| Совершенствование методологии разработки должностных инструкций муниципальных служащих; приведение должностных инструкций муниципальных служащих в соответствие с установленными требованиями | По состоянию на 10.01.2012 приведены все должностные инструкции в соответствии с требованиями закона о муниципальной службе. |
| Включение в должностные инструкции муниципальных служащих показателей результативности профессиональной служебной деятельности | В должностные инструкции муниципальных служащих включены показателей результативности профессиональной служебной деятельности. |
| Разработка типовой формы ежегодного отчета муниципального служащего | Разработана и утверждена типовая форма ежегодного отчета муниципального служащего. |
| Организация социологических опросов на предмет оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе. | В связи с изменениями структуры и штатного расписания Администрации района по состоянию на 10.01.2013 года данное мероприятие запланировано на вторую половину 2013 года. |
| Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | В 2012 году на реализацию данного направления мероприятиями Программы было запланировано 129,0тыс.руб. В первом полугодии курсы повышения квалификации прошли главный специалист организационного отдела Ивлева И.А. (изменение трудового законодательства и муниципальная служба), ведущий специалист юридического отдела Долгова М.Б. (юридические аспекты государственного и муниципального управления), главный специалист отдела по вопросам социального развития Кузнецов А.А. ( охрана труда), главный архитектор Ревин С.П. (градостроительство). Во втором полугодии 2012года на факультете переподготовки кадров Южно-Российского института – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации проходят обучение заместитель главы Администрации района Шевченко В.Е. и начальник организационного отдела Волкова Н.В. В ноябре на базе института дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия» прошла обучение на курсах по повышению квалификации по теме «Реализация законодательства в сфере защиты прав и законных интересов семей и детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» начальник отдела по вопросам социального развития Егорова Е.П. В 2012 году средства использованы в полном объеме. |
| Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи | Систематически муниципальные служащие района участвуют в обучающих семинарах в режиме видеоконференцсвязи по направлениям профессиональной деятельности. |
| Приобретение учебно-методической литературы | На приобретение учебно-методической литературы в 2012 году было запланировано 4,7тыс.руб.. На эти средства были приобретены 10 комплектов «Справочника кадровика» для организационного отдела Администрации района и кадровых служб поселений района. |
| Организация проверки сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлениях | Уведомление служащих органов местного самоуправления Красносулинского района о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений осуществляется в соответствии с постановлением Главы Администрации Красносулинского района от 23.10.2009 №771 «Об утверждении Положения о порядке уведомления Главы Администрации Красносулинского района о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений». Все муниципальные служащие района ознакомлены с указанными выше правовыми актами под роспись. В 2012 году уведомлений муниципальных служащих о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не поступало. |
| Проведение семинаров, тренингов для муниципальных служащих, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | В рамках мероприятий Программы прошли обучение на семинарах и курсах повышения квалификации по теме: «Противодействие коррупции в органах управления» 20 муниципальных служащих, подготовлено 50 специалистов, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в общеобразовательных школах района. |
| Мониторинг штатной численности органов местного самоуправления, разработка предложений по ее оптимизации | По итогам работы 2012 года главным специалистом отдела по организационно-кадровой работе и местному самоуправлению проведен мониторинг штатной численности органов местного самоуправления в поселениях района, составлена служебная записка на Главу района с предложениями по устранению выявленных нарушений. |
| Привлечение представителей общественных объединений в качестве независимых экспертов для участия в заседаниях конкурсных, аттестационных комиссий | Для участия в заседаниях конкурсных, аттестационных комиссий привлекаются представители общественных объединений в качестве независимых экспертов. |
| Создание на официальном сайте Красносулинского района раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления | На официальном сайте Администрации района создан раздел «Муниципальная служба», где размещается вся информация о конкурсах на вакантные должности, квалификационные требования, формирование резерва кадров и т.д. |
| Создание на официальном сайте Красносулинского района страниц с возможностью сообщения гражданами информации о фактах проявления коррупции, организация «телефонов доверия» | В администрации района создана и работает «горячая линия», на официальном сайте создан интерактивный сервис «Противодействие коррупции» для приема сообщений о ставших известными гражданам случаях коррупционных или иных правонарушений, совершенных муниципальными служащими. Обращений граждан в письменном и устном виде о фактах коррупции в 2012 году в органы местного самоуправления не поступало. |

Раздел II. Меры по реализации программы.

Перечень нормативно-правовых актов, выпущенных отделом по организационно-кадровой работе и местному самоуправлению Администрации Красносулинского района по развитию муниципальной службы в 2012 году:

- - постановление от 03.07.2012 № 730 «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Красносулинского района, и  урегулированию  конфликта   интересов»;

-постановление от 06.07.2012 № 749 «О предоставлении гражданами. Претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации Красносулинского района, и муниципальными служащими Администрации Красносулинского района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

- постановление  от  28.09.2012 № 1082 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 24.10.2011                  № 1260»;

- постановление от 19.03.2012 № 276 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Профессиональное развитие муниципальных служащих Красносулинского района» на 2012-2014 годы;

- разработана и утверждена программа профессиональной адаптации граждан, принятых на муниципальную службу постановление от 22.03.2012 № 303 «Об утверждении муниципальной долгосрочной программы «Профессиональная адаптация граждан, принятых на муниципальную службу Красносулинского района» на 2012-2014 годы»;

- распоряжение от 21.03.2012 № 57 «Об утверждении положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Администрации Красносулинского района, муниципальными служащими Администрации Красносулинского района, и соблюдения муниципальными служащими Администрации Красносулинского района ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению»;

- распоряжение от 21.03.2012 № 58 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Красносулинского района и членов их семей на официальном сайте Администрации Красносулинского  района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»;

- распоряжение от 26.07.2012 № 169 «О конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Администрации  Красносулинского района и на включение в кадровый резерв Администрации Красносулинского района»;

- распоряжение от 19.07.2012 № 166 «О проведении конкурса на замещение вакантной должности главного специалиста по вопросам плодородия земель отдела сельского хозяйства и продовольствия Администрации Красносулинского района».

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы.

Осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы района, результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности, адресности и целевого характера в течение всего срока реализации Программы (таблица 1).

Бюджетные расходы  на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы на данный момент максимально оптимизированы (таблица 2).

| Индекс доверия граждан к муниципальным служащим | Социологический опрос проведен на территории 6 поселений района. В результате проведенного исследования данный показатель в 2012 году равен 81% и превышает плановый на 0,09%. |
| --- | --- |
| Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям | Для всех должностей муниципальной службы утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям (выполнение – 100%) |
| Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности | Все должностные инструкции муниципальных служащих содержат показатели результативности (выполнение – 100%) |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | Выполнение -100% |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | Выполнение – 100% |
| Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | Всего таких специалистов 19 человек, доля от общего числа муниципальных служащих - 32,2%, что выше планового показателя на 2,2%. |
| Число муниципальных служащих, принявших участие в инновационных программах профессиональной подготовки и переподготовки | 7 муниципальных служащих Администрации района приняли участие в инновационных программах профессиональной подготовки и переподготовки, отношение в плановому показателю +3 |
| Число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку | 27 муниципальных служащих прошли обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку по направлениям профессиональной деятельности. |
| Число муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | Всего в 2012 году уволились с муниципальной службы 14 человек, из них по сокращению в связи с изменением структуры Администрации района, отклонение от плановой цифры -12 человек. |
| Число муниципальных служащих, прошедших обучение в рамках программ профессиональной переподготовки | В рамках программ переподготовки кадров на базе СКАГС проходят обучение 2 человека, отклонения от плана нет. |
| Число муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации | В 2012 году 50 человек прошли курсы повышения квалификации, что превышает план на 27 человек. |
| Число муниципальных служащих, прошедших обучение с использованием возможностей дистанционных образовательных технологий | Обучение в режиме видеоконференцсвязи в течении 2012 года прошли практически все муниципальные служащие района по направлениям профессиональной деятельности, всего 56 человек, план – 50 человек (+6) |
| Число муниципальных служащих, прошедших стажировку в государственных органах и (или) органах местного самоуправления | Стажировку прошли 3 муниципальных служащих в соответствии с планом. |
| Доля муниципальных служащих, имеющих индивидуальные планы профессионального развития | Планы индивидуального профессионального развития имеется для всех специалистов Администрации, 100% |

По всем показателям наблюдается выполнение плановых показателей в 100% объеме.

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы:

В 2013 году планируется продолжить:

- участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения;

-развитие индивидуального образования муниципальных служащих;

-участие муниципальных служащих в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи;

-организацию деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;

-разработку и внедрение системы мониторинга исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими, подверженными риску коррупционных проявлений, и устранение таких рисков;

-участие муниципальных служащих в семинарах и тренингах, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции;

-создание системы сбора и анализа информации о состоянии  муниципальной службы;

-подготовку предложений по формированию организационных структур и штатной численности органов местного самоуправления;

- совершенствование системы муниципальных гарантий на муниципальной службе;

-разработку и внедрение системы мер по формированию позитивного общественного мнения о муниципальной службе;

-разработку и реализацию с помощью средств массовой информации программ, направленных на повышение престижа муниципальной службы и формирование позитивного отношения граждан к муниципальным служащим.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

долгосрочной целевой программы

«Развитие муниципальной службы в Красносулинском районе

на 2012-2015 годы» за 2012 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013год | 2014 год | 2015 | 2012год | Отклонение от планового показателя (+;-) |
| 1 | Индекс доверия граждан к муниципальным служащим | процентов | увеличится на 27% к базовому периоду | увеличится на 30% к базовому периоду | увеличится на 33% к базовому периоду | увеличится на 36% к базовому периоду | увеличился на 27,009% к базовому периоду | +0,09 |
| 2 | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | процентов | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 |
| 5 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | процентов | 100 | 100 | 100 | 130 | 100 | 100 |
| 6 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процентов | увеличится на 50% к базовому периоду | увеличится на 100% к базовому периоду | увеличится на 130% к базовому периоду | увеличится на 130% к базовому периоду | увеличился на 52,2% к базовому периоду | +2,2 |
| 7 | Число муниципальных служащих, принявших участие в инновационных программах профессиональной подготовки и переподготовки | человек | увеличится на 100% к базовому периоду | увеличится на 150% к базовому периоду | увеличится на 200% к базовому периоду | увеличится на 200% к базовому периоду | 7 чел., увеличилось на 250% к базовому периоду | +3чел. (или +150%) |
| 8 | Число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку | человек | увеличится на 80% к базовому периоду | увеличится на 100% к базовому периоду | увеличится на 120% к базовому периоду | увеличится на 130% к базовому периоду | 27 чел., увеличился на 80% к базовому периоду | 0 |
| 9 | Число муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | человек | уменьшится на 10% к базовому периоду | уменьшится на 20% к базовому периоду | уменьшится на 35% к базовому периоду | увеличится на 45% к базовому периоду | 14чел. (по отношению к базовому произошло увеличение | -12 |
| 10 | Число муниципальных служащих, прошедших обучение в рамках программ профессиональной переподготовки | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Число муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации | человек | 23 | 25 | 29 | 32 | 50 | +27 |
| 12 | Число муниципальных служащих, прошедших обучение с использованием возможностей дистанционных образовательных технологий | человек | 50 | 55 | 64 | 70 | 56 | +6 |
| 13 | Число муниципальных служащих, прошедших стажировку в государственных органах и (или) органах местного самоуправления | человек | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 0 |
| 14 | Доля муниципальных служащих, имеющих индивидуальные планы профессионального развития | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 2

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие муниципальной службы в Красносулинском районе на 2012-2015 годы»

за 2012 год                                                                           (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | внебюджетные источники |  |
| 1 | Всего по Программе | 129,0 | - | - | 129,0 | - | 129,0 |  |  | 129,0 |  | 129,0 |  |  | 129,0 |  |  |
| 1. | Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | 124,3 |  |  | 124,3 |  | 124,3 |  |  | 124,3 |  | 124,3 |  |  | 124,3 |  |  |
| 2. | Приобретение учебно-методической литературы | 4,7 |  |  | 4,7 |  | 4,7 |  |  | 4,7 |  | 4,7 |  |  | 4,7 |  |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                   И. Ю. Кишкинова