Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

29.03.2013	№ 357	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красносулинском районе на 2010-2014 годы по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района Ростовской области от 16.02.2012 № 151 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», руководствуясь ст. 33 Устава            муниципального образования «Красносулинский район», Администрация  Красносулинского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красносулинском районе на 2010-2014 годы по результатам за 2012, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района, начальника отдела сельского хозяйства Воеводина М.П.

Первый заместитель

главы Администрации района                                                     Ю.Г. Голубов

Постановление вносит

отдел сельского хозяйства

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 29.03.2013 № 357

ОТЧЕТ

о ходе реализации работ по долгосрочной целевой

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Красносулинском районена 2010 – 2014 годы

по результатам за 2012 год

Раздел I. Основные результаты:

В целях устойчивого развития и укрепления агро - промышленного комплекса Красносулинского района Администрацией района разработана и утверждена Муниципальная долгосрочная целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красносулинском районе на 2010 – 2014 годы, включающая следующие подпрограммы:

- «Развитие свиноводства в Красносулинском районе»;

- «Развитие  птицеводства в Красносулинском районе»;

- «Развитие овцеводства в Красносулинском районе»;

- «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Красносулинского района»;

- «Социальное развитие села в Красносулинском районе»;

- «Развитие субъектов малого и среднего сельского предпринимательства и ЛПХ в Красносулинском районе».

Подпрограмма «Развитие свиноводства в Красносулинском районе на 2010 – 2014 годы»:

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие свиноводства в Красносулинском районе на 2010 – 2014 годы» в 2012 году проходила в сложной пост эпизодической обстановке угрозы возникновения африканской чумы свиней. Принятые меры по недопущению заноса заболевания на территорию района привели к сокращению свинопоголовья. Снижение поголовья свиней в 2012 году по сравнению с предшествующим годом у свиноводов района, как у населения, так и у сельхозпредприятий, составило более 600 голов или 10,5%. Причинами спада является существенное увеличение стоимости кормовой базы и истребление поголовья, с целью недопущения заражения. Так, ОАО «ПСХ Соколовское», планирует к 01.09.2013 провести мероприятия по закрытию ферм и рассмотреть вопрос перепрофилирования на альтернативные свиноводству направления животноводства. Сельскохозяйственным предприятиям, имеющим свиноводческие фермы, на заседаниях комиссии по АЧС рекомендовано привести предприятие в режим закрытого типа. Предприятиям, не приведшим в соответствие свиноводческие фермы, рекомендовано ликвидировать поголовье свиней. Установлен усиленный контроль над производством и реализацией свинины, проводятся профилактические ветеринарные мероприятия. Проводятся собрания комиссии по недопущению заноса на территорию Красносулинского района АЧС, разработан план мероприятий противодействию распространению гибели животных.

Подпрограмма «Развитие птицеводства в Красносулинском районе на 2010 – 2014 годы»:

На сегодняшний день район располагает достаточными зерновыми ресурсами, отработанными технологиями производства мяса птицы, позволяющими интенсивно развивать отрасль птицеводства и вести высокорентабельное расширенное производство. В этом направлении работает подпрограмма «Развитие птицеводства в Красносулинском районе на 2010 – 2014 годы».

Одним из основных условий увеличения производства мяса птицы, достижения высоких производственных показателей является использование высокопродуктивного генетического потенциала разводимых пород и их гибридов, приспособленных к интенсивным условиям содержания, обладающих высокой энергией роста и другими хозяйственно полезными качествами, такими как многоплодие, высокая устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, высокий убойный выход мяса, приспособленность к индустриальным технологиям содержания. Обеспечение предприятий собственным высокогибридным поголовьем уменьшит затраты на восполнение основного родительского стада и улучшит экономические результаты работы отрасли.

Высоким потенциалом в отрасли животноводства обладает ЗАО «Красносулинская «Птицефабрика», которая вот уже на протяжении 40 лет, 2012 год стал для фабрики юбилейным, успешно ведет свою предпринимательскую деятельность. Постоянно расширяет свое производство, как следствие повышаются объемы производства, увеличивается дополнительная прибыль. Так, за          2012 год предприятием реализовано 3076,8 тыс. тонн, что на 10 % ниже показателя 2011 года, однако, покрытие потребности населения района в мясе птицы составляет более 220%. Производство яйца составило 21955 тыс. шт., что на 27 % больше показателя прошлого года.

В рамках реализации Программы развития животноводства в Красносулинском районе ЗАО «Птицефабрика Красносулинская» провело реконструкцию двух птичников на 20 тыс. голов для содержания родительского стада бройлеров. Стоимость инвестиционного проекта 22 млн. руб., из них 4 млн. собственных средств, 18 млн. – кредит коммерческого банка, по которому в счет компенсации затрат по уплате процентов хозяйство получило в 2009 году из бюджета 1694,3 тыс. руб., в 2010 году- 1116,8 тыс. руб., в 2011 году – 4000,0 тыс. руб., в 2012 году получено 1540,4 тыс. руб. Кредит будет субсидироваться до полного погашения в марте 2015 года.

Подпрограмма «Развитие овцеводства в Красносулинском районе на 2010 – 2014 годы»:

В условиях современной экономики развитие овцеводства в Красносулинском районе рассматривается как наиболее полное и рациональное использование кормовых ресурсов района. Для увеличения объемов производства баранины район располагает более 58,4 тыс. га естественных пастбищ и апробированной мало затратной интенсивно-пастбищной технологией овцеводства.

Учитывая это и то, что все поголовье овец района более 4 тысяч голов, сосредоточено в личных подсобных хозяйствах, вопрос обеспечения их пастбищами, сенокосами, концентрированными кормами и племенным молодняком овец является одним из самых актуальных.

Оценка уровня решения поставленной задачи по ускоренному развитию овцеводства в Красносулинском районе оценивается темпом производства баранины, так за отчетный период производство данного вида мяса составило 769 тонн, что на 49% выше планового показателя и в 9 раз больше производства за 2011 год. Рост данного показателя обеспечен развитием на территории района альтернативных свиноводству видам животноводства, в том числе овцеводство, звероводство и птицеводство.

Дальнейший рост показателей животноводства обусловлен реализацией в районе инвестиционного проекта по развитию животноводства, такого как строительство молочной фермы, численностью поголовья КРС 750 голов. Инвестор планирует в 2013 году завершить строительство животноводческого комплекса, состоящего из 3 ферм для разведения КРС молочного направления. В 2012 году в рамках реализации данного проекта произведено строительство зернохранилища и навеса предназначенного для содержания сельхозживотных.

В целях вовлечения владельцев личных подсобных хозяйств в продуктивное сотрудничество с органами государственной власти, по увеличению производства дешевой животноводческой продукции – продуктов питания (баранины), в средствах массовой информации отражаются данные о неиспользуемых земельных участках, подлежащих вовлечению в аренду, предназначенные для сенокошения и выпаса скота. На территориях поселений ведется работа по организации животноводческих объединений с целью оформления пастбищ в аренду. Специалистами отдела сельского хозяйства непрерывно ведется информационно – разъяснительная работа с владельцами ЛПХ по формированию пакета документа на получение субсидии на покрытие части затрат на уплату процентов по кредитам, направленным на приобретение поголовья МРС, с последующей сдачей принятых документов в МСХ области. Также специалистами отдела оказывается информационно - сопроводительная деятельность начинающих предпринимателей,  организовавших собственное дело по разведению коз и овец.

Подпрограмма «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Красносулинского района на 2010 – 2014 годы»:

Поддержка деятельности по восстановлению и воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения предоставляется в рамках областных целевых программ, которые определяют комплекс мероприятий по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения и недопущением снижения плодородия почв до естественного уровня и урожайности зерновых до 8 – 10 центнеров с гектара.

За счет внедрения передовых технологий, осуществления технической модернизации, использования высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, дифференцированного внесения минеральных удобрений, не смотря на сложные погодные условия, жару и засуху 2012 года, сельхозтоваропроизводителям района  удалось собрать более 160 тыс. тонн зерна.

Сельхозтоваропроизводители района получили хорошие результаты и в производстве семян подсолнечника, средняя урожайность – 13,9 ц/га, вал 22,5 тыс. тонн.

В уборке урожая ранних зерновых колосовых и зернобобовых культур урожая 2012 года приняли участие 214 комбайнов, в том числе 174 комбайнов оборудованных измельчителями соломы, 72 валковых и 8 бобовых жаток. Нагрузка на 1 эталонный зерноуборочный комбайн в среднем по району составила 238 га, что позволило провести уборку без привлечения техники из других регионов. В 2012 году сельхозтоваропроизводителями района приобретено 16 единиц новых зерноуборочных комбайнов, это «Вектор-410» - 2 ед., КЛААС ТУГАНО 450 – 2 ед., Джон-Дир – 1 ед., Акрос – 5 ед., СК-5 «Нива» - 3 ед., ДОН 1500Б – 3 ед. также приобретено три жатки ЖВН – 6Б и одна ПСП – 10.

Для подвоза зерна от комбайнов на ток было задействовано 220 грузовых автомобилей, а всего в уборке приняли участие 297 единиц автотранспорта. На период уборочных работ привлечено дополнительно 140 механизаторов и водителей.

Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади составляет 166,4 л. с.

За 2012 год сельхозпредприятия района получили субсидий:

на приобретение сельхозтехники произведенной в Ростовской области из областного бюджета в сумме 6,9 млн. руб.;

на компенсацию затрат по уплате банковских процентов за инвестиционные кредиты получено 12,4 млн. руб. из федерального и областного бюджетов;

на погашение части затрат по уплате процентов за краткосрочные кредиты 25,5 млн. рублей, в т. ч. из федерального бюджета 21,6 млн. рублей;

на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур направлено 1,0 млн. руб. из федерального и областного бюджетов.

Для повышения эффективности сельхозпроизводства в растениеводстве разработана структура посевных площадей по району, согласно зональной системе земледелия, которая предусматривает увеличение посевов площадей зернобобовых культур, многолетних трав, уменьшение посевов подсолнечника. По сравнению с 2011 годом увеличилась в 1,5 раза площадь зернобобовых культур, которые являются резервом для восстановления структуры и повышения плодородия почвы.

Серьезное внимание уделяется выбору оптимально эффективных протравителей семян, правильному подбору высокопродуктивных и элитных сортов сельскохозяйственных культур, адаптированных к условиям района. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов в 2012 году составил 9,5 % (при плановом показателе – 6,0%). Сельхозпроизводители оформили и получили субсидию на погашение части затрат по приобретению семян элиты в сумме 2,0 млн. руб., в т. ч. из федерального бюджета 1,9 млн. руб. Зерновые колосовые и зернобобовые культуры высеваются не ниже третьей репродукции. Все это позволяет повышать урожайность и качество сельхозпродукции.

Для почв Красносулинского района характерны два лимитирующих элемента питания – азот и фосфор. Дефицит фосфора обусловлен содержанием карбонатов. Их присутствие способствует переходу фосфатов в трудно-усвояемые формы, поэтому почвы района нуждаются в повышенных дозах фосфорных минеральных удобрений.

За 2012 год сельхозтоваропроизводителями района внесено минеральных удобрений в количестве 5,3 тыс. тонн действующего вещества, что на 0,1 тыс. тонн действующего вещества больше чем в 2011 году. На 1 га пашни внесено по 46 кг действующего вещества удобрений. В 2012 году сельскохозяйственными организациями получена субсидия на компенсацию части затрат по приобретению минеральных удобрений в сумме 12,0 млн. руб., в т. ч. из областного бюджета 0,6 млн. руб.

Подпрограмма «Социальное развитие села в Красносулинском районе на 2010-2014 годы»:

Показатель удельного веса сельского населения в общей численности населения района за 2012 год, опирается на данные переписи населения в 2010 году и составляет 43,8 %, этот же показатель за 2008 год составлял 43,7 %, изменение данного индекса имеет небольшую, но положительную динамику.

Повышение численности сельского населения на селе неразрывно связано с развитием сельского хозяйства в целом. Сложившаяся в социальной сфере ситуация препятствует не только увеличению производства продукции, но и формированию социально-экономических условий для устойчивого развития сельских территорий. В этой связи необходимо комплексное решение основных задач развития сельских территорий.

В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» постановлением Администрации Красносулинского района от 29.12.2012 № 1441 «Об утверждении положения о порядке предоставления за счет средств бюджета района субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов», утверждено положение о порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам.

Также постановлением Администрации Красносулинского района                от 17.12.2012 № 256 «Об утверждении рабочей группы по реализации мероприятий ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» утвержден состав рабочей группы по реализации выше указанных мероприятий программы.

Устойчивое развитие сельских территорий, закрепление кадров на селе - одна из основных задач. Это важнейший элемент кадровой политики, проводимой государством. Для реализации данного направления ведется разъяснительная работа, в том числе с использованием средств  массовой информации, среди населения условий и порядка получения и использования государственной поддержки на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

В соответствии с утвержденным положением о порядке предоставления социальных выплат в 2012 году были выделены бюджетные социальные выплаты гражданам, проживающим в сельской местности. Размер социальных выплат составил 1287,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 649,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 611,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 26,7 тыс. рублей. Данные социальные выплаты предоставляются на уровнях софинансирования собственных средств граждан, размер которых составил 612,0 тыс.    рублей.

В 2012 году 1 молодая семья и 1 семья граждан, проживающих в сельской местности, стали обладателями сертификатов на получение государственной поддержки для приобретения 96,7 кв. м жилой площади.

На 2013 год оформлена и предоставлена в Минсельхозпрод РО бюджетная заявка о размерах социальных выплат, необходимых для реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

К настоящему времени рабочей группой рассмотрены 27 заявлений граждан и 7 заявлений молодых семей проживающих в сельской местности района. После доведения району лимита бюджетных средств из федерального и областного бюджетов при условии софинансирования из бюджета района, указанные дела граждан будут предоставлены на рассмотрение областной межведомственной комиссии, по решению которой будет выполняться финансирование данных мероприятий.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего сельского предпринимательства и ЛПХ в Красносулинском районе Ростовской области на 2010-2014 годы»:

Сельскохозяйственным производством в Красносулинском районе занимается свыше 14-ти тысяч личных подсобных хозяйств, от общего объема производства сельхозпродукции ЛПХ производят более 70% мяса, молока, овощей и картофеля.

Часть личных подсобных хозяйств являются высокотоварными: преимущественно ориентированными на сбыт продукции, а не на его потребление. Это означает необходимость их трансформации в предпринимательские формы ведения бизнеса, что обеспечит на селе дополнительные рабочие места и дополнительные отчисления в бюджет.

Достижение цели осуществляется работой информационно-консультационного пункта, который оказывает информационные и консультационные услуги, включая и распространение отечественного и зарубежного передового опыта по производству, переработке, реализации сельскохозяйственной продукции. Благодаря работе пункта решена проблема в обеспечении личных подсобных хозяйствах граждан молодняком скота и птицы, грубыми, сочными и концентрированными кормами.

На селе активно осуществляется консультативная помощь по разъяснению положений Госпрограммы в части получения субъектами малого предпринимательства целевых кредитов, оказывается практическая помощь в оформлении и сдачи пакета документов на получение субсидии. Основным банком, кредитующим малые формы хозяйствования, является дополнительный офис ОАО «Россельхозбанк» в г. Красный Сулин.

В 2012 году ЛПХ и К(Ф)Х получили субсидии на развитие собственного дела в сельскохозяйственной отрасли, в сумме 3,3 млн. руб., в т.ч. ФБ – 3,1 млн. руб., ОБ – 0,2 млн. руб.

В 2012 года от нашего района победителем на создание и развитие крестьянского фермерского хозяйства был признан индивидуальный предприниматель глава крестьянского фермерского хозяйства Меркулов Александр Павлович. Суть его проекта - выращивание сахарной кукурузы  с использованием орошения. В условиях мелкотоварного производства сахарная кукуруза – одна из наиболее доходных культур. На летнем рынке свежей продукции спрос на нее всегда высокий. А такая новинка как супер сладкая кукуруза, которую можно есть даже сырой, реализуется в 3-5 раз дороже обычных сортов. Грант был израсходован на приобретение сельскохозяйственной техники, в количестве 5 единиц на общую сумму 1,3 млн. руб.

В 2012 году владельцами личных подсобных хозяйств, оформившими необходимый пакет документов в 2011 году, получена государственная поддержка из федерального и областного бюджетов на приобретение кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота в размере 480,2 тыс. рублей.

Раздел II. Меры по реализации программы:

В течение 2012 финансового года в муниципальную долгосрочную              целевую программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красносулинском районе на 2010 – 2014 годы было внесено 3 изменения согласно             Постановлений Администрации Красносулинского района:

- от 23.01.2012 № 38 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района Ростовской области от 09.09.2011                 № 1012» - в связи с уточнением расходов на реализацию мероприятий программы;

- от 18.07.2012 №796 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района Ростовской области от 03.06.2010              № 344 - в соответствии с обновленной Концепцией развития агропромышленного комплекса Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства РО от 23.05.2012 № 424, в целях корректировки целей и задач отдельных программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красносулинском районе на 2010-2014 годы;

- от 07.08.2012 № 876 «О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района Ростовской области от 03.06.2010 № 344» - в связи с уточнением расходов на реализацию мероприятий, а так же в целях корректировки целей и задач отдельных программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красносулинском районе на 2010-2014 годы.

За 2012 год освоение финансовых средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы составило 100%.

Запланированный объем средств местного бюджета на софинансирование мероприятий по направлению Социальное развитие села в Красносулинском районе на 2010 – 2014 годы на 2012 год израсходован на 32,5% по причине отсутствия финансирования из федерального и областного бюджетов.

В 2012 году были сформированы и направлены в минсельхозпрод            заявка и пакет документов от ИП Главы К(Ф)Х Меркулова Александра Павловича на участие в конкурсе и получение Гранта на развитие субъектов малого сельского предпринимательства. Полученные средства в сумме 1,3 млн. руб. освоены полностью и направлены на приобретение спец. оборудования.

Во втором полугодии 2012 сформирована заявка в минсельхозпрод на участие в подпрограмме «Социальное развитие села в Ростовской области на 2010-2014 годы» по направлению «Улучшение жилищных и социальных условий жизни сельского населения». На условиях софинансирования местного бюджета в действующую подпрограмму были внесены изменения Постановлением Администрации Красносулинского района от 07.08.2012 № 876, согласно которых, на 2013-2014 года предусматривались средства бюджетов поселений в сумме 16,8 млн. рублей на реализацию мероприятий по развитию газификации сельской местности: разработка ПСД на строительство распределительного газопровода в ст. Владимировская, х. Долотинка, х. Платово, п. Молодежный, х. Холодный Плес, х. Прохоровка,           х. Садки, х. Зайцевка, х. Дудкино, с. Табунщиково, п. Первомайский; строительство распределительного газопровода в х. Михайловка и х. Платово. Однако, в соответствии с Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 25.12.2012 № 253 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Красносулинского района от 16.12.2011 № 172 «О бюджете Красносулинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы», расходы на реализацию мероприятий программы уточнены и будут направлены на разработку ПСД на строительство распределительного газопровода в с. Табунщиково в 2015 году из областного, местного бюджетов и бюджета Табунщиковского сельского поселения в сумме 6,5 рублей.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:

Таблица №1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия в Красносулинском районе на 2010 – 2014 годы за 2012 год

| Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации района об утверждении Программы, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Уточненный план бюджетных ассигнований |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Фед. б-т | Обл. б-т | Б- т района | Внебюдж. источ. | Всего | Фед. б-т | Обл. б-т | Б- т района | Внебюдж. источ. | Всего | Фед. б-т | Обл. б-т | Б- т района | Внебюдж. источ. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе | 4506,2 | 447,8 | 3973,4 | 85,0 | - | 4506,2 | 447,8 | 3973,4 | 85,0 | - | 4448,7 | 447,7 | 3973,4 | 27,6 | - | 57,5 |
| Всего по подпрограмме «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Красносулинском районе на 2010 – 2014годы» | 3941,0 | - | 3941,0 | - | - | 3941,0 | - | 3941,0 | - | - | 3941,0 | - | 3941,0 | - | - | 0 |
| Мероприятие № 1 Субсидия на возмещение сельскохозяйственным организациям части затрат по уплаченным процентам за кредиты сроком до 1 года | 3941,0 | - | 3941,0 | - | - | 3941,0 | - | 3941,0 | - | - | 3941,0 | - | 3941,0 | - | - | 0 |
| Всего по подпрограмме «Социальное развитие села в Красносулинском районе на 2010 – 2014 годы» | 85,0 | - | - | 85,0 | - | 85,0 | - | - | 85,0 | - | 27,6 | - | - | 27,6 | - | 57,4 (в связи с корректировкой списков получателей субсидии комиссией МСХ РО) |
| Мероприятие № 1 Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 30,8 | - | - | 30,8 | - | 9,7 | - | - | 9,7 | - | 21,1 |
| Мероприятие № 2 Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 55,0 | - | - | 55,0 | - | 54,2 | - | - | 54,2 | - | 17,9 | - | - | 17,9 | - | 36,3 |
| Мероприятие № 1 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота | 480,2 | 447,8 | 32,4 | - | - | 480,2 | 447,8 | 32,4 | - | - | 480,1 | 447,7 | 32,4 | - | - | 0,1 |

Таблица №2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной

целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в

Красносулинском районе на 2010 – 2014 годы за 2012 отчетный финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей | Отклонение от планового значения (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в процентах к предыдущему году | % | 104,2 | 105,0 | +0,8 |
| 2 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в процентах к предыдущему году | % | 105,5 | 113,2 | +7,7 |
| 3 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в процентах к предыдущему году | % | 103,1 | 96,1 | -7,0 |
| 4 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в процентах к предыдущему году составит | % | 107,3 | 146,7 | +39,4 |
| Подпрограмма «Развитие свиноводства в Красносулинском районе на 2010 – 2014 годы» |  |  |  |  |  |
| 5 | Поголовье свиней | Голов | 10800 | 5176 | -5624 |
| 6 | Производство свинины в живом весе | Тонн | 1823 | 1624 | -199 |
| 7 | Производство свинины на душу населения | кг | 36 | 27 | -9 |
| Подпрограмма «Развитие птицеводства в Красносулинском районе на 2010 – 2014 годы |  |  |  |  |  |
| 8 | Производство мяса птицы в живой массе | Тонн | 2986 | 3375 | +389 |
| 9 | Производство яиц всех видов птиц | Тыс. штук | 32500 | 27445 | -5055 |
| Подпрограмма «Развитие овцеводства в Красносулинском районе на 2010 – 2014 годы» |  |  |  |  |  |
| 10 | Поголовье овец в целом по району | Голов | 5250 | 4524 | -726 |
| 11 | Численность маток, ярок старше года, голов | Голов | 410 | 353 | -57 |
| 12 | Производство баранины | Тонн | 515 | 769 | +254 |
| Подпрограмма «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Красносулинского района на 2010 – 2014 годы» |  |  |  |  |  |
| 13 | Внесение минеральных удобрений | Тыс. тонн | 6,0 | 5,3 | -0,7 |
| 14 | Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой и водной эрозии | Тыс. га | 42 | 42,5 | +0,5 |
| 15 | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | % | 18 | 6 | -12 |
| 16 | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 6 | 9,5 | +3,5 |
| 17 | Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях | % |  |  |  |
| 17.1. | тракторов | % | 10,4 | 5,3 | -5,1 |
| 17.2. | комбайнов зерноуборочных | % | 13,1 | 7,5 | -5,6 |
| 17.3. | комбайнов кормоуборочных | % | 13,5 | 0,0 | -13,5 |
| Подпрограмма «Социальное развитие села в Красносулинском районе на 2010-2014 годы» |  |  |  |  |  |
| 18 | Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, | Кв. м | 218,0 | 96,7 | -121,3 |
| 19 | Ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов | Кв. м | 218,0 | 42,3 | +175,7 |
| Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего сельского предпринимательства и ЛПХ в Красносулинском районе Ростовской области на 2010-2014 годы» |  |  |  |  |  |
| 20 | Рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 1,6 | 1,6 | 0 |
| 21 | Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | млн. руб. | 31 | 36,9 | +5,9 |
| 22 | Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности | млн. руб. | 20 | 23,1 | +3,1 |
| 23 | Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых) | % | 100 | 33 | -67 |
| 24 | Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям |  |  |  |  |
| 24.1. | Количество оказанных услуг | единиц | 574 | 575 | +1 |
| 24.2. | Количество консультантов по оказанию консультационной помощи | человек | 5 | 5 | 0 |

Согласно данных из Таблицы № 2, снижение поголовья свиней в 2012 году по сравнению с предшествующим годом у свиноводов района, как у населения, так и у сельхозпредприятий, составило более 600 голов или 10,5%. Причинами спада является существенное увеличение стоимости кормовой базы и истребление поголовья, с целью недопущения заражения.

Снижение поголовья свиней в районе оказывает непосредственное влияние на такой показатель, как «Производство свинины (в живом весе)», уменьшение данного показателя на 6,7 % по сравнению с предшествующим годом, влечет за собой увеличение потребности в свинине собственного производства на душу населения. Темпами роста данных показателей оценивается эффективность реализации, поставленной подпрограммой задачи по обеспечению ускоренного развития свиноводства в районе.

Объемы производства отрасли птицеводства по итогам 2012 года в целом по Красносулинскому району, характеризуется темпом роста по производству яйца - 12,0 % и спадом производства мяса птицы на 9,5 % к уровню прошлого года. Это непосредственно связано со снижением спроса на производимую продукцию и удорожанием кормовой базы, а также с особенностью технологии производства и графиком закладок инкубационного яйца на Красносулинской Птицефабрике.

За отчетный период производство баранины составило 769 тонн, что на 49% выше планового показателя и в 9 раз больше производства за 2011 год. Рост данного показателя обеспечен развитием на территории района альтернативных свиноводству видам животноводства, в том числе овцеводство, звероводство и птицеводство.

В 2012 году всеми категориями хозяйств, произведено 6540 тонн всех видов мяса, что на 478 тонн выше уровня прошлого года.

За 2012 год сельхозтоваропроизводителями района внесено минеральных удобрений в количестве 5,3 тыс. тонн действующего вещества, что на 0,1 тыс. тонн действующего вещества больше чем в 2011 году. На 1 га пашни внесено по 46 кг действующего вещества удобрений.

В 2012 году 1 молодая семья и 1 семья граждан, проживающих в сельской местности, стали обладателями сертификатов на получение государственной поддержки для приобретения 96,7 кв. м жилой площади. Размер социальных выплат составил 1287,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 649,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 611,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 26,7 тыс. рублей (Таблица №1). Снижение данного показателя обусловливается следующим фактором - распределение денежных средств между районами области осуществляется согласно сформированной очередности, так большая часть лимита 2012 года была направлена в другие районы области на софинансирование заявок 2006-2009 годов. В Красносулинском районе таких очередников нет.

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы

Дальнейшая реализация программы будет направлена на устойчивое развитие отраслей овцеводства и птицеводства в Красносулинском районе; сохранение и воспроизводство плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, как основного средства производства и национального достояния района; устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения; повышение роли малого и среднего предпринимательства в улучшении условий жизни сельского населения района

Согласно проведенному анализу за три предшествующих года эффективности реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие свиноводства в Красносулинском районе», а также на основании проводимой государственной политики в отрасли животноводства - переход на альтернативные свиноводству виды животноводства (овцеводство, звероводство и птицеводство), в целях оптимизации результативности подпрограммы в текущем финансовом году и плановом периоде, необходима корректировка целевых показателей подпрограммы и мероприятий, направленных на их достижение.

Управляющий делами

Администрации района					              И. Ю. Кишкинова