Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

29.03.2013	№ 358	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений» в муниципальном          образовании «Красносулинский район» 2011-2015 годы за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинского района», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании «Красносулинский район» 2011-2015 годы за 2012год согласно приложению.

2. Постановление подлежит публикации в средствах массовой             информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить              на заместителя главы Администрации Красносулинского района                   Кравченко Л.Г.

Первый заместитель

главы Администрации района                                                     Ю.Г. Голубов

Постановление вносит

отдел социальной политики

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 29.03.2013 № 358

ОТЧЕТ

о ходе реализации работ по муниципальной

долгосрочной целевой программе

«Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании «Красносулинский район» 2011-2015» на 2012год»

Раздел I. Основные результаты:

Постановлением Администрации Красносулинского района                 от 30.09.2010 № 803 была принята муниципальная долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании «Красносулинский район» на 2011-2013 годы» постановлением            Администрации Красносулинского района № 1099 от 01.10.2012 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 30.09.2010 № 803» муниципальная долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании «Красносулинский район» на 2011-2015 годы»

Программа содержит стратегию профилактической деятельности по приоритетным направлениям и конкретные меры, обеспечивающие достижение целей и решение задач Программы.

Основной целью реализации Программы является обеспечение безопасности граждан на территории Красносулинского района

Основными задачами Программы являются:

- стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на территории Красносулинского района;

- дополнительное усиление мер по обеспечению занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики;

- совершенствование профилактики и иных правонарушений среди молодежи; воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией и ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- вовлечение в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций;

- повышение эффективности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении, выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений, за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах; создание целостной системы информационного обеспечения деятельности предприятий, учреждений, организаций по профилактике правонарушений.

Проведены основные мероприятия Программы:

1. Организационные мероприятия по выполнению Программы;

2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;

3. Мероприятия профилактики правонарушений, связанные с незаконным оборотом наркотиков и направленные на пропаганду и обеспечение здорового образа жизни;

4. Мероприятия по трудоустройству в целях профилактики правонарушений;

5. Мероприятия профилактики безнадзорности и правонарушений;

6.Мероприятия по профилактике и предупреждению правонарушений трансграничной и приграничной преступности;

7. Информационное обеспечение реализации Программы.

За весь период действия программы увеличено финансирование на 18,9 тыс. рублей.

Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе программных мероприятий

| № п/п | Программные мероприятия | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Посещение несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете и семей, находящихся в социально опасном положении, по месту их проживания | Проводятся обследования с субъектами профилактики с целью выявления семей находящихся в социально - опасном положении, а также несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете. Проведено посещений с несовершеннолетними и с родителями - 89. |
| 2 | Декада по борьбе с наркоманией | Проведена акция «Начни с себя» в рамках районного фестиваля «Я живу!, Я люблю жить!» |
| 3 | Месячник по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, вредных привычек «Быть здоровым это модно» | Участвовало 37 школ, количество участников 9854 чел. (учащиеся 1-11 классов, родители, члены межведомственной лекторской группы, педагоги, представители системы профилактики, работники культуры и спорта) |
| 4 | Районная акция «За здоровье и безопасность наших детей «Декадник» | Проведен профилактический декадник «За здоровье и безопасность наших детей», участвовало 37 школ, количество участников 7156 чел (участники школьных агитбригад, представители муниципальных услуг системы профилактики) |
| 5 | Разработка системы мониторинга наркоситуации в образовательных учреждениях | Проведена работа с несовершеннолетними, склонными к потреблению ПАВ, осуществляется в рамках реализации индивидуальной программы комплексного сопровождения, разрабатываемой специалистами образовательных учреждений. Организована индивидуальная и групповая работа по следующим направлениям: социальная помощь, педагогическая, психологическая, организация досуга и вовлечение во внеурочную деятельность, работа с близкими окружением подростка. |
| 6 | Организация обучающих семинаров для работников образовательных учреждений по проблемам профилактической деятельности различной направленности | Проведены: 1.Совещание «О проведении 2-го этапа Интернет урока», профилактического декадника. 2. Методическое совещание о целях, задачах, организации добровольного тестирования обучающихся на предмет употребления наркотиков. 3. Тематическое совещание по подготовке к тестированию учащихся 9 класса. 3 Единый методический день по проблемам профилактической работы антинаркотического содержания. |
| 7 | Профилактические мероприятия в рамках международного дня борьбы с наркоманией. | Проведено мероприятие в рамках месячника, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией. Участвовало 19 лагерей дневного пребывания детей, количество участников — 1848 чел. (воспитанники лагерей дневного пребывания, воспитатели, работники ПДН, члены межведомственной лекторской группы) |
| 8 | Участие специалистов муниципальной системы образования в постоянно действующем областном семинаре по проекту «Организация психосоциальной помощи учащимся в кризисных ситуациях» | Проведено участие в областном обучающем семинаре специалистов ОУ по проблемам: «Организация психосоциальной помощи учащимся в кризисной ситуации» «Профилактика детского суицида». Количество участников 28 чел. - специалисты из 28 школ. |
| 9 | Участие в работе областных семинаров для специалистов, занимающихся проблемами выявления и сопровождения детей и подростков, злоупотребляющих психоактивными веществами | В целях повышения уровня компетентности учителей, работающие с подростками «группы риска» в 2012 по проблеме формирования здорового образа жизни и здоровьесбережения было обучено 33 учителя-предметника, 2 педагога-психолога и 1 социальный педагог-по профилактике наркомании, 2 психолога-по профилактике СПИДа. 5 педагогов приняли участие в областном семинаре «Профилактика наркомании» на базе ДГТУ. |
| 10 | Проведение молодежного форума «Я живу! Я люблю жить» | Проведены акции «Начни с себя», в рамках месячника «Я живу!, «Я люблю жизнь». Количество участников 400 чел. |
| 11 | Информационно-практическая деятельность межведомственных лекторских групп по профилактики наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции в общеобразовательных учреждениях | Членами межведомственной лекторской группы проведено 112 мероприятий (беседы, встречи) |
| 12 | Межведомственная комплексная операция «Подросток» | Проводится ежегодно в период с 15 мая по 15 апреля, совместно с субъектами профилактики. |
| 13 | Проведение спортивных соревнований, олимпиад, спортивных праздников с целью пропаганды здорового образа жизни и привлечение несовершеннолетних к занятиям спортом | Проведено 46 мероприятий, охвачено участников — 4000 чел. |
| 14 | Проведение мероприятий с детьми с ограниченными возможностями в рамках декады инвалидов | Проведена мини — спартакиада с детьми инвалидами, количество участников 15 чел. |
| 15 | Проведение Всероссийского Дня бегуна «Кросс нации» | Проведены мероприятия, количество 300 чел. |
| 16 | Участие в организации временного трудоустройства несовершенно-летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | В целях обеспечения права граждан на труд и вознаграждение за труд, удовлетворения их потребностей в заработке в свободное от учебы время, приобретение опыта и навыков работы службой занятости организовывалось трудоустройство учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. В 2012 году трудоустроено 368 человек.(заключено 42 договора). Для финансирования материальной поддержки и оплаты труда несовершеннолетних граждан использованы средства: Областной бюджет — 282,2 тыс. руб.; Работодатели — 305,1 тыс.руб. ; Местный бюджет — 289,3 тыс.руб. |
| 17 | Проведение мероприятий по трудовой и профессиональной реабилитации граждан, освободившихся из УИН и обратившихся в службу занятости населения. | В 2012 году в службу занятости обращено 16 граждан, освобожденных из УИН. Из них трудоустроено 5 чел., направлен на обучение по профессии тракториста с последующим трудоустройством 1 чел. |
| 18 | Проведение профориентационных мероприятий в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения. | В соответствии с Планом совместных мероприятий службы занятости населения и управления образования Красносулинского района специалистами центра в тесном сотрудничестве с преподавателями-психологами средних общеобразовательных школ проводились такие профориентационные мероприятия, как: уроки занятости и профориентации «Кем быть?», «Рабочие профессии в реальном мире», «Что такое профессия и как ее выбрать», «Знакомство со страной «Профессия», «Престиж профессии», «Современный рынок труда и его требования к профессионалу», «Востребованные профессии на рынке труда»; профориентационное тестирование и консультирование молодежи с использованием видеофильмов «Совет психолога выбирающему профессию», «Стратегия выбора профессии», «Хочу, могу, надо!»; |
| 19 | Организация временного трудоустройства граждан, освобожденных из УИН с поддержкой доходов из центра занятости. | Для трудоустройства этой категории граждан службой занятости проводится анализ предложений работодателей по организации временного трудоустройства, осуществляется сбор информации о возможности трудоустройства безработных граждан для выполнения работ временного характера.В соответствии с Административным регламентом предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы в 2012 году было трудоустроено 3 гражданина, освободившихся из мест лишения свободы. Ими были получены следующие финансовые средства: областной бюджет (материальная поддержка) - 6,3 тыс.руб. работодатели (заработная плата) — 37,3 тыс.руб. |

Раздел II. Меры по реализации программы:

В течение 2012 годов в ходе реализации разработано и принято 2 постановления Администрации района по данной программе:

- постановление Администрации Красносулинского района от 12.07.2012 № 783 «О внесении изменений в постановление Администрации района          от 30.09.2010 № 803 в редакции постановления Администрации Красносулинского района от 07.10.2011 № 1161 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании «Красносулинский район» на 2011- 2014 годы» (увеличение финансирования программы);

- постановление Администрации Красносулинского района от 01.10.2012 № 1099 «О внесении изменений в постановление Администрации района  от 30.09.2010 № 803 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании «Красносулинский район» на 2011- 2015 годы»

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы осуществляется:

Реализация Программы, в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера, окажет значительное влияние на стабильность общества, качество жизни населения, демографические показатели на протяжении длительного времени, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации профилактики правонарушений.

Выполнение профилактических мероприятий Программы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей определяющих отрицательное отношение к потреблению алкоголя, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью. Увеличится доля несовершеннолетних группы риска занимающегося физической культурой и спортом.

Реальную эффективность реализации Программы позволит оценить результат проведения мониторинга общественного мнения об отношении населения о работе органов внутренних дел.

В 2012 году из бюджета района были выделены денежные средства           в размере 238.4 тыс.рублей. Средства освоены в полном объеме                    (таблица № 1).

В 2012 году достигнуто снижение количество зарегистрированных преступлений и количества преступлений совершенных несовершеннолетними.

В 2012году произошел рост количества участников преступлений          совершенных несовершеннолетними обучающимися в государственных образовательных учреждениях начального, среднего профессионального образования, в связи см тем что уголовные дела в отношении несовершеннолетних были возбуждены в 2010-2011, а направлены в суд в 2012 году, т. к. уголовные дела расследовались с превышением сроков УПК РФ.                   (таблица № 2)

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании

«Красносулинский район» 2011-2015 годы»», за 2012 год»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на ___2012_____ год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет района | внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет района | внебюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 238,4 | _ | _ | 238,4 | _ | 238,4 | _ | _ | 238,4 | _ | 238,3 | _ | _ | 238,3 | _ | _ |
| 1 | Клещевая обработка территорий | 50,0 | _ | _ | 50,0 | _ | 50,0 | _ | _ | 50,0 | _ | 49,9 | _ | _ | 49,9 | _ | _ |
| 2 | Приобретение бутилированной воды | 20,0 | _ | _ | 20,0 | _ | 20,0 | _ | _ | 20,0 | _ | 20,0 | _ | _ | 20,0 | _ | _ |
| 3 | Организация физкультурно — оздоровительной работы несовершеннолетних граждан в каникулярный период на школьных спортивных сооружениях и спортивных площадках по месту жительства | 149,5 | _ | _ | 149,5 | _ | 149,5 | _ | _ | 149,5 | _ | 149,5 | _ | _ | 149,5 | _ | _ |
| 4 | Награждение победителей районного конкурса лагерей дневного пребывания | 18,9 | _ | _ | 18,9 | _ | 18,9 | _ | _ | 18,9 | _ | 18,9 | _ | _ | 18,9 | _ | _ |

Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Красносулинский район»

за отчетный 2012 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей | Отклонение от планового значения (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение количества зарегистрированных преступлений | % | 1,6 | 26,0(снижение) | +24,4 |
| 2. | Снижение количества преступлений совершенных несовершеннолетними | % | 4.4 | 26.7(снижение) | +22.3 |
| 3. | Снижение количества участников преступлений совершенных несовершеннолетними обучающимися в государственных образовательных учреждениях начального, среднего профессионального образования | % | 3,7 | 10.0(рост) | -13.7 |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                             Кишкинова И.Ю.