Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

29.03.2013	№ 360	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Красносулинский район» Ростовской области на 2011-2014 годы» по          результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых           программ муниципального образования «Красносулинского района»,          руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной        целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Красносулинский район» на 2011-2014 годы»           согласно приложению.

2. Данное постановление подлежит опубликованию в СМИ.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по вопросам социального               развития Кравченко Л.Г.

Первый заместитель

главы Администрации района                                                     Ю.Г. Голубов

Постановление вносит сектор

по работе с молодёжью и спорту

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 29.03.2013 № 360

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной

целевой программе «Развитие физической

культуры и спорта в муниципальном образовании

«Красносулинский район» Ростовской области на

2011-2014 годы»

Раздел I. Основные результаты

На реализацию в 2012 году муниципальной долгосрочной целевой программы предусматривалось выделение средств бюджета района — 32851,0 тыс. руб. Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В рамках реализации программы были проведены следующие мероприятия:

1 Подпрограмма: Развитие массового спорта и физической культуры в Красносулинском районе на 2012-2014 годы,

мероприятия:

1. Спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность

В ходе выполнения календарного плана проведено 46 межпоселенческих спортивно-оздоровительных и физкультурных мероприятий. Из них среди детей и подростков проведено 16 спортивных мероприятий. Общая численность участников составила около 4010 чел. В сентябре месяце также проводился Всероссийский день бега «Кросс наций», в котором приняло участие более 300 человек. На выполнение мероприятий календарного плана были заложены денежные средства  в размере 234,6 тыс.рублей, потрачено 232,8 тыс.рублей, не освоено - 1,8 тыс.рублей по причине отмены спортивных соревнований из за погодных условий.

В 2012 году спортсмены Красносулинского района приняли участие в 15 выездных соревнованиях. На участие в выездных спортивно-массовых мероприятиях были заложены денежные средства  в размере 159,9 тыс. руб., потрачено 149,9 тыс. рус., не освоено - 10,0 тыс.рублей по причине отмены спортивных соревнований Министерством по физической культуре и спорту РО.

2. Развитие материальной и спортивной базы района.

На приобретение спортивного инвентаря в 2012 году израсходовано из бюджета района 197,4 тыс. руб. - согласно плана (приобретение спортивной формы, мячей и другого спортивного инвентаря).

- Подпрограмма: Оказание муниципальных услуг муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школой «Ника» высшей категории на 2012-2014годы.

На 2012 год по 2 Подпрограмме было заложено средств 31200,1 тыс руб., потрачено 31197,5 тыс.руб., не освоение 2,6 тыс. руб. за счёт округления плановых показателей до полных сотен рублей.

- Подпрограмма: Содержание и эксплуатация спортивных объектов.

На 2012 год по 2 Подпрограмме было заложено средств 1059,0 тыс руб., потрачено 1058,9 тыс.руб., не освоение 1,0 тыс. руб. за счёт округления плановых показателей до полных сотен рублей.

В Постановлении Администрации Красносулинского района об утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области физической культуры и спорта, сектором физической культуры и спорта Администрации Красносулинского района была поставлена задача перед подведомственными учреждениями района об улучшении качества предоставляемых услуг. О качестве предоставляемых услуг, говорит тот факт, что за 2012 год в адрес сектора физической культуры и спорта Администрации Красносулинского района не поступило ни одной жалобы  от жителей района.

Оценивая результаты работы сектора физической культуры и спорта Администрации Красносулинского района за 2012 год, следует отметить, что работа велась в рамках реализации задач поставленных Главой района и Министерством по физической культуре и спорту Ростовской области.

Анализ результатов работы сектора физической культуры и спорта за 2012 год показывает, что по статистическим данным на 31.12.2012 года, процент занимающихся физической культурой и спортом составляет 25,6 % (20620 чел.). Этот показатель соответствует среднеобластному показателю.

Раздел II. Меры по реализации программы:

Перечень постановлений выпущенных сектором по работе с молодёжью и спорту Администрации Красносулинского района в 2012 году:

05.03.2012 № 220 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.06.2011 № 694 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Красносулинский район»

Для внесения изменений в административный регламент.

05.03.2012 № 221 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.06.2011 № 693 «Обеспечение условий развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Красносулинский район»

Для внесения изменений в административный регламент.

19.03.2012 № 274 «Об утверждении норм расходов на питание участника выездных соревнований»

Нормы расходов установлены в целях повышения качества муниципальной услуги  по обеспечению условий для развития физической культуры и спорта в Красносулинском районе, а также на основании Приказа министерства по физической культуре и спорту Ростовской области                от 16.01.2012 № 23-УСО «Об утверждении норм расходов на обеспечение участников физкультурных и спортивных мероприятий» и в целях повышения качества муниципальной услуги  по обеспечению условий для развития физической культуры и спорта.

22.03.2012 № 305 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 29.10.2010 № 888               «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы развития физической культуры и массового спорта в Красносулинском районе «От массовой физической культуры к спортивному мастерству» на              2011-2014 годы»

Уменьшение расходов на оказание муниципальных услуг МАОУ ДОД СДЮСШ «Ника» высшей категории на 2012 год (2 Подпрограмма) на            280,0 тыс. руб., включение в программу расходов в сумме 450,0 тыс. руб.  на 2012 год в 3 Подпрограмму «Содержание и эксплуатация спортивных объектов»

23.05.2012 № 563«О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 29.10.2010 № 888              «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы развития физической культуры и массового спорта в Красносулинском районе «От массовой физической культуры к спортивному мастерству» на               2011-2014 годы»

Увеличение расходов на оказание муниципальных услуг МАОУ ДОД СДЮСШ «Ника» высшей категории на 2012 год (2 Подпрограмма) на            912,1 тыс. руб., увеличение расходов в сумме 663,1 тыс. руб. на 2012 год в  3 Подпрограмме «Содержание и эксплуатация спортивных объектов»

18.06.2012 № 656 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 31.08.2011 № 989           «Об установлении цен на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школой «Ника» высшей категории»

Изменения вносились по причине изменения цен на платные услуги  предоставляемые муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школой «Ника» высшей категории.

25.06.2012 № 687 «Об утверждении состава комиссии по приёмке спортивных площадок по месту жительства и учебных заведений Красносулинского района»

Во исполнение письма Министерства по физической культуре и спорту Ростовской области от 09.06.02012 № МС/2543 «О создании комиссии по приему спортивных площадок по месту жительства и учебных заведений в Красносулинском районе»

26.07.2012 № 822 «О внесении изменений в приложении к постановлению Администрации Красносулинского района от 29.10.2010 № 888»

Увеличение расходов на развитие материальной и спортивной базы района в сумме 35.0 тыс. руб. (1 Подпрограмма, пункт 1.2.1 ) ,увеличение  расходов на оказание муниципальных услуг МАОУ ДОД СДЮСШ «Ника» высшей категории на 2012 год (2 Подпрограмма) на 182,5 тыс. руб., увеличение расходов в сумме 48,9 тыс. руб. на 2012 год в 3 Подпрограмме             «Содержание и эксплуатация спортивных объектов»

12.12.2012 № 1357 «О внесении изменений в приложении к постановлению Администрации Красносулинского района от 29.10.2010 № 888»

Увеличение расходов на развитие материальной и спортивной базы района в сумме 103,0 тыс. руб. (1 Подпрограмма, пункт 1.2.1) , уменьшение  расходов в сумме 103,0 тыс. руб. на 2012 год в 3 Подпрограмме «Содержание и эксплуатация спортивных объектов»

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы осуществляется:

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Красносулинского района: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по          годам в течение всего срока реализации Программы (таблица 2).

Бюджетные расходы  на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы на данный момент максимально оптимизированы. По первому показателю результативности «Удельный вес населения систематически занимающийся физической культурой и спортом» в 2012 году идёт повышение показателя на 0,5%  за счёт хорошей работы по привлечению населения к занятиям физической культурой и активной пропаганды здорового образа жизни.

По второму показателю результативности «Количество проведенных мероприятий» идёт невыполнение на 1 мероприятие, по причине отмены соревнований из за погодных условий.

По первому показателю результативности «Количество участников спортивных мероприятий» в 2012 году идёт повышение показателя на 10 человек, за счёт хорошей работы по привлечению населения к занятиям   физической культурой и активной пропаганды здорового образа жизни.

Смотреть таблица №1.

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы:

В 2013 году планируется увеличение численности занимающийся           физической культурой и спортом в Красносулинском районе  до 26,1% от общей численности населения. Количество мероприятий проводимых сектором по работе с молодёжью и спорту Администрации Красносулинского района в 2013 году планируется увеличить до 48. Также планируется увеличение количества участников спортивных мероприятий.

Таблица 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании

«Красносулинский район» Ростовской области на 2011-2014 годы» за 2012 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причина их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Внебюджетные источники |  |
|  | Всего по программе | 32851,0 |  |  | 32851,0 |  | 32851,0 |  |  | 32851,0 |  | 32836,4 |  |  | 32836,4 |  | 14,6 |
|  | Всего по подпрограмме №1 | 591,9 |  |  | 591,9 |  | 591,9 |  |  | 591,9 |  | 580,1 |  |  | 580,1 |  | 11,8 |
|  | Спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность | 234,6 |  |  | 234,6 |  | 234,6 |  |  | 234,6 |  | 232,8 |  |  | 232,8 |  | 1,8 - в связи с отменой спортивных мероприятий по погодным условиям |
|  | Развитие материальной и спортивной базы района | 197,4 |  |  | 197,4 |  | 197,4 |  |  | 197,4 |  | 197,4 |  |  | 197,4 |  | - |
|  | Участие в выездных спортивно-массовых мероприятиях областного и российского уровня | 159,9 |  |  | 159,9 |  | 159,9 |  |  | 159,9 |  | 149,9 |  |  | 149,9 |  | 10,0 - в связи с отменой спортивных мероприятий минспортом РО |
|  | Всего по подпрограмме №2 Оказание муниципальных услуг МАОУ ДОД СДЮСШ «Ника» | 31200,1 |  |  | 31200,1 |  | 31200,1 |  |  | 31200,1 |  | 31197,9 |  |  | 31197,9 |  | 2,2 – за счёт экономии по комунальным услугам |
|  | Всего по подпрограмме №3 Содержание и эксплуатация спортивных объектов | 1059,0 |  |  | 1059,0 |  | 1059,0 |  |  | 1059,0 |  | 1058,4 |  |  | 1058,9 |  |  |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном

образовании «Красносулинский район» Ростовской области на 2011-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | Отклонение от планового значения |
| 1 | Удельный вес населения систематически занимающийся физической культурой и спортом | % | 23,1 | 25,1 | ~ 26,1 | ~27,1 | 25,6 | + 0,5 |
| 2 | Количество проведенных мероприятий | мероприятие | 46 | 47 | 48 | 49 | 46 | -1 |
| 3 | Количество участников спортивных мероприятий | чел | 3910 | 4000 | 4100 | 4210 | 4010 | + 10 |
| 4 | Приобретение спортивного инвентаря | тыс. руб. | 56,0 | 194,4 | 62,7 | 65,8 | 194,4 | 0 |
| 5 | Обеспеченность спортивными сооружениями в районе | ед. | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 0 |

Управляющий делами

Администрации района	                                                                                                   И.Ю.Кишкинова