Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

29.03.2013	№ 362	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Красносулинского района на 2010-2014 годы» по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район» в редакции постановления Администрации Красносулинского района от 22.06.2012 № 685, руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Красносулинского района на 2010-2014 годы» по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            на заместителя Главы Администрации района по вопросам социального развития Кравченко Л.Г.

Первый заместитель

главы Администрации района                                                     Ю.Г. Голубов

Постановление вносит

отдел культуры и искусства

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 29.03.2013 № 362

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной

целевой программы «Сохранение и развитие культуры

и искусства Красносулинского района

на 2010-2014 годы» за 2012 год

1. Основные результаты реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Красносулинского района на 2010-2014 годы»

за 2012 год.

В 2012 году муниципальная долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Красносулинского района на           2010-2014 годы» (далее-Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

1.1. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры.

    - Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными  учреждениями Красносулинского района.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей в 2012 году предусмотрено 11245,3 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета 499,0 тыс. рублей. Освоено за 2012 год 11244,00 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет 499,0 тыс. рублей. Исполнение 99,9 процента.

Показатель по учреждениям дополнительного образования детей Красносулинского района «Количество учащихся» за 2012 год составил 728 человек, что составляет 102,4 процента от планового значения показателя. На основании  Муниципального задания детские школы искусств Красносулинского района осуществляли  образовательную деятельность по программам дополнительного образования детей в возрасте от 6 до 18 лет. В соответствии с лицензией обучение проводилось по следующим специальностям: аккордеон, баян, балалайка, академический вокал, гитара, домра, изобразительное искусство, скрипка, театральное искусство, фортепиано, хореографическое искусство.

На базе школ организовывались районные творческие учебно-методические мероприятия. Большое значение в школах уделялось воспитательной работе, которая  велась на основе принятых и утвержденных программ воспитательной работы.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания районным дворцом культуры в 2012 году предусмотрено 9125,4 тыс. рублей, в т. ч. из областного бюджета 267,4 тыс. рублей. Освоено за 2012 год 8836,7 тыс. рублей, в т. ч. областной бюджет 267,4 тыс. рублей.  Исполнение составило 96,8 процента.

Показатель по районному дворцу культуры «Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения» составил 12147,70 человек, что составляет 244,8 процента от планового значения показателя. Показатель «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений» при плане 55,6% исполнено 109%.

В целях реализации данного мероприятия на протяжении 2012 года были проведены мероприятия познавательного, развлекательного, воспитательного, просветительного  характера. Проводимые мероприятия, их содержание, зрелищность проходили на высоком профессиональном уровне. В течение 2012 года коллективы района приняли участие в 11 областных и  международных конкурсах. Образцовые хореографические коллективы МБУК «МК РДК» являются постоянными участниками областных, межрегиональных смотров-конкурсов. Хореографический коллектив «Авантаж» принимал участие в Международных конкурсах в Польше, Болгарии, где  стал лауреатами 1 степени.

Традиционным остается проведение новогодних театрализованных представлений, тематических календарных праздников. В каникулярный период проводились развлекательно - игровые, рекреативно-оздоровительные программы. Специалистами районного дворца культуры были подготовлены и проведены межпоселенческие конкурсы, фестивали детского творчества: «Мы живем на Дону», Веселые нотки», «Мини-мисс 2012», «Цвети мой край родной». В день защиты детей прошел традиционный межпоселенческий фестиваль искусств одаренных детей «Вечная сила истоков культуры».

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания межпоселенческой центральной библиотекой в 2012 году предусмотрено 6007,5 тыс. рублей, в т.ч. областной бюджет 405,8 тыс. рублей. Освоено за 2012 год 5979,5 тыс. рублей, в т. ч. областной бюджет 405,8 тыс. рублей. Процент исполнения составил 99,5%.

Показатель по межпоселенческой центральной библиотеке «Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения» составил 2192 экземпляра при плане 2329 экземпляров. Показатель «Количество посещений библиотек» при плане 86 тыс. человек составил 84 тыс. человек. Отклонение в сторону уменьшения связано с тем, что все большим и большим спросом пользуются новые технологии. МБУК КСР «МЦБ» принимает участие в создании сводного электронного каталога библиотек области, в сводном краеведческом каталоге Ростовской области, создает собственные электронные базы данных, пользователям предоставляет новые виды библиотечных услуг. Качественная работа информационного центра была отмечена на нескольких областных совещаниях руководителей библиотек.

    - Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры.

На капитальный ремонт кровли районного дворца культуры в 2012 году предусмотрено из областного бюджета – 8454,8 тыс. рублей, исполнено 8454,7 тыс. рублей. Из бюджета района предусмотрено 2147,1 тыс. рублей, исполнено 2147,0 тыс. рублей. Ремонтные работы выполнены в полном объеме.

    - Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.

На комплектование книжных фондов в 2012 году выделено 830,4 тыс. рублей, в т. ч:

федеральный бюджет – 199,8 тыс. рублей, освоение 100%;

областной бюджет – 373,6 тыс. рублей, освоение 100%;

бюджет района – 257,0 тыс. рублей, освоение 100%.

Мероприятие выполнено.

    - Профилактическое испытание электрооборудования муниципального бюджетного учреждения культуры Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека».

В целях реализации данного мероприятия на профилактическое испытание электрооборудования МБУК КСР «МЦБ» из бюджета района было выделено 14,2 тыс. рублей, освоено 14,2 тыс. рублей – 100%. Мероприятие выполнено в полном объеме.

  - Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала.

    - Ежемесячная выплата за звание.

В результате реализации указанного мероприятия в 2012 году  выплата за звание «Заслуженный» была перечислена 6 работникам учреждений культуры и составила 136,7 тыс. рублей 100 процентов от запланированного объема.

    - Финансовое обеспечение методического кабинета.

На финансовое обеспечение методического кабинета предусмотрено в 2012 году из бюджета района 541,1 тыс.рублей, освоение составило 100%. Показатель «Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества)» составил 797 человек, что составляет 111,3 процента от планового значения показателя.

Одним из основных направлений работы клубных учреждений является развитие самодеятельного народного творчества и организация культурно – досуговой деятельности.    Большое внимание уделялось работе учреждений клубного типа по патриотическому воспитанию населения. Данное направление неразрывно связано с социальной политикой и педагогикой, работой со всеми категориями населения. Работа носила системный характер и велась совместно с образовательными учреждениями, комитетом по молодежной политике, районным военкоматом и районной ветеранской организацией. Немаловажным аспектом работы учреждений культуры является работа клубных учреждений по развитию народных промыслов, ремесел, формированию навыков декоративно – прикладного творчества, сохранению культурного наследия, поиску талантливых мастеров среди людей занимающихся декоративно – прикладной деятельностью и изобразительным искусством, а также одаренных детей. Деятельность, в данном направлении, за отчетный период, позволила расширить картотеку народных умельцев, а также увеличить количество посетителей и участников в ней.

  - Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждений культуры Красносулинского района  в 2012 году составили 2766,4 тыс.рублей, что составляет 97,3 процента от планового значения показателя.  Не исполнено 2,7% в связи с проведением капитального ремонта в районном дворце культуры и снижением читательской активности в  межпоселенческой центральной библиотеке.

  - Межбюджетные трансферты на повышение размеров должностных окладов руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений культуры (за исключением общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих)

На реализацию указанного мероприятия в 2012 году из областного бюджета выделено 1823,6 тыс. рублей. Межбюджетные трансферты на повышение размеров должностных окладов руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений культуры (за исключением общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих) перечислены 15 поселениям Красносулинского района. Исполнение составило 100% от планового значения.

Общий объем  фактически произведенных расходов на проводимые мероприятия Программы представлен в Таблице № 1.

- Меры по реализации программы.

В течение финансового года изменения в Программу вносились семь раз, в том числе:

Постановлением Администрации Красносулинского района                           от 12.04.2012 № 402 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 18.03.2010 № 158» внесены изменения в части увеличения объема финансовых средств на реализацию мероприятия «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований», а так же выделения дополнительных ассигнований на проведение  ремонта кровли  МБУК КСР «МЦБ»;

Постановлением Администрации Красносулинского района                         от 26.06.2012 № 694 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 18.03.2010 №158» внесены изменения в части увеличения объема финансовых средств на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры» (средства выделены на установку парапетов на здании МБУК МК «РДК»);

Постановлением Администрации Красносулинского района                    от 06.08.2012 № 870 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 18.03.2010 №158» внесены изменения в части увеличения объема финансовых средств в связи с выделением дополнительных ассигнований  для участия команды Красносулинского района во втором областном слете работников культуры «Донские зори»;

Постановлением Администрации Красносулинского района                         от 25.09.2012 № 1063 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 18.03.2010 №158» внесены изменения в части увеличения объема финансовых средств в связи с необходимостью текущего ремонта санузла МБОУ ДОД «ДШИ№2», текущего ремонта кровли 2-го здания МБУК КСР «МЦБ» и повышением заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры;

Постановлением Администрации Красносулинского района                        от 22.10.2012 № 1166 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 18.03.2010 № 158» изменения внесены в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования капитального ремонта кровли МБУК МК «РДК» с учетом экономии средств полученной по результатам проведенных торгов, а так же в связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета на повышение с 01.09.2012 в 1,3 раза размеров должностных окладов руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений культуры, выделением дополнительных средств из бюджета района на проведение энергетического обследования учреждений культуры и текущего ремонта санузла МБУК МК «РДК»;

Постановлением Администрации Красносулинского района                         от 22.11.2012 № 1286 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 18.03.2010 №158» внесены изменения в части касающейся внесения мероприятия и увеличения объема финансирования, в связи с необходимостью проведения профилактического испытания электрооборудования МБУК КСР «МЦБ»;

Постановлением Администрации Красносулинского района                        от 14.12.2012 № 1377 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 18.03.2010 № 158» внесены изменения в целях корректировки объемов финансирования в связи с сложившейся экономией при потреблении топливно-энергетических ресурсов.

Сведения по привлечению средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий Программы за отчетный финансовый год.

Средства федерального бюджета в объеме 199,8 тыс. рублей привлечены на мероприятие Программы - «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований».

Из областного бюджета на реализацию мероприятий Программы в 2012 году привлечено 11824,2 тыс. рублей, из них:

- 8454,8 тыс. рублей на капитальный ремонт кровли МБУК МК «РДК»;

- 373,6 тыс. рублей на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;

- 2995,8 тыс. рублей на повышение размеров должностных окладов руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений культуры (за исключением общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих).

3.Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей. Показатели оценки эффективности реализации программы приведены в Таблице №2.

По большинству целевых показателей отрасли достигнуты плановые значения, либо фактические значения данных показателей лучше плановых, что подтверждает необходимость продолжения выполнения мероприятий в рамках настоящей Программы.

Отдельные показатели результативности Программы не достигли запланированных значений.

Показатель 1 «Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения» - фактическое значение меньше на 137 экземпляров, показатель «Количество посещений библиотек» - фактическое значение показателя уменьшилось на 2 тыс. человек. Уменьшение данных показателей связано с тем, что все большим и большим спросом пользуются новые технологии, что влечет за собой снижение читательской активности в районе.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет – 199,8 тыс. рублей / 199,8 тыс. рублей х 100% = 100%;

Областной бюджет – 11824,2 тыс. рублей / 11824,1 тыс. рублей х 100% = 100%;

Бюджет района – 27984,0 тыс. рублей / 28302,1 тыс. рублей х 100% = 98,9 %;

Внебюджетные источники – 2766,4 тыс. рублей / 2843,3 тыс. рублей х 100% = 97,3%.

Анализ реализации Программы в 2012 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

4.Дальнейшая реализация программы.

В целях оптимизации бюджетных расходов планируется провести корректировку следующих целевых показателей реализации Программы:

«Увеличение числа работников культуры, охваченных различными формами повышения квалификации»;

«Обеспечение выпуска специалистов со средним специальным образованием».

В случае участия в торгах на размещение муниципального заказа на ремонтно-строительные  работы единственного участника, направлять последнему, до заключения с ним муниципального контракта, письменное предложение о снижении начальной максимальной цены муниципального контракта не менее чем на 3 процента.

Таблица №1

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной долгосрочной

целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства

Красносулинского района на 2010-2014 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигонований в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федера-льный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Внебюд-жетные источ- ники | Всего | Федера-льный бюджет | Област- ной бюджет | Бюджет района | Внебюд- жетные источ- ники | Всего | Федера-льный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе | 43169,4 | 199,8 | 11824,2 | 28302,1 | 2843,3 | 43169,4 | 199,8 | 11824,2 | 28302,1 | 2843,3 | 42774,3 | 199,8 | 11824,1 | 27984,0 | 2766,4 | 395,1 |
| 1 | Всего по подпрограмме «Оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями дополнительного образования детей | 13574,3 | 0,0 | 499,0 | 10821,1 | 2254,2 | 13574,3 | 0,0 | 499,0 | 10821,1 | 2254,2 | 13604,5 | 0,0 | 499,0 | 10819,8 | 2285,7 |  |
| 1.1 | Мероприятие №1 Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации культурным ценностям | 11245,3 | 0,0 | 499,0 | 10746,3 | 0,0 | 11245,3 | 0,0 | 499,0 | 10746,3 | 0,0 | 11244,0 | 0,0 | 499,0 | 10745,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района | 11245,3 | 0,0 | 499,0 | 10746,3 | 0,0 | 11245,3 | 0,0 | 499,0 | 10746,3 | 0,0 | 11244,0 | 0,0 | 499,0 | 10745,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Мероприятие № 2 Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала | 74,8 | 0,0 | 0,0 | 74,8 | 0,0 | 74,8 | 0,0 | 0,0 | 74,8 | 0,0 | 74,8 | 0,0 | 0,0 | 74,8 | 0,0 |  |
| 1.2.1 | Воспроизводство творческого потенциала | 74,8 | 0,0 | 0,0 | 74,8 | 0,0 | 74,8 | 0,0 | 0,0 | 74,8 | 0,0 | 74,8 | 0,0 | 0,0 | 74,8 | 0,0 |  |
| 1.3 | Мероприятие №3 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 2254,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2254,2 | 2254,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2254,2 | 2285,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2285,7 |  |
| 2. | Всего по подпрограмме «Оказание муниципальных услуг районным дворцом культуры» | 20833,5 | 0,0 | 8722,2 | 11562,2 | 549,1 | 20833,5 | 0,0 | 8722,2 | 11562,2 | 549,1 | 20451,0 | 0,0 | 8722,1 | 11273,4 | 455,5 | Не исполнено 382,5 тыс. руб. в связи с экономией при потреблении коммунальных услуг и уменьшением доходов от приносящей доход деятельности |
| 2.1 | Мероприятие №1 Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации культурным ценностям | 19727,3 | 0,0 | 8722,2 | 11005,1 | 0,0 | 19727,3 | 0,0 | 8722,2 | 11005,1 | 0,0 | 19438,4 | 0,0 | 8722,1 | 10716,3 | 0,0 |  |
| 2.1.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Красносулинского Района | 9125,4 | 0,0 | 267,4 | 8858,0 | 0,0 | 9125,4 | 0,0 | 267,4 | 8858,0 | 0,0 | 8836,7 | 0,0 | 267,4 | 8569,3 | 0,0 | Не исполнено 288,7 тыс.руб. в связи с экономией при потреблении коммунальных услуг |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | 10601,9 | 0,0 | 8454,8 | 2147,1 | 0,0 | 10601,9 | 0,0 | 8454,8 | 2147,1 | 0,0 | 10601,7 | 0,0 | 8454,7 | 2147,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Мероприятие № 2 Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала | 557,1 | 0,0 | 0,0 | 557,1 | 0,0 | 557,1 | 0,0 | 0,0 | 557,1 | 0,0 | 557,1 | 0,0 | 0,0 | 557,1 | 0,0 |  |
| 2.2.1 | Воспроизводство творческого потенциала | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |  |
| 2.2.2 | Оказание методической помощи учреждениям поселений | 541,1 | 0,0 | 0,0 | 541,1 | 0,0 | 541,1 | 0,0 | 0,0 | 541,1 | 0,0 | 541,1 | 0,0 | 0,0 | 541,1 | 0,0 |  |
| 2.3 | Мероприятие №3 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 549,1 | 0,0 | 0,0 | 549,1 | 0,0 | 549,1 | 0,0 | 0,0 | 549,1 | 0,0 | 455,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455,5 | Не исполнено 93,6 тыс.руб. в связи с капитальным ремонтом в МБУК МК РДК |
| 3 | Всего по подпрограмме «Оказание муниципальных услуг межпоселенческой центральной библиотекой» | 6938,0 | 199,8 | 779,4 | 5918,8 | 40,0 | 6938,0 | 199,8 | 779,4 | 5918,8 | 40,0 | 6895,2 | 199,8 | 779,4 | 5890,8 | 25,2 | Не исполнено 42,8 тыс.руб. в связи с экономией при потреблении коммунальных услуг и уменьшением доходов от приносящей доход деятельности |
| 3.1. | Мероприятие №1 Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации культурным ценностям | 6852,1 | 199,8 | 779,4 | 5872,9 | 0,0 | 6852,1 | 199,8 | 779,4 | 5872,9 | 0,0 | 6824,1 | 199,8 | 779,4 | 5844,9 | 0,0 |  |
| 3.1.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Красносулинского Района | 6007,5 | 0,0 | 405,8 | 5601,7 | 0,0 | 6007,5 | 0,0 | 405,8 | 5601,7 | 0,0 | 5979,5 | 0,0 | 405,8 | 5573,7 | 0,0 | Не исполнено 28,0 тыс.руб. в связи с экономией при потреблении коммунальных услуг |
| 3.1.2. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных учреждений | 830,4 | 199,8 | 373,6 | 257,0 | 0,0 | 830,4 | 199,8 | 373,6 | 257,0 | 0,0 | 830,4 | 199,8 | 373,6 | 257,0 | 0,0 |  |
| 3.1.3 | Профилактическое испытание электрооборудования МБУК КСР «МЦБ» | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 0,0 |  |
| 3.2 | Мероприятие № 2 Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала | 45,9 | 0,0 | 0,0 | 45,9 | 0,0 | 45,9 | 0,0 | 0,0 | 45,9 | 0,0 | 45,9 | 0,0 | 0,0 | 45,9 | 0,0 |  |
| 3.2.1 | Воспроизводство творческого потенциала | 45,9 | 0,0 | 0,0 | 45,9 | 0,0 | 45,9 | 0,0 | 0,0 | 45,9 | 0,0 | 45,9 | 0,0 | 0,0 | 45,9 | 0,0 |  |
| 3.3 | Мероприятие №3 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,2 | Не исполнено 14,8 тыс.руб. за счет уменьшения читателей на платной основе |
| 4 | Всего по подпрограмме «Повышение уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры» | 1823,6 | 0,0 | 1823,6 | 0,0 | 0,0 | 1823,6 | 0,0 | 1823,6 | 0,0 | 0,0 | 1823,6 | 0,0 | 1823,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1 | Мероприятие №1 «Межбюджетные трансферты на повышение размеров должностных окладов руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений культуры (за исключением общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих) | 1823,6 | 0,0 | 1823,6 | 0,0 | 0,0 | 1823,6 | 0,0 | 1823,6 | 0,0 | 0,0 | 1823,6 | 0,0 | 1823,6 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица №2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Сохранение и развитие культуры и искусства Красносулинского района на 2010-2014 годы»

за отчетный 2012 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измере ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2012 | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | Количество экземпляров | 2329 | 2192 | -137 |
| 2 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | человек | 4962 | 12147,7 | +7185,7 |
| 3 | Количество посещений библиотек | Тыс. человек | 86 | 84 | -2 |
| 4 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений | процентов | 55,6 | 109 | +53,4 |
| 5 | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | человек | 716 | 797 | +81 |
| 6 | Увеличение числа работников культуры, охваченных различными формами повышения квалификации | Процентов | 100 | 100 | 0 |
| 7 | Обеспечение выпуска специалистов со средним специальным образованием | человек | 1 | 1 | 0 |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                   И.Ю. Кишкинова