Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

29.03.2013	№ 363	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий муниципального образования «Красносулинский район» от чрезвычайных           ситуаций на 2011-2014 годы» по         результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования «Красносулинский район» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Ю.Г. Голубова.

Первый заместитель

главы Администрации района                                                     Ю.Г. Голубов

Постановление вносит

Управление по делам ГО и ЧС

Приложение 
к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 29.03.2013 № 363

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной долгосрочной

целевой программы «Пожарная безопасность

и защита населения и территории муниципального

образования «Красносулинский район» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» по результатам за 2012 год.

Раздел I. Основные результаты.

На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования «Красносулинский район» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» (далее - Программа) в 2012 году за счет средств районного бюджета в редакции Постановления Администрации Красносулинского района от 30.12.2011 № 1533 предусматривалось 5304,4 тыс. руб. освоено 5301,8 тыс. руб., процент выполнения составил 99,5 %, не освоено 2,6 тыс.руб., экономия по оплате ЖКХ (таблица № 1).

В 2012 году выполнены все мероприятия и освоены все бюджетные средства предусмотренные Программой:

- на пожарную безопасность – 4,2 тыс. руб. - приобретение порошковых огнетушителей;

- на совершенствование системы муниципального управления и оперативного реагирования на ЧС – 32,6 тыс. руб. – приобретение компьютерной техники;

- на содержания и развитие МБУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» - 5267,6 тыс. руб.

Раздел II. Меры по реализации Программы.

В 2012 году в Программу внесены следующие изменения:

Постановление Администрации Красносулинского района                    от 24.07.2012 № 815 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 13.10.2010 № 852» внесены изменения в связи с приобретением компьютера в комплекте, приобретением монитора  для совершенствования  системы управления и оперативного реагирования на ЧС.

Постановление Администрации Красносулинского района от 06.09.2012 № 980 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 13.10.2010 № 852» внесены изменения в связи с текущим ремонтом здания Управления по ГО ЧС по адресу ул. Героя Советского Союза А.И. Алексеева, 2.

Постановление Администрации Красносулинского района                           от 26.11.2012 № 1316 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 13.10.2010 № 852» внесены изменения в связи с текущим ремонтом здания Управления по ГО ЧС по адресу ул. Героя Советского Союза А.И.Алексеева, 2.

Постановление Администрации Красносулинского района                             от 10.12.2012 № 1355 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 13.10.2010 № 852» внесены изменения в связи с  содержанием и развитием МБУ «Управление по делам ГО ЧС Красносулинского района Ростовской области».

В 2012 году причинами необходимости внесения изменений в Программу были изменения стоимости оборудования и услуг на рынке продаж, а также возникшие в реализации Программы проблемы, которые были решены в рамках Программы. В результате корректировки отдельных мероприятий Программы  были включены   в Программу мероприятия, в выполнении которых в 2012 году возникла необходимость.

Средства из федерального и областного бюджетов для финансирования Программы в 2012 году не привлекались.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы.

В 2012 году аварийно-спасательным формированием Красносулинского района выполнено 252 выездов, в их числе на спасение и оказании помощи 131 выезд. В 2012 году спасено 77 человек, (в 2011 году спасено 59 человек).

В 2012 году произошло 80 пожаров (в 2011 году 89 пожаров), аварийно-спасательным формированием района спасено 77 человек (пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и в других происшествиях).

При ожидаемом значении по уменьшению количества пожаров на 3 процента от  базового показателя в 2012 году количество пожаров уменьшилось на 12 процентов.

При ожидаемом значении по увеличению количества спасенных на 3 процента от  базового показателя в 2012 году количество спасенных  увеличилось на 25 процентов.

В результате дооснащение аварийно-спасательного и единой дежурно-диспетчерской службы современной техникой и оборудованием оказано своевременное и квалифицированная помощь людям, попавшим в беду, что улучшило ожидаемые показатели реализации Программы.

Запланированные целевые показатели  оценки эффективности соответствуют фактически достигнутых значений показателей (таблица № 2).

Раздел IV. Дальнейшая реализация Программы.

Целевые показатели Программы на текущий финансовый год и плановый период.

- реализация государственной политики требований законодательных и  иных нормативных правовых актов в области защиты населения и территории муниципального образования «Красносулинский район» (далее район) от возможных пожаров и чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС);

- повышение безопасности населения и создание необходимых условий для укрепления существующей системы защиты населения на территории района, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь, как от пожаров, так и от ЧС;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение необходимых условий для сокращения времени реагирования аварийно-спасательного формирования на происшествия и чрезвычайные ситуации;

- снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим, оказанной аварийно-спасательным формированием;

- увеличение видов и объемов аварийно-спасательных работ, разрешенных для выполнения аварийно-спасательным формированием;

- улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в особый период;

- повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования

«Красносулинский район» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»

за 2012 год

(тыс. рублей)

Таблица № 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | межбюджетные трансферты | бюджет района | иные источники | всего | федеральный бюджет | межбюджетные трансферты | бюджет района | иные источники | всего | федеральный бюджет | межбюджетные трансферты | бюджет района | иные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Всего по программе | 5304,4 |  | 1968,9 | 3178,3 | 157,2 | 5304,4 |  | 1968,9 | 3178,3 | 157,2 | 5301,8 |  | 1968,9 | 3175,7 | 157,2 | 2,6 |
| 1 | Пожарная безопасность | 4,2 |  |  | 4,2 |  | 4,2 |  |  | 4,2 |  | 4,2 |  |  | 4,2 |  |  |
| 2 | Совершенствование системы муниципального управления и оперативного реагирования на ЧС | 32,6 |  |  | 32,6 |  | 32,6 |  |  | 32,6 |  | 32,6 |  |  | 32,6 |  |  |
| 3 | Развитие системы информирования и оповещения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Повышение уровня подготовки специалистов, руководящего состава и населения района к действиям в ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение безопасности на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Содержание и развитие МБУ «Управления по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 5267,6 |  | 1968,9 | 3141,5 | 157,2 | 5267,6 |  | 1968,9 | 3141,5 | 157,2 | 5265,0 |  | 1968,9 | 3138,9 | 157,2 | 2,6 экономия по коммунальным услугам |
| 7 | Дооборудование пунктов временного размещения для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной

целевой программы «Пожарная безопасность и защита

населения и территорий муниципального образования

«Красносулинский район» от чрезвычайных ситуаций

на 2011-2014 годы» за 2012 год.

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2012 | Отклонения (+, -) |
| 1 | Снижение количества пожаров | Процент | Уменьшение на 3 процента | Уменьшение на 12 процентов | - 9 |
| 2 | Увеличение количества спасенных людей | Процент | Увеличение на 3 процента | Увеличение на 25 процентов | + 22 |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                            И.Ю. Кишкинова