Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

29.03.2013	№ 364	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Красносулинского района на 2011 – 2012 годы» за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского  района от 16.02.2012 № 151 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Модернизация здравоохранения Красносулинского района на 2011 – 2012 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Кравченко Л.Г.

Первый заместитель

главы Администрации района                                                     Ю.Г. Голубов

Постановление вносит МБУЗ «ЦРБ»

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 29.03.2013 № 364

ОТЧЕТ

о ходе реализации работ по муниципальной

долгосрочной целевой программе «Модернизация

здравоохранения Красносулинского района

на 2011 – 2012 годы»

Раздел I. Основные результаты

Постановлением Администрации Красносулинского района                         от 15.04.2011 п. 1 принята муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация здравоохранения Красносулинского района на                           2011 – 2012 годы».

Основная цель Программы – улучшение качества о обеспечение доступности медицинской помощи населению Красносулинского района.

В 2010- 2012 годах проделана работа по выполнению поставленных задач программы:

- укрепление материально-технической базы медицинских учреждений;

- внедрение современных информационных систем в здравоохранение;

- внедрение стандартов оказания медицинской помощи.

Проведены основные мероприятия Программы

1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений.

2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение.

3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи.

Основные результаты в отчетном периоде, в разрезе программных мероприятий

| № п/п | Программные мероприятия | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Мероприятие 1.2 Оснащение оборудованием Мероприятие 1.3 Проведение текущего ремонта | Проведены мероприятия: - оснащение оборудованием гинекологического отделения (эндовидеохирургическая стойка, аппарат УЗИ, хирургический стол, хирургический инструментарий, ультралайт камеры, ультразвуковые мойки для инструментария, аппарат для хранения инфузионных растворов в теплом виде); акушерского отделения (аппарат для выхаживания новорожденных); терапевтического отделения (аппарат холтеровского мониторирования для больных с хроническими формами ИБС, четыре небулайзера для лечения больных с хроническими заболеваниями легких), хирургического, отоларингологического, офтальмологического отделений; оснащение оборудованием Поликли-нического отделения №3 (педиатрическая служба — аппарат ЭКГ, набор лабораторного оборудова-ния, холодильники для хранения иммунобиологи-ческих препаратов; для офтальмологического ка-бинета -рабочее место офтальмолога и аппарата к нему); стоматологической поликлиники (шесть стоматологических установок). В ходе проведенных мероприятий увеличился объем оперативных вмешательств, стали выполнятся операции коло проктологического профиля. Проведены две операции по эндопротезированию тазобедренных суставов с привлечением областных специалистов. Послеоперационная летальность снизилась с 0,3 в 2011, до 0,2 в 2012, при средне областном 0,58 Процент расхождения клинических и патологоанатомических диагнозов составляет 5,5 - 2012 при средне областном 7,0. Уровень смертности населения на 1000 чел. жителей сократился на 0,4.Повысилась удовлетворенности населения на 3%. Проведены мероприятия: - проведение текущего ремонта зуботехнической лаборатории Стоматологической поликлиники; - проведение текущего ремонта рентгеновского отделения. В ходе проведенных мероприятий были достигну-ты следующие результаты: Кабинеты зуботехнической лаборатории Стоматологической поликлиники и рентгеновского отделения приведены в соответствие с действующими нормами, санитарными правилами, противопожарными нормами, федеральными стандартами оказания медицинской помощи. |
| 2 | Внедрение современных информационных систем в здравоохранение. Мероприятие 2.1 Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты Мероприятие 2.2 Запись к врачу в электронном виде Мероприятие 2.3. Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота Мероприятие 2.4. Ведение единого регистра медицинских работников Мероприятие 2.5. Ведение элекронного паспорта медицинского учреждения | Проведены мероприятия: - обеспечение оснащенности персональными компьютерами, периферийным оборудованием; Мероприятия 2.2; 2.4;2.5-программное обеспечение по созданию Регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Ростовской области: - персонифицированному учету оказания медицинских услуг, возможности ведения электронной медицинской карты; - записи к врачу в электронном виде; - обмену телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота; - ведение единого регистра медицинских работников; - введению электронного паспорта медицинских работников. Финансовые средства на данные мероприятия были выделены в декабре месяце 2012г., торги не были проведены (проводит Минздрав РО). |
|  | Внедрение стандартов оказания медицинской помощи Мероприятие 3.1 Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации Мероприятие 3.3. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи и по Программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи | Проведены мероприятия по обеспечению дополнительных денежных выплат медицинским работникам за диспансеризацию 14-летних подростков. В ходе проведенных мероприятий были достигну-ты следующие результаты - выявление патологии со своевременной диагностикой и лечением подростков узкими специалистами (детским эндокринологом, урологом-андрологом, гинекологом) Проведены мероприятия: - оплата обучения трех студентов в ВУЗах и выплата стипендий |
|  | Мероприятие 3.4. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами Мероприятие 3.5. Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников | Проведены мероприятия: - по обеспечению лекарственными средствами и медицинскими изделиями (лекарственные препараты, расходные материалы и реагенты для вспомогательных подразделений); - по повышению уровня заработной платы врачей и среднего медицинского персонала. В ходе проведенных мероприятий были достигнуты следующие результаты: - сокращение срока ожидания пациентами; - увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи на 848 посещений на 1000 населения; Проведены мероприятия по проведению дополнительного профессионального образования двум врачам по специальности «Ультразвуковая диагностика». В ходе проведенных мероприятий были достигнуты следующие результаты - выявление патологии со своевременной диагностикой и лечением |

Раздел II.Меры по реализации программы

За весь период реализации программы были приняты следующие постановления:

1. Постановления Правительства Ростовской области:

- от 28.03.2012 № 223 «О внесение изменений в постановление Администрации РО от 24.03.2011 № 148» «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011-2012годы» в целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области в соответствие с действующим законодательством Правительства Ростовской области постановляет  п.1 Внести в приложение к постановлению Администрации Ростовской области от 24.03.2011 № 148 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011-2012годы»;

- от 11.07.2012 № 606 «О внесение изменений в постановление Администрации РО от 24.03.2011 № 148» в целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области в соответствие с действующим законодательством Правительства Ростовской области постановляет п.1 Внести в приложение к постановлению Администрации Ростовской области                     от 24.03.2011 № 148 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на                2011-2012годы»;

- от 14.09.2012 № 895 «О внесение изменений в постановление Администрации РО от 24.03.2011 № 148» в целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Ростовской области постановляет п.1 Внести в приложение к постановлению Администрации Ростовской области              от 24.03.2011 № 148 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на                 2011-2012 годы»;

- от 04.12.2012 № 1044 «О внесение изменений в постановление Администрации РО от 24.03.2011 № 148» в целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Ростовской области постановляет п.1 Внести в приложение к постановлению Администрации Ростовской области                     от 24.03.2011 № 148 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на                2011-2012 годы»;

- от 24.03.2011 № 148 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на                   2011-2012 годы»

- от 14.04.2011 № 194 «О порядке реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011-2012 годы»;

- от 04.08.2011 № 490 «О внесении изменений в постановление Администрации РО от 14.04.2011 № 194» в целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области в соответствие с действующим законодательством.

2. Постановления Администрации Красносулинского района Ростовской области:

- от 06.08.2012 № 871 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от15.04.2011 № 403 «Об утверждении программы «Модернизация здравоохранения Красносулинского района на 2011-2012 годы». В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010              № 326 ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской             Федерации», постановлением Правительства Ростовской области                        от 28.03.2012 № 223 «О внесение изменений в постановление Администрации РО от 24.03.2011 № 148» «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011-2012 годы», постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных программ муниципального образования «Красносулинский район» их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район»,  руководствуясь ст.33 Устава муниципального образования «Красносулинский район».

- от 15.12.2011 № 1452 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от15.04.2011 № 403 «Об утверждении программы «Модернизация здравоохранения  Красносулинского района на 2011-2012 годы»». В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010            № 326 ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», с постановлением Правительства Ростовской области                         от 13.10.2011 № 37 «О внесение изменений в постановление Администрации РО от 24.03.2011 №1 48» «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011-2012годы», постановлением Администрации Красносулинского района от 09.06.2009 № 292 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных программ муниципального образования «Красносулинский район» их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», руководствуясь ст.33 Устава муниципального образования «Красносулинский район».

- от 15.04.2011 № 403 «Об утверждении программы «Модернизация здравоохранения Красносулинского района на 2011-2012 годы»;

- от 11.05.2011 № 524 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от15.04.2011 № 403 «Об утверждении программы «Модернизация здравоохранения  Красносулинского района на 2011-2012 годы»» в связи с дополнительным согласованием с Министерством здравоохранения перечня приобретенного оборудования в рамках программы;

Всего на реализацию программы выделено             83406,6 тыс. руб.

в том числе по годам:  2011г.                                    19813,6 тыс. руб.

2012г.                                    63593,0 тыс. руб.

В том числе за счет субсидий Федерального фонда обязательного медицинского страхования                     72026,7 тыс. руб.;

средства областного бюджета    4115,3 тыс. руб.;

средства бюджета района           1294,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники           5970,6 тыс. руб.  (Таблица №1)

Раздел III.Оценка эффективности реализации программы

1. Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели  по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

2. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

3. Программа предполагает использование системы показателей, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении целевых показателей (Таблица №2):

А.Показателей медицинской результативности:

1. Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми - уменьшение на 4,5 в сравнении с фактическими значениями 2011г.; на 1,4 ниже ожидаемых значений предусмотренных программой в 2012г.;

2. Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения уменьшение на 289,8 в сравнении с  фактическими значениями 2011г.; на 79,8 выше принятых в долгосрочной целевой программе из них:

- от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения  - уменьшение на 84,3 в сравнении с 2011г.; на 0,1 выше принятых в  программе;

- от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения - уменьшение на 17,9 в сравнении с 2011г.; на 45,1 выше принятых в  программе;

- от травм на 100 тыс. населения - уменьшение на 0,7 в сравнении с 2011г.; на 9,6 ниже принятых в программе;

3. Смертность в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования на 100 тыс. населения на 1,0 ниже принятых в программе;

4;5 Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях; пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза – на 1,0% выше плановых;

6. Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза - на 1,2% выше плановых;

7;8. Удовлетворенность населения медицинской помощью – на 5% ниже плановых; удовлетворенность потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи на 10 % ниже принятого показателя в программе.

Б. Показателей доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения:

1. Среднегодовая занятость - увеличение на 4,0  в сравнении с плановым показателем;

2. Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами всего - увеличение в сравнении с плановыми показателями на 12%:

Из них оказывающих

- амбулаторную медицинскую помощь на 24% ;

- стационарную медицинскую помощь на 1,0%;

- скорую медицинскую помощь на 17%.

3. Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников - увеличение на 1277 руб. в сравнении с фактическими значениями 2011г.; на 633 руб. выше ожидаемых значений предусмотренных программой в 2012г.;

4;5 Фондовооруженность учреждений здравоохранения  на одного врача; фондооснащенность на один квадратный метр площади зданий и сооружений - увеличение соответственно на 410254 руб. и 2813руб. в сравнении с фактическими значениями 2011г.;

6. Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты; наличие в муниципальном учреждении здравоохранения, автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно – справочных сенсорных терминалов  (информаторов) – программное обеспечение по созданию Регионального  сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Ростовской области, в том числе  по персонифицированному учету оказания медицинских услуг, возможности ведения электронной медицинской карты не закуплено, запланировано ввести в 2013г.

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Модернизация здравоохранения Красносулинского района на 2011 -2012 годы»

(за весь период реализации программы)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет района | внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет района | внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет района | внебюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всегопо Программе | 83406,6 | 72026,7 | 4115,3 | 1294,0 | 5970,6 | 63593,0 | 58386,9 | 3691,8 | 728,0 | 786,3 | 60189,5 | 55291,6 | 3417,6 | 694,0 | 786,3 | 3403,5 |
| 2. | Задача 1 Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений | 63540,1 | 59983,8 | 2606,3 | 950,0 |  | 53279,3 | 50172,0 | 2606,3 |  |  | 50516,9 | 47419,7 | 2600,0 | 497,2 |  | 2762,4 1.Федеральный не поставлено на сумму 2752,3тыс.руб.: -2315,4 тыс.руб.-медицинское оборудование по трем контрактам; 436,9 тыс.руб.- оборудование для оснащения системой ГЛОНАСС/ГЛОНАС GPSl. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Областной 6,3 тыс.руб. экономия по торгам на приобретение автомобилей. 3.Бюджет района 3,8 тыс.руб. – экономия по торгам (1,0тыс.руб. на приобретение оборудования; 2,8 тыс. руб. на проведение текущего ремонта) |
| 3. | Задача 2 Внедрение современных информационных систем в здравоохранение | 3841,6 | 3061,0 | 666,6 | 114,0 |  | 3436,1 | 2655,5 | 666,6 | 114,0 |  | 2863,9 | 2312,5 | 467,6 | 83,8 |  | 572,2 1.Федеральный не приобретено программное обеспечение на сумму 343,0тыс.руб 2. Областной 199,0тыс.руб,местный-30,2 тыс.руб. экономия по торгам |
| 4. | Задача 3 Внедрение стандартов оказания медицинской помощи | 16024,9 | 8981,8 | 842,4 | 230,0 | 5970,6 | 6877,6 | 5559,4 | 418,9 | 113,0 | 786,3 | 6808,7 | 5559,4 | 350,0 | 113,0 | 786,3 | 68,9 - областной бюджет Минздрав РО по договорам со студентами, перечислит эту сумму учебным заведениям |

Таблица №2

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Модернизация здравоохранения Красносулинского района на 2011-2012годы»

за весь период реализации программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2011г. | Откло- нение от пла- нового значения (+,-) | 2012г. | Откло- нение от пла- нового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | - Показатели медицинской результативности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся живыми | ед. | 6,2 | 5,0 | 8,1 | +1,9 | 3,6 | -1,4 |
| 2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения | ед. | 450,0 | 430,0 | 799,6 | +349,6 | 509,8 | 79,8 |
|  | из них: от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения | ед. | 180,0 | 169,0 | 253,4 | +73,4 | 169,1 | +0,1 |
|  | от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения | ед. | 72,2 | 70,2 | 133,2 | +61,0 | 115,3 | +45,1 |
|  | от травм на 100 тыс. населения | ед. | 60,0 | 58,0 | 49,1 | -10,9 | 48,4 | -9,6 |
| 3. | Смертность в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования на 100 тыс. населения | ед. | 33,0 | 32,0 | 32,0 | -1,0 | 31,0 | -1,0 |
| 4. | Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 83,0 | 84,0 | 84,0 | +1,0 | 85,0 | +1,0 |
| 5. | Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза | % | 48,0 | 48,0 | 50,0 | +2,0 | 49,0 | +1,0 |
| 6. | Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза | % | 64,8 | 65,0 | 66,0 | +1,2 | 66,2 | +1,2 |
| 7. | Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | 90,0 | 90,0 | 89,0 | -1,0 | 85,0 | -5,0 |
| 8. | Удовлетворенность потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи | % | 100 | 100 | 90,0 | -10,0 | 90,0 | -10,0 |
|  | - Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднегодовая занятость | дн. | 290,0 | 295,0 | 296,0 | +6,0 | 299,0 | +4,0 |
| 2 | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами всего | % | 37,4 | 30 | 42 | +4,6 | 42 | +12 |
|  | из них оказывающих |  |  |  |  |  |  |  |
|  | амбулаторную медицинскую помощь | % | 32 | 28 | 52 | +20 | 51 | +24 |
|  | стационарную медицинскую помощь | % | 28 | 23 | 24 | +4,0 | 24 | +1,0 |
|  | скорую медицинскую помощь | % | 80 | 40 | 57 | +23 | 57 | +17 |
| 3 | Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников | руб. | 9648 | 10736 | 10092 | +444 | 11369 | +633 |
| 4 | Фондовооруженность учреждений здравоохранения на одного врача. | руб. | 1221658 | 1452014 | 1587250 | +365592 | 1997504 | +545490 |
| 5 | Фондооснащенность учреждений здравоохранения на один квадратный метр площади зданий и сооружений. | руб. | 13946,1 | 13946,1 | 10882,8 | -3063,3 | 13695,8 | -250,3 |
| 6 | Количество зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нем | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты | % | 2,77 | 5,55 | 0 | -2,77 | 0 | -5,55 |
| 8 | Наличие в муниципальном учреждении здравоохранения, автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно – справочных сенсорных терминалов (информаторов) |  | - | + | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрацией района													                                                                                                                      И.Ю. Кишкинова