Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

29.03.2013	№ 368	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район на 2012-2015 годы» за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район»», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район на 2012-2015 годы» за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит публикации в средствах                массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого              заместителя главы Администрации Красносулинского района                          Голубова Ю.Г.

Первый заместитель

главы Администрации района                                                     Ю.Г. Голубов

Постановление вносит СИРиПП

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 29.03.2013 № 368

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной

целевой программы «Создание благоприятных

условий для привлечения инвестиций в Красносулинский

район на 2012-2015 годы» за 2012 год

Cоздание благоприятных административно-правовых условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории Красносулинского района, формирование инвестиционной привлекательности района требует комплексного подхода, участия в этом процессе представителей власти, бизнеса, общественности, что обуславливает необходимость решения данного вопроса программно-целевым методом.

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район на 2012-2015 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район» и утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 24.10.2011 № 1275 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район на 2012-2015 годы». Мероприятия Программы соответствуют задачам Программы, определяют основные направления работы по привлечению инвестиций, подразделяются на меры по формированию необходимых организационных и правовых условий для развития инвестиционной деятельности, а также меры по финансовой поддержке инвестиционной деятельности организаций Красносулинского района.

I.Основные результаты.

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные результаты, достигнутые в 2012 году |
| --- | --- | --- |
| 1 | Долгосрочный прогноз развития инвестиционных процессов в Красносулинском районе, мониторинг инвестиционной деятельности предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Красносулинского района | Ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Красносулинского района, проведение мониторинга инвестиционной деятельности Красносулинского района, подготовка основных показателей инвестиционной деятельности; перечня предприятий и организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории района; составление аналитической записки к мониторингу инвестиционной деятельности для отчетности в министерство экономического развития РО. Проведение комплексного исследования состояния и тенденций развития инвестиционного процесса в Красносулинском районе в разрезе секторов, ВЭД и построение на его основе прогноза инвестиционного развития Красносулинского района на 2013 – 2015 годы, а также формирование оптимальной инвестиционной политики, направленной на улучшение социально-экономического положения в районе. |
| 2 | Организация работы Совета по инвестициям Красносулинского района | Ежемесячно согласно Плану работы Совета по инвестициям Красносулинского района на 2012 год |
| 3 | Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Красносулинского района. | Взаимодействие с инвесторами. Ведение реестра инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Красносулинского района, проведение мониторинга инвестиционной деятельности Красносулинского района. |
| 4 | Организация работы с возможными участниками для заключения соглашений об участии сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестиционных проектов на территории Красносулинского района | Информация о проведении конкурса на право заключения соглашений об участии сторон государственно-частного партнёрства в реализации инвестиционного проекта доведена до собственников предприятий в форме писем и телефонном режиме, а также размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района. 16.04.2012 Администрация Красносулинского района выдала мотивированное заключение о целесообразности реализации инвестиционного проекта ООО «Гардиан Стекло Ростов» - «Строительство и эксплуатация заводского комплекса по производству и реализации флатстекла и одной или нескольких линий, предназначенных для переработки флоатстекла, и реализации прочих видов стекла» на условиях государственно-частного партнерства и рекомендовала конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения соглашений об участии сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестиционного проекта рассмотреть ООО «Гардиан Стекло Ростов» в качестве претендента на участие в государственно-частном партнерстве. В итоге организация стала победителем конкурса. |
| 5 | ## Подготовка проектов соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами. | Подготовка, разработка и согласование проектов нормативных правовых документов (договор аренды земельного участка между Администрацией Красносулинского района и ООО «Эйр Продактс», Администрацией Красносулинского района и ООО «Праксэа Рус»). Участие в подготовке заключения запланированного меморандума о сотрудничестве с корпорацией «ТехноНИКОЛЬ» на XI Международном инвестиционном форуме «Сочи - 2012». |
| 6 | Корректировка схемы территориального планирования Красносулинского района. | В целях приведения в порядок градостроительной документации разработан картографический материал на территории размещения инвесторов, ведется работа по корректировке генерального плана Красносулинского г/п. В настоящее время проектной организацией ООО «Донской градостроительный центр» разработан проект документации на внесение изменений в генеральный план Красносулинского г/п. В 2013 году будут проведены публичные слушания и утвержден скорректированный генеральный план, после чего будет внесена корректировка в правила землепользования и застройки Красносулинского г/п. Данные процедуры позволяют выйти на новый уровень освоения территорий по четкому графику запланированных мероприятий и резервирования инфраструктурных мощностей для дальнейшего развития индустрии. |
| 7 | Формирование и актуализация банка данных инвестиционных площадок. | В 2012 году начата актуализация базы проектов и площадок, формируется пакет документов с целью включения 4 площадок и 3 новых инвестиционных проектов, формируется новый промышленный индустриальный парк. |
| 8 | Проведение информационной работы по реализации мер государственной поддержки в рамках Областного закона от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области» | Информация доведена до собственников предприятий в форме писем и телефонном режиме, а также размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района. |
| 9 | Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа, подготовка презентационных материалов (баннер). | Подготовка информационных материалов: для встреч с потенциальными инвесторами, для СМИ, на официальном сайте постоянно обновление раздела «Инвестиционная привлекательность» - «Привлекательность инвестиционного развития Красносулинского района»; подготовка материала для изготовления баннера и макета, для размещения на XII Международном бизнесфоруме на Дону. Изготовлено и приобретено 3 баннера по привлечению инвестиций в Красносулинский район. Баннеры размещены на выезде из г.Красный Сулин и территории Красносулинского района. |
| 10 | Организация взаимодействия с некоммерческим партнерством «Агентство инвестиционного развития Ростовской области», финансовыми учреждениями и организациями Красносулинского района. | Между АИР РО и Администрацией Красносулинского района заключено повторное соглашение об инвестиционном сотрудничестве от 17.08.2012 № 741. При содействии Агентства в Красносулинский район пришли такие компании как Guardian и Air Products. Администрацией Красносулинского района совместно с АИР РО в рамках соглашения об инвестиционном сотрудничестве ведется: -сопровождение проектов инвесторов на территории Красносулинского района; -подбор участков для локализации проектов на территории Красносулинского района; -урегулирование вопросов обеспечения будущих сооружений коммуникациями -содействие максимально быстрому прохождению необходимых бюрократических процедур, оформлению документов; -организация переговоров и визитов потенциальных инвесторов в Красносулинский район. |
| 11 | Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Красносулинском районе, в средствах массовой информации. | Администрацией Красносулинского района совместно с Некоммерческим партнерством «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» размещаются публикации, информация о развитии Красносулинского индустриального парка в средствах массовой информации (печатных изданиях и сети Интернет):ИА "РБК-юг", "Коммерсантъ юг России", РИА "Новости", журнал "Деловой квартал. Ростов-на-Дону" и другие, муниципальная газета «Красносулинский Вестник», областные газеты: «Аргументы и Факты Ростов-на-Дону», «Молот», «Парламентский вестник Дона», «Южный Округ», «Комерсантъ. Юг России», «Крестьянин» и «Деловой Ростов. Город N»; отраслевой журнал «Вестник» - вестник строительства и журнал «Эксперт Юг». В IV квартале изготовлены и размещены видеосюжеты и репортажи об инвестиционной привлекательности Красносулинского района в телепрограммах на ГТРК Дон-ТР (г. Ростов-на-Дону) |
| 12 | ## Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, круглых столах и семинарах; организация презентаций, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Красносулинского района. | Участие в ХII бизнес-форуме на Дону, приуроченного к 75-летию образования Ростовской области и участие Главы района в инвестиционном форуме в г. Сочи в сентябре 2012 года. |
| 13 | Подготовка ежегодного доклада на Совет по инвестициям Красносулинского района по подведению итогов за отчетный год. | 28.12.12 проведен Совет по инвестициям Красносулинского района по подведению итогов за 2012 год. |
| 14 | Мониторинг реализации муниципальных программ создания благоприятных условий для привлечений инвестиций на 2012-2015 годы. | Ежеквартальный отчет о ходе реализации программы на Совете по инвестициям Красносулинского района, на Комиссии по обеспечению устойчивого развития Красносулинского района |
| 15 | Формирование и ведение базы данных по инвестиционным площадкам и реестра инвестиционных проектов муниципального образования. | - ведется перечень предприятий и организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории района, перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования «Красносулинский район»; - сбор и обобщение информации, содержащей характеристику инвестиционной емкости основных отраслей экономики района; - начата актуализация базы проектов и площадок, формируется пакет документов с целью включения 4 площадок и 3 новых инвестиционных проектов, формируется новый промышленный индустриальный парк. |

II. Меры по реализации программы

Программа утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 24.10.2011 № 1275 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район на 2012-2015 годы», финансирование программных мероприятий не производилось.  В течение финансового 2012 года в Программу внесены следующие изменения, а именно постановления Администрации Красносулинского района:

- от 16.02.2012 № 150 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район на 2012-2015 годы»», финансирование программных мероприятий не производилось. Причина внесения изменений - включение мероприятий по привлечению инвестиций в АПК в соответствии с отраслевыми приоритетами;

- от 25.10.2012 № 1191 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 24.10.2011 № 1275». Причина внесения изменений - необходимость корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий на основании решения Собрания депутатов Красносулинского района Ростовской области от 25.09.2012 № 228  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 16.12.2011 № 172 «О бюджете Красносулинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», произведено финансирование мероприятий программы;

- от 03.12.2012 № 1338 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 24.10.2011 № 1275». Причина внесения изменений  - необходимость корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий на основании решения Собрания депутатов Красносулинского района Ростовской области от 30.10.2012 № 234  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 16.12.2011 № 172 «О бюджете Красносулинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;

- от 14.12.2012 № 1375 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 24.10.2011 № 1275». Причина внесения изменений - необходимость корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий на основании решения Собрания депутатов Красносулинского района Ростовской области от 29.11.2012 № 245  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 16.12.2011 № 172 «О бюджете Красносулинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;

- от 24.01.2013 № 82	 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 24.10.2011 № 1275». Причина внесения изменений - необходимость корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий на основании решения Собрания депутатов Красносулинского района Ростовской области от 25.12.2012                   № 252 «О бюджете Красносулинского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и от 25.12.2012 № 253 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 16.12.2011                № 172 «О бюджете Красносулинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

III. Оценка эффективности реализации Программы

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации и Порядком проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район» (постановление Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151) сектором инвестиционного развития и инвестиций проведена оценка эффективности реализации Программы за 2012 год.

Для реализации инвестиционной политики на территории Красносулинского района органам местного самоуправления посредством реализации Программы необходимо обеспечить равные и благоприятные условия для привлечения инвестиций.

Основными целями Программы являются:

повышение уровня и качества жизни населения Красносулинского района;

повышение инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса и доступности кредитов;

обеспечение взаимодействия бизнеса, органов местного самоуправления посредством развития государственно-частного партнерства;

повышение инвестиционной активности внешних и внутренних инвесторов.

Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением следующих задач:

создание благоприятной для инвестиций административной среды;

стимулирование к созданию условий для инвестирования в техническую и технологическую модернизацию, перевооружение сельхозпроизводства, ввод новых мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья;

территориально-пространственная организация инвестиционного развития Красносулинского района;

создание территориально-пространственной и инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов;

формирование экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций (финансовая поддержка, льготное налогообложение, привлекательные тарифные условия);

формирование финансовой инвестиционной инфраструктуры;

развитие инвестиционной деятельности Красносулинского района;

формирование благоприятного инвестиционного имиджа.

Для достижения поставленных целей и решения задач необходимо реализовать мероприятия Программы в 4-летний период: c 2012 по 2015 год.

На реализацию мероприятий в 2012 году Программы утверждены расходы средств бюджета Красносулинского района в сумме 647,5 тыс. рублей (с учетом изменений, внесенных в постановление Администрации Красносулинского района от 24.10.2011 № 1275 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район на 2012-2015 годы»). Общий процент выполнения Программы составил 100,0 процентов.

Данные об освоении бюджетных ассигнований приведены в отчете о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район на 2012-2015 годы» за 2012 год (таблица № 1).

В соответствии с поставленными задачами в 2012 году достигнуты целевых показатели (соответствие фактических целевых показателей реализации Программы показателям, установленным Программой):

увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека на 27 744,59 рублей;

увеличение объема инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах на 2 225,18 млн. рублей;

увеличение среднего уровня заработной платы на 1 047,28 рублей.

Программа показывает эффективность проводимых мероприятий. Согласно оперативным  сведениям  объем инвестиций за 2012 год по району с учетом освоения по крупным, средним и малым предприятиям, а также средств на жилищное строительство, составил 9035,496 млн.руб., индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года – 266,96% (индекс-дефлятор 107,7%). Из них на долю предприятий  промышленности приходится – 88,57%, сельского хозяйства – 0,48%, торговли – 1,78%, объекты жилищно-коммунальной сферы и дорожного хозяйства – 1,27%, учреждений образования, культуры и здравоохранения - 1,43%, государственного управления и обеспечения военной безопасности – 0,62%, доля индивидуального жилищного строительства - 4,12%, субъектов малого предпринимательства - 1,73%.

Структура инвестиций: здания и сооружения – 40,48%, оборудование, спецтехника и автотранспорт – 57,58%, прочие – 1,94%.

В настоящее время на территории Красносулинского района в стадии реализации находится сразу несколько инвестиционных проектов, имеющих значение для всей донской экономики.

Четыре из пяти реализуемых проектов включены в сформированный перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов»:

1. ООО "Гардиан Стекло Ростов" - строительство завода по производству листового стекла. Реализация 1 очереди инвестиционного проекта завершена. Выпуск первой товарной продукции произведен. Освоено инвестиций с начала реализации проекта 7461,37 млн. рублей. Сейчас на заводе работают 275 человек, по окончании второго этапа проекта штатная численность превысит 300 человек, дополнительно будет создано порядка 700 рабочих мест на смежных предприятиях. Крупный индустриальный проект способствует развитию отраслей-спутников, среднего и малого бизнеса. Уже сейчас стекольный завод сотрудничает более чем с 300 локальными компаниями. На второй квартал 2013-го года запланирован запуск второго этапа проекта – линии магнетронного нанонапыления на стекле, производство энергосберегающих, солнцезащитных и мультифункциональных стекол.

2. ОАО "Новошахтинский завод нефтепродуктов" – 2 проекта: строительство битумной установки по передовой технологии (общий объем финансирования 2360,6 млн. руб., количество новых рабочих мест – 60) и строительство установки электрообессоливания и атмосферно-вакуумной перегонки нефти мощностью 2,5 млн. тонн в год (общий объем финансирования - 2500 млн. руб., количество новых рабочих мест – 43).

3. ООО "Красносулинский металлургический комбинат" - строительство листопрокатного производства. Комбинат станет одним из крупнейших в мировой современной металлургической индустрии. Общий объем финансирования 29000 млн. руб., предлагаемая занятость – более 2 тысяч человек.

Также на территории района реализует свой инвест.проект ОАО УК "Донуголь" - строительство шахты "Обуховская-1" с обогатительной фабрикой, общий объем финансирования 11361 млн. руб. , количество новых рабочих мест – 1435.

В настоящее время при содействии Агентства инвестиционного развития Ростовской области в Красносулинском индустриальном парке локализовано пять проектов с совокупным объемом заявленных инвестиций 8,7 млрд. рублей. По итогам проводимой инвестиционной политики в Красносулинском районе достигнут показатель по привлечению 5 реальных инвесторов в г. Красный Сулин:

1.«Гардиан Стекло Ростов» (1 этап - введен в эксплуатацию, 2 этап на стадии подготовки к реализации)

2.«ТехноНиколь» (на стадии подготовки к реализации)

3.«Имерис» (на стадии подготовки к реализации)

3.«Эйр Продактс» (на стадии подготовки к реализации)

4.«Праксэа» (на стадии подготовки к реализации)

Реализация указанных проектов позволит улучшить ситуацию на рынке труда:

- это создание дополнительных рабочих;

- увеличение предприятий малого и среднего бизнеса в районе;

- развитие социальной инфраструктуры;

- и в конечном итоге - улучшение экономического и социального благосостояния жителей Красносулинского района.

Первая очередь Красносулинского индустриального парка (около 90 га), уже фактически заполнена резидентами. При вводе в эксплуатацию  локализованных здесь предприятий будет создано более 1000 рабочих мест. Территория перспективного развития индустриального парка в границах  города Красный Сулин по предварительной оценке может достигнуть 1000 га.

Соответствие фактических целевых показателей реализации Программы показателям, установленным Программой, приведены в информации об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2012 финансовый год (таблица № 2).

Запланированные значения целевых показателей, предусмотренные Программой, в 2012 году достигнуты.

IV. Дальнейшая реализация Программы

Cоздание благоприятных административно-правовых условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории Красносулинского района, формирование инвестиционной привлекательности района требует комплексного подхода, участия в этом процессе представителей власти, бизнеса, общественности, что обуславливает необходимость решение данного вопроса программно-целевым методом.

В 2013 году достижение целей должно быть обеспечено за счет привлечения инвестиций в экономику, что требует качественного улучшения инвестиционного климата Красносулинского района в виде:

инженерной и территориально-пространственной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, соответствующей потребностям инвестора;

обеспечения информационной доступности по вопросам предоставления земельных участков.

Необходимо направить усилия на систематизацию первоочередных и перспективных мер по активизации инвестиционного развития. На перечисленные мероприятия в 2013 году в рамках программы выделено 11,2 тыс.рублей из бюджета Красносулинского района.

В 2013 году необходимо продолжить финансирование мероприятий Программы по освещению инвестиционной деятельности, осуществляемой в Красносулинском районе, в средствах массовой информации, так как высокая инвестиционная привлекательность является одним из ключевых факторов позитивного имиджа Красносулинского района, использование которого может значительно увеличить приток внешних финансовых ресурсов в район для решения стратегических задач его развития, а так же выполнение поставленных задач путем достижения целевых показателей Программы: увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека (по сравнению с предыдущим годом), увеличение объема инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах, увеличение среднего уровня заработной платы.

Корректировка целевых показателей реализации Программы будет проведена по мере изменения показателей, задействованных при расчете целевых показателей реализации Программы.

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в

Красносулинский район на 2012-2015 годы»

за 2012 год                                                                (тыс. рублей)

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  | всего |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |
|  |  | Всего по Программе | 647,5 | 0 |  | 0 |  | 647,5 |  | 0 |  |  | 647,5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 647,5 |  |  | 0 |  | 508,6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 508,6 |  | 0 |  |  | -138,9 |  |
| - Создание благоприятной для инвестиций административной среды Красносулинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Долгосрочный прогноз развития инвестиционных процессов в Красносулинском районе, мониторинг инвестиционной деятельности предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Красносулинского района |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Организация работы Совета по инвестициям Красносулинского района |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Красносулинского района. |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Организация работы с возможными участниками для заключения соглашений об участии сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестиционных проектов на территории Красносулинского района |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | ## Подготовка проектов соглашений, меморандумов, договоров о сотру-дничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потен-циальными инвесторами. |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение прикладных научно-исследовательских и проектных работ в части территориально- пространственного развития инвестиционного потенциала Красносулинского района в рамках разработки документов территориального планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Корректировка схемы территориального планирования Красносулинского района. |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Создание территориально-пространственной и инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Формирование и актуализация банка данных инвестиционных площадок. |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Формирование экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение информационной работы по реализации мер государственной поддержки в рамках Областного закона от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области» |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа. |  | 32,4 |  | 0 |  | 0 |  | 32,4 |  | 0 |  |  | 32,4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 32,4 |  | 0 |  |  | 32,4 |  | 0 |  | 0 |  | 32,4 |  | 0 |  |  | 0 |
| V. Формирование финансовой инвестиционной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация взаимодействия с некоммерческим партнерством «Агентство инвестиционного развития Ростовской области», финансовыми учреждениями и организациями Красносулинского района. |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Красносулинском районе, в средствах массовой информации. |  | 615,1 |  | 0 |  | 0 |  | 615,1 |  |  | 0 |  | 615,1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 615,1 |  |  | 0 |  | 476,2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 476,2 |  |  | 0 |  | -138,9 Съемочные работы не были произведены, не представлены акты выполненных работ. |
| 6.2 | ## Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, круглых столах и семинарах; организация презентаций, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Красносулинского района. |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Подготовка ежегодного доклада на Совет по инвестициям Красносулинского района по подведению итогов за отчетный год. |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. Развитие инвестиционной деятельности муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Мониторинг реализации муниципальных программ создания благоприятных условий для привлечений инвестиций на 2012-2015 годы. |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Формирование и ведение базы данных по инвестиционным площадкам и реестра инвестиционных проектов муниципального образования. |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район на 2012-2015 годы»

за отчетный 2012 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | отклонение от планового показателя (+,-) |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека | руб. | 81057,73 | 119582,39 | 71659,70 | 338554,59 | 108802,32 | + 27744,59 |
| 2. | Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах | млн. руб. | 6810,38 | 9744,51 | 5913,95 | 26770,43 | 9035,56 | +2225,18 |
| 3. | Средний уровень заработной платы | руб. | 17052,12 | 18637,28 | 21061,66 | 24001,17 | 18099,4 | +1047,28 |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                       И. Ю. Кишкинова