Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

29.03.2013	№ 372	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о ходе работ по  муниципальной долгосрочной целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Красносулинском районе на 2010 – 2014        годы» по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинского района», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Красносулинском районе на 2010 – 2014 годы» по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить          на заместителя главы Администрации Красносулинского района             Кравченко Л.Г.

Первый заместитель

главы Администрации района                                                     Ю.Г. Голубов

Постановление вносит

отдел социальной политики

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 29.03.2013 № 372

Отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной

программе «Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Красносулинском районе на 2010-2014 годы» по результатам за 2012 год

Раздел I. Основные результаты

В течение года работа антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский район» велась согласно Регламенту антинаркотической комиссии. Запланировано и проведено 5 заседаний комиссии, вне плана прошло 1 заседание. Заседания проходили не реже 1 раза в квартал, рассмотрено 20 вопросов. Члены антинаркотической комиссии Красносулинского района  приняли участие в заседании антинаркотической комиссии Ростовской области 13.12.2012 в режиме видеоконференцсвязи.

В рамках муниципальной долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Красносулинском районе на 2010 - 2014 годы" в 2012 году проведено 328  мероприятий по профилактике наркомании.

Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий:

| № п/п | Программные мероприятия | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение районного конкурса агитбригад антинаркотической направленности среди старших школьников | Проведен районный конкурс агитбригад «Мы - за жизнь» (14.03.2012), в котором приняли участие 367 учащихся из 28 образовательных учреждений. Конкурс способствовал повышению качества и результативности работы по профилактике наркомании |
| 2. | Разработка и проведение спортивно-массовых мероприятий | Спортивные мероприятия «Спорт против наркотиков!» с участием дворовых команд, команд лагерей дневного пребывания, воспитанников спорт. секций и клубов, проведенные в течение года, помогли активнее вовлекать жителей района в занятия физической культурой и спортом. Количество несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся спортом, составило 7300 человек. |
| 3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом | Укреплению системы социального управления процессом профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков в Красносулинском районе способствовали мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, которые прошли в 19 лагерях дневного пребывания детей, парке им. Сулина, ГДК с 4.06 по 27.06, всего участников: 2848 человек. |
| 4. | Проведение районного фестиваля учащейся молодежи по здоровому образу жизни «Я живу! Я люблю жить!» | В октябре в РДК прошел фестиваль учащейся молодежи по здоровому образу жизни «Я живу! Я люблю жить!», в котором участвовали представители всех структур системы профилактики, администрации района, культуры и спорта, Русской православной церкви, Молодой гвардии (всего – 507 чел.). Как результат - активное участие учащихся 9 классов общеобразовательных школ района в тестировании на потребление наркотических веществ. |
| 5. | Издание и распространение в учреждениях социальной направленности, транспорте, информационных стендах листовок антинаркотического, антиалкогольного и антиникотинового содержания. | Изданы блокноты (1000 экз.), пропагандирующие здоровый образ жизни, с целью совершенствования системы информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании в районе. |
| 6. | Проведение открытых мероприятий в школах города и района на темы: «Опасные удовольствия», «Стиль жизни, ведущий к успеху», конкурсы художественного творчества, поделок, плакатов профилактической направленности «Суд над …», акции, дискотеки, фестивали, викторины, выставки | Благодаря проведению открытых мероприятий в школах города и района, в 2012 году улучшилось межведомственное взаимодействие и сотрудничество при проведении антинаркотической работы, а также качество проводимых мероприятий, что способствовало снижению уровня потребления наркотиков, увеличению обращаемости к врачу-наркологу (что говорит об активной профилактической работе) и повышению информационной грамотности учащихся школ. |

Раздел II. Меры по реализации программы

Принятые в 2012 году муниципальные правовые акты, направленные на противодействие незаконному обороту наркотиков:

- постановление Администрации Красносулинского района от 06.09.2012  № 976 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 14.07.2010 № 533» (изменения в разделе «Объемы и источники финансирования Программы»);

- постановление Администрации Красносулинского района от 21.03.2012 № 298 «Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Красносулинском районе на 2010-2014 годы» по результатам за 2011 год»;

- постановление Администрации Красносулинского района от 19.03.2012 № 277 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Главы Администрации Красносулинского района от 05.03.2008 № 97/1 «О создании антинаркотической комиссии муниципального образования «Красносулинский район» (изменения в составе комиссии);

- постановление Администрации Красносулинского района от 10.01.2012 № 16 «Об организации проведения добровольного тестирования учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений» (во исполнение рекомендаций антинаркотической комиссии РО).

На отчетный период было запланировано и полностью освоено 60,0 тыс. рублей (таблица №1).

Анализ наркоситуации на территории района показал, что благодаря усилиям муниципальных учреждений и организаций, правоохранительных органов отмечается повышение эффективности и активности деятельности по профилактике наркомании. В целом, антинаркотическая работа в районе приобрела целевой, системный характер. Определены приоритетные направления и выработаны рекомендации по повышению эффективности антинаркотической работы в Красносулинском районе.

Цели и задачи, реализованные в 2012 году:

1. Развитие и укрепление системы межведомственного взаимодействия в организации профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков.

2. Усиление взаимодействия между службами ОРЧ и ПООП руководством МО МВД России «Красносулинский» по раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

3. Проведение в Красносулинском районе тестирования учащихся 9 классов общеобразовательных школ на потребление наркотических веществ.

4. Активное вовлечение жителей района в занятия физической культурой и спортом.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы осуществляется:

-в соответствии с приложением к настоящему постановлению, содержащим данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий (таблица №2).

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы

Целевые показатели реализации программы на текущий финансовый год и плановый период:

1.Доля охвата профилактическими мероприятиями детей и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет- 2013 г. - 75%, 2014 г. – 77%.

2.Увеличение количества больных наркоманией, прошедших реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 1 года – 2013 г. – 0,1; 2014 г. – 0,2.

3.Повышение эффективности выявления и пресечения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств – 2013 г. - 2%; 2014 г. – 5%.

4. Увеличение изъятых наркотиков к количественной оценке годового незаконного оборота наркотиков - 2013 г. - 15%, 2014 г. – 17%.

Таблица № 1

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации

муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Красносулинском

районе на 2010-2014 годы» за 2012 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2012 | отклонение от планового значения (+ -) |
| 1. | Доля охвата профилактическими мероприятиями детей и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет | % | 70 | 72 | +2 |
| 2. | Увеличение количества больных наркоманией, прошедших реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 1 года | % | 0,09 | 0,09 | - |
| 3. | Повышение эффективности выявления и пресечения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств | % | 1 | 8,1 | +7,1 |
| 4. | Увеличение изъятых наркотиков к количественной оценке годового незаконного оборота наркотиков | % | 10 | 27 | +17 |

Таблица №2

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам

и их незаконному обороту в Красносулинском районе на 2010-2014 годы»

за 2012 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на _2012_ год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюд-жет | бюджет райо-на | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет райо-на | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет райо-на | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по программе | 60,0 |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |
| 2. | Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение районного конкурса агитбригад антинаркотической направленности среди старших школьников | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 4. | Разработка и проведение спортивно-массовых мероприятий | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 5. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |
| 6. | Проведение районного фестиваля учащейся молодежи по здоровому образу жизни «Я живу! Я люблю жить!» | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 7. | Издание и распространение в учреждениях социальной направленности, транспорте, информационных стендах листовок антинаркотического, антиалкогольного и антиникотинового содержания. | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  |  |
| 8. | Проведение открытых мероприятий в школах города и района на темы: «Опасные удовольствия», «Стиль жизни, ведущий к успеху», конкурсы художественного творчества, поделок, плакатов профилактической направленности «Суд над …», акции, дискотеки, фестивали, викторины, выставки | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                         И.Ю. Кишкинова