Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

29.03.2013	№ 373	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Поддержка и развитие         казачества в Красносулинском районе на 2012 – 2014 годы» по результатам          за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых         программ муниципального образования «Красносулинского района»,          руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Поддержка и развитие казачества в Красносулинском районе на 2012 – 2014 годы» по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            на заместителя главы Администрации Красносулинского района            Кравченко Л.Г.

Первый заместитель

главы Администрации района                                                     Ю.Г. Голубов

Постановление вносит

отдел социальной политики

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 29.03.2013 № 373

Отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной

программе «Поддержка и развитие казачества

в Красносулинском районе на 2012-2014 годы»

по результатам за 2012 год

Раздел I. Основные результаты

В рамках муниципальной долгосрочной целевой программы "Поддержка и развитие казачества в Красносулинском районе на 2012 - 2014 годы" в 2012 году проведено 37  мероприятий, направленных на укрепление духовных и нравственных основ казачества, а также реализацию государственной политики в области военно-патриотического воспитания молодежи.

Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий:

| № п/п | Программные мероприятия | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Участие в подготовке и проведении областного праздника Покрова Пресвятой Богородицы | 14.10.2012 казаки «Сулинского Юрта» приняли участие в областном празднике Покрова Пресвятой Богородицы в г. Новочеркасске, в целях сохранения и дальнейшего развития традиционной казачьей культуры. |
| 2. | Участие в подготовке и проведении конкурса сочинений учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции Донского казачества, посвященных юбилейным датам. | В МБОУ СОШ №10 и МБОУ Платовской СОШ проведены конкурсы сочинений на тему «В краю Тихого Дона», с целью формирования у подростков и молодежи интереса к самобытной казачьей культуре Донского края. |
| 3. | Участие в подготовке и проведении войскового фестиваля «Казачий круг» | В фестивале «Казачий круг» приняли участие 3 самодеятельных творческих коллектива от Красносулинского района |
| 4. | Участие дружинников муниципальной казачьей дружины «Сулинский Юрт» в мероприятиях, проводимых Администрацией района | Дружинники МКД «Сулинский Юрт» активно участвуют во всех культурно-массовых мероприятиях, походящих на территории района, в профилактических рейдах и операциях, проводимых сотрудниками МО МВД России «Красносулинский», с целью сохранения общественного порядка. |
| 5. | Участие во Всероссийском литературно-фольклорном фестивале «Шолоховская весна» | С целью популяризации традиций донского казачества, стабилизации межнациональных отношений, в мае 2012 года казаки «Сулинского Юрта» и творческие коллективы района приняли участие во Всероссийском литературно-фольклорном фестивале «Шолоховская весна». |

Раздел II. Меры по реализации программы

Принятые в 2012 году муниципальные правовые акты, направленные на поддержку и развитие казачества:

- постановление Администрации Красносулинского района от 23.04.2012  № 460 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие казачества в Красносулинском районе на 2012-2014 годы».

Задачи, реализованные в 2012 году:

1. Создание условий для несения муниципальной и иной службы членами казачьего общества.

2. Реализация государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи.

3. Сохранение и дальнейшее развитие традиционной казачьей культуры.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы осуществляется:

Программа доказала свою эффективность, благодаря достигнутым в 2012 году результатам (таблица №2).

В 2012 году увеличилось:

- количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся бюджетных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края;

- количество детей в образовательных бюджетных учреждениях,           систематически занимающихся спортом.

На отчетный период было запланировано и полностью освоено          1654,7 тыс. рублей (таблица №1).

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы

Целевые показатели реализации программы на текущий финансовый год и плановый период:

1. Увеличение количества детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях программы, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества - 2013 – на 375 чел., 2014 – на 380 чел.

2. Увеличение количества членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации - 2013 – на          14 чел., 2014 – на 15 чел.

Таблица №1

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Поддержка и развитие казачества в Красносулинском районе на 2012-2014 годы»

за 2012 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на _2012_ год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюд-жет | бюджет рай-она | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет рай-она | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет рай-она | внебюджетные источники |  |
| 1. | Всего по программе | 1648,4 |  | 1648,4 |  |  | 1654,7 |  | 1654,7 |  |  | 1654,7 |  | 1654,7 |  |  |  |
| 2. | Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение несения муниципальной и иной службы казачьими дружинами | 1648,4 |  | 1648,4 |  |  | 1654,7 |  | 1654,7 |  |  | 1654,7 |  | 1654,7 |  |  |  |

Таблица №2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Поддержка и развитие казачества в Красносулинском районе на 2012-2014 годы»

за 2012 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2012 | отклонение от планового значения + - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество рейдов, проводимых МО МВД России «Красносулинский» с привлечением дружинников казачьих дружин | рейдов | 30 | 30 | 0 |
| 2. | Число бюджетных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | учреждений | 4 | 4 | 0 |
| 3. | Количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся бюджетных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | единиц | 375 | 378 | +3 |
| 4. | Количество учащихся бюджетных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, активно занимающихся физической культурой, спортом, ведущих здоровый образ жизни | человек | 375 | 378 | +3 |
| 5. | Количество членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации | человек | 12 | 12 | 0 |
| 6. | Количество детей в образовательных бюджетных учреждениях, систематически занимающихся спортом | % | 20 | 22 | +2 |
| 7. | Количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в проводимых мероприятиях Программы | коллективов | 3 | 3 | 0 |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                       И.Ю. Кишкинова