Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

24.10.2013	№ 1264	г. Красный Сулин

Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие»

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 04.09.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», постановлением Администрации Красносулинского района от 10.09.2013 № 1066 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Красносулинского района       «Экономическое развитие» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 правовые акты Администрации Красносулинского района  по  Перечню  согласно  приложе-нию № 2 за исключением правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчетов о реализации муниципальных долгосрочных целевых программ за соответствующий период их действия.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить       на главного архитектора Администрации Красносулинского района          (Ревин С.П.).

Глава района	Н.А. Альшенко

Постановление вносит сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 24.10.2013 № 1264

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

# Паспорт

# муниципальной программы Красносулинского района

# «Экономическое развитие»

| Наименование муниципальной программы Красносулинского района | – | «Экономическое развитие» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Красносулинского района | – | Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) |
| Соисполнители муниципальной программы Красносулинского района | – | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Красносулинского района | – | банковские учреждения; Фонд Местного Развития, Некоммерческое Партнерство «Красносулинское агентство поддержки малого и среднего предпринимательства», государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Красный Сулин», Комитет по управлению имуществом Красносулинского района, управление образования Красносулинского района, Администрации городских и сельских поселений района |
| Подпрограммы муниципальной программы Красносулинского района | – | «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Красносулинского района | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Красносулинского района | – | создание благоприятного инвестиционного климата; создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса. |
| Задачи муниципальной программы Красносулинского района | – | создание условий для привлечения инвестиций в экономику Красносулинского района; создание благоприятной конкурентной среды; повышение предпринимательской активности; обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Красносулинского района | – | темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах; доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Красносулинского района | – | муниципальная программа реализуется с 2014 по 2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Красносулинского района | – | общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 870 405,4 тыс. рублей: в 2014 году – 283 545,7 тыс. рублей; в 2015 году – 355 793,7 тыс. рублей; в 2016 году – 403 813,2 тыс. рублей; в 2017 году – 456 813,2 тыс. рублей; в 2018 году – 456 813,2 тыс. рублей; в 2019 году – 456 813,2 тыс. рублей; в 2020 году – 456 813,2 тыс. рублей; в том числе: средств федерального бюджета – по результатам конкурса на получение средств, предусмотренных на софинансирование мероприятий муниципальной программы; средств областного бюджета – 5 850,2 тыс. рублей: в 2014 году – 764,9 тыс. рублей; в 2015 году – 831,3 тыс. рублей; в 2016 году – 850,8 тыс. рублей; в 2017 году – 850,8 тыс. рублей; в 2018 году – 850,8 тыс. рублей; в 2019 году – 850,8 тыс. рублей; в 2020 году – 850,8 тыс. рублей; средств бюджета района – 3 055,2 тыс. рублей: в 2014 году – 280,8 тыс. рублей; в 2015 году – 462,4 тыс. рублей; в 2016 году – 462,4тыс. рублей; в 2017 году – 462,4 тыс. рублей; в 2018 году – 462,4 тыс. рублей; в 2019 году – 462,4 тыс. рублей; в 2020 году – 462,4 тыс. рублей. средства внебюджетных источников – 2 861 500,0 тыс. рублей: в 2014 году – 282 500,0 тыс. рублей; в 2015 году – 354 500,0 тыс. рублей; в 2016 году – 402 500,0 тыс. рублей; в 2017 году – 455 500,0 тыс. рублей; в 2018 году – 455 500,0 тыс. рублей; в 2019 году – 455 500,0 тыс. рублей; в 2020 году – 455 500,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Красносулинского района | – | - улучшение условий ведения бизнеса в Красносулинском районе - снижение инвестиционных и предпринимательских рисков, снижение уровня коррупции; - снижение избыточных административных и иных ограничений, обязанностей, необоснованных расходов у субъектов предпринимательской и иной деятельности. |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы экономического развития Красносулинского района

Итоги 2010 – 2012 годов свидетельствуют о сохранении в экономике районе позитивных тенденций. Рост объемов отмечается во всех основных видах деятельности материального производства. Активизирована инвестиционная деятельность, выросли денежные доходы населения, сократилась численность официально зарегистрированных безработных.

По обороту на душу населения Красносулинский район занимает           1 место среди муниципальных образований области

Промышленное производство является основным сектором для создания материальных благ, товарной и денежной массы, новых рабочих мест и инвестиционных источников.

Промышленное производство района в 2010 году выросло в 3,3 раза по сравнению с 2009 годом, в 2011 году – в 1,7 раза по сравнению с 2010 годом, а в 2012 году темп роста составил 103,7% к показателю 2011 года. Динамичному его  развитию способствовал рост производства в обрабатывающих и добывающих видах промышленной деятельности.

За период с 2010 по 2013 годы наблюдается увеличение среднемесячной заработной платы работников в целом по району. В 2010 году увеличение составило 5,0%, в 2011 году 3,9%. В 2012 году среднемесячная заработная плата работников составила 18099,4 рублей темп роста 115,6% к 2011 году, район по этому показателю занимает 3 место среди муниципальных образований области.

По данным статистического учета за  2012 год по Красносулинскому району в разрезе крупных, средних и малых предприятий  с учетом данных по освоению средств на жилищное строительство общий объем инвестиций составил 10621,76 млн. руб. (соответствующий период 2011 года – 3372,61 млн. руб.). Индекс физического объема – 294,89 % (индекс дефлятор 2012/2011–106,8 %).

Отраслевая структура инвестиций представлена: промышленность – 78,09 %, сельское хозяйство – 0,4 %, индивидуальное жилищное строительство – 2,27 %, образование – 0,54 %, здравоохранение – 0,6 %, малый бизнес – 1,54 %, торговля – 1,64 %, прочие – 8,18 %, неформальная экономическая деятельность – 6,74 % .

Сохранилась тенденция опережающего роста оборота розничной торговли в организованной торговле по сравнению с розничными рынками и ярмарками. Так, оборот розничной торговли по всем каналам реализации по Красносулинскому району за январь-декабрь 2012 года составил 7002,24 млн. руб., в % к предыдущему  2011 году – 102,0.

В районе по состоянию на 01.01.2013 года насчитывается 452                            действующих объектов  розничной торговли, в том числе: 135–                         продовольственных, 178 – непродовольственных, 139 – смешанных, из них: 125 являются мелкорозничными. К соответствующему периоду 2011 года – 99,34%.  Все предприятия имеют частную форму собственности.

Существенное влияние на динамику оборота розничной торговли                малых предприятий оказывают преобразования на потребительском рынке района, связанные с интенсивным развитием современных высокоэффективных форм торговли, открытием супермаркетов и торговых комплексов Федеральных торговых сетей. Укрупнение и расширение торговых сетей повлекло  за собой сокращение мелкорозничной торговли и замедление темпов роста розничных продаж малыми предприятиями торговли.

Позитивным изменениям в экономике способствовали реализуемые Администрацией Красносулинского района меры, направленные на стимулирование экономической активности и экономического роста в сфере создания благоприятных условий для привлечения инвестиций, развития субъектов малого и среднего предпринимательства, защиты прав потребителей.

Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций

Инвестиционная политика Красносулинского района реализуется в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области до 2020 года (далее – Стратегия), которая утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 12.02.2010 № 106 «Об утверждении «Стратегического плана социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области до 2020 года».

Инвестиционная деятельность Красносулинского района в 2012 году отмечена позитивными тенденциями, определяемыми ростом объемов инвестиций в основной капитал.

К основным факторам, ограничивающим инвестиционную деятельность в Красносулинского района, в 2013 году следует отнести:

недостаток собственных финансовых средств предприятий,

недостаточный уровень доступности финансовых ресурсов кредитных организаций, в том числе, для малого и среднего бизнеса, реализующего инвестиционные проекты на территории Красносулинского района,

недостаточный уровень и высокую стоимость развития инженерной и транспортной инфраструктуры, инвестиционных площадок и индустриального парка в муниципальных образованиях Красносулинского района,

административные барьеры.

В этой связи необходимо формирование единой системы привлечения инвестиционных ресурсов, совершенствование механизма муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, развитие районной инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства, обеспечение эффективного использования имеющегося в Красносулинского района инвестиционного потенциала.

По оценке, в 2013 году объем инвестиций по полному кругу за счет всех источников финансирования составит 7181,85 млн. руб. Индекс физического объема к 2012 году в сопоставимых ценах составит 63,85 %.             К 2020 году объем инвестиций достигнет 11,9 млрд. рублей.

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

Содействие малому и среднему бизнесу является одним из основных стратегических приоритетов социально-экономического развития                Красносулинского района в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Красносулинского района на период до 2020 года.

Развитие предпринимательства –  одна из ключевых задач Администрации Красносулинского района. Политика Администрации Красносулинского района нацелена на формирование благоприятного инвестиционного климата для развития негосударственного сектора экономики посредством  выравнивания условий в городских и сельских поселениях для ведения предпринимательской деятельности в муниципальном районе.

Одним из важнейших факторов успешного развития экономических   реформ и стабилизации экономики является активизация малого предпринимательства, обеспечивающего наполнение рынка товарами и услугами,  развитие экономически оправданной конкуренции, создание новых рабочих мест. Несмотря на рост количества малых предприятий, формирование    цивилизованного предпринимательства остается долговременным процессом, во многом зависящим от наличия благоприятных экономических, правовых, политических и других условий.

С целью обеспечения комплексного подхода к удовлетворению потребностей малого и среднего бизнеса в финансовой, имущественной, информационной и иных видах поддержки, в районе сформирована инфраструктура поддержки предпринимательства, в которую входят:

- Фонд Местного Развития;

- некоммерческое партнерство «Красносулинское агентство поддержки малого и среднего бизнеса» (далее – НП «КАПМСБ»);

В районе ведется работа по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе путем освещения вопросов предпринимательства в средствах массовой информации, проведения рейтинговый конкурсов, конференций, семинаров, «круглых столов», вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Проводятся заседания районной межведомственной комиссии по              снижению административных барьеров совместно с Советом по предпринимательству при Администрации Красносулинского района, на которых обсуждаются проблемы развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).

Расширился доступ субъектов МСП к финансовым ресурсам. В районе 5 банков сотрудничают с субъектами МСП.

Развитие малого и среднего бизнеса и переход его на качественно новый уровень участия в формировании валового регионального продукта области требуют существенного расширения возможностей для субъектов МСП в вопросах обеспечения финансовыми ресурсами и нежилыми помещениями, необходимыми для осуществления хозяйственной деятельности.

Предыдущий опыт реализации муниципальных программ поддержки и  развития  малого  предпринимательства  в Красносулинском районе                    подтверждает невозможность решения проблемы развития малого и среднего предпринимательства без государственной и муниципальной поддержки.

Прогноз экономического развития Красносулинского района

В 2013 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций оценивается в объеме 7,2 млрд. рублей или 63,9 процента к предыдущему году в сопоставимых ценах. К 2020 году объем инвестиций достигнет 11,9 млрд. рублей.

В долгосрочной перспективе развитие малого и среднего предпринимательства будет определяться следующими основными тенденциями:

увеличение количества малых и средних предприятий в 2020 году на        18 процентов к 2013 году;

увеличение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 2020 году на 26 процентов к 2013 году;

рост оборотов малых и средних предприятий в 2020 году к 2013 не менее чем на 165%.

Потенциал экономического развития Красносулинского района

Красносулинский район обладает значительным потенциалом для создания благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата, обусловленным совокупностью конкурентных преимуществ рйона, таких как благоприятные природно-климатические условия, выгодное геоэкономическое и геополитическое положение, развитая транспортная инфраструктура, диверсифицированная экономика, ресурсообеспеченность, уровень развития малого и среднего бизнеса, высокий образовательный и профессиональный уровень трудовых ресурсов, социально-политическая стабильность в районе.

Приоритеты и цели муниципальной политики Красносулинского района

В целях формирования и развития экономических и институциональных условий для устойчивого и динамичного развития Красносулинского района утверждена Стратегия, определившая основные приоритеты и направления развития района на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Согласно Стратегии основными приоритетами муниципальной политики в сфере экономического развития Красносулинского района являются:

повышение конкурентоспособности экономики и реализация инвестиционного потенциала Красносулинского района;

создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание               мер управления рисками реализации муниципальной программы

Риск неуспешной реализации муниципальной программы в части создания благоприятного инвестиционного климата связан с влиянием следующих групп рисков и негативных факторов.

Мировые тенденции оказывают существенное влияние на инвестиционное развитие Ростовской области и Красносулинского района. Изменения мировых конъюнктур может повлиять на объем и структуру инвестиций.

Неопределенность на мировых рынках будет снижать инвестиционную привлекательность региона и района в связи с возможным оттоком капиталов из развивающихся стран, в том числе России.

Другим не менее важным риском реализации муниципальной программы может стать рост издержек инвесторов при проведении соответствующей налоговой, тарифной, бюджетной политики на федеральном уровне. Рост затрат на ведение бизнеса негативным образом отразится на Ростовской области и Красносулинском районе, так как регион и район не обладают возможностями экспорта товаров топливно-энергетического комплекса.

Также следует отметить риски, связанные с денежно-кредитной политикой Центрального банка Российской Федерации по регулированию банковских резервов, процентной ставки и валютного курса, что может сказаться на стоимости кредитных ресурсов для реализации инвестиционных проектов.

Риск неуспешной реализации муниципальной программы в части развития субъектов МСП при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем, существует риск неполучения средств из  областного бюджета требуемых для софинансирования мероприятий муниципальной программы. В этом случае не будет осуществлен ряд запланированных мероприятий (развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства), а финансирование ряда мероприятий будет существенно сокращено (финансовая поддержка субъектов МСП).

Тем не менее, необходимо отметить возможные риски при реализации Муниципальной программы, связанные с совершенствованием нормативного обеспечения деятельности, что в целом может привести к замедлению темпов развития сферы малого и среднего предпринимательства.

Вместе с тем, при реализации мероприятий подпрограммы могут возникнуть следующие риски:

Риски, связанные с человеческим фактором.

Риск получения низкого уровня эффективности выполнения мероприятий программы из-за недостаточной квалификации персонала. Механизм минимизации такого риска состоит в привлечении к исполнению мероприятий программы высококлассных специалистов.

Финансовые риски, связанные с неполучением требуемых средств на реализацию подпрограммы. В этом случае реализация запланированных мероприятий подпрограммы будет затруднена. Механизмом минимизации данного риска является выполнение работ по ранжированию задач по степени важности, их поэтапная разработка и реализация.

Характеристика мер правового регулирования

В качестве основных мер правового регулирования в сфере создания благоприятных условий для привлечения инвестиций планируется разработка нормативно правовых актов направленных на развитие индустриального парка и мероприятий государственно-частного партнерства в Красносулинском районе.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной               программы

Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов муниципальной политики Красносулинского района, целями муниципальной политики в рамках реализации настоящей муниципальной программы являются.

Цель 1. Создание благоприятного инвестиционного климата.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

создание условий для привлечения инвестиций в экономику Красносулинского района;

создание благоприятной конкурентной среды.

Показателем достижения данной цели является:

темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах.

Цель 2. Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

повышение предпринимательской активности;

обеспечение конкурентоспособности субъектов МСП.

Показателем достижения данной цели является:

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

Основными ожидаемыми результатами в сфере муниципальной программы должны стать:

- улучшение условий ведения бизнеса в Красносулинском районе - снижение инвестиционных и предпринимательских рисков, снижение уровня коррупции;

- снижение избыточных административных и иных ограничений, обязанностей, необоснованных расходов у субъектов предпринимательской и иной деятельности.

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы в течение срока ее реализации представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Общий срок реализации настоящей муниципальной программы рассчитан на период 2014 – 2020 годы.

Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной                  программы, обобщенная характеристика основных мероприятий                   и мероприятий ведомственных целевых программ

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм:

1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район».

2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинский район».

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.

На создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса направлены соответствующие мероприятия:

подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» – в части утверждения и реализации мер, направленных на создание условий для привлечения инвестиций в экономику Красносулинского района;

подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» – в части утверждения и реализации мер, направленных на повышение предпринимательской активности и развитие субъектов МСП.

Представленная характеристика подпрограмм с точки зрения их направленности на достижение целей настоящей муниципальной программы, задает общее понимание концепции планируемых действий. В свою очередь, каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий. Выстроенная в рамках настоящей муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район».

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий.

1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Красносулинского района, в рамках которого будут реализованы меры направленные на:

устранение административных барьеров;

организацию инвестиционного процесса;

привлечение инвестиций в Красносулинский район.

1.2. Создание условий для реализации инвестиционных проектов, в рамках которого будут реализованы меры:

- по созданию объектов транспортной инфраструктуры;

- организация и проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций;

- оказание содействия инвесторам в подборе персонала для работы по реализации инвестиционных проектов;

- оказание методической, финансовой поддержки частным инвесторам по вопросам, связанным с государственно - частным партнерством.

1.3. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Красносулинского района, в рамках которого будут реализованы меры по организации экспозиций/стендов Красносулинского района в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности района, а также реализация мер, направленных на повышение инвестиционной активности в Красносулинском районе.

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе».

Основной целью подпрограммы является обеспечение равных и благоприятных условий для развития субъектов МСП района.

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации 31 мероприятия, включенного в 5 разделов. Основные разделы Муниципальной программы сформированы с учетом проблем, требующих решения на местном уровне, а именно:

1) расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования – 9 мероприятий;

2) содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, консультационное обеспечение субъектов МСП – 4 мероприятия;

3) образовательное и информационное обеспечение субъектов МСП, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности – 4 мероприятий;

4) методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП -  9 мероприятий;

5) вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и поддержка молодежного предпринимательства – 5 мероприятий.

В рамках финансовой поддержки субъектов МСП будут реализованы следующие меры:

- Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на компенсацию затрат по организации собственного дела;

- Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных   сферах деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и (или) программного обеспечения, его обновления;

- Предоставление субсидий субъектам МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части арендных платежей;

- Освещение в средствах массовой информации проблем и перспектив развития МСП;

- Обеспечение участия субъектов МСП в региональных конкурсах и организация районного конкурса «Лучший предприниматель года».

Муниципальной программой не предусматривается реализация ведомственных целевых программ.

Перечь подпрограмм, основных мероприятий Муниципальной программы представлен в приложении № 2 к Муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной          программы

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы составляют средства из бюджетных и внебюджетных источников.

Бюджетные источники:

1) федеральный бюджет – средства, предусмотренные на софинансирование мероприятий настоящей подпрограммы;

2) областной бюджет – средства, предусмотренные на софинансирование мероприятий настоящей подпрограммы;

3) бюджет района – средства, предусмотренные на финансирование мероприятий в бюджете района в соответствии с решением  Собрания депутатов Красносулинского района.

Внебюджетные источники:

1) средства   коммерческих   банков;

2) средства Фонда Местного Развития

Общий объем финансовых ресурсов в 2014 – 2020 годах составляет 2 870 405,4 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 5850,2 тыс. рублей;

средства бюджета района – 3055,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 861 500,0 тыс. рублей.

Основой финансирования муниципальной программы являются средства коммерческих банков.

Финансирование из средств федерального бюджета осуществляется по результатам конкурса на получение средств, предусмотренных на софинансирование мероприятий муниципальной программы.

Сведения о финансовом обеспечении подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы по годам ее реализации представлены в Приложение № 3. Прогнозная оценка объемов финансового обеспечения реализации программных мероприятий из всех источников финансирования приведена в Приложение № 4 в разрезе подпрограмм по годам реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Участие поселений, входящих в состав Красносулинского             района, в реализации муниципальной программы

# Администрации городских и сельских поселений района участвуют в реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» муниципальной программы в части информационного и консультационного обеспечения субъектов МСП.

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в Приложении № 1, по формуле:

,

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в Приложении № 5, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период;

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) муниципальной программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95 процентному плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75 процентному плановому приросту значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы  составил не менее 95 процентов, уровень финансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм муниципальной программы составил не менее 90 процентов;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 80 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы  составил не менее 70 процентов;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы  представлены в приложении № 5 к муниципальной программе.

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,                  соисполнителей, участников муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Красносулинского района об утверждении муниципальной программы в Администрацию Красносулинского района;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Красносулинского района об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу Финансово-экономического управления сведения (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы), о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Администрации Красносулинского района;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Красносулинского района проект постановления Администрации Красносулинского района об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Красносулинского района.

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Финансово-экономического управления;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года.

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения              инвестиций в Красносулинский район» муниципальной программы

# Паспорт подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | – | «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) |
| Участники подпрограммы | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | - создание благоприятной конкурентной среды; - повышение уровня и качества жизни населения Красносулинского района; - обеспечение взаимодействия бизнеса, органов государственной власти и органов местного самоуправления посредством развития государственно-частного партнерства; - повышение инвестиционной активности внешних и внутренних инвесторов. |
| Задачи подпрограммы | – | - оказание содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории Красносулинского района; - формирование и поддержание позитивного имиджа, как района благоприятного для инвестиционной и предпринимательской деятельности; - создание условий для реализации инвестиционных проектов. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | - объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций; - объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014-2020 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета района составляет 86,2 тыс. рублей: в 2014 году – 11,8 тыс. рублей; в 2015 году – 12,4 тыс. рублей; в 2016 году – 12,4 тыс. рублей; в 2017 году – 12,4 тыс. рублей; в 2018 году – 12,4 тыс. рублей; в 2019 году – 12,4 тыс. рублей; в 2020 году – 12,4 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | - улучшение инвестиционного имиджа и условий ведения бизнеса в Красносулинском районе; - улучшение условий осуществления инвестиционной деятельности, обеспечивающее устойчивое социально-экономическое развитие Красносулинского района. - позиционирование Красносулинского района как инвестиционно привлекательной территории. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы                          муниципальной программы

Подпрограмма  призвана определить направления деятельности по созданию благоприятной для субъектов инвестиционной деятельности среды и обеспечить проведение последовательной, системной и эффективной инвестиционной политики муниципального образования «Красносулинский район» (далее – муниципальная политика).

Формирование благоприятного инвестиционного климата будет способствовать как увеличению объемов инвестиций, так и их диверсификации по секторам экономики и изменению структуры экономики, улучшению инвестиционной привлекательности Красносулинского района, притоку инвестиций.

Создание благоприятного инвестиционного климата стимулирует приток инвестиций в экономику, увеличивает налоговые поступления в бюджет, повышает качество жизни населения.

Подпрограмма предполагает проведение мероприятий по комплексному улучшению инвестиционного климата в Красносулинском районе, активизации предпринимательских и общественных работ по развитию экономики, созданию современных и модернизации действующих производств, расширению источников и увеличению объемов финансирования инвестиций, организации высокоэффективного инвестиционного процесса.

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью внедрения системного программно-целевого подхода в инвестиционной сфере, а также потребностью экономики Красносулинского района в больших объемах инвестиционных ресурсов.

Красносулинский район обладает значительным потенциалом для повышения инвестиционной привлекательности, развития деловой активности и реализации масштабных инвестиционных проектов.

За  последние 3 года в экономику Красносулинского района было привлечено 15,4 млрд. рублей. Рекордным стал 2012 год - 10,6 млрд. рублей, в котором ООО «Гардиан Стекло Ростов» велась активная фаза строительства завода по производству листового стекла, за период строительства завода освоено 8,99 млрд. рублей. Это показатель планомерной работы, которую ведет Администрация Красносулинского района совместно с Агентством инвестиционного развития Ростовской области.

В сформированный перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов» входит 5 проектов, которые реализуются на территории Красносулинского района, их инициаторы: ООО «Гардиан Стекло Ростов», ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», ООО «Красносулинский Металлургический Комбинат», Корпорация ТехноНИКОЛЬ.

Для организации новых производственных мощностей район располагает возможностью разместить инвесторов.

В материалах территориального планирования области предусмотрено создание Красносулинского индустриального парка на участке площадью 1100 га, в «золотом треугольнике» Восточного Донбасса, между городами Шахты, Красный Сулин и Новошахтинск.

Инвестиционная привлекательность этого индустриального парка обеспечена:

- комплексным подходом к формированию инфраструктуры, что существенно сокращает расходы;

- рациональным размещением парка и возможностью совместного освоения его территории, что упрощает и удешевляет разрешительные и согласовательные процедуры;

- обширностью территории и низкой ценой земли, что позволяет размещать производства в одном уровне;

- близостью  к крупным донским городам, что решает проблему обеспеченности  кадрами новых предприятий;

- софинансированием работ по обеспечению индустриального парка необходимыми инженерными коммуникациями на принципах государственно - частного партнерства;

- мерами государственной поддержки, предусмотренными областными законами.

Этими преимуществами уже воспользовалась компания «Guardian Europe Sarl», которая построила стекольный завод, создано 300 новых рабочих мест. В 2013 году к реализации проектов в Красносулинском индустриальном парке приступили новые резиденты: французская IMERYS (ООО «Имерис Восток»), российский «ТехноНИКОЛЬ» (ООО «Завод ТЕХНО»), американские Praxair (ООО «Праксэа Рус») и Air Products (ООО «Эйр Продактс Газ»).

Продолжается реализация инвестиционных проектов: ОАО УК «Донской уголь» -  «Строительство шахты «Обуховская-1» с обогатительной фабрикой», ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» - «Строительство установки электрообессоливания и атмосферно-вакуумной перегонки нефти мощностью 2,5 млн. тонн в год и ООО «Гардиан Стекло Ростов» это - еще более тысячи рабочих мест.

Благоприятные возможности для развития строительной индустрии – район располагает богатыми месторождениями глины, строительного и облицовочного камня, щебеночного грунта, песчано-гравийной смеси.

Инвестиционно-привлекательным является и сельскохозяйственное направление в развитии экономики района.

Создание благоприятных административно-правовых условий для осуществления инвестиционной деятельности как российскими, так и иностранными компаниями на территории района, формирование инвестиционной привлекательности района требует комплексного подхода, участия в этом процессе представителей власти, бизнеса, общественности, что обуславливает необходимость решение данного вопроса программно-целевым методом.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы  представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы                муниципальной программы

Главным приоритетом в сфере реализации подпрограммы является формирование и реализация обоснованной, эффективной долгосрочной инвестиционной политики Администрации Красносулинского района, направленной на обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории района, способствующего повышению инвестиционной активности.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы сформированы на основе положений Стратегии.

В соответствии с целями подпрограммы, приоритетами муниципальной политики по привлечению инвестиций являются:

- приоритет социального развития – предпочтение отдается инвестиционным проектам, имеющим больший социальный эффект, выражающийся в росте благосостояния, повышении качества жизни и улучшении здоровья населения Красносулинского района, вовлечении в трудовые отношения лиц с ограниченными физическими возможностями и т.п.;

- приоритет экологической безопасности – предпочтение отдается инвестиционным проектам, не оказывающим негативное влияние на состояние окружающей среды.

С учетом приоритетов муниципальной политики по привлечению инвестиций сформулированы следующие цели реализации настоящей подпрограммы:

- создание благоприятной конкурентной среды;

- повышение уровня и качества жизни населения Красносулинского района;

- обеспечение взаимодействия бизнеса, органов государственной власти и органов местного самоуправления посредством развития государственно-частного партнерства;

- повышение инвестиционной активности внешних и внутренних инвесторов.

Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением следующих задач:

- оказание содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории Красносулинского района;

- формирование и поддержание позитивного имиджа, как района  благоприятного для инвестиционной и предпринимательской деятельности;

- создание условий для реализации инвестиционных проектов.

Достижение целей должно быть обеспечено за счет привлечения инвестиций в экономику, что требует качественного улучшения инвестиционного климата района в виде:

- инженерной и территориально-пространственной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, соответствующей потребностям инвестора;

- обеспечения информационной доступности по вопросам предоставления земельных участков.

Необходимо направить усилия на систематизацию первоочередных и перспективных мер по активизации инвестиционного развития.

Важно определить и следовать основополагающим принципам: последовательность и долгосрочность инвестиционной политики; приоритет мерам, имеющим статистический существенный эффект; дебюрократизация инвестиционного процесса; снижение коррупциогенности; сосредоточенность на продуктивных действиях; результативность реализуемых мероприятий.

Немаловажным является повышение информационной доступности.

Доступ к утвержденным документам территориального планирования Красносулинского района, материалам по их обоснованию в информационной системе территориального планирования должен быть обеспечен с использованием официального сайта Администрации Красносулинского района. В целях снятия барьеров для инвестиционной деятельности также необходимо обеспечить доступ к проектам документов территориального планирования и материалам по обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования. Информация об инвестиционных площадках (грин- и браунфилдов) должна быть доступна потенциальным инвесторам.

При этом необходимо определить две задачи: выравнивание развития территорий и привлечение инвестиций. С точки зрения успешности привлечения инвестиций объединять данные две задачи, как на управленческом, так и программном уровнях, нецелесообразно. Следует придерживаться одного из главных мировых драйверов роста экономики и привлечения инвестиций – агломерационного эффекта и обращать внимание на критерии локализации, заявляемые инвестором в качестве ключевых.

При разработке и дальнейшем совершенствовании инвестиционного законодательства очень важно делать упор на проведение аудита административных процедур, оказывающих влияние на привлечение инвестиций с целью оптимизации, а также сокращения количества и сроков выдачи разрешений и осуществления иных мер для формирования административной среды, а также генерацию новых идей (при этом нормативные правовые акты должны быть максимально прямого действия и максимально простыми и понятными для инвесторов, характеризующими уникальность Красносулинского района, как одного из самых инвестиционно привлекательных районов Ростовской области).

Показателями достижения целей и решения задач являются:

объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах по полному кругу предприятий и организаций города, млн. рублей;

объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млн. рублей.

Основными ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются:

- улучшение инвестиционного имиджа и условий ведения бизнеса в Красносулинском районе;

- улучшение условий осуществления инвестиционной деятельности, обеспечивающее устойчивое социально-экономическое развитие Красносулинского района.

- позиционирование Красносулинского района как инвестиционно привлекательной территории.

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2020 год (в один этап).

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий                   ведомственных целевых программ подпрограммы муниципальной             программы

В рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» будут реализованы 5 основных мероприятий. В целях создания условий для улучшения инвестиционного климата Красносулинского района, привлечения иностранных и отечественных инвесторов в экономику района планируется сосредоточиться на следующих направлениях.

Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Красносулинского района

Срок реализации – 2014-2020 годы.

В рамках данного мероприятия планируется:

- реализация мер, направленных на сокращение административных барьеров для инвесторов;

- организация постоянного взаимодействия с инвесторами по вопросам административных процедур, оказывающих влияние на привлечение инвестиций с целью оптимизации, а также сокращения количества и сроков выдачи разрешений и осуществления иных мер для формирования благоприятной административной среды;

- обеспечение деятельности Совета по инвестициям Красносулинского района;

- организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Красносулинского района;

- ведение Реестра инвестиционных проектов Красносулинского района;

- подготовка проектов соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами.

Основное мероприятие 1.2. Создание условий для реализации                     инвестиционных проектов

Срок реализации – 2014-2020 годы.

В рамках данного мероприятия планируется реализация мер, направленных на повышение доступности инженерно-транспортной инфраструктуры.

Для стимулирования инвестиционной деятельности на территории Красносулинского района планируется продолжение реализации Областного закона от 22.07.2010 № 448-ЗС «Об основах государственно - частного партнерства» и постановления Администрации Красносулинского района от 13.12.2012 № 1073 «О порядке участия сторон государственно - частного партнерства в реализации инвестиционного проекта на территории Ростовской области» в части:

создание объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

создание объектов транспортной инфраструктуры.

С целью развития механизмов государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) в указанный период планируется:

- организация оказания методической, финансовой поддержки частным инвесторам (инициаторам инвестиционных проектов) по вопросам, связанным с ГЧП;

- обеспечения информационной доступности по вопросам предоставления земельных участков;

- взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области в рамках заключенного соглашения.

Основное мероприятие 1.3. Обеспечение мероприятий, направленных        на формирование благоприятного инвестиционного имиджа                           Красносулинского района

Срок реализации – 2014-2020 годы.

Реализация основного мероприятия будет осуществляться по следующим направлениям:

освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Красносулинском районе, в средствах массовой информации;

участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумов, «Дней района»; «круглых столов» и семинаров; организация коллективных экспозиций/стендов Красносулинского района в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций, презентаций, фестивалей, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности районе.

Подпрограммой не предусматривается реализация ведомственных целевых программ.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы            муниципальной программы

Объемы финансового обеспечения подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможности бюджета района. Планируется, что объем финансирования подпрограммы из средств бюджета района составит в 2014 – 2020 годах составит 86,2 тыс. рублей.

В основном средства бюджета района, выделяемые на данную подпрограмму, будут направлены на обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с ожидаемыми непосредственными результатами представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Сведения о расходах на реализацию подпрограммы с разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации представлены в приложе-ниях №№ 4, 5 к муниципальной программе.

Раздел 5. Участие поселений, входящих в состав Красносулинского района, в реализации подпрограммы муниципальной программы

Участие поселений, входящих в состав Красносулинского района, в реализации подпрограммы не предусмотрено.

# Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего                             предпринимательства в Красносулинском районе» муниципальной         программы

Паспорт подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | – | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) |
| Участники подпрограммы | – | банковские учреждения; Фонд Местного Развития, Некоммерческое партнерство «Красносулинское агентство поддержки малого и среднего предпринимательства», государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Красный Сулин», Комитет по управлению имуществом Красносулинского района, управление образования Красносулинского района, Администрации городских и сельских поселений района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, как одного из стратегических факторов социально-экономического развития района |
| Задачи подпрограммы | – | развитие системы финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП); совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства; совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов МСП. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | темп роста оборота малых и средних предприятий Красносулинского района; количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Красносулинского района. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 870 319,2 тыс. рублей: в 2014 году – 283 533,9 тыс. рублей; в 2015 году – 355 781,3 тыс. рублей; в 2016 году – 403 800,8 тыс. рублей; в 2017 году – 456 800,8 тыс. рублей; в 2018 году – 456 800,8 тыс. рублей; в 2019 году – 456 800,8 тыс. рублей; в 2020 году – 456 800,8 тыс. рублей; в том числе: средств федерального бюджета – по результатам конкурса на получение средств, предусмотренных на софинансирование мероприятий настоящей Программы; средств областного бюджета – 5 850,2 тыс. рублей: в 2014 году – 764,9 тыс. рублей; в 2015 году – 831,3 тыс. рублей; в 2016 году – 850,8 тыс. рублей; в 2017 году – 850,8 тыс. рублей; в 2018 году – 850,8 тыс. рублей; в 2019 году – 850,8 тыс. рублей; в 2020 году – 850,8 тыс. рублей; средств бюджета района – 2 969,0 тыс. рублей: в 2014 году – 269,0 тыс. рублей; в 2015 году – 450,0 тыс. рублей; в 2016 году – 450,0 тыс. рублей; в 2017 году – 450,0 тыс. рублей; в 2018 году – 450,0 тыс. рублей; в 2019 году – 450,0 тыс. рублей; в 2020 году – 450,0 тыс. рублей. средства внебюджетных источников – 2 861 500 тыс. рублей: в 2014 году – 282 500,0 тыс. рублей; в 2015 году – 354 500,0 тыс. рублей; в 2016 году – 402 500,0 тыс. рублей; в 2017 году – 455 500,0 тыс. рублей; в 2018 году – 455 500,0 тыс. рублей; в 2019 году – 455 500,0 тыс. рублей; в 2020 году – 455 500,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | обеспечение увеличения численности работающих на малых и средних предприятиях; обеспечение притока инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы                           муниципальной программы

Содействие малому и среднему бизнесу является также одним из основных стратегических приоритетов социально-экономического развития Красносулинского района в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Красносулинского района на период до 2020 года.

Динамичное развитие экономики Красносулинского района, насыщение рынка товарами и услугами, улучшение бизнес-среды Красносулинского района и повышение инвестиционной  привлекательности района во многом зависит не только от деятельности предприятий крупного бизнеса, свой значительный вклад вносят и субъекты МСП.

Для успешной деятельности предпринимателей в Красносулинском районе созданы благоприятные условия. Так, представители МСП, обратившись в соответствующие структуры, могут рассчитывать не только на финансовую поддержку, но и имущественную, консультационную, организационную.

Вместе с тем, в настоящее время для бизнес-сообщества уже действуют новые правила налогообложения: увеличение с 2011 года ставок по страховым взносам для юридических лиц, и практически двукратный рост с 2013 года отчислений по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию для индивидуальных предпринимателей. Малые компании пока еще справляются с давлением финансовой нагрузки и их количество в районе продолжает расти (на 2,8 процента в 2012 году по сравнению с 2011 годом), но среди индивидуальных предпринимателей в 2012 году начался процесс самоликвидации. Так, в 2012 году количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей снизилось на 2,5 процента.

Анализ видов деятельности, которыми занимаются малые и средние предприятия, показал практически полное совпадение со среднеобластными тенденциям. Так, наиболее привлекательным для субъектов малого и среднего бизнеса района, является сектор торговли.

За последние годы в районе расширены формы поддержки субъектов МСП, организована работа по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности, формированию инфраструктуры поддержки МСП.

Проводится работа по освещению вопросов предпринимательства в средствах массовой информации, проводятся рейтинговые конкурсы, семинары, «круглые столы» по вопросам развития МСП.

С целью обеспечения комплексного подхода к удовлетворению потребностей малого и среднего бизнеса в финансовой, имущественной, информационной и иных видах поддержки в районе создана сеть объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства, в которую входят: Фонд Местного Развития; некоммерческое партнерство агентство поддержки и развития МСП.

В прогнозируемом периоде, в соответствии с программой, усилия будут направлены на:

повышение роли МСП в улучшении жизни населения;

обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, привлечение предпринимательских кругов к решению вопросов социально-экономического развития районе;

наполнение районного рынка товарами и услугами малых и средних предприятий;

увеличение числа субъектов МСП;

увеличение налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в бюджеты всех уровней;

повышение инвестиционной активности МСП.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы                    муниципальной программы

Для реализации целей муниципальной политики в районе развития МСП органы местного самоуправления посредством реализации подпрограммы должны обеспечить в Красносулинском районе равные и благоприятные условия для развития субъектов МСП.

Основной целью подпрограммы является:

повышение темпов развития МСП, как одного из стратегических факторов социально-экономического развития района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

развитие системы финансово-кредитной поддержки субъектов МСП;

совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития МСП;

совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов МСП.

Показателями достижения данной цели являются:

темп роста оборота малых и средних предприятий Красносулинского района;

количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения Красносулинского района.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по итогам 2020 года будут:

обеспечение увеличения численности работающих на малых и средних предприятиях;

обеспечение притока инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2020 год. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы                 муниципальной программы

В рамках подпрограммы будут реализованы пять основных мероприятий:

2.1. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования.

2.2. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Консультационное обеспечение субъектов МСП.

2.3. Образовательное и информационное обеспечение субъектов МСП, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

2.4. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

2.5. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и поддержка молодежного предпринимательства.

Основное мероприятие 2.1. Расширение доступа субъектов малого           и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие             микрофинансирования

Срок реализации – 2014-2020 годы.

Финансовая поддержка является одним из важных направлений муниципальной политики по содействию развитию МСП, так как она предполагает непосредственное предоставление данным субъектам экономической деятельности инструментов (средств) для организации и ведения бизнеса. Именно с помощью финансовых мер, например выделения субсидий, можно способствовать открытию новых предприятий, их модернизации.

В рамках данного мероприятия планируется предоставление следующих субсидий субъектам МСП:

начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела;

субъектам МСП в приоритетных сферах деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и срредннего предпринимательства в целях возмещения части арендных платежей;

субъектам МП в приоритетных сферах деятельности.

Также в рамках данного мероприятия будет организована работа по совершенствованию совместно с банковскими учреждения продуктов банковского кредитования, в том числе посредством заключения соглашений о сотрудничестве, расширение количества банков-участников районной подпрограммы муниципальной программы.

Основное мероприятие 2.2. «Содействие развитию организаций,                     образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП.                      Консультационное обеспечение субъектов МСП»

Срок реализации – 2014-2020 годы.

В рамках данного мероприятия планируется реализация следующих мер:

Консультирование субъектов  МСП, в том числе посредством создания «общественных приемных».

Оказание неотложной  консультационной поддержки субъектам МСП  по вопросам преодоления административных барьеров.

Информационная поддержка и методическая помощь безработным гражданам на стадии организации предпринимательской деятельности.

Оказание консультационной помощи начинающим предпринимателям, в том числе организовавшим собственное дело при содействии службы занятости населения, в подготовке документов для участия в областном и муниципальном конкурсах на получение субсидии на компенсацию затрат на организацию собственного дела.

Основное мероприятие 2.3. Образовательное и информационное                обеспечение субъектов МСП, пропаганда и популяризация                          предпринимательской деятельности»

Срок реализации – 2014-2020 годы.

1. Оказание консультационной поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим организовать собственное дело, по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, посредством обеспечения действия единых стандартов оказания информационно-консультационных услуг субъектам МСП и гражданам, желающим организовать собственное дело в Красносулинском районе; обеспечения взаимодействия организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства, и органов службы занятости населения района.

2. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития МСП. Проведение семинаров, «круглых столов» планируется по таким темам, как применение законодательства о проверках субъектов МСП, практики разрешения спорных ситуаций, налогообложения и бухгалтерского учета субъектов МСП.

3. Организация и проведение профориентационных семинаров для безработных граждан «Основы предпринимательской деятельности».

2.4. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение             деятельности субъектов МСП, организаций, образующих                          инфраструктуру поддержки субъектов МСП

Срок реализации – 2014-2020 годы.

Обеспечение участия субъектов   МСП   в   региональных конкурсах и организация районного конкурса «Лучший предприниматель года».

Проведение социологического  опроса   по вопросам  развития МСП.

Предоставление муниципального имущества субъектам МСП  в аренду  для ведения предпринимательской деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Предоставление в аренду  земельных участков субъектам МСП для ведения предпринимательской деятельности.

Мониторинг доведения  до сведения субъектов МСП плана приватизации имущества на территории района.

Мониторинг формирования  и обновление базы данных потребностей субъектов МСП в имуществе.

Обеспечение участия субъектов МСП в областном конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности».

Организация работы Совета по предпринимательству при Администрации Красносулинского района.

Организация работы районной межведомственной комиссии по снижению административных барьеров

Основное мероприятие 2.5. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и поддержке молодежного предпринимательства

Срок реализации – 2014-2020 годы.

В рамках данного мероприятия планируется реализация следующих мер:

1. Развитие предпринимательских навыков у детей и подростков в школах, в том числе, проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, олимпиады по предпринимательству среди старшеклассников.

2. Проведение анкетирования молодежи с целью привлечения внимания молодых людей к занятию предпринимательской деятельностью.

3. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в том числе: развитие предпринимательских навыков и компетенций у детей и подростков в школах, в том числе проведение игровых и тренинговых мероприятий, олимпиад по предпринимательству среди старшеклассников.

4. Содействие прохождению трудовой практики, а также временной занятости учащейся молодежи на предприятиях субъектов МСП.

5. Организация и проведение в общеобразовательных школах района встреч с успешными предпринимателями района.

6. Проведение тренингов и мастер-классов с предпринимателями района, направленных на повышение управленческих качеств и предпринимательской инициативы молодежи.

Подпрограммой не предусматривается реализация ведомственных целевых программ.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы             муниципальной программы

Планируется, что объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета района и внебюджетных источников в 2014 – 2020 годах составит 2870319,2 тыс. рублей.

Сведения о расходах бюджета района на реализацию подпрограммы с разбивкой по основным мероприятиям и годам реализации представлены в Приложении №  4.

Сведения о расходах бюджета района, федерального и областного бюджета, а также внебюджетных источников на реализацию подпрограммы муниципальной программы представлены в приложении № 5.

Раздел 5. Участие поселений, входящих в состав Красносулинского             района, в реализации подпрограммы муниципальной программы

# Администрации городских и сельских поселений района участвуют в реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» муниципальной программы в части информационного и консультационного обеспечения субъектов МСП.

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1

к муниципальной программе

Красносулинского района

«Экономическое развитие»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах. | процентов | 100 | 67,61 | 166,74 | 82,79 | 211,60 | 39,72 | 116,0 | 116,0 | 105,71 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. | процентов | 20,3 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,5 | 20,7 |
| Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций района. | млн. рублей | 10621,76 | 7181,85 | 11974,88 | 9914,45 | 20975,98 | 8330,90 | 9663,80 | 11210,0 | 11850,1 |
| 1.2. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств). | млн. рублей | 9756,6 | 6656,33 | 11752,58 | 9911,99 | 20973,52 | 8328,44 | 9661,34 | 11270,54 | 11847,64 |
| Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Темп роста оборота малых и средних предприятий Красносулинского района | процентов | 101,1 | 102,1 | 62,5 | 108,9 | 111,3 | 111,9 | 112,1 | 112,4 | 112,6 |
| 2.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Красносулинского района | единиц | 29,8 | 30,4 | 31,0 | 31,9 | 32,7 | 33,7 | 34,6 | 35,4 | 36,1 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Красносулинского района

«Экономическое развитие»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий

муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации (год) | окончания реализации (год) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Красносулинского района | Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) | 2014 | 2020 | 1. Осуществление работы Совета по инвестициям Красносулинского района. 2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Красносулинского района. 3. Организация инвестиционного процесса и привлечение инвестиций. 4. Подготовка проектов соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами. | 2. Наличие административ-ных барьеров при реализации инвестиционных проектов. 2. Отсутствие ответственного за инвестиционный процесс и привлечение инвестиций в Красносулинский район. 3. Нарушение норм Областного закона РО от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области». 4. Отсутствие новых потенциальных инвесторов. | Влияет на достижение показателей 1, 1.1., 1.2. |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.Создание условий для реализации инвестиционных проектов | Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) | 2014 | 2020 | 1. Организация оказания методической, финансовой поддержки частным инвесторам (инициаторам инвестиционных проектов) по вопросам, связанным с ГЧП. 2. Формирование и ведение базы данных по инвестиционным площадкам и реестра инвестиционных проектов муниципальных образований. 3. Актуализация банка данных инвестиционных площадок. 4. Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций. | 1. Снижение инвестиционной привлекательности Красносулинского района. 2. Отсутствие актуальной информации для инвесторов по инвестиционным площадкам и инвестиционных проектах. 3. Отсутствие подготовленных площадок для размещения новых предприятий. 4. Снижение инвестиционной активности бизнеса на территории Красносулинского района. | Влияет на достижение показателей 1, 1.1., 1.2. |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Красносулинского района | Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) | 2014 | 2020 | 1. Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области. 2. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Красносулинском районе, в средствах массовой информации. 3. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов; организация коллективных экспозиций/стендов Красносулинского района в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций, презентаций, фестивалей, направленных на повышение конкурентоспособ-ности и инвестиционной привлекательности района. | 1. Ухудшение инвестиционной привлекательности и имиджа Красносулинского района. 2. Отсутствие у потенциальных инвесторов, реализующих инвестиционные проекты, информации об инвестиционном потенциале Красносулинского района, формах господдержки. 3. Отсутствие у потенциальных инвесторов информации о возможности реализации инвестиционных проектов на территории района. | Влияет на достижение показателей 1, 1.1., 1.2. |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования. | Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), банковские учреждения, Фонд Местного Развития, государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Красный Сулин» | 2014 | 2020 | 1. Обеспеченность субъектов МСП финансовыми ресурсами. 2. Снижение затрат субъектов МСП, связанных с организацией и развитием предпринимательства 3. Эффективность и конкурентоспособность малых и средних предприятий. | 1. Снижение инвестиционной активности субъектов МСП. 2. Снижение налоговых поступлений от субъектов МСП района. | Влияет на достижение показателей 2.2 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Консультационное обеспечение субъектов МСП. | Администрация района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), НП «КАПМСБ», Администрации городских и сельских поселений района | 2014 | 2020 | 1. Расширение доступа субъектов МСП к консультационным услугам 2. обеспечение правовой защиты субъектов МСП 3. Вовлеченность в предпринимательство молодежи и граждан, испытывающих проблемы с трудоустройством 4. Правовая помощь субъектам малого и среднего бизнеса | 1. Недостаток информации, отсутствие эффективного механизма оперативного информирования субъектов МСП и всех желающих создать собственное дело 2. Снижение предпринимательской активности и негативное влияние на предпринимательский климат района. 3. Снижения роста численности начинающих предпринимателей | Влияет на достижение показателя 2.2. |
|  | Основное мероприятие 2.3. Образовательное и информационное обеспечение субъектов МСП. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. | Администрация района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), | 2014 | 2020 | 1. Информированность субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП и специалистов муниципальных образований, курирующих вопросы развития предпринимательства 2. Популярность предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения 3. Конкурентоспособность начинающих предпринимателей 4. Вовлеченность в предпринимательство молодежи и безработных граждан 5. Подготовленные кадров для сферы малого и среднего бизнеса | 1.Снижение эффективности деятельности и конкурентоспособности субъектов МСП 2. Недостаток информации, отсутствие эффективного механизма оперативного информирования субъектов МСП и всех желающих создать собственное дело. 3. Снижение уровня развития предпринимательской инициативы. | Влияет на достижение показателя 2.2 |
|  | Основное мероприятие 2.4. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП. | Администрация района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Комитет по управлению имуществом Красносулинского района, НП «КАПМСБ» | 2014 | 2020 | 1. Участие бизнес сообщества в формировании законодательной базы в сфере предпринимательства 2. Популярность предпринимательской деятельности 3. Наличие базы для принятия управленческих решений 4. Имущественная помощь субъектам МСП 5. Развитие социального партнерства на предприятиях субъектов МСП 6. Участие бизнес-сообщества в формировании и реализации политики развития субъектов МСП | 1. Низкий уровень правового обеспечения и правовой грамотности представителей МСП. 2. Снижение предпринимательской активности и негативное влияние на предпринимательский климат района. 3. Снижение эффективности принятия решений, как следствие неэффективное ведение бизнеса 4. Отсутствие имущественной помощи может стать препятствием для развития бизнеса | Влияет на достижение показателя 2.2 |
|  | Основное мероприятие 2.5. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и поддержке молодежного предпринимательства | Администрация района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), управление образования Красносулинского района, государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения» | 2014 | 2020 | 1. Информированность о мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность в средствах массовой информации. 2. Вовлеченность молодежи в предпринимательскую деятельность, в том числе: развитие предпринимательских навыков и компетенций у детей и подростков в школах, в том числе проведение игровых и тренинговых мероприятий, олимпиад по предпринимательству среди старшеклассников. 3. Содействие прохождению трудовой практики, а также временной занятости учащейся молодежи на предприятиях субъектов МСП. 4. Организация и проведение в общеобразовательных школах района встреч с успешными предпринимателями городских и сельских поселений. 5. Проведение тренингов и мастер-классов с предпринимателями района, направленных на повышение управленческих качеств и предпринимательской инициативы молодежи. | 1. Недостаток информации, отсутствие эффективного механизма оперативного информирования субъектов МСП и всех желающих создать собственное дело. 2. Снижение уровня развития предпринимательской инициативы. 3. Снижения роста численности начинающих молодых предпринимателей. 4. Отсутствие практических навыков трудовой практики | Влияет на достижение показателя 2.2 |

|  | - Приложение № 3 - к муниципальной программе - Красносулинского района - «Экономическое развитие» |
| --- | --- |

Расходы бюджета района на

реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тысяч рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Экономическое развитие | всего, в том числе: |  | X | X | X | 1045,7 | 1293,7 | 1313,2 | 1313,2 |  |  | 1313,2 | 1313,2 | 1313,2 |
|  |  | ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), участники - банковские учреждения, Фонд Местного Развития, Некоммерческое партнерство «Красносулинское агентство поддержки малого и среднего предпринимательства», государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Красный Сулин», Комитет по управлению имуществом Красносулинского района, управление образования Красносулинского района, Администрации городских и сельских поселений района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограм-ма 1. | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район | ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) |  |  |  |  | 11,8 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |  |  | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| Основное мероприя-тие 1.1. | Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Красносулинсого района | ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя-тие 1.2. | Создание условий для реализации инвестиционных проектов | ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя-тие 1.3. | Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Красносулинсого района | ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) |  | X | X | X | 11,8 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |  |  | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| Подпрограмма 2. | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе | Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства); - банковские учреждения; - Фонд Местного Развития; - ГКУ РО «Центр занятости населения»; - НП «КАПМСБ»; - Управление образования Красносулинского района; - Комитет по управлению имуществом Красносулинского района (КУИ), Администрации городских и сельских поселений района |  | X | X | X | 1033,9 | 1281,3 | 1300,8 | 1300,8 |  |  | 1300,8 | 1300,8 | 1300,8 |
| Основное мероприя-тие 2.1. | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования. | банковские учреждения, Фонд Местного Развития, Администрация (сектор инвестиционного развития и поддержки предприниимательства) |  | X | X | X | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Мероприя-тие 2.1.1. | Предоставление кредитов субъектам МСП банковскими учреждениями. | банковские учреждения |  | X | X | X | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Мероприя-тие 2.1.2. | Информирование субъектов МСП о предоставлении оборудования в лизинг. | банковские учреждения |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Мероприя-тие 2.1.3. | Организация консультационной поддержки субъектов МСП по вопросам кредито-вания и микрофинансирования, в том числе в формате консультаций, семинаров и телефона «горячей линии». | банковские учреждения |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Мероприя-тие 2.1.4. | Предоставление займов субъектам МСП Фондом Местного Развития. | Фонд Местного Развития |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Мероприя-тие 2.1.5. | Организация консультационных площадок для субъектов МСП по вопросам финансовой и нефинансовой поддержки на базе отделений банков, проведение семинаров, «круглых столов» по вопросам обслуживания субъектов МСП в банках. | банковские учреждения |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Мероприя-тие 2.1.6. | Мониторинг привлечения субъектов МСП к участию в конкурсах (торгах) на размещение муниципального заказа. | Администрация района Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Мероприя-тие 2.1.7. | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела. | Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) |  |  |  |  | 629,0 | 583,0 | 590,0 | 590,0 |  |  | 590,0 | 590,0 | 590,0 |
| Мероприя-тие 2.1.8. | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части стоимости приобретенных основных средств и (или) программного обеспечения, его обновления. | Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) |  |  |  |  | 314,0 | 366,0 | 370,8 | 370,8 |  |  | 370,8 | 370,8 | 370,8 |
| Мероприя-тие 2.1.9. | Предоставление субсидий субъектам МСП, организация, образующим инфраструктуру поддержки МСП в приоритетных сферах деятельности в целях возмещения части арендных платежей. | Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) |  |  |  |  | 61,9 | 292,3 | 300,0 | 300,0 |  |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2.2. | Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Консультационное обеспечение субъектов МСП | Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 2.2.1. | Консультирование субъектов МСП, в том числе посредством создания «общественных приемных». | НП «КАПМСБ», Администрация района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 2.2.2. | Оказание неотложной консультационной поддержки субъектам МСП по вопросам преодоления административных барьеров. | НП «КАПМСБ» |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 2.2.3. | Информационная поддержка и методическая помощь безработным гражданам на стадии организации предпринимательской деятельности | Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения г. Красный Сулин» |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 2.2.4. | Оказание консультационной помощи начинающим предпринимателям, в том числе организовавшим собственное дело при содействии службы занятости населения, в подготовке документов для участия в областном и муниципальном конкурсах на получение субсидии на компенсацию затрат на организацию собственного дела. | Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения г. Красный Сулин», |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 2.3. | Образовательное и информационное обеспечение субъектов МСП, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) |  |  |  |  | 5,0 | 8,0 | 8,0 |  | 8,0 | 8,0 |  | 8,0 | 8,0 |
| 2.3.1. | Организация участия в проведении конференций, форумов, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития МСП. | Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), НП «КАПМСБ» |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 2.3.2. | Освещение в средствах массовой информации проблем и перспектив развития МСП | Админи-страция Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) |  |  |  |  | 5,0 | 8,0 | 8,0 |  | 8,0 | 8,0 |  | 8,0 | 8,0 |
| 2.3.3. | Информирование граждан, желающих организовать собственное дело, о формах государственной и муниципальной поддержках. | Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения г. Красный Сулин», НП «КАПМСБ» |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 2.3.4. | Организация и проведение профориентационных семинаров для безработных граж- дан «Основы предпринимательской деятельности». | Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) |  |  |  |  | 24,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |
| 2.4.1. | Мониторинг нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района, регулирующих развитие МСП. | Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 2.4.2. | Обеспечение участия субъектов МСП в региональных конкурсах и организация районного конкурса «Лучший предприниматель года» | Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), НП «КАПМСБ» |  |  |  |  | 24,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |
| 2.4.3. | Проведение социологического опроса по вопросам развития МСП. | Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 2.4.4. | Предоставление муниципального имущества субъектам МСП в аренду для ведения предпринимательской деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | Комитет по управлению имуществом Красно-сулинского района |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 2.4.5. | Предоставление в аренду земельных участков субъектам МСП для ведения предпринимательской деятельности. | Комитет по управлению имуществом Красносулинского района |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 2.4.6. | Мониторинг формирования и обновление базы данных потребностей субъектов МСП в имуществе. | Комитет по управлению имуществом Красносулинского района |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 2.4.7. | Обеспечение участия субъектов МСП в областном конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». | Админи-страция Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 2.4.8. | Организация работы Совета по предпринимательству при Администрации Красносулинского района. | Администрация района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 2.4.9. | Организация работы районной межведомственной комиссии по снижению административных барьеров | Админист-рация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 2.5. | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и поддержке молодежного предпринимательства | Админист-рация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) |  |  |  |  | - | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |
| 2.5.1. | Освещение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность в средствах массовой информации. | Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) |  |  |  |  | - | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |
| 2.5.2. | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в том числе: развитие предпринимательских навыков и компетенций у детей и подростков в школах, в том числе проведение игровых и тренинговых мероприятий, олимпиад по предпринимательству среди старшеклассников. | Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), управление образования Красносулинского района, обще |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 2.5.3. | Содействие прохождению трудовой практики, а также временной занятости учащейся молодежи на предприятиях субъектов МСП. | Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), управление образования Красносулинского района, Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр заня- тости г. Крас- ный Сулин», общественные объединения предпринимателей |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 2.5.4. | Организация и проведение в общеобразовательных школах района встреч с успешными предпринимателями городских и сельских посе лений | Администрация Краснносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства), управление образования Красносулинского района, Администрации городских и сельских поселений районна |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
| 2.5.5. | Проведение тренингов и мастер-классов с предпринимателями района, направленных на повышение управленческих качеств и предпринимательской инициативы молодежи | Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства) |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - |

|  | - Приложение № 4 - к муниципальной программе - Красносулинского района - «Экономическое развитие» |
| --- | --- |

Расходы

федерального бюджета, областного бюджета

бюджета района и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тысяч рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Экономическое развитие | всего | 283545,7 | 355793,7 | 403813,2 | 456813,2 | 456813,2 | 456813,2 | 456813,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 764,9 | 831,3 | 850,8 | 850,8 | 850,8 | 850,8 | 850,8 |
|  |  | бюджет района | 280,8 | 462,4 | 462,4 | 462,4 | 462,4 | 462,4 | 462,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 282500,0 | 354500,0 | 402500,0 | 455500,0 | 455500,0 | 455500,0 | 455500,0 |
| Подпрограм-ма 1 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район | всего | 11,8 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет района | 11,8 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограм-ма 2 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе | всего | 283533,9 | 355781,3 | 403800,8 | 456800,8 | 456800,8 | 456800,8 | 456800,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 764,9 | 831,3 | 850,8 | 850,8 | 850,8 | 850,8 | 850,8 |
|  |  | бюджет района | 269,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 282500,0 | 354500,0 | 402500,0 | 455500,0 | 455500,0 | 455500,0 | 455500,0 |

|  | - Приложение № 5 - к муниципальной программе - Красносулинского района - «Экономическое развитие» |
| --- | --- |

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1. Темп роста объема инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах. | процентов | Итр=(Иоn/(Иon-1*индекс-дефлятор n-го года))*100 | Итр – темп роста объема инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах; Иоn – объем инвестиций в основной капитал n-го года; Иon-1 – объем инвестиций в основной капитал (n-1) года |
| 2. | Показатель 1.1. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций района. | млн. рублей | И = И (кр и ср) + И(ч)+И(мп)+И(ижс)+И(нэ) | И – объем инвестиции за счет всех источников финансирования в действующих ценах за отчетный период; И(кр и ср) – инвестиции по крупным и средним предприятиям. И (ч15) – инвестиции по предприятиям с численностью до 15 человек. И (мп) – инвестиции по малым предприятиям. И (ижс) – индивидуальное жилищное строительство. И (нэ) – неформальная экономическая деятельность. |
| 3. | Показатель 1.2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн. рублей | Ибб = И - Ибс | Ибб - объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств); И – объем инвестиции за счет всех источников финансирования в действующих ценах за отчетный период; Ибс - объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств за отчетный период |
| 4. | Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процен-тов | Д= (Микро+Малые+Средние)/Все предприятия и организации Красносулинского района Определяется как соотношение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро, малых и средних предприятиях Красносулинского района к среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Красносулинского района | Д – доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро, малых и средних предприятиях в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Красносулинского района; Микро – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях Красносулинского района; Малые – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях (без микропредприятий) Красносулинского района; Средние – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на средних предприятиях Красносулинского района; Все предприятия и организации Красносулинского района – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на всех предприятиях и организациях Красносулинского района |
| 5. | Показатель 2.1. Темп роста оборота малых и средних предприятий Красносулинского района | процентов | Тр= (Микрооп + Малыеоп + Средниеоп) / (Микробп + Малыебп + Средниебп) * 100 Определяется как отношение оборота малых и средних предприятий отчетного периода к обороту малых и средних предприятий базисного (предшествующего) периода, выражаемое в процентах | Тр – темп роста оборота малых и средних предприятий Красносулинского района; Микрооп – оборот микропредприятий Красносулинского района за отчетный период; Малыеоп – оборот малых предприятий Красносулинского района за отчетный период; Средниеоп – оборот средних предприятий Красносулинского района за отчетный период; Микробп – оборот микропредприятий Красносулинского района в базисном периоде; Малыебп – оборот малых предприятий Красносулинского района в базисном периоде; Средниебп – оборот средних предприятий Красносулинского района в базисном периоде |

|  | Приложение № 2 к постановлению Администрации Красносулинского района от 24.10.2013 № 1264 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов Администрации Красносулинского района,

признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Красносулинского района                      от 24.10.2011 № 1275 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район на 2012-2015 годы».

2. Постановление Администрации Красносулинского района                      от 16.02.2012 № 150 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район на 2012-2015 годы»».

3. Постановление Администрации Красносулинского района                     от 25.10.2012 №  1191 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 24.10.2011 № 1275».

4. Постановление Администрации Красносулинского района                    от 03.12.2012 № 1338 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 24.10.2011 № 1275».

5. Постановление Администрации Красносулинского района                    от 14.12.2012 № 1375 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 24.10.2011 № 1275».

6. Постановление Администрации Красносулинского района                    от 24.01.2013 № 82	 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 24.10.2011 № 1275».

7. Постановление Администрации Красносулинского района                      от 21.06.2013 № 741 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 24.10.2011 № 1275».

8. Постановление Администрации Красносулинского района                    от 02.08.2013 № 914 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 24.10.2011 № 1275».

9. Постановление Администрации Красносулинского района                    от 19.09.2013 № 1091 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 24.10.2011 № 1275».

10. Постановление Администрации Красносулинского района                  от 21.07.09 № 372 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинский район на 2009-2014 годы»;

11. Постановление Администрации Красносулинского района                     от  23.10.09 № 776 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 21.07.09 № 372».

12. Постановление Администрации Красносулинского района                 от  01.04.10 № 61 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 21.07.09 № 372».

13. Постановление Администрации Красносулинского района                  от  23.06.10 № 445 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 21.07.09 № 372».

14. Постановление Администрации Красносулинского района                от  31.08.10 № 671 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 21.07.09 № 372».

15. Постановление Администрации Красносулинского района                   от  30.09.10 № 808 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 21.07.09 № 372».

16. Постановление Администрации Красносулинского района                  от  14.10.10 № 853 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 21.07.09 № 372».

17. Постановление Администрации Красносулинского района                   от  24.11.10 № 973 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 21.07.09 № 372».

18. Постановление Администрации Красносулинского района                от  29.12.10 № 1100 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 21.07.09 № 372».

19. Постановление Администрации Красносулинского района                 от 18.04.11 № 407 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 21.07.09 № 372».

20. Постановление Администрации Красносулинского района                от 23.06.11 № 677 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 21.07.09 № 372».

21. Постановление Администрации Красносулинского района                 от  12.09.11 № 1029 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 21.07.09 № 372».

22. Постановление Администрации Красносулинского района               от  09.04.12 № 388 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 21.07.09 № 372».

23. Постановление Администрации Красносулинского района                  от  07.06.12 № 634 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 21.07.09 № 372».

24. Постановление Администрации Красносулинского района                  от  20.07.12 № 803 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 21.07.09 № 372».

25. Постановление Администрации Красносулинского района                 от  04.09.12 № 966 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 21.07.09 № 372».

26. Постановление Администрации Красносулинского района                 от 03.10.12 № 1104 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 21.07.09 № 372».

27. Постановление Администрации Красносулинского района                  от  22.04.13 № 466 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 21.07.09 № 372».

28 Постановление Администрации Красносулинского района                  от 08.08.13 № 923 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 21.07.09 № 372».

29. Постановление Администрации Красносулинского района            от 30.08.2012 № 957 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинский район на 2005-2017 годы».

- Управляющий делами

- Администрации района	И.Ю. Кишкинова