Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

31.03.2014	№ 330	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о ходе реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды Красносулинского района на 2010-2015 годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования                 «Красносулинский район», их формирования и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных      целевых программ муниципального образования «Красносулинского               района», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды Красносулинского района на 2010 - 2015 годы» за 2013 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой                информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района Шевченко В.Е. и заместителя главы Администрации Красносулинского района Воеводина М.П.

Первый заместитель главы

Администрации района	В.Е. Шевченко

Постановление вносит

сектор строительства

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 31.03.2014 № 330

Отчет

о реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы

«Охрана окружающей среды Красносулинского района на

2010-2015 годы» за 2013 год

Раздел I. Основные результаты:

Постановлением Администрации Красносулинского района                           от 24.08.2010 № 649 была принята Муниципальная долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды Красносулинского района                на 2010 - 2015 годы».

Цель Программы - стабилизация и улучшение экологической обстановки, повышение эффективности охраны окружающей среды.

В 2013 году проделана работа по выполнению поставленных задач            программы:

- Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района;

- Организация системы экологического образования и информирования о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры;

- Организация детско - юношеского экологического движения;

- Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская».

Проведены основные мероприятия Программы:

1. Проведение работ по принятию ГТС в муниципальную собственность;

2. Капитальный ремонт ГТС Соколовского водохранилища, Красносулинский район;

3. Экологическое воспитание и образование;

4. Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных         сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская».

На реализацию данных мероприятий запланированы бюджетные                 ассигнования в объеме 50425,8 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 13046,8 тыс. руб., средства областного бюджета –            3022,4 тыс. руб., средства бюджета района – 34325,5 тыс. руб., средства бюджетов поселений - 31,1 тыс. руб. Фактически исполнено 40554,2 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 12074,8 тыс. руб., средства областного бюджета – 2511,8 тыс. руб., средства бюджета района–25956,5 тыс. руб., средства бюджетов поселений - 11,1 тыс. руб., что составляет 80,4 % (приложение № 1).

Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе программных мероприятий

| № п/п | Программные мероприятия | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение работ по принятию ГТС в муниципальную собственность | Заключены контракты на изготовление технических паспортов на бесхозяйные ГТС для дальнейшего оформления в муниципальную собственность в 4 поселениях, однако в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета работы выполнены частично. |
| 2. | Капитальный ремонт ГТС Соколовского водохранилища, Красносулинский район | Работы в составе проекта выполнены. |
| 3. | Экологическое воспитание и образование | Проведены экологические лекции в образовательных бюджетных учреждениях Красносулинского района, для участия в ежегодном областном слете юных экологов организован выезд представителей от Красносулинского района. |
| 4. | Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» | В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» определена подрядная организация для содержания и обслуживания водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская». В связи с взятыми на себя обязательствами, в рамках заключенного муниципального контракта, данная организация обеспечивала поддержание технологического режима работы водоотливного комплекса. |

Раздел II. Меры по реализации программы:

В течение 2013 года в ходе реализации разработано и принято 3 постановления Администрации района по данной программе:

- постановление Администрации Красносулинского района                           от 18.04.2013 № 439 «О внесении изменений в постановление                            Администрации Красносулинского района от 24.08.2010 № 649 (корректировка источников и объемов финансирования мероприятий программы);

- постановление Администрации Красносулинского района                          от 29.08.2013 № 978 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района Ростовской области              от 24.08.2010 № 649 (корректировка источников и объемов финансирования мероприятий программы);

- постановление Администрации Красносулинского района                          от 31.12.2013 № 1585 (корректировка источников и объемов финансирования мероприятий программы).

Раздел III

Оценка эффективности реализации программы осуществляется:

В результате реализации мероприятий Программы:

- предотвращение ущерба в результате реализации мероприятий по обеспечению безопасности ГТС;

- составлено 2 акта рекультивации земель после ликвидации карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории             Красносулинского района - 12 актов;

- закрыто 4 несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории поселений Красносулинского района;

- составлено 2 акта обследования зеленых насаждений;

- восстановлено 0,2 га «Зеленого массива» на территории Красносулинского района;

- проведено 2 экологических лекции в общеобразовательных бюджетных учреждениях Красносулинского района;

- организован выезд для участия Красносулинского района в ежегодном областном слете юных экологов;

- обеспечено поддержание технологического режима работы водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская».

Исполнение по целевым показателям составляет 87,5 %.

Фактически достигнуты целевые показатели за отчетный 2013 год соответствующие запланированным (приложение № 2).

Раздел IV Дальнейшая реализация программы.

Дальнейшая реализация программы не предусмотрена в соответствии с п. 3 абзаца 2 постановления Администрации Красносулинского района  от 04.09.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка разработки, реализации      и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций» и п. 2 постановления Администрации Красносулинского района от 23.10.2013 № 1262 «Об утверждении                муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной программы «Охрана окружающей среды Красносулинского района

на 2010 – 2015 годы» за 2013 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации района об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | Областной бюджет | бюджет района | бюджет поселений | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселений | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселений | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 50425,8 | 13046,8 | 3022,4 | 34325,5 | 31,1 | 0,0 | 50425,8 | 13046,8 | 3022,4 | 34325,5 | 31,1 | 0,0 | 40554,2 | 12074,8 | 2511,8 | 25956,5 | 11,1 | 0,0 | 9871,6 (расходы не проведены в связи с невыполнением доходной части бюджета района и отсутствием финансирования из областного бюджета) |
| 1. | Всего по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие № 1 Проведение работ по принятию ГТС в муниципальную собственность | 541,9 | 0,0 | 500,0 | 10,8 | 31,1 | 0,0 | 541,9 | 0,0 | 500,0 | 10,8 | 31,1 | 0,0 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 11,1 | 0,0 | 526,1 (расходы не проведены в связи с невыполнением доходной части бюджета района и отсутствием финансирования из областного бюджета) |
| 1.2. | Мероприятие № 2 Капитальный ремонт ГТС Соколовского водохранилища Красносулинский район | 15973,1 | 13046,8 | 2522,4 | 403,9 | 0,0 | 0,0 | 15973,1 | 13046,8 | 2522,4 | 403,9 |  | 0,0 | 14986,3 | 12074,8 | 2511,8 | 399,7 | 0,0 | 0,0 | 986,9 (экономия) |
| 1.3. | Мероприятие № 3 Экологическое воспитание и образование | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2. | Всего по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие № 1 Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» | 33900,0 | 0,0 | 0,0 | 33900,0 | 0,0 | 0,0 | 33900,0 | 0,0 | 0,0 | 33900,0 | 0,0 | 0,0 | 25541,3 | 0,0 | 0,0 | 25541,3 | 0,0 | 0,0 | 8358,7 (расходы не проведены в связи с невыполнением доходной части бюджета района) |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы

«Охрана окружающей среды Красносулинского района на 2010 – 2015 годы»

за отчетный 2013 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей | Отклонение от планового значения (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение работ по принятию ГТС в муниципальную собственность | Тыс. руб. | 975,2 | - 15,8 | -959,4 |
| 2. | Количество составленных актов рекультивации земель после ликвидации карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории Красносулинского района | Актов | 2 | - 2 | 0 |
| 3. | Закрытие несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории поселений Красносулинского района | свалок | 4 | - 4 | 0 |
| 4. | Составление актов обследования зеленых насаждений | актов | 2 | - 2 | 0 |
| 5. | Восстановление «Зеленого массива» на территории Красносулинского района | га | 0,2 | - 0,2 | 0 |
| 6. | Проведение экологических чтений в общеобразовательных бюджетных учреждениях Красносулинского района | лекций | 2 | - 2 | 0 |
| 7. | Организация участия Красносулинского района в ежегодном областном слете юных экологов | выездов | 1 | - 1 | 0 |
| 8. | Поддержание технологического режима работы водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» | Тыс. руб. | 23000,0 | - 23000,0 | 0 |

Управляющий делами

Администрации района 	И.Ю. Кишкинова