Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

31.03.2014	№ 333	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красносулинском районе на 2010-2014 годы  за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района Ростовской области от 16.02.2012 № 151 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», в редакции постановления Администрации Красносулинского района от 12.03.2013          № 267 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красносулинском районе на 2010-2014 годы за 2013 год, согласно прило-жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района - начальника отдела сельского хозяйства Воеводина М.П.

Первый заместитель главы

Администрации района	В.Е. Шевченко

Постановление вносит

отдел сельского хозяйства

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 31.03.2014 № 333

Отчет

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красносулинском районе

на 2010 – 2014 годы за 2013 год»

Раздел I. Основные результаты:

В целях устойчивого развития и укрепления агро - промышленного комплекса Красносулинского района Администрацией района разработана и утверждена Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной       продукции, сырья и продовольствия в Красносулинском районе                 на 2010 – 2014 годы».

Данная программа реализовывалась на территории района с 2010 года, служила одним из основных рычагов достижения намеченных показателей развития агропромышленного комплекса района, утвержденных трехсторонним Соглашением о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы и Соглашением 2013-2020 годы.

Эффективность реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы целесообразно оценивать степенью достижения целевых показателей отдельно по каждой подпрограмме, входящей в ее состав:

-	«Развитие свиноводства в Красносулинском районе»;

-	«Развитие птицеводства в Красносулинском районе»;

-	«Развитие овцеводства в Красносулинском районе»;

-	«Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Красносулинского района»;

-	«Социальное развитие села в Красносулинском районе»;

-	«Развитие субъектов малого и среднего сельского предпринимательства и ЛПХ в Красносулинском районе».

Подпрограмма «Развитие свиноводства в Красносулинском районе на 2010 – 2014 годы»:

Начало реализации подпрограммы «Развитие свиноводства в Красносулинском районе на 2010 – 2014 годы» в 2010 году пришлось на острую эпизодическую ситуацию угрозы возникновения африканской чумы свиней на территории Ростовской области. Последствия возникновения АЧС и принятые меры по недопущению заноса заболевания на территорию района нанесли свой отпечаток на  сокращение свинопоголовья, по итогам 2013 года численность свиней снизилась до 4901 головы или на 5 % к уровню предшествующего года.

На начальной стадии развития сложившейся ситуации, при том, что Красносулинский район располагает достаточными зерновыми ресурсами, отработанными технологиями производства свинины, позволяющими интенсивно вести высокорентабельное расширенное производство, при поддержке органов исполнительной власти области и местного самоуправления, на благоприятное развитие свиноводства в районе, мог повлиять приход заинтересованного инвестора. В последнее время Государством применяется новая стратегия развития отрасли животноводства - это переход на альтернативные свиноводству виды сельхозживотных (овцеводство, звероводство и птицеводство).

Подпрограмма «Развитие птицеводства в Красносулинском районе        на 2010 – 2014 годы»:

На сегодняшний день в животноводческой отрасли района альтернативным направлением развития, является мясное птицеводство.

В этой сфере ведет свою предпринимательскую деятельность ЗАО «Красносулинская «Птицефабрика». Руководство птицефабрики постоянно следит за изменениями спроса на рынке птицеводческой продукции, подстраивая технологический цикл производства, то на мясное птицеводство, то с уклоном на производство яйца. Так в 2013 году фабрикой произведено 2627 тонны мяса птицы, что на 22,2 % ниже уровня 2012 года (сокращение поголовья птицы на 26,9 %), из-за перепрофилирования производства на ЗАО «Птицефабрике Красносулинской», с уклоном на производство яиц, а так же снижением производственных мощностей, в связи со сложной экономической ситуацией, связанной с удорожанием кормовой базы, увеличением цен на энергоносители и платежи во внебюджетные фонды, со снижением спроса на производимую продукцию.

Производство яйца куриного составило 30 млн. 332 тыс. штук, что составляет 93,3 % планового показателя. ЗАО «Птицефабрика Красносулинская» произвела 24 871 тыс. штук яиц, что  на 13,3 % больше к показателю аналогичного периода прошлого года.

В рамках реализации Программы развития животноводства в Красносулинском районе ЗАО «Птицефабрика Красносулинская» провело реконструкцию двух птичников на 20 тыс. голов для содержания родительского стада бройлеров. Стоимость инвестиционного проекта 22 млн. руб., из них 4 млн. собственных средств, 18 млн. – кредит коммерческого банка, по которому в счет компенсации затрат по уплате процентов хозяйство получило в 2013 году получено 1405,0 тыс. руб. Кредит будет субсидироваться до полного погашения в марте 2015 года.

Подпрограмма «Развитие овцеводства в Красносулинском районе на 2010 – 2014 годы»:

В условиях современной экономики развитие овцеводства в Красносулинском районе рассматривается как наиболее полное и рациональное использование кормовых ресурсов района. Для увеличения объемов производства баранины район располагает более 58,4 тыс. га естественных пастбищ и апробированной мало затратной интенсивно-пастбищной технологией овцеводства.

Учитывая это и то, что все поголовье овец района, сосредоточено в личных подсобных хозяйствах, вопрос обеспечения их пастбищами, сенокосами, концентрированными кормами и племенным молодняком овец является одним из самых актуальных.

Оценка уровня решения поставленной задачи по ускоренному развитию овцеводства в Красносулинском районе оценивается темпом производства баранины, так  производство данного вида мяса постоянно растет и по итогам 2013 года составило 810 тонн, что на 295 тонн больше планового показателя. Рост данного показателя обеспечен овцепоголовья с 3900 голов в 2010 году до 6852 голов в 2013 году.

Подпрограмма «Сохранение и восстановление плодородия почв      земель сельскохозяйственного назначения Красносулинского района        на 2010 – 2014 годы»:

Поддержка деятельности по восстановлению и воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения предоставляется в рамках областных целевых программ, которые определяют комплекс мероприятий по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения и недопущением снижения плодородия почв до естественного уровня и урожайности зерновых до 8 – 10 центнеров с гектара.

За 2013 год в сельском хозяйстве района произведено продукции растениеводства на сумму 1295,4 млн. рублей в ценах отчетного года. Индекс объема сельскохозяйственного производства составил 97,0 % (в сопоставимых ценах), плановый показатель не выполнен на 4,8 %. На низкий уровень данного показателя непосредственно влияет недобор урожая в связи с неблагоприятными погодными условиями 2013 года (почвенная и атмосферная засуха в мае - июне текущего года). С площади 56,6 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур намолочено 99,4 тысяч тонн зерна при средней урожайности 17,6 цн/га. Поздние зерновые культуры (просо, кукуруза) убраны на площади 16,1 тыс. га, собрано 41,2 тыс. тонн зерна при средней урожайности 25,6 цн/га, что выше прошлогодней урожайности на 4,9 цн/га. Валовой сбор поздних зерновых культур превысил прошлогодний на 12 тыс. тонн. План производства зерновых культур выполнен на 103 %, при плане 136,7 тыс. тонн, собрано 140,6 тыс. тонн зерна.

Такие результаты сельхозтоваропроизводители района получают за счет внедрения передовых технологий, осуществления технической модернизации, использования высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, дифференцированного внесения минеральных удобрений. В текущем году использовано 5,3 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений, что соответствует запланированному уровню. На 1 га пашни внесено по 46 кг действующего вещества удобрений.

Структура посевных площадей в районе разработана и внедрена согласно научно-обоснованной системе земледелия. Удельный вес площади, засеянной элитными семенами, в 2013 году составил 8 % от общей площади посевов.

Подсолнечником было засеяно 17140 га, или 15 % от площади пашни, что соответствует Правилам рационального использования земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской области, которыми предусмотрено выращивание подсолнечника на площади, не превышающей         15 % от общей площади пашни. Сельхозтоваропроизводители района получили хорошие результаты в производстве семян подсолнечника, с площади 17140 га собрано 24,9 тыс. тонн маслосемян при средней урожайности 14,6 цн/га, что выше уровня прошлого года по валу на 2,7 тыс. тонн, по урожайности на 1,5 цн/га.

Из технической группы сельскохозяйственных культур убран лен масличный на площади 1499 га, собрано 929 тонн маслосемян льна при урожайности 6,2 цн/га.

Продолжается техническое перевооружение машинотракторного парка. В 2013 году сельхозтоваропроизводителями района приобретено            19 тракторов, 5 зерноуборочных комбайнов и другое спецоборудование.

Развитие агропромышленного комплекса неразрывно связанно с привлечением инвестиций в сельское хозяйство. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 68 %, сельхозтоваропроизводители снизили темпы инвестиций из опасения недополучить прибыль, по итогам года. Так за отчетный период объем капитальных вложений в основные средства сельхозпредприятий составил 166,8 млн. рублей, в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования направлено 139,2 млн. рублей или 83 % в структуре инвестиций.

Среднемесячная заработная платы работников сельхозотрасли за 2013 года составила 16 956 рублей, что на 1 % выше аналогичного периода прошлого года, в том числе по крупным и средним организациям              18213 рублей. Рекомендации Минсельхозпрода по доведению среднемесячного уровня заработной платы в сельхозорганизациях района до среднеобластного показателя выполнены полностью. Просроченной заработной платы по состоянию на 01.01.2014 года в сельхозпредприятиях нет.

Подпрограмма «Социальное развитие села в Красносулинском районе на 2010-2014 годы»:

Повышение численности сельского населения на селе неразрывно связано с развитием сельского хозяйства в целом. Сложившаяся в социальной сфере ситуация препятствует не только увеличению производства продукции, но и формированию социально-экономических условий для устойчивого развития сельских территорий. В этой связи необходимо комплексное решение основных задач развития сельских территорий.

В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» постановлением Администрации Красносулинского района от 29.12.2012 № 1441 «Об утверждении положения о порядке предоставления за счет средств бюджета района субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов», утверждено положение о порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам.

Также постановлением Администрации Красносулинского района           от 17.12.2012 № 256 «Об утверждении рабочей группы по реализации мероприятий ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» утвержден состав рабочей группы по реализации выше указанных мероприятий программы.

Устойчивое развитие сельских территорий, закрепление кадров на селе - одна из основных задач. Это важнейший элемент кадровой политики, проводимой государством. Для реализации данного направления ведется разъяснительная работа, в том числе с использованием средств  массовой информации, среди населения условий и порядка получения и использования государственной поддержки на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

В соответствии с утвержденным положением о порядке предоставления социальных выплат в 2013 году было выдано два свидетельства о предоставлении социальной выплаты за счет средств местного бюджета на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, из них молодым семьям и молодым специалистам - 1 свидетельство, гражданам, проживающим в сельской местности - 1 свидетельство.

За счет социальных выплат участниками программы приобретены в собственность жилые помещения общей площадью 110,6 кв. м. Сумма выплат из бюджета района на условиях софинансирования составила 31585 рублей. Показатели «Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности» и «Ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов» выполнены на 64,3 % и 32,9 % соответственно.

В данный момент идет прием документов от граждан на участие в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», направленной на обеспечение жильем граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего сельского предпринимательства и ЛПХ в Красносулинском районе Ростовской области на 2010-2014 годы»:

Сельскохозяйственным производством в Красносулинском районе занимается свыше 14-ти тысяч личных подсобных хозяйств, от общего объема производства сельхозпродукции ЛПХ производят более 70 % мяса, молока, овощей и картофеля.

Часть личных подсобных хозяйств являются высокотоварными: преимущественно ориентированными на сбыт продукции, а не на его потребление. Это означает необходимость их трансформации в предпринимательские формы ведения бизнеса, что обеспечит на селе дополнительные рабочие места и дополнительные отчисления в бюджет.

Создавая условия для развития начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм,  Правительством области ежегодно расширяется комплекс мер для стимулирования и поддержания малого и среднего предпринимательства. Это и субсидирование, полученных субъектами малого предпринимательства целевых кредитов, единовременная поддержка приобретения кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скот, выдача грантов КФХ на развитие семейных животноводческих ферм, грантов начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременная помощь на их бытовое обустройство.

На муниципальном уровне достижение данной цели осуществляется работой информационно-консультационного пункта, который оказывает информационные и консультационные услуги по разъяснению мер господдержки, оказывается практическая помощь в оформлении и сдаче пакета документов на получение субсидии, распространяется отечественный и зарубежный передовой опыт по производству, переработке, реализации сельскохозяйственной продукции. Благодаря работе пункта решена проблема в обеспечении личных подсобных хозяйствах граждан молодняком скота и птицы, грубыми, сочными и концентрированными кормами.

За 2013 год  К (Ф) Х и ЛПХ получили субсидии на погашение части затрат по уплате процентов за краткосрочные кредиты 2,8 млн. рублей из федерального и областного бюджетов.

Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по соотношению к плановому показателю перевыполнен практически в два раза. Однако, объем субсидируемых кредитов, из привлеченных кредитных ресурсов составил 11,8 млн. рублей, что составляет 59% от планового значения, это связано с отсутствием государственной поддержки в запланированном объеме.

Раздел II. Меры по реализации программы:

В течение 2013 года в муниципальную долгосрочную целевую программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красносулинском районе на 2010 – 2014 годы, согласно, постановлений Администрации Красносулинского района были внесены следующие изменения:

- от 01.04.2013 № 378 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района Ростовской области от 03.06.2010       № 344» - в связи с уточнением расходов на реализацию мероприятий, а так же в целях корректировки целей и задач отдельных программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красносулинском районе на 2010-2014 годы;

- от 19.09.2013 № 1089 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района Ростовской области от 03.06.2010 № 344» - в связи с необходимостью корректировки источников и объемов финансирования отдельных программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красносулинском районе на 2010-2014 годы;

- от 31.12.2013 № 1571 «О внесении изменений в постановление        Администрации Красносулинского района Ростовской области                   от 03.06.2010 № 344» - в связи с необходимостью корректировки источников и объемов финансирования отдельных программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красносулинском районе на 2010-2014 годы.

В 2013 год финансовые средства из федерального бюджета на реализацию мероприятий по газоснабжению не освоены ввиду аннулирования аукциона. Средства областного бюджета предусмотренные на возмещение сельскохозяйственным организациям части затрат по уплаченным процентам за кредиты сроком до 1 года освоены на 70,4 %. Запланированный объем средств местного бюджета на софинансирование мероприятий по направлению Социальное развитие села в Красносулинском районе          на 2013 год, израсходован на 37,2 % по причине отсутствия финансирования из федерального и областного бюджетов (Таблица № 1).

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:

Согласно данных из Таблицы № 2, снижение поголовья свиней              в 2013 году по сравнению с запланированным показателем у свиноводов района, как у населения, так и у сельхозпредприятий, составило 599 голов или 11 %. Причинами спада является существенное увеличение стоимости кормовой базы и истребление поголовья, с целью недопущения заражения.

Снижение поголовья свиней в районе оказывает непосредственное влияние на такой показатель, как «Производство свинины (в живом весе)», уменьшение данного показателя на 13 % по сравнению с запланированным объемом производства, влечет за собой увеличение потребности в свинине собственного производства на душу населения. Темпами роста данных показателей оценивается эффективность реализации, поставленной подпрограммой задачи по обеспечению ускоренного развития свиноводства в районе.

Объемы производства отрасли птицеводства по итогам 2013 года в целом по Красносулинскому району, характеризуется не выполнением показателей по производству яйца – 6,7 % и производству мяса птицы              на 13 %. Это непосредственно связано со снижением спроса на производимую продукцию и удорожанием кормовой базы, а также с особенностью технологии производства и графиком закладок инкубационного яйца на Красносулинской Птицефабрике.

За отчетный период производство баранины составило 810 тонн, что на 57% выше планового показателя и на 5% больше производства за 2012 год. Рост данного показателя обеспечен развитием на территории района альтернативных свиноводству видам животноводства, в том числе овцеводство.

В 2013 году всеми категориями хозяйств, произведено 5710 тонн всех видов мяса, плановый показатель выполнен полностью.

За 2013 год сельхозтоваропроизводителями района внесено минеральных удобрений в количестве 5,3 тыс. тонн действующего вещества, плановый показатель выполнен на 100 %. На 1 га пашни внесено по 46 кг действующего вещества удобрений.

В 2013 году было выдано два свидетельства о предоставлении социальной выплаты за счет средств местного бюджета на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, из них молодым семьям и молодым специалистам - 1 свидетельство, гражданам, проживающим в сельской местности - 1 свидетельство. За счет социальных выплат участниками программы приобретены в собственность жилые помещения общей площадью 110,6 кв. м. Сумма выплат бюджета района – 31,6 тыс. рублей (Таблица № 1). Невыполнение планового показателя обусловливается следующим фактором - распределение денежных средств между районами области осуществляется согласно сформированной очередности, так большая часть лимита 2013 года была направлена в другие районы области на софинансирование заявок 2006-2009 годов. В Красносулинском районе таких очередников нет.

Оценка эффективности реализации мероприятий осуществляется по степени выполнения следующих критерий:

- Критерий «Степень достижения планируемых результатов социально-экономических показателей развития сельского хозяйства» (КСЭ) базируется на анализе показателей, указанных в паспорте Программы, совокупное значение данного показателя составляет 0,7 < 1.

- Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых показателей реализации мероприятий Программы и подпрограмм» (КЦИ) базируется на анализе целевых показателей, указанных в подпрограммах и подразделах Программы, совокупное значение данного показателя составляет 1,1 > 1.

- Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат», где:

КБЗ=БЗФБЗП

КБЗ – степень соответствия бюджетных затрат;

БЗФ (БЗП) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат.

Значение показателя КБЗ должно быть ≤ 1.

КБЗ=9055,391939,7=4,7

Как видно из приведенного выше расчета фактическое совокупное значение показателя КБЗ составляет более 1, это говорит о несоответствии фактических затрат, запланированному уровню на реализацию мероприятий программы. Запланированные средства не израсходованы в полном объеме по ряду объективных причин: превышение средств областного бюджета над указанной суммой в поданной заявке на выделение государственной поддержки на возмещение сельскохозяйственным организациям части затрат по уплаченным процентам за кредиты сроком до 1 года; отсутствие необходимого уровня областного софинансирования на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов и граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности; аннулирование аукциона на выполнение работ, необходимых для газоснабжения х. Михайловка.

- Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-ое мероприятие в расчете на единицу прироста целевого показателя по тому же мероприятию:

ЭПι=БРПiЦИПiЭФi=БРФiЦИФi

где:

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств
на i-е мероприятие;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого показателя
по i-му мероприятию.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значение показателя ЭПi.

  - Эффективность использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по субсидированию части затрат по уплаченным процентам за кредиты сроком до 1 года, может, оценивается степенью достижения целевого показателя «Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в процентах к предыдущему году»:

ЭП=2709,0102,8=26,4ЭФ=1908,197,0=19,7

Условие эффективности использования бюджетных средств выполняется: 19,7 < 26,4

  - Эффективность использования бюджетных средств на реализацию мероприятий на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности:

ЭП=30,8160,0=0,19ЭФ=12,052,7=0,22

Условие эффективности использования бюджетных средств не выполняется:

0,22 > 0,19

  - Эффективность использования бюджетных средств на реализацию мероприятий на обеспечение граждан, проживающих в сельской местности:

ЭП=54,290,0=0,60ЭФ=19,657,9=0,33

Условие эффективности использования бюджетных средств выполняется: 0,33 < 0,60

- Критерий «Эффект бюджетных расходов на реализацию мероприятий программы» показывает расходы консолидированного бюджета на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции:

R2012=0,003рубляR2013=0,002рубля

Эффективность заключается в сокращении или сохранении доли бюджетной поддержки в стоимости производимой продукции. Условие выполняется.

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красносулинском районе                   на 2010-2014 годы прекращается в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 04.09.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций».

Таблица № 1

Отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красносулинском районе  на 2010-2014 за  2013 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы | Объем ассигнований в соответствии постановлением Администрации Красносулинского района об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на текущий год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | фед. бюджет | обл. бюджет | бюджет района | бюджет поселений | внебюджетные источники | всего | фед. бюджет | обл. бюджет | бюджет района | бюджет поселений | внебюджетные источники | всего | фед. бюджет | обл. бюджет | бюджет района | бюджет поселений | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по Программе | 9055,39 | 4473,8 | 2709,0 | 85,0 | 1787,59 | 0,0 | 9055,39 | 4473,8 | 2709,0 | 85,0 | 1787,59 | 0,0 | 1939,7 | 0,0 | 1908,1 | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 7115,69 |
| 2. | Всего по подпрограмме 1 | 2709,0 | 0,0 | 2709,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2709,0 | 0,0 | 2709,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1908,1 | 0,0 | 1908,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,9 |
| 2.1. | Мероприятие № 1 Субсидия на возмещение сельскохозяйственным организациям части затрат по уплаченным процентам за кредиты сроком до 1 года | 2709,0 |  | 2709,0 |  |  |  | 2709,0 |  | 2709,0 |  |  |  | 1908,1 |  | 1908,1 |  |  |  | 800,9 т.р. (заявка на 1806,0 т.р.) |
| 3. | Всего по подпрограмме 3 | 6346,39 | 4473,8 | 0,0 | 85,0 | 1787,59 | 0,0 | 6346,39 | 4473,8 | 0,0 | 85,0 | 1787,59 | 0,0 | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 6314,79 |
| 3.1. | Мероприятие № 1 Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 30,8 |  |  | 30,8 |  |  | 30,8 |  |  | 30,8 |  |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  | 18,8 т.р. (отсутствие областного софинансирования) |
| 3.2. | Мероприятие № 2 Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 54,2 |  |  | 54,2 |  |  | 54,2 |  |  | 54,2 |  |  | 19,6 |  |  | 19,6 |  |  | 34,6 т.р. (отсутствие областного софинансирования) |
| 3.3. | Мероприятие № 3 по развитию газификации в сельской местности | 6261,39 | 4473,8 |  |  | 1787,59 |  | 6261,39 | 4473,8 |  |  | 1787,59 |  |  |  |  |  |  |  | 6261,39 т.р. (Аукцион был аннулирован) |

Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красносулинском районе на 2010 – 2014 годы за 2013 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2013 год | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | Отклонение от планового значения (+,-) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель результативности 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в процентах к предыдущему году | % | 102,4 | 97,6 | -4,8 |
| 2. | Показатель результативности 2. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в процентах к предыдущему году | % | 101,5 | 98,2 | -15,0 |
| 3. | Показатель результативности 3. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в процентах к предыдущему году | % | 102,8 | 97,0 | -5,8 |
| 4. | Показатель результативности 4. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в процентах к предыдущему году составит | % | 104,0 | 68,0 | -36,0 |
| 5. | Показатель результативности 5. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) в процентах к предыдущему году | % | 103,0 | показатель в 2013 году не рассчитывался |  |
| 6. | Показатель результативности 6. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 11,5 | 11,0 | -0,5 |
| 7. | Показатель результативности 7. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 18537 | 18213 | -324 |
| 8. | Показатель результативности 8. Поголовье свиней | Голов | 5500 | 4901 | -599 |
| 9. | Показатель результативности 9. Производство свинины в живом весе | Тонн | 1624 | 1413 | -211 |
| 10. | Показатель результативности 10. Производство свинины на душу населения | кг | 32 | 24 | -8 |
| 11. | Показатель результативности 11. Производство мяса птицы в живой массе | Тонн | 2986 | 2627 | -359 |
| 12. | Показатель результативности 12. Производство яиц всех видов птиц | Тыс. штук | 32500 | 30332 | -2168 |
| 13. | Показатель результативности 13. Поголовье овец в целом по району | Голов | 5250 | 6852 | +1602 |
| 14. | Показатель результативности 14. Численность маток, ярок старше года, голов | Голов | 410 | 1970 | +1560 |
| 15. | Показатель результативности 15. Производство баранины | Тонн | 515 | 810 | +295 |
| 16. | Показатель результативности 16. Внесение минеральных удобрений | Тыс. тонн | 5,3 | 5,3 | 0 |
| 17. | Показатель результативности 17. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой и водной эрозии | Тыс. га | 42 | 42,5 | +0,5 |
| 18. | Показатель результативности 18. Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | % | 18 | 7 | -11 |
| 19. | Показатель результативности 19. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 8,0 | 8,0 | 0 |
| 20. | Показатель результативности 20. Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях | % |  |  |  |
| 20.1. | тракторов | % | 10,4 | 3,2 | -7,2 |
| 20.2. | комбайнов зерноуборочных | % | 13,1 | 2,3 | -10,8 |
| 20.3. | комбайнов кормоуборочных | % | 13,5 | 0 | -13,5 |
| 21. | Показатель результативности 21. Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, | Кв. м | 90,0 | 57,9 | -32,1 |
| 22. | Показатель результативности 22. Ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов | Кв. м | 160,0 | 52,7 | -107,3 |
| 23. | Показатель результативности 23. Рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 1,6 | 1,6 | 0 |
| 24. | Показатель результативности 24. Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | % | 31 | 57,0 | +26,0 |
| 25. | Показатель результативности 25. Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности | млн. руб. | 20,0 | 11,8 | -8,2 |
| 26. | Показатель результативности 26. Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых) | млн. руб. | 100 | 50 | -50 |
| 27. | Показатель результативности 27. Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям | % |  |  |  |
| 27.1. | Количество оказанных услуг | единиц | 574 | 586 | +12 |
| 27.2. | Количество консультантов по оказанию консультационной помощи | человек | 5 | 5 | 0 |

Управляющий делами

Администрации района	И. Ю. Кишкинова