Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

31.03.2014	№ 334	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы» за 2013 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить      на заместителя главы Администрации Красносулинского района               Кравченко Л. Г.

Первый заместитель главы

Администрации района	В.Е. Шевченко

Постановление вносит

Управление социальной

защиты населения

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

31.03.2014 № 334

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Доступная среда на 2011-2014 годы»

за 2013 год

Раздел I. Основные результаты

Эффективное функционирование системы улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями основывается на повышении доступности и качества услуг, гарантированных государством.

Численность инвалидов в Красносулинском районе по состоянию на 01.01.2014 года составила 6 363 человека. В результате проведения медико-социальной экспертизы Бюром № 37 – филиалом ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» в 2013 году в Красносулинском районе проведено освидетельствование 1 028 граждан на предмет установления инвалидности. При этом признано инвалидами 1 028 человек, что на 633 человека меньше в сравнении с 2012 годом. Из них первично признано - 278 человек, что на 124 человека меньше, чем в 2012 году, повторно - 750 человек, что на 509 человек меньше, чем в предшествующем году. Из общего количества признанных инвалидами в 2013 году: 103 человека – инвалиды с заболеванием опорно-двигательного аппарата, 43 человека – инвалиды по зрению, 7 человек – инвалиды по слуху. Доля инвалидов в общей численности населения Красносулинского района в 2013 году составила 8,0 процентов.

В целях реализации программы УСЗН Красносулинского района были запланированы следующие направления мероприятий:

1. Организационные мероприятия (ежегодные встречи с Главой Красносулинского района с руководителями общественных организаций, организация работы со средствами массовой информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов и др.);

2. Формирование доступной среды для инвалидов (организация проверок для соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений с представителями органов социальной защиты населения и общественных организаций инвалидов, подготовка и проведение совместно с общественными организациями инвалидов района социологического опроса по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, вязи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов и др.);

3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (подготовка сметной документации (в соответствии с Паспортами доступности объектов социальной инфраструктуры (ОСИ);

4. Обеспечение доступности образовательных услуг для инвалидов (создание универсальной безбарьерной среды для детей инвалидов);

5. Обеспечение доступности связи и информации для инвалидов (Предоставление услуги диспетчерской связи для инвалидов по слуху посредством телефонной, интернет-связи);

6. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов (обеспечение техническими и тифлотехническими средствами реабилитации инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и инвалидов по зрению и др.).

Все запланированные мероприятия были реализованы:

- состоялась встреча Главы Красносулинского района с руководителями общественных организаций инвалидов;

- проведена работа со средствами массовой информации (размещены информации, статьи по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организованы телевизионные передачи, размещены объявления);

- проведен «круглый стол» по проблемам инвалидов и инвалидности;

- ведется банк данных инвалидов;

- постоянно ведется работа по выявлению потребности  в реабилитационных услугах инвалидов;

- проведена проверка по соблюдению требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений с представителями органов социальной защиты населения и общественных организаций инвалидов;

- проведен совместно с общественной организацией инвалидов района социологический опрос по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств  транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов;

- проведен совместно с общественной организацией инвалидов района социологический опрос по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов;

- произведена паспортизация объектов муниципальной собственности на соответствие их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- оплачены расходы по подготовке сметной документации четырех объектов социальной инфраструктуры (в соответствии с Паспортами доступности (ОСИ)), в том числе: локальной сметы по МАУ ДОД СДЮСШ «Ника» спортивно-оздоровительный комплекс «Бриз», локальной сметы по МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района; локальной сметы по МУЗ «РБ»; локальной сметы по МАУ «МФЦ Красносулинского района»;

- создана универсальная безбарьерная среда для детей инвалидов в здании МБОУ СОШ № 8, а именно:

- За период с 29.10.2013 по 28.11.2013 проведены следующие работы: ремонт полов в спортивном зале, фойе и столовой; ремонт душевых, санузлов и канализации, ремонт крыльца, произведено устройство ограждения. Данные работы были выполнены и оплачены в полном объеме;

- приобретено оборудование к мультисенсорной комнате;

- поставлен пандус;

Установка пандуса и приобретение оборудования к мультисенсорной комнате было оплачено не в полном объеме из-за отсутствия финансирования из областного бюджета;

- предоставлены услуги диспетчерской связи для инвалидов по слуху посредством телефонной, интернет-связи (устройство было установлено в 2012 году в МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района);

Кроме того, ежегодно проводились совместно с Красносулинской местной организацией ВОС мероприятия, посвященные Дню и декаде инвалидов.

Раздел II. Меры по реализации программы

Постановлением Администрации Красносулинского района Ростовской области от 16.09.2013 № 1083 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 16.12.2010 № 1076        «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы», в Программу были внесены следующие изменения:

- уточнено направление расходования запланированных средств бюджета района в сумме 10,0 тыс. рублей с мероприятия «Организация работы со средствами массовой информации» на мероприятия «Подготовка сметной документации (в соответствии с Паспортами доступности объектов социальной инфраструктуры (ОСИ))»;

- выделены дополнительные ассигнования в сумме 2415,6 тыс. рублей (в соответствии с Решением Собрания депутатов Красносулинского района Данные денежные средства были выделены из фонда софинансирования, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 1207,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 1 021,8 тыс. рублей и за счет средств бюджета района – 186,0 тыс. рублей.

Таким образом, на реализацию программы в 2013 году было предусмотрено 2425,6 тыс. рублей, в том числе: средства федерального         бюджета – 1207,8 тыс. рублей, областного бюджета – 1 021,8 тыс. рублей, бюджета района – 196,0 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий программы за отчетный год составили 2 343,5 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 1 207,8 тыс. рублей, областного бюджета – 939,7 тыс. рублей, бюджета района – 196,0 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в Таблице № 1:

Таблица № 1

(тыс. рублей)

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год | Фактически исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе | 2425,6 | 2343,5 | 96,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1207,8 | 1207,8 | 100,0 |
| областной бюджет | 1021,8 | 939,7 | 92,0 |
| бюджет района | 196,0 | 196,0 | 100,0 |

Средства федерального бюджета в сумме 1207,8 тыс. рублей и средства бюджета района в сумме 196,0 тыс. рублей освоены полностью. Средства областного бюджета не освоены в сумме 82,1 тыс. рублей  в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета. Недоплата произошла по контрактам за поставленное оборудование к мультисенсорной комнате в сумме 67,1 тыс. рублей, за установленный пандус в сумме 15,0 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию программы, отсутствуют.

Анализ объемов плановых ассигнований по мероприятиям программы показал, что несоответствий между объемами плановых ассигнований предусмотренных программой и объемами плановых ассигнований предусмотренных за счет средств федерального, областного бюджетов и средств бюджета района – не выявлено.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы

За 2013 год на выполнение программы было израсходовано 2343,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1207,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 939,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 196,0 тыс. рублей.

Предусмотренные программой объемы финансирования на 2013 год освоены на 96,6 % и приведены в Таблице № 2:

Таблица № 2

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Доступная среда на 2010-2014 годы» за 2013 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по программе | 2425,6 | 1207,8 | 1021,8 | 196,0 | 0,0 | 2425,6 | 1207,8 | 1021,8 | 196,0 | 0,0 | 2343,5 | 1207,8 | 939,7 | 196,0 | 0,0 | 82,1 в том числе: |
| 2. | Организационные мероприятия | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Формирование доступной среды | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| 5. | Обеспечение доступности образовательных услуг для инвалидов | 2425,6 | 1207,8 | 1021,8 | 186,0 | 0,0 | 2425,6 | 1207,8 | 1021,8 | 186,0 | 0,0 | 2343,5 | 1207,8 | 939,7 | 186,0 | 0,0 | Средства областного бюджета (82,1) не освоены в полном объеме в связи с отсутствием финансирования |
| 6. | Обеспечение доступности связи и информации для инвалидов | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Совершенствование социальной реабилитации инвалидов | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Методикой оценки эффективности (далее – Методика), в основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая две группы показателей, характеризующих эффективность программы в целом.

Первая группа показателей – целевые показатели по направлениям программных мероприятий. Для оценки эффективности достижения запланированных результатов, используются следующие показатели оценки эффективности:

- доля инвалидов по слуху, получивших услугу диспетчерской связи посредством видео-, телефонной, интернет связи, от количества обратившихся за услугой;

- доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации, в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации  от числа обратившихся;

- доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации, в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации  от числа обратившихся;

- доля инвалидов по слуху, обеспеченных техническими средствами реабилитации, в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации  от числа обратившихся;

- доля базовых образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, в общем количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования в Красносулинском районе.

Вторая группа показателей – бюджетная эффективность Программы, которая определяет степень реализации расходных обязательств.

Оценка эффективности реализации Программы за 2013 год приведена в Таблице № 3:

Таблица № 3

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы»

за отчетный 2013 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей | Отклонение от планового значения (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля инвалидов по слуху, получивших услугу диспетчерской связи посредством видео-, телевизионной, интернет связи, от количества обратившихся за услугой | процент | 100 | 100 | - |
| 2. | Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся | процент | 36,8 | 52,8 | +16,0 |
| 3. | Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся | процент | 33,6 | 46,2 | +12,6 |
| 4. | Доля базовых образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, в общем количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования в Красносулинском районе | процент | 1,8 | 2,7 | +0,9 |

Анализ эффективности реализации Программы в 2013 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 132,75 процентов. Данная эффективность реализации программы достигнута в результате выполнения следующих показателей результативности:

- инвалиды по слуху, получивших услугу диспетчерской связи посредством видео-, телефонной, интернет связи, от количества получивших услугу–100 процентов – (фактически обратился 1 инвалид по слуху за услугами диспетчерской связи, при плане – 1 обратившийся);

- инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации, в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации от числа обратившихся – 52,8 процента (обратилось инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата – 36 человек, получили технические средства реабилитации – 19 человек);

- инвалиды по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации, в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации от числа обратившихся – 46,2 процента (обратилось инвалидов по зрению – 104 человек, получили технические средства реабилитации – 48 человек);

- доля базовых образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, в общем количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования в Красносулинском районе – 2,7 процента (из 37 образовательных учреждений, безбарьерная среда для детей инвалидов создана в 1 образовательном учреждении).

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2013 году по мероприятиям выполнены более чем на 100 процентов. Выполнение программы следует считать наиболее эффективной.

Достигнутые результаты явились следствием реализации материального обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, улучшением условий медико-социальной экспертизы и совершенствованием социального обслуживания.

Бюджетная эффективность Программы за 2013 год составила 96,6 процентов. Выполнение программы (с точки зрения бюджетной эффективности) следует считать эффективным в связи с тем, что бюджетные средства, выделенные на реализацию данной программы, были использованы практически в полном объеме и по целевому назначению.

IV. Дальнейшая реализация программы.

В соответствии с п. 2. постановления Администрации Красносулинского района от 18.10.2013 № 1218 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» и абз. 2 п. 3 Постановления Администрации Красносулинского района от 04.09.2013 №1014 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», с 1 января 2014 года дальнейшая реализация Программы – прекращена.

Управляющий делами

Администрации района	И. Ю. Кишкинова