Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

31.03.2014	№ 336	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Красносулинский район» Ростовской области на 2011-2014 годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О порядке принятия  решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной        целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Красносулинский район» Ростовской области           на 2011-2014 годы»  за 2013 год согласно приложению.

2. Данное постановление подлежит опубликованию в СМИ.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по вопросам социального               развития Кравченко Л.Г.

Первый заместитель главы

Администрации района	В.Е. Шевченко

Постановление вносит сектор

по работе с молодёжью и спорту

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 31.03.2014 № 336

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной

целевой программы «Развитие физической

культуры и спорта в муниципальном образовании

«Красносулинский район» Ростовской области на

2011-2014 годы» за 2013 год

Раздел I. Основные результаты

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2013 году предусматривалось финансирование в размере 39606,8 тыс. руб., из них:

38841,7 тыс. руб. - за счёт средств бюджета района;

765,1 тыс. руб. – за счёт средств областного бюджета.

Израсходовано -33918,5 тыс. рублей.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В рамках реализации программы были проведены следующие мероприятия:

1 Подпрограмма: Развитие массового спорта и физической культуры в Красносулинском районе на 2011-2014 годы,

мероприятия:

1. Спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность.

В ходе выполнения календарного плана 2013 года проведено 48 межпоселенческих спортивно-оздоровительных и физкультурных мероприятий. Из них среди детей и подростков проведено более 15 спортивных мероприятий. Общая численность участников составила около 4100 чел. В сентябре месяце также проводился Всероссийский день бега «Кросс наций», в котором  приняло участие более 300 человек. На выполнение мероприятий календарного плана 2013 года было предусмотрено 376,1тыс. руб., израсходовано 339,8 тыс. руб. Неисполнение  36,3 тыс. руб. произошло из-за отсутствия денежных средств в бюджете района.

В 2013 году спортсмены Красносулинского района приняли участие в более чем  15 выездных соревнованиях. На участие в выездных спортивно-массовых мероприятиях были заложены денежные средства  в размере 185,0 тыс. руб.

2. Развитие материальной и спортивной базы района.

На приобретение спортивного инвентаря в 2013 году было предусмотрено из средств бюджета района 56,0 тыс. руб. (приобретение спортивной формы, мячей и другого спортивного инвентаря) исполнение составило 6,8 тыс. руб. Неисполнение 49,2 тыс. руб. произошло из–за отсутствия денежных средств в бюджете района.

- . Подпрограмма: Оказание муниципальных услуг муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школой «Ника» высшей категории

На 2013 год по 2 Подпрограмме было заложено средств 34154,6 тыс. руб. Израсходовано 30827,0 тыс. руб. Неисполнение 3327,6 тыс. руб. произошло из–за отсутствия денежных средств в бюджете района.

Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школой «Ника» высшей категории на 2012-2014 годы» - заложено 34154,6 тыс. руб. Исполнение составило 30827,0 тыс. руб. 3327,6 тыс.руб. произошло из–за отсутствия денежных средств в бюджете района.

3. Подпрограмма: Содержание и эксплуатация спортивных объектов

На 2013 год по 3 Подпрограмме было заложено средств 2481,0 тыс. руб.

Исполнение составило 971,0 тыс. руб. Неисполнение 1510,0 тыс. руб. произошло из-за отсутствия денежных средств в бюджете района.

Мероприятие 1 «Содержание спортивных объектов» - заложено 1571,6 тыс. руб., исполнено – 271,6 тыс. руб.

Мероприятие 2 «Оборудования спортивных объектов»- заложено 909,4 тыс. руб., исполнено – 699,4 тыс. руб.

4. Подпрограмма: Всеобуч по плаванию

На 2013 год по 4 Подпрограмме было заложено средств 1304,1 тыс. руб. из них 765,1 тыс. руб. из областного бюджета, 539 тыс. руб. из бюджета района. Исполнено 539,0 тыс. руб.

Мероприятие 1 «Всеобуч по плаванию: обучение школьников навыкам плавания» исполнено в полном объёме.

5. Подпрограмма: Развитие игровых видов спорта

в Красносулинском районе

На 2013 год по 5 Подпрограмме было заложено средств 1235,0 тыс. руб. Исполнено  1235,0 тыс. руб.

Мероприятие 1 «Участие сборных команд района по игровым видам спорта в соревнованиях различного уровня» - исполнено в полном объёме.

В Постановлении Администрации Красносулинского района об утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области физической культуры и спорта, сектором физической культуры и спорта Администрации Красносулинского района была поставлена задача перед подведомственными учреждениями района об улучшении качества предоставляемых услуг. О качестве предоставляемых услуг, говорит тот факт, что за 2013 года в адрес сектора физической культуры и спорта Администрации Красносулинского района и сектор по работе с молодёжью и спорта Администрации Красносулинского района не поступило ни одной жалобы  от жителей района.

Оценивая результаты работы сектора физической культуры и спорта Администрации Красносулинского района и сектор по работе с молодёжью и спорта Администрации Красносулинского района за 2013 года, следует отметить, что работа велась в рамках реализации задач поставленных Главой района и Министерством по физической культуре и спорту Ростовской области.

Анализ результатов работы сектора физической культуры и спорта и  сектор по работе с молодёжью и спорта Администрации Красносулинского района за 2013 год показывает, что по статистическим данным на процент занимающихся физической культурой и спортом соответствует среднеобластному показателю 27,1 %.

Раздел II. Меры по реализации программы:

Перечень постановлений выпущенных сектором по работе с молодёжью и спорту Администрации Красносулинского района и сектор по работе с молодёжью и спорта Администрации Красносулинского района в 2013 году:

- 22.01.2013 № 76 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 27.12.2012	 № 1439»;

- 28.03.2013 № 338 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 29.10.2010           № 888»;

- 22.05.2013 № 575 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 29.10.2010         № 888;

- 28.03.2013	 № 339 «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к постановлению Администрации Красносулинского района от 25.09.2012 № 1059;

- 25.09.2013 № 1132 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 29.10.2010        № 888»;

- 18.12.2013 № 1529 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 29.10.2010         № 888».

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Красносулинского района: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Бюджетные расходы  на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы на данный момент максимально оптимизированы. Предусмотрено по программе 39606,8 тыс. руб., исполнено 33918,6 тыс. руб. Неисполнение 5688,2 тыс. руб. произошло из–за отсутствия денежных средств в бюджете района.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличился и соответствует общеобластному 27,1  за счёт хорошей работы по привлечению населения к занятиям физической культурой и активной пропаганды здорового образа жизни.

Количество проведенных мероприятий увеличилось на 1 мероприятие как запланировано. Количество участников спортивных мероприятий в 2013 году увеличилось до 4100 человек, за счёт хорошей работы по привлечению населения к занятиям   физической культурой и активной пропаганды здорового образа жизни. Обеспеченность спортивными сооружениями в районе остаётся на том же уровне что и в 2012 году (232 единицы). В 2013 году было запланировано средств на приобретение спортивного инвентаря 56,0 тыс. руб., израсходовано 6,8 тыс. руб. Неисполнение  49,2 тыс.руб. произошло из–за отсутствия денежных средств в бюджете района.

Бюджетная эффективность программы оценивается в 85,6%.

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы:

Дальнейшая реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Красносулинский район» Ростовской области на 2011-2014 годы» не предусмотрена в связи с постановлением Администрации Красносулинского района от 04.09.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций» и постановлением Администрации Красносулинского района от  21.10.2013 № 1241  «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта».

Таблица 1

ОТЧЕТ о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Красносулинский район» Ростовской области на 2011-2014 годы» за 2013 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации района об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселений | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселений | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселений | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по Программе:«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Красносулинский район» Ростовской области на 2011-2014 годы» | 39606,8 |  | 765,1 | 38841,7 |  |  | 39606,8 |  | 765,1 | 38841,7 |  |  | 33918,5 |  |  | 33918,5 |  |  | 5681,8 - отсутствие денег в бюджете Администрации Красносулинского района |
| 2. | Всего по подпрограмме 1 «Развитие массового спорта и физической культуры в Красносулинском районе на 2012-2014 годы» | 432,1 |  |  | 432,1 |  |  | 432,1 |  |  | 432,1 |  |  | 346,5 |  |  | 346,5 |  |  | 85,5 – отсутствие денег в бюджете Администрации Красносулинского района |
| 3. | Мероприятие 1 «Спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность» | 376,1 |  |  | 376,1 |  |  | 376,1 |  |  | 376,1 |  |  | 339,7 |  |  | 339,7 |  |  | 36,3 - отсутствие денег в бюджете Администрации Красносулинского района |
| 4. | Мероприятие 2 «Развитие материальной и спортивной базы района» | 56,0 |  |  | 56,0 |  |  | 56,0 |  |  | 56,0 |  |  | 6,8 |  |  | 6,8 |  |  | 49,2 - отсутствие денег в бюджете Администрации Красносулинского района |
| 5. | Всего по подпрограмме 2 «Оказание муниципальных услуг муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школой «Ника» высшей категории на 2012-2014 годы» | 34154,6 |  |  | 34154,6 |  |  | 34154,6 |  |  | 34154,6 |  |  | 30827,0 |  |  | 30827,0 |  |  | 3327,6 - отсутствие денег в бюджете Администрации Красносулинского района |
| 6. | Мероприятие 1 «Оказание муниципальных услуг муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школой «Ника» высшей категории на 2012-2014 годы» | 34154,6 |  |  | 34154,6 |  |  | 34154,6 |  |  | 34154,6 |  |  | 30827,0 |  |  | 30827,0 |  |  | 3327,6 - отсутствие денег в бюджете Администрации Красносулинского района |
| 7. | Всего по подпрограмме 3 «Содержание и эксплуатация спортивных объектов» | 2481,0 |  |  | 2481,0 |  |  | 2481,0 |  |  | 2481,0 |  |  | 971,0 |  |  | 971,0 |  |  | 1510,0 - отсутствие денег в бюджете Администрации Красносулинского района |
| 8. | Мероприятие 1 «Содержание спортивных объектов» | 1571,6 |  |  | 1571,6 |  |  | 1571,6 |  |  | 1571,6 |  |  | 271,6 |  |  | 271,6 |  |  | 1300,0 - отсутствие денег в бюджете Администрации Красносулинского района |
| 9. | Мероприятие 2 «Оборудования спортивных объектов» | 909,4 |  |  | 909,4 |  |  | 909,4 |  |  | 909,4 |  |  | 699,4 |  |  | 699,4 |  |  | 210,0 - отсутствие денег в бюджете Администрации Красносулинского района |
| 10. | Всего по подпрограмме 4 «Всеобуч по плаванию» | 1304,1 |  | 765,1 | 539,0 |  |  | 1304,1 |  | 765,1 | 539,0 |  |  | 539,0 |  |  | 539,0 |  |  | 765,1 – отсутствие финансирования из бюджета Ростовской области |
| 11. | Мероприятие 1 «Всеобуч по плаванию: обучение школьников навыкам плавания» | 1304,1 |  | 765,1 | 539,0 |  |  | 1304,1 |  | 765,1 | 539,0 |  |  | 539,0 |  |  | 539,0 |  |  | 765,1 – отсутствие финансирования из бюджета Ростовской области |
| 12. | Всего по подпрограмме 5 «Развитие игровых видов спорта в Красносулинском районе» | 1235,0 |  |  | 1235,0 |  |  | 1235,0 |  |  | 1235,0 |  |  | 1235,0 |  |  | 1235,0 |  |  | 0 |
| 13. | Мероприятие 1 «Участие сборных команд района по игровым видам спорта в соревнованиях различного уровня» | 1235,0 |  |  | 1235,0 |  |  | 1235,0 |  |  | 1235,0 |  |  | 1235,0 |  |  | 1235,0 |  |  | 0 |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Красносулинский район» Ростовской области на 2011-2014 годы»

за отчетный 2013 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей | Отклонение от планового значения (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 26,1 | 26,1 | - |
| 2. | Обеспеченность спортивными сооружениями в районе | Ед. | 232 | 232 | - |
| 3. | Количество проведенных мероприятий | Мероп. | 48 | 48 | - |
| 4. | Количество участников спортивных мероприятий | Чел. | 4100 | 4100 | - |
| 5. | Приобретение спортивного инвентаря | Тыс. руб. | 56,0 | 6,8 | - 49,2 |

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова