Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

31.03.2014	№ 339	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в  муниципальном образовании «Красносулинский район» на 2011-2015 годы» за 2013год

В соответствии с постановлением  Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О порядке принятия  решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинского района», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Красносулинский район» на 2011-2015годы» за 2013год согласно приложению.

2. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района Кравченко Л.Г.

Первый заместитель главы

Администрации района                                                           В.Е. Шевченко

Постановление вносит

отдел социальной политики

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 31.03.2014  № 339

Отчет

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании «Красносулинский район 2011-2015 годы» за 2013год

Раздел I. Основные результаты:

Программа содержит стратегию профилактической деятельности по приоритетным направлениям и конкретные меры, обеспечивающие достижение целей и решение задач Программы.

Основной целью реализации Программы является обеспечение безопасности граждан на территории Красносулинского района

Основными задачами Программы являются:

- стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на территории Красносулинского района;

- дополнительное усиление мер по обеспечению занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики;

- совершенствование профилактики и иных правонарушений среди молодежи; воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией и ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- вовлечение в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций;

- повышение эффективности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении, выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений, за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах; создание целостной системы информационного обеспечения деятельности предприятий, учреждений, организаций по профилактике правонарушений.

Проведены основные мероприятия Программы:

1. Организационные мероприятия по выполнению Программы;

2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;

3. Мероприятия профилактики правонарушений, связанные с незаконным оборотом наркотиков и направленные на пропаганду и обеспечение здорового образа жизни;

4. Мероприятия по трудоустройству в целях профилактики правонарушений;

5. Мероприятия профилактики безнадзорности и правонарушений;

6. Мероприятия по профилактике и предупреждению правонарушений трансграничной и приграничной преступности;

7. Информационное обеспечение реализации Программы

Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе программных мероприятий

Проведены обследования семей находящихся в социально — опасном положении, а также несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете. Проведено 137 посещений несовершеннолетних и их родителей.

Проведена декада по борьбе с наркоманией, проведена акция «Начни с себя» в рамках районного фестиваля «Я живу!, Я люблю жить!».

Проведен месячник по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, вредных привычек «Быть здоровым это модно». Участвовало 9756 человек из 37 школ (учащиеся 1-11 классов, родители, члены межведомственной лекторской группы, педагоги, представители системы профилактики, работники культуры и спорта)

В рамках районной акции «За здоровье и безопасность наших детей «Декадник» проведен профилактический декадник «За здоровье и безопасность наших детей», в котором участвовало 9156 человек из 37 школ, (участники школьных агитбригад, представители муниципальных услуг системы профилактики).

Разработан мониторинг наркоситуации в образовательных учреждениях. Проведена работа с несовершеннолетними, склонными к потреблению ПАВ, осуществляется в рамках реализации индивидуальной программы комплексного сопровождения, разрабатываемой специалистами образовательных учреждений. Организована индивидуальная и групповая работа по следующим направлениям: социальная помощь, педагогическая, психологическая, организация досуга и вовлечение во внеурочную деятельность, работа с близкими окружением подростка.

Организованы обучающие семинары для работников образовательных учреждений по проблемам профилактической деятельности различной направленности.

Проведены:

1. Совещание «О проведении 2-го этапа Интернет урока», профилактического декадника.

2. Методическое совещание о целях, задачах, организации добровольного тестирования обучающихся на предмет употребления наркотиков.

3. Тематическое совещание по подготовке к тестированию учащихся 9 класса.

4. Обучающий семинар для педагогических психологов и школ специалистов ЦДК «Сопровождение подростков с девиантным и адъективным поведением».

Проведены мероприятия в рамках месячника, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией. Участвовало 1779 человек из  19 лагерей дневного пребывания детей (воспитанники лагерей дневного пребывания, воспитатели, работники ПДН, члены межведомственной лекторской группы).

Проведено 46 мероприятий: спортивных соревнований, олимпиад, спортивных праздников, с целью пропаганды здорового образа жизни и привлечение несовершеннолетних к занятиям спортом, в которых участвовало  4100 человек.

Проведены мероприятия с детьми с ограниченными возможностями в рамках декады инвалидов. Проведена мини — спартакиада с детьми инвалидами, в которой участвовало 62 человека.

В целях обеспечения права граждан на труд и вознаграждение за труд, удовлетворения их потребностей в заработке в свободное от учебы время, приобретение опыта и навыков работы службой занятости организовано  временное  трудоустройство учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. В 2013 году трудоустроено 378 человек, заключено 45 договоров.

Проведено мероприятие по трудовой и профессиональной реабилитации граждан, освободившихся из УИН и обратившихся в службу занятости населения. В 2013 году в службу занятости обращено 8 граждан, освобожденных из УИН. Из них трудоустроено 3 чел., направлен на обучение 1 человек.

Проведение профориентационных мероприятий в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения. В соответствии с Планом совместных мероприятий службы занятости населения и управления образования Красносулинского района специалистами центра в тесном сотрудничестве с преподавателями-психологами средних общеобразовательных школ проведены  такие профориентационные мероприятия, как: уроки занятости и профориентации «Кем быть?», «Рабочие профессии в реальном мире», «Что такое профессия и как ее выбрать», «Знакомство со страной «Профессия», «Престиж профессии», «Современный рынок труда и его требования к профессионалу», «Востребованные профессии на рынке труда»; профориентационное тестирование и консультирование молодежи с использованием видеофильмов «Совет психолога выбирающему профессию», «Стратегия выбора профессии», «Хочу, могу, надо!».

Организовано временное трудоустройства граждан, освобожденных из УИН с поддержкой доходов из центра занятости. Для трудоустройства этой категории граждан службой занятости проведен анализ предложений работодателей по организации временного трудоустройства, осуществлен сбор информации о возможности трудоустройства безработных граждан для выполнения работ временного характера. В соответствии с Административным регламентом предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы в 2013 году был трудоустроен 1 гражданин, освободившихся из мест лишения свободы.

Раздел II. Меры по реализации программы:

В течение 2013 года в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы разработано и принято 1 постановление Администрации Красносулинского района:

- постановление Администрации Красносулинского района             от 01.08.2013 № 908  «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 30.09.2010 № 803 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений» в муниципальном образовании «Красносулинский район» на 2011- 2015 годы» (перераспределение денежных средств).

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы

Реализация Программы, в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера, окажет значительное влияние на стабильность общества, качество жизни населения, демографические показатели на протяжении длительного времени, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации профилактики правонарушений.

Выполнение профилактических мероприятий Программы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей определяющих отрицательное отношение к потреблению алкоголя, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью. Увеличится доля несовершеннолетних группы риска занимающегося физической культурой и спортом.

Реальную эффективность реализации Программы позволит оценить результат проведения мониторинга общественного мнения об отношении населения о работе органов внутренних дел.

В 2013 году из бюджета района были выделены денежные средства в размере 219,5 тыс. рублей. Средства освоены в  объеме 219,3 тыс.руб.

В 2013 году достигнуто снижение количество зарегистрированных преступлений на 25.0%, количества преступлений совершенных несовершеннолетними на 0,0%.

В 2013 году произошел рост количества участников преступлений совершенных несовершеннолетними обучающимися в государственных образовательных учреждениях начального, среднего профессионального образования на 13.0 %, в связи с тем что уголовные дела в отношении несовершеннолетних были возбуждены в 2012-2013 г.г, а направлены в суд в 2013 году, т. к. уголовные дела расследовались с превышением сроков УПК РФ. (таблица № 2)

Раздел IV. Дальнейшая реализация Программы

Дальнейшая реализация программы не предусмотрена в соответствии п.3 абзаца 2 постановления Администрации Красносулинского района от 04.09.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций».

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании

«Красносулинский район» 2011-2015 годы»

за 2013 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 219,5 | _ | _ | 219,5 | _ | 219,5 | _ | _ | 219,5 | _ | 219,3 | _ | _ | 219,3 | _ | _ |
| 1. | Клещевая обработка территорий | 50,0 | _ | _ | 50,0 | _ | 50,0 | _ | _ | 50,0 | _ | 49,9 | _ | _ | 49,9 | _ | _ |
| 2. | Приобретение бутилированной воды | 20,0 | _ | _ | 20,0 | _ | 20,0 | _ | _ | 20,0 | _ | 20,0 | _ | _ | 20,0 | _ | _ |
| 3. | Организация физкультурно — оздоровительной работы несовершеннолетних граждан в каникулярный период на школьных спортивных сооружениях и спортивных площадках по месту жительства | 149,5 | _ | _ | 149,5 | _ | 149,5 | _ | _ | 149,5 | _ | 149,4 | _ | _ | 149,4 | _ | _ |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности  муниципальной долгосрочной целевой программы

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Красносулинский район» на 2011-2015 годы»

за отчетный 2013 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей | Отклонение от планового значения (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Снижение количества зарегистрированных преступлений | % | 1,8 | 25,0 | +23,2 |
| 2. | Снижение количества преступлений совершенных несовершеннолетними | % | 6,0 | 6,0 | - |
| 3. | Снижение количества участников преступлений совершенных несовершеннолетними обучающимися в государственных образовательных учреждениях начального, среднего профессионального образования | % | 4,0 | 13,0 | -9,0 |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                          И.Ю. Кишкинова