Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

31.03.2014	№ 341	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие         казачества в Красносулинском районе на 2012 – 2014 годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О порядке принятия  решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинского района», и в связи с прекращением реализации муниципальных долгосрочных целевых программ с 1 января 2014 года, руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие казачества в Красносулинском районе на 2012 – 2014 годы» за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить        на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам взаимодействия с казачеством, общественными организациями и средствами массовой информации Мякинченко В.А.

Первый заместитель главы

Администрации района	В.Е. Шевченко

Постановление вносит

сектор по взаимодействию

с административными органами

и общественными организациями

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 31.03.2014 № 341

Отчет о реализации муниципальной долгосрочной

программы «Поддержка и развитие казачества

в Красносулинском районе на 2012-2014 годы»

за 2013 год

Раздел I. Основные результаты

Постановлением Администрации Красносулинского района                            от 23.04.2012 № 460 была принята муниципальная долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие казачества в Красносулинском районе на 2012-2014 годы».

Основными целями Программы являются:

- укрепление духовных и нравственных основ казачества;

- реализация государственной политики в области военно- патриотического и гражданского воспитания молодежи;

- комплексное развитие казачьих школ, казачьих дошкольных  образовательных учреждений;

- развитие культуры казачества;

- создание условий для несения муниципальной и иной службы членами казачьего общества.

В 2013 году проделана работа по выполнению поставленных задач программы:

1. Формирование целостной образовательной и воспитательной системы в казачьих школах, реализующих казачий региональный компонент, их комплексное развитие, увеличение количества учебных заведений, имеющих статус «казачье».

2. Сохранение и дальнейшее развитие традиционной казачьей культуры.

3. Культурное, физическое и патриотическое воспитание молодежи, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству.

В рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие казачества в Красносулинском районе на 2012-2014 годы» в 2013 году проведено 37 мероприятий, направленных на укрепление духовных и нравственных основ казачества, а также реализацию государственной политики в области военно-патриотического воспитания молодежи.

Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий.

1. Казаки ЮКО «Сулинский Юрт» приняли участие в областном празднике Покрова Пресвятой Богородицы в г. Новочеркасске, в целях сохранения и дальнейшего развития традиционной казачьей культуры.

2. В МБОУ СОШ № 10 и МБОУ Платовская СОШ проведены конкурсы сочинений на тему «В краю Тихого Дона», с целью формирования у подростков и молодежи интереса к самобытной казачьей культуре Донского края.

3. В фестивале «Казачий круг» приняли участие 3 самодеятельных творческих коллектива от Красносулинского района.

4. Дружинники казачьей дружины активно участвовали во всех культурно-массовых мероприятиях, проходящих на территории района, в профилактических рейдах и операциях, проводимых сотрудниками МО МВД России «Красносулинский», с целью сохранения общественного порядка.

5. С целью популяризации традиций донского казачества, стабилизации межнациональных отношений,  ЮКО «Сулинский Юрт» и творческие коллективы района приняли участие во Всероссийском литературно-фольклорном фестивале «Шолоховская весна».

6. ЮКО «Сулинский Юрт» приняло участие:

- в форуме казачьего молодежного движения «Донцы»;

- совместно с казачьей дружиной Красносулинского района в Губернаторском смотре, параде, посвященном Дню Победы;

- в турнире по казачьему рукопашному бою: южно-российский турнир им. Я.П. Бакланова;

- в учебно-полевых сборах: осенне-весенних с 3-дневными семинарами по методике организации работы дружинников казачьих дружин и с допризывной казачьей молодежью по подготовке к призыву и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

7. Учащиеся образовательных учреждений Красносулинского района, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, приняли участие в мероприятиях по изучению и сохранению исторического наследия донского казачества.

Раздел II. Меры по реализации программы

В соответствии с необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий на основании решения Собрания депутатов Красносулинского района от 25.12.2012  № 252 «О бюджете Красносулинского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в 2013 году было принято постановление Администрации Красносулинского района от 01.04.2013 № 377 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 23.04.2012       № 460».

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы осуществляется

Муниципальная долгосрочная целевая Программа «Поддержка и развитие казачества в Красносулинском районе на 2012-2014 годы» является организационной основой районной политики в области развития казачества, развития культурных традиций, патриотического воспитания среди подрастающего поколения.

В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая 7 показателей, характеризующих эффективность Программы (таблица № 2).

1. Количество рейдов, проводимых МО МВД России «Красносулинский» с привлечением дружинников казачьих дружин, составило 30.

2. Число бюджетных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края – 4.

3. Количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся бюджетных  образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края – 375 человек.

4. Количество учащихся бюджетных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и  региональные особенности Донского края, активно занимающихся физической культурой, спортом, ведущих здоровый образ жизни – 375 человек.

5. Количество членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, составило 12 человек.

6. Количество детей в образовательных бюджетных учреждениях, систематически занимающихся спортом – 20 человек.

7. Количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в проводимых мероприятиях Программы – 3.

Финансирование Программы осуществлялось из областного бюджета (таблица № 1). В 2013 году было предусмотрено 1723,8 тыс. рублей. Из них было освоено 1723,8тыс. рублей.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактически использованных средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану и равна 100 %.

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 04.09.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций» и постановлением Администрации Красносулинского района от 21.10.2013 № 1239 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка  казачьих обществ»» с 1 января 2014 года прекращена реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие казачества в Красносулинском районе на 2012 – 2014 годы».

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие казачества в Красносулинском районе   на 2012 – 2014 годы» за 2013 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации района об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселений | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселений | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселений | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по Программе | 1723,8 | - | 1723,8 | - | - | - | 1723,8 | - | 1723,8 | - | - | - | 1723,8 | - | 1723,8 | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие № 1: Обеспечение несения муниципальной и иной службы казачьими дружинами | 1723,8 | - | 1723,8 | - | - | - | 1723,8 | - | 1723,8 | - | - | - | 1723,8 | - | 1723,8 | - | - | - | - |

Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Поддержка и развитие казачества в Красносулинском районе на 2012 – 2014 годы» за 2013 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2013 год | Фактически достигнутые значения показателей за 2013 год | Отклонение от планового значения (+, -) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество рейдов, проводимых МО МВД России «Красносулинский» с привлечением дружинников казачьих дружин | количество рейдов | 30 | 30 | - |
| 2. | Число бюджетных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | количество учреждений | 4 | 4 | - |
| 3. | Количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся бюджетных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | единицы | 375 | 375 | - |
| 4. | Количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся бюджетных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | количество человек | 375 | 375 | - |
| 5. | Количество членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации | количество человек | 12 | 12 | - |
| 6. | Количество детей в образовательных бюджетных учреждениях, систематически занимающихся спортом | количество человек | 20 | 20 | - |
| 7. | Количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в проводимых мероприятиях Программы | количество коллективов | 3 | 3 | - |

Управляющий делами

Администрации района	                                                                                                                                                     И.Ю. Кишкинова