Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

31.03.2014	№ 343	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры Красносулинского района на 2010 – 2014 годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 16.02.2012 № 151 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры Красносулинского района на 2010 – 2014 годы» за 2013 год         согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района Шевченко В.Е.

Первый заместитель

главы Администрации района	В.Е. Шевченко

Постановление вносит

отдел жизнеобеспечения

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 31.03.2014 № 343

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры Красносулинского района на 2010 – 2014 годы»

за 2013 год

I.Основные результаты

Муниципальной долгосрочной целевой программой «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры Красносулинского района на 2010 – 2014 годы» на 2013 год предусмотрено финансирование в сумме 228379,424 тыс. руб., из них областного бюджета – 171905,5 тыс. руб., бюджета района – 96,864 тыс. руб., бюджета поселений – 14341,0 тыс. руб. Дополнительно привлеченные источники – 42036,06 тыс. руб. Фактическое освоение составило – 178696,475 тыс. руб., 78,2 %, (Таблица № 1).

По модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Красносулинского района предусмотрено финансирование в размере 48,2 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета района – 48,2 тыс. руб. Работы по оформлению документации для первичной регистрации объектов «Водоснабжение х. Тацин, х. Комисаровка» выполнены в полном объеме, не оплачены в связи с отсутствием средств в бюджете района.

По модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в Красносулинском городском поселении предусмотрено финансирование в размере 1900,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного                                          бюджета – 1753,7 тыс. руб., средств бюджета поселения – 146,3 тыс. руб.                   Фактически освоено – 1900,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1753,7 тыс. руб., средств бюджета поселения – 146,3 тыс. руб. средства направлены на завершение работ по объекту «Строительство ОСК и реконструкция городских коллекторов г.Красный Сулин».

По модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения в Красносулинском районе предусмотрено финансирование в сумме – 184346,5 тыс. руб. из них средств областного бюджета – 170151,8 тыс. руб., бюджета поселения – 14194,7 тыс. руб. Фактически освоено – 147360,415 тыс. руб., из них средств областного бюджета - 135485,971 тыс. руб., бюджет                                        поселения – 11874,444 тыс. руб.

Работы по 1 этапу строительства по объекту "Реконструкция системы теплоснабжения пос. Несветай-ГРЭС и 4 микрорайона г. Красный Сулин Ростовской области с установкой блочно-модульной котельной на 19,3 МВт" выполнены в полном объеме, оплата доли бюджета поселения            осуществлена в полном объеме, направлены заявки на оплату областного бюджета в сумме 6853,147 тыс. руб., оплата не произведена. По 2-му этапу строительства направлены заявки на оплату  областного бюджета в сумме 19089,172 тыс. руб. оплата не произведена, работы выполнены не в полном объеме, ведется претензионная работа.

В рамках перспективного плана развития котельных и тепловых сетей              ООО «Орион» - в сумме - 2784,06 тыс. рублей, МУП «КГТ» предусмотрено собственных средств в сумме - 1352,0 тыс. рублей. Мероприятия          реализованы в полном объеме.

По газификации населенных пунктов Красносулинского района предусмотрено финансирование в сумме 37948,664 тыс. руб., в том числе бюджета района – 48,664 тыс. руб., прочих источников – 37900,0 тыс. руб. Фактически реализовано 25300,0 тыс. руб. Работы по изготовлению технической документации для первичной регистрации объектов «Газификация х. Малая Гнилуша» и «Газификация х. Марс» в сумме 48,664 тыс. руб.          выполнены в полном объеме, не оплачены в связи отсутствием денежных средств в бюджете района. Срок реализации контракта на СМР по строительству распределительного газопровода в х. Шахтенки (10 000 тыс. руб.) перенесен на 2015 год, остаток финансирования СМР - газификация х. Лихой в сумме - 2200,0 тыс. руб., ПИР - распределительный газопровод в        х. Шахтенки в сумме - 400,0 тыс. руб. перенесен на 2014 год.

II. Меры по реализации программы

В течение финансового года в муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры Красносулинского района на 2010 – 2014 годы» вносились              дополнения и изменения в связи с изменением объемов бюджетных ассигнований на запланированные мероприятия по реконструкция системы теплоснабжения пос. Несветай-ГРЭС и 4 микрорайона г. Красный Сулин         Ростовской области с установкой блочно-модульной котельной на                19,3 МВт, оформлению технической документации для первичной регистрации объектов водоснабжения и газификации муниципальной собственности:

- постановление Администрации Красносулинского района                         от 07.02.2013 № 147 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 29.03.2010 № 5»

- постановление Администрации Красносулинского района                        от 18.04.2013 № 438 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 29.03.2010 № 5»

- постановление Администрации Красносулинского района                        от 30.07.2013 № 901 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 29.03.2010 № 5»

- постановление Администрации Красносулинского района                         от 11.10.2013 № 1181 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 29.03.2010 № 5»

- постановление Администрации Красносулинского района                           от 27.12.2013 № 1560 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 29.03.2010 № 5»

III Оценка эффективности реализации программы

В результате реализованных мероприятий достигнуты следующие показатели результативности: в 2013 году выполнены работы капитального характера на объектах теплоснабжения населенных пунктов Красносулинского района за счет средств областного и местного бюджетов, что позволило снизить общий процент  износа основных фондов до 62 %; охват населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, увеличен до 69 % за счет присоединения абонентов к сетям водоснабжения, работы капитального характера по которым проведены в период, предшествующий отчетному, что соответствует 100 % исполнению запланированных целевых показателей результативности, предусмотренных программой (Таблица № 2).

В отчетном периоде фактическое исполнение областного бюджета по                     программе к уточненному плану ассигнований составило 79,8 %, бюджета             района 0,0 %, бюджетов поселений – 83,8 %, средства федерального         бюджета не привлекались.

Отклонение фактического освоения бюджетных средств от планового объема обусловлено: отсутствием оплаты заявленных средств областного бюджета по I и II этапу строительства объекта «Реконструкция системы теплоснабжения пос. Несветай-ГРЭС и 4 микрорайона г. Красный Сулин Ростовской области с установкой блочно-модульной котельной на 19,3 МВт» в сумме 25942,319 тыс. руб. Кроме того, работы по II этапу              строительства выполнены не в полном объеме, будут завершены в 2014 году. Фактическая оплата средств бюджета района в запланированном объеме на выполнение технической документации для первичной регистрации объектов водоснабжения и газоснабжения муниципальной собственности не производилась, в связи с отсутствием средств в бюджете района. Бюджетная эффективность реализации программы в 2013 году составила 78,2 %.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры Красносулинского района на 2010 – 2014 годы» прекращена с 01.01.2014 в связи с  вступлением в силу постановления Администрации Красносулинского района от 21.10.2013 № 1243 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района», в             соответствие с абз.2, п.3 постановления Администрации Красносулинского района от 04.09.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций».

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры

Красносулинского района на 2010 – 2014 годы» за 2013 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации района об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселений | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселений | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселений | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 228379,424 | 0,0 | 171905,5 | 96,864 | 14341,0 | 42036,0 | 228379,424 | 0,0 | 171905,5 | 96,864 | 14341,0 | 42036,06 | 178696,475 | 0,0 | 137239,671 | 0,0 | 12020,744 | 29436,06 | 49682,949 |
| 1. | Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в Красносулинском районе | 48,200 | 0,0 | 0,000 | 48,200 | 0,0 | 0,000 | 48,200 | 0,0 | 0,0 | 48,2 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | работы выполнены в полном объеме, не оплачены в связи отсутствием денежных средств в бюджете района |
| 2. | Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в Красносулинском городском поселении | 1 900,000 | 0,0 | 1 753,700 | 0,000 | 146,300 | 0,000 | 1 900,000 | 0,0 | 1 753,700 | 0,000 | 146,300 | 0,000 | 1 900,000 | 0,0 | 1 753,700 | 0,0 | 146,300 | 0,000 |  |
| 3. | Модернизация и реконструкция объектов теплоснабжения в Красносулинском районе | 184346,5 | 0,0 | 170151,8 | 0,0 | 14194,7 | 0,000 | 184346,5 | 0,0 | 170151,8 | 0,000 | 14194,7 | 0,000 | 147360,415 | 0,0 | 135485,971 | 0,0 | 11874,444 | 0,00 | 36986,085 работы по 1 этапу строительства выполнены в полном объеме, оплата доли бюджета поселения осуществлена в полном объеме, направлены заявки на оплату областного бюджета в сумме 6853,147 тыс. руб. оплата не произведена. По 2-му этапу строительства направлены заявки на оплату областного бюджета в сумме 19089,172 тыс. руб. оплата не произведена, работы выполнены не в полном объеме, ведется претензионная работа. |
| 4. | Развитие котельных и тепловых сетей ООО "Орион" | 2784,060 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 2784,06 | 2784,060 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2784,06 | 2784,060 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 2784,060 |  |
| 5. | Развитие объектов теплоэнергетики МУП "Красносулинские городские теплосети" | 1352,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 1352,0 | 1352,0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 1352,000 | 1352,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 1352,000 |  |
| 6. | Газификация населенных пунктов Красносулинского района | 37948,664 | 0,0 | 0,000 | 48,664 | 0,000 | 37900,0 | 37948,664 | 0,0 | 0,0 | 48,664 | 0,000 | 37 900,0 | 25300,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 25300,0 | работы по изготовлению технической документации на сумму 48,664 тыс.руб. выполнены в полном объеме, не оплачены в связи отсутствием денежных средств в бюджете района. Срок реализации контракта на СМР по строительству распределительного газопровода в х. Шахтенки (10 000 тыс.руб.) перенесен на 2015 год, остаток финансирования СМР газификация х. Лихой в сумме - 2200,0 тыс.руб., ПИР распределительный газопровод в х. Шахтенки в сумме 400,0 тыс.руб. перенесен на 2014 год. |

Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры Красносулинского района на 2010 – 2014 годы» за 2013 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2013 | отклонение от планового показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 62 | 62 | - |
| 2. | Повышение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения | % | 69 | 69 | - |

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова