Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

31.03.2014	№ 345	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Красносулинского района на 2011 – 2013 годы» за весь период реализации

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского  района от 16.02.2012 № 151 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Красносулинского района на 2011 – 2013 годы» за весь период реализации, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Кравченко Л.Г.

Первый заместитель главы

Администрации района	В.Е. Шевченко

Постановление вносит

МБУЗ «РБ» г. Красного Сулина

и Красносулинского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от  31.03.2014 № 345

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной

долгосрочной целевой программы «Модернизация

здравоохранения Красносулинского района

на 2011 – 2013 годы»

Раздел I. Основные результаты

Основная цель Программы – улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению Красносулинского района.

В 2010- 2013 годах проделана работа по выполнению поставленных задач программы:

- укрепление материально-технической базы медицинских учреждений;

- внедрение современных информационных систем в здравоохранение;

- внедрение стандартов оказания медицинской помощи.

Определены основные направления реализации мероприятий Программы:

1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений;

2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение;

3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи.

Всего на реализацию программы выделено 83132,3 тыс. руб.

в том числе по годам:

2011 год - 19813,6 тыс. руб.;

2012 год - 62975,7тыс. руб.;

2013 год - 343,0 тыс. руб.

В том числе за счет субсидий Федерального фонда обязательного медицинского страхования 72026,6 тыс. руб.;

средства областного бюджета - 3841,1 тыс. руб.;

средства бюджета района - 1294,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 5970,6 тыс. руб.  (Таблица № 1).

Средства освоены в полном объеме.

Основные результаты в отчетном периоде, в разрезе программных мероприятий

| № п/п | Программные мероприятия | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оснащение оборудованием | - гинекологическое отделение оснащено следующим оборудованием: эндовидеохирургическая стойка, аппарат УЗИ, хирургический стол, хирургический инструментарий, ультралайт камеры, ультразвуковые мойки для инструментария, аппарат для хранения инфузионных растворов в теплом виде); - акушерским отделением приобретен аппарат для выхаживания новорожденных; - терапевтическим отделением- аппарат холтеровского мониторирования для больных с хроническими формами ИБС, четыре небулайзера для лечения больных с хроническими заболеваниями легких; - оснащенино оборудованием Поликли-ническое отделение № 3 (педиатрическая служба — аппарат ЭКГ, набор лабораторного оборудования, холодильники для хранения иммунобиологических препаратов; - для офтальмологического кабинета - рабочее место офтальмолога и аппарата к нему); -стоматологической поликлиники (шесть стоматологических установок). В ходе проведенных мероприятий стали выполнятся операции колопроктологического профиля. Проводятся операции по эндо-протезированию тазобедренных суставов с привлечением областных специалистов. Послеоперационная летальность составила 0,36 при средне областном 0,44. Процент расхождения клинических и патологоанатомических диагнозов составляет 4,7 при средне областном 6,2. Уровень смертности населения на 1000 чел. жителей сократился на 1,3. Повысилась удовлетворенность населения оказанием медицинской помощи. |
| 2. | Проведение текущего ремонта | - проведен текущий ремонт Комссаровской амбулатории и ФАПа х. Черников. |
| 3. | Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты | -программное обеспечение по созданию Регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Ростовской области: - персонифицированному учету оказания медицинских услуг, возможности ведения электронной медицинской карты |
| 4. | Запись к врачу в электронном виде | Обеспечена возможность записи на прием к врачу в электронном виде |
| 5. | Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота | В результате проведенного мероприятия обеспечен обмен телемедицинскими данными, внедрена система электронного документооборота |
| 6. | Ведение единого регистра медицинских работников | - ведение единого регистра медицинских работников; -интеграция программного обеспечения бухгалтерского и кадрового учета с единым регистром медицинских работников |
| 7. | Ведение электронного паспорта медицинского учреждения | - интеграция программного обеспечения бухгалтерского и кадрового учета с электронным паспортом медицинского учреждения |
| 8. | Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Проведены мероприятия по обеспечению дополнительных денежных выплат медицинским работникам за диспансеризацию 14-летних подростков. В ходе проведенных мероприятий были выявлены патологии со своевременной диагностикой и лечением подростков узкими специалистами (детским эндокринологом, урологом-андрологом, гинекологом) |
| 9. | Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | В ходе проведенных мероприятий были достигнуты следующие результаты: - сокращение срока ожидания пациентами консультаций врачами-специалистами; - увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи на 112 посещений на 1000 населения |
| 10. | Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников | Проведены мероприятия по проведению дополнительного профессионального образования врачей по специальности «Ультразвуковая диагностика» и «Неонатология» |

Раздел II.Меры по реализации программы

За  отчетный 2013год для реализации программы были приняты следующие постановления Администрации Красносулинского района:

- постановление Администрации Красносулинского района                         от 15.04.2011 № 403 «Об утверждении программы «Модернизация здравоохранения Красносулинского района на 2011-2012 годы»;

- постановление Администрации Красносулинского района                        от 11.05.2011 № 524 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от15.04.2011 № 403 «Об утверждении программы «Модернизация здравоохранения  Красносулинского района на 2011-2012 годы»» в связи с дополнительным согласованием с Министерством здравоохранения перечня приобретенного оборудования в рамках программы;

- постановление Администрации Красносулинского района                         от 15.12.2011 № 1452 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от15.04.2011 № 403 «Об утверждении программы «Модернизация здравоохранения  Красносулинского района на 2011-2012 годы»».

- постановление Администрации Красносулинского района                   от 06.08.2012 № 871 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от15.04.2011 № 403 «Об утверждении программы «Модернизация здравоохранения Красносулинского района на 2011-2012 годы».

– постановление Администрации Красносулинского района                           от 11.03.2013 № 261 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 15.04.2011 № 403                 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы           «Модернизация здравоохранения Красносулинского района на 2011-2013 годы;

- постановление Администрации Красносулинского района                          от 11.04.2013 № 407 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 15.04.2011 № 403.

Основание для внесения изменений - корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Раздел III.Оценка эффективности реализации программы

1. Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели  по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

2. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

3. Программа предполагает использование системы показателей, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении целевых показателей (Таблица № 2):

а) Показателей медицинской результативности:

1. Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми – увеличение на 13,7 в сравнении с фактическими значениями 2012г.; на 12,3 выше ожидаемых значений предусмотренных программой в 2013 г.;

2. Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения уменьшение на 353,2 в сравнении с  фактическими значениями             2012 г.; на 433,0 выше принятых в долгосрочной целевой программе из них:

- от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения  - увеличение на 710,4 в сравнении с 2012г.; на 710,5 выше принятых в  программе;

- от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения - уменьшение на 61,6 в сравнении с 2012г.; на 106,7 выше принятых в  программе;

- от травм на 100 тыс. населения - уменьшение на 30,83 в сравнении с 2012г.; на 40,43 ниже принятых в программе;

3. Смертность в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования на 100 тыс. населения на 4,1 ниже принятых в программе;

4. Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях; пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза – на 2,0 % выше плановых;

5. Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза – на 5,7 % выше плановых;

6. Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза - на 1,2 % выше плановых;

7. Удовлетворенность населения медицинской помощью – на 2 % ниже плановых;

8. Удовлетворенность потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи на 10 % ниже принятого показателя в программе.

б) Показателей доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения:

1. Среднегодовая занятость - увеличение на 20 дней  ниже плановых показателей;

2. Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами всего - увеличение в сравнении с плановыми показателями на 15 %,

из них оказывающих

- амбулаторную медицинскую помощь на 14 % ;

- стационарную медицинскую помощь на 10 %;

- скорую медицинскую помощь на 40 %.

3. Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников - увеличение на 1977 руб. в сравнении с фактическими значениями 2012 г.; на 2610 руб. выше ожидаемых значений предусмотренных программой в 2013 г.;

4. Фондовооруженность учреждений здравоохранения  на одного врача – на 142482 руб ниже плановых;

5. Фондооснащенность на один квадратный метр площади зданий и сооружений - уменьшение на 2132 руб. сравнении с фактическими значениями 2012г.  и ниже на 2383 руб. в сравнении с плановыми показателями 2013 г.;

6. Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты - 0;

7. Наличие в муниципальном учреждении здравоохранения автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно – справочных сенсорных терминалов  (информаторов) – программное обеспечение по созданию Регионального  сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Ростовской области, в том числе  по персонифицированному учету оказания медицинских услуг, возможности ведения электронной медицинской карты закуплено в 2013 году, запланировано ввести в 2014 г.

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Модернизация здравоохранения Красносулинского района на 2011 -2013 годы» за весь период реализации

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по программе | 83132,3 | 72026,7 | 3841,1 | 1294,0 | 5970,6 | 2658,4 | 2658,4 |  |  |  | 2658,4 | 2658,4 |  |  |  |  |
| 2. | Оснащение оборудованием | 63533,7 | 59983,8 | 2600,0 | 950,0 | 0 | 2315,4 | 2315,4 |  |  |  | 2315,4 | 2315,4 |  |  |  |  |
| 3. | Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты | 3642,6 | 3061,0 | 467,6 | 114,0 | 0 | 343,0 | 343,0 | 0 | 0 | 0 | 343,0 | 343,0 |  |  |  |  |

Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Модернизация здравоохранения Красносулинского района на 2011-2013годы»

за весь период реализации

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | Отклонение от планового значения (+,-) | 2012г | Отклонение от планового значения (+,-) | 2013 | Отклонение от планового значения (+,-) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I.Показатели медицинской результативности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся живыми | ед. | 6,2 | 5,0 | 5,0 | 8,1 | +1,9 | 3,6 | -1,4 | 17,3 | +12,3 |
| 2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения | ед. | 450,0 | 430,0 | 430,0 | 799,6 | +349,6 | 509,8 | 79,8 | 863,0 | +433,0 |
|  | из них: от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения | ед. | 180,0 | 169,0 | 169,0 | 253,4 | +73,4 | 169,1 | +0,1 | 879,5 | +710,5 |
|  | от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения | ед. | 72,2 | 70,2 | 70,2 | 133,2 | +61,0 | 115,3 | +45,1 | 176,9 | +106,7 |
|  | от травм на 100 тыс. населения | ед. | 60,0 | 58,0 | 58,0 | 49,1 | -10,9 | 48,4 | -9,6 | 17,57 | -40,43 |
| 3. | Смертность в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования на 100 тыс. населения | ед. | 33,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | -1,0 | 31,0 | -1,0 | 27,9 | -4,1 |
| 4. | Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 83,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | +1,0 | 85,0 | +1,0 | 86,0 | +2 |
| 5. | Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза | % | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 50,0 | +2,0 | 49,0 | +1,0 | 53,7 | +5,7 |
| 6. | Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза | % | 64,8 | 65,0 | 65,5 | 66,0 | +1,2 | 66,2 | +1,2 | 66,7 | +1,2 |
| 7. | Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 89,0 | -1,0 | 85,0 | -5,0 | 88,0 | -2,0 |
| 8. | Удовлетворенность потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи | % | 100 | 100 | 100 | 90,0 | -10,0 | 90,0 | -10,0 | 90,0 | -10,0 |
|  | II. Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Среднегодовая занятость | дн. | 290,0 | 295,0 | 295,0 | 296,0 | +6,0 | 299,0 | +4,0 | 275,0 | -20 |
| 2. | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами всего | % | 37,4 | 30 | 30 | 42 | +4,6 | 42 | +12 | 45 | +15 |
|  | из них оказывающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | амбулаторную медицинскую помощь | % | 32 | 28 | 28 | 52 | +20 | 51 | +24 | 42 | +14 |
|  | стационарную медицинскую помощь | % | 28 | 23 | 23 | 24 | +4,0 | 24 | +1,0 | 33 | +10 |
|  | скорую медицинскую помощь | % | 80 | 40 | 40 | 57 | +23 | 57 | +17 | 80 | +40 |
| 3. | Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников | руб. | 9648 | 10736 | 10736 | 10092 | +444 | 11369 | +633 | 13346 | +2610 |
| 4. | Фондовооруженность учреждений здравоохранения на одного врача. | руб. | 1221658 | 1452014 | 1452014 | 1587250 | +365592 | 1997504 | +545490 | 1309532 | -142482 |
| 5. | Фондооснащенность учреждений здравоохранения на один квадратный метр площади зданий и сооружений. | руб. | 13946,1 | 13946,1 | 13946,1 | 10882,8 | -3063,3 | 13695,8 | -250,3 | 11563,1 | -2383,0 |
| 6. | Количество зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нем | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты | % | 2,77 | 5,55 | 5,55 | 0 | -2,77 | 0 | -5,55 | - | - |
| 8. | Наличие в муниципальном учреждении здравоохранения, автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно – справочных сенсорных терминалов (информаторов) |  | - | + | + | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова