Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

31.03.2014	№ 347	г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения в Красносулинском районе на 2010 – 2014 годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского  района от 16.02.2012 № 151 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Красносулинский район», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной               целевой программы«Развитие здравоохранения в Красносулинском районе на 2010-2014 годы» за 2013 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Кравченко Л.Г.

Первый заместитель главы	В.Е. Шевченко

Администрации района

Постановление вносит МБУЗ «РБ»

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 31.03.2014 № 347

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы«Развитие здравоохранения в Красносулинском районе

на 2010-2014 годы» за 2013год

Раздел I. Основные результаты

Постановлением Администрации Красносулинского района                         от 24.03.2010 № 175 п. 1 принята муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохранения в Красносулинском районе                   на 2010 – 2014 годы».

Основная цель Программы – стабилизация медико-демографической ситуации, сохранение и укрепление здоровья населения за счет устойчивого развития системы здравоохранения Красносулинского района.

Для реализации программы были решены следующие задачи:

- обеспечение качества и доступности  медицинской помощи;

- укрепление материально-технической базы МБУЗ «РБ» г. Красного Сулина и Красносулинского района;

- снижение уровня младенческой смертности и улучшение состояния здоровья детей;

- выполнение гарантированного объема бесплатной медицинской         помощи населению Красносулинского района в рамках принятой Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области на 2010-2014годы.

- предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями.

Объем ассигнований на 2013год составил – 292289,6 тыс. руб.          фактически исполнено - 288644,1 тыс. руб. (Таблица № 1).

Проведены основные мероприятия по следующим подпрограммам:

1. Оказание стационарной медицинской помощи населению Красносулинского района;

2. Оказание амбулаторно - поликлинической медицинской помощи населению Красносулинского района;

3. Оказание фельдшерско-акушерской медицинской помощи населению Красносулинского района;

4. Оказание скорой медицинской помощи населению Красносулинского района;

5. Оказание экстренной медицинской помощи населению Красносулинского района сестринскими постами при амбулаториях;

6. Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями, в том числе: мероприятия по борьбе с туберкулезом, мероприятия по         предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом              иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), мероприятия по проведению вакцино-профилактики среди населения Красносулинского района,            мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций, в том числе         пандемического гриппа среди населения Красносулинского района;

7. Кадровое обеспечение, совершенствование подготовки медицинских кадров, повышение уровня заработной платы и стимулирование работников здравоохранения;

8. Укрепление материально-технической базы;

9. Транспортировка больных с хронической почечной недостаточностью для проведения амбулаторного гемодиализа.

Основные результаты в отчетном периоде, в разрезе программных мероприятий

| № п/п | Программные мероприятия | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оказание стационарной медицинской помощи населению Красносулинского района | Проведены мероприятия: -обеспечены больные всеми необходимыми бесплатными лекарственными средствами; - оснащены оборудованием: гинекологическое отделение (эндовидеохирургическая стойка, аппарат УЗИ, хирургический стол, хирургический инструментарий, ультралайт камеры, ультразвуковые мойки для инструментария, аппарат для хранения инфузионных растворов в теплом виде); акушерское отделение (аппарат для выхаживания новорожденных); терапевтическое отделение (аппарат холтеровского мониторирования для больных с хроническими формами ИБС, четыре небулайзера для лечения больных с хроническими заболеваниями легких), хирургическое, отоларингологическое, офтальмологическое отделения; - внедрены стандарты лечения стационарных больных; - совершенствована преемственность между стационарами. В ходе проведенных мероприятий увеличился объем оперативных вмешательств. Процент расхождения клинических и патологоанатомических диагнозов снизился до 4,7 в 2013г. в сравнении с 2012 г. – 6,0. Средняя длительность пребывания больного на круглосуточной койке сократилась на 0,5 дня. (2012г. – 10,1 дней; 2013г. - 9,6 дней). Уровень смертности населения на 1000 чел. жителей сократился на 1,3 случая (2012г. – 17,3; 2013г. – 16,0). |
| 2. | Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи населению Красносулинского района | Проведены мероприятия: -использовалась компьютерная программа «Канцер-регистр» по учету всех больных злокачественными новообразованиями в онкологическом кабинете поликлинического отделения № 1; - проведена диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 430чел.; - проведена диспансеризация 14-летних подростков – 535чел.; - проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения- 8610 чел.; - осуществлены плановые выезды врачебного персонала в сельские населенные пункты для оказания консультативной медицинской помощи населению, в т.ч. с профилактической целью один раз в неделю (терапевт, офтальмолог, акушер-гинеколог), два-три раза в неделю – врач – педиатр; - выплачены стимулирующие надбавки врачам-педиатрам участковым, врачам-терапевтам участковым, а также участковым медицинским сестрам поликлиники за улучшение качества обслуживания; В ходе проведенных мероприятий, в 2013году были достигнуты следующие результаты: -увеличение процента врачей, имеющих квалификационные категории на 1,5% (2012г.-31,5%; 2013г.-33,0%); -количество амбулаторно-поликлинических посещений на 1 жителя составило 5,6 при среднеобластном показателе – 7,9; -выявление патологии со своевременной диагностикой и лечением подростков узкими специалистами (детским эндокринологом, урологом-андрологом, акушером-гинекологом. |
| 3. | Оказание фельдшерско-акушерской медицинской помощи населению Красносулинского района | Проведены мероприятия: -фельдшерско-акушерские пункты обеспечены всеми необходимыми бесплатными лекарственными средствами для оказания экстренной помощи; - выплачены стимулирующие надбавки фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам фельдшерско-акушерских пунктов за улучшение качества обслуживания; - один раз в месяц проводились фельдшерско-акушерские и акушерско-педиатрические конференции с привлечением врачей-терапевтов, врачей-педиатров и врачей узких специальностей. |
| 4 | Оказание скорой медицинской помощи населению Красносулинского района | Проведены мероприятия: - Отделение скорой медицинской помощи обеспечено всеми необходимыми бесплатными лекарственными средствами для оказания скорой помощи; - выплачены стимулирующие надбавки врачам и фельдшерам скорой помощи за улучшение качества обслуживания; - работает система спутникового наблюдения «Глонас» во всех автомобилях отделения скорой медицинской помощи. В ходе проведенных мероприятий были достигнуты следующие результаты: - доставлено в стационар позже 24-х часов больных с экстренной хирургической патологией в 2013г. – 22,6; 2012г. – 23,8 . |
| 5. | Оказание экстренной медицинской помощи населению Красносулинского района сестринскими постами при амбулаториях | Проведены мероприятия: - содержание кадровых ресурсов; - обеспечение выполнения функций сестринских постов (оказание качественной медицинской помощи в вечерние и ночные часы населению сестринскими постами при Божковской и Углеродовской амбулаториях). В ходе проведенных мероприятий было достигнуто увеличение объема оказания экстренной медицинской помощи на 1000 чел. населения на 300 посещений. |
| 6. | Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями | Проведены мероприятия: - поликлиника обеспечена всеми необходимыми медицинскими препаратами для проведения противотуберкулезной вакцинации; - произведена доплата медицинским работникам за вредные и опасные условия труда; - проведена санитарно-просветительная работа среди населения; - произведен профилактический осмотр населения на туберкулез. В ходе проведенных мероприятий были достигнуты следующие результаты: - сокращение смертности на 1000 нас. на 1,3 случаев; - сокращение удельного веса больных, выявленных в фазе распада на 4,9% (2012 - 46,8; 2013 - 41,9). |
|  | Мероприятия по предупреждению распространению заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) | Проведены мероприятия: - обеспечение антиретровирусными препаратами для лечения ВИЧ-инфекции; - проведена трансляция по местному телевизионному каналу тематических передач; - внедрены методических указания по организации эпидемиологического надзора за распространением ВИЧ-инфекции и контроля за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий по вопросам стерилизации и дезинфекции изделий медицинского назначения, а также профилактики ВИЧ-инфекции по заготовке и использованию крови; -произведена оплата медперсоналу за вредные и опасные условия труда при работе с ВИЧ-инфицированными; -произведена оплата водителям за своевременную доставку крови и ее компонентов в стационар. В ходе проведенных мероприятий были достигнуты следующие результаты: - обеспечение охвата 90% инфицированных ВИЧ-диспансерным наблюдением (средне областной показатель 85%); - обеспечение ежегодного обследования 10% населения на ВИЧ-инфекцию - на уровне средне областных показателей; - увеличение охвата медикаментозной профилактикой передачи ВИЧ от матери к ребенку в ходе беременности и родов до 97% (увеличение на 1%). |
|  | Мероприятия по проведению вакцинопрофилактики среди населения Красносулинского района | Проведены мероприятия: - обеспечение лечебно - профилактических учреждений вакцинами для проведения массовой вакцинации для профилактики природно-очаговых и зоонозных инфекций; - проведены мероприятия по хранению и транспортировке вакцин (приобретение холодильников и термо-контейнеров), распределению, учету и выдаче иммунобиологических препаратов. В ходе проведенных мероприятий сложилось недопущение возникновения повторных случаев особо опасных заболеваний. |
|  | Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждение природно-очаговых и особо опасных инфекций, в том числе пандемического гриппа среди населения | Проведены мероприятия: - проведены комплексные мероприятия: профилактические, противоэпидемические, дезинсекционные и дератизационные; - приобретены препараты для проведения дезинсекционных и дератизационных работ; - осуществлен эпидемиологический мониторинг циркуляции возбудителей, приобретены тест-системы, комплекты и наборы реагентов, питательных сред, диагностикумов, диагностических сывороток для проведение лабораторных исследований по природно-очаговым и особо опасным инфекциям. В ходе проведенных мероприятий сложилось недопущение возникновения повторных случаев особо опасных заболеваний |
| 7. | Кадровое обеспечение, совершенствование подготовки медицинских кадров, повышение уровня заработной платы и стимулирование работников здравоохранения | Проведены мероприятия: - аттестовано врачей - 33% (2012 -0 31,5); среднего медицинского персонала - 78,1% (2012 - 71,3); - сертифицировано врачей - 100% (2012 - 98,1) , средних медработников - 94,4% (2012 - 92,8). В ходе проведенных мероприятий были достигнуты следующие результаты: - повысился показатель укомплектованности должностей врачей физическими лицами - 64,8% (2012 - 63,8%); средним медицинским персоналом - 80,7% (2012 - 75,8%); - увеличилась среднемесячная зарплата врачей и составила в 2013 - 26719 руб. (в 2012 - 23053 руб.); среднего медицинского персонала - 15675 руб. (в 2012 - 13303 руб.); младшего медицинского персонала - 8269 руб. (в 2012 - 6998 руб.). |
| 8. | Укрепление материально-технической базы | Проведены мероприятия по приобретению модульных фельдшерско-акушерских пунктов (х. Володарский, х. Павловка, х. Грачев, р.п. Горный, х. Чернецов, х. Калиновка). В ходе проведенных мероприятий были достигнуты следующие результаты: - улучшение качества оказания медицинской помощи сельскому населению; - повышения уровня удовлетворенности населения медицинской помощью. |
| 9. | Транспортировка больных с хронической почечной недостаточностью для проведения амбулаторного гемодиализа | Проведены мероприятия: - транспортировка больных с хронической почечной недостаточностью для оказания плановой диализной помощи в ГУЗ «Областная больница № 2»; - доплата водителям за своевременную доставку больных с хронической почечной недостаточностью для проведения повторного гемодиализа. |

Раздел II.Меры по реализации программы

В течение 2013 года в ходе реализации программы приняты постановления Администрации Красносулинского района Ростовской области:

- от 11.03.2013 № 260 «О внесении изменений в постановление           Администрации Красносулинского района от 24.03.2010 № 175, в связи        с необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных          программных мероприятий на основании решения Собрания депутатов Красносулинского района Ростовской области от 25.12.2012 № 252                   «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 16.12.2011 № 172 «О бюджете Красносулинского района на 2012 год и на плановый период 2012 и 2014 годов»;

- от 29.03.2013 № 366 «О внесении изменений в постановление             Администрации Красносулинского района от 24.03.2010 № 175, в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий на основании решения Собрания депутатов Красносулинского района Ростовской области от 30.05.2012 № 205 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района             от 16.12.2011 № 172 «О бюджете Красносулинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;

- от 29.03.2013 № 367 «О внесении изменений в постановление           Администрации Красносулинского района от 24.03.2010 № 175, в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий на основании решения Собрания депутатов             Красносулинского района Ростовской области от 26.03.2013 № 272                  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 25.12.2012 № 252 «О бюджете Красносулинского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

- от 13.05.2013 № 528 «О внесении изменений в постановление Администрации Красносулинского района от 24.03.2010 № 175, в связи с                   необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных          программных мероприятий на основании решения Собрания депутатов Красносулинского района Ростовской области от 30.04.2013 № 282                «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 25.12.2012 № 252 «О бюджете Красносулинского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

- от 11.07.2013 № 825 «О внесении изменений в постановление              Администрации Красносулинского района от 24.03.2010 № 175, в связи             с необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий на основании решения Собрания депутатов Красносулинского района Ростовской области от 28.05.2013 № 286                «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 25.12.2012 № 252 «О бюджете Красносулинского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

- от 02.09.2013 № 1001 «О внесении изменений в постановление           Администрации Красносулинского района от 24.03.2010 № 175, в связи           с необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий на основании решения Собрания депутатов Красносулинского района Ростовской области от 23.07.2013 № 295                  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 25.12.2012 № 252 «О бюджете Красносулинского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

- от 25.09.2013 № 1133 «О внесении изменений в постановление           Администрации Красносулинского района от 24.03.2010 № 175, в связи          с необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий на основании решения Собрания депутатов Красносулинского района Ростовской области от 27.08.2013 № 304                «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 25.12.2012 № 252 «О бюджете Красносулинского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

- от 12.11.2013 № 1363 «О внесении изменений в постановление          Администрации Красносулинского района от 24.03.2010 № 175, в связи           с необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий на основании решения Собрания депутатов Красносулинского района Ростовской области от 30.10.2012 № 234 и            от 29.11.2012 № 245 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 16.12.2011 № 172 «О бюджете Красносулинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

Раздел III.Оценка эффективности реализации программы

1. Для оценки эффективности реализации Программы используются         целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение          мероприятий Программы. (Таблица № 2)

2. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год         с утвержденными на год значениями целевых показателей.

3. Программа предполагает использование системы показателей,             характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

4. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении целевых показателей:

1. Укомплектованность штатных должностей врачей – на 10,2% ниже плановых показателей. В 2014 и 2015 будут проводиться дальнейшие          мероприятия по стимулированию врачей (выплата стимулирующих надбавок, повышающих коэффициентов), что позволит повысить процент            укомплектованности штатных должностей.

2. Процент врачей, имеющих квалификационную категорию - на 2,0% ниже плановых показателей. В 2014 и 2015 будут проводится дальнейшие мероприятия по после дипломному образованию и повышению квалификации медицинских кадров, включающие расходы по повышению квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим не медицинским образованием.

3. Укомплектованность фельдшерами бригад СМП и ФАПов -                   на 17,8% ниже плановых. В 2014 и 2015 будут проводиться дальнейшие мероприятия по стимулированию фельдшеров скорой помощи (выплата стимулирующих надбавок, повышающих коэффициентов), что позволит повысить процент укомплектованности штатных должностей.

4. Процент фельдшеров СМП и ФАПов, имеющих квалификационную категорию - на 29,1% ниже плановых показателей. В 2014 и 2015 будут проводится дальнейшие мероприятия по стимулированию среднего медицинского персонала (выплата стимулирующих надбавок), что позволит повысить процент укомплектованности штатных должностей.

5. Число обоснованных жалоб на 100 тыс. населения - 0.

6. Количество посещений на 1 жителя - на 1,1 посещений ниже плановых показателей (увеличился объем посещений с профилактической целью и охват профосмотрами).

7. Охват профосмотрами всего факт 99,5%; план 98,0%, что на 1,5% выше плана.

8. Процент выполнения дополнительной диспансеризации                     граждан-100%.

9. Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) –                      на 13,8% выше планового показателя. В 2014 и 2015 будут проводиться дальнейшие мероприятия по улучшению качества обслуживания, укомплектованности штатных должностей врачами, а также мероприятия по повышению их квалификации, что позволит снизить данный показатель.

10. Процент поступивших под наблюдение со сроком беременности до 12 недель - на 2,0% ниже плановых показателей. Плановые выезды акушер-гинекологов в сельские населенные пункты для оказания консультативной медицинской помощи населению, в т.ч. с профилактической          целью один раз в неделю позволят достигнуть запланированных показателей в 2014-2015.

11. Удельный вес IV клинической группы в общем числе больных с впервые установленным диагнозом злокачественного новообразования - на 11,4% выше плановых показателей – ставка врача-онколога вакантна; работу ведут временные совместители.

12. Удельный вес больных, выявленных в фазе распада - на 1,9%          выше плановых показателей. В 2014 и 2015 будут проводиться дальнейшие мероприятия по проведение санитарно-просветительной работы среди          населения, профилактический осмотр на туберкулез, что позволит достигнуть запланированных показателей в 2014-2015.

13. Охват населения профосмотрами на туберкулез на 2,2% выше    плановых показателей.

14. Охват детского населения туберкулинодиагностикой - показатель на 0,1 % ниже планового.

15. Работа круглосуточной койки ОМС - на 35 ниже плановых             показателей.

16. Работа дневной койки ОМС - на 88 ниже плановых показателей. Мероприятие по применению оборудования, приобретенного в 2012 году, позволит достигнуть запланированных показателей 2014-2015.

17. Средняя длительность пребывания на круглосуточной койке         на 0,6 койко-дней ниже плановых показателей;

- средняя длительность пребывания на дневной койке - на 1,2 ниже плановых показателей (применение всех необходимых лекарственных средств снизило длительность пребывания).

19. Больничная летальность от ОИМ - на 19,1% выше принятых в долгосрочной целевой программе;

20. Больничная летальность от ОНМ К - на 0,4% ниже принятых в долгосрочной целевой программе. Мероприятия по применению оборудования, приобретенного в 2012 году, а также укомплектованности штатных должностей врачами и повышение их квалификации, позволит снизить данный показатель и достигнуть запланированных в 2014-2015.

21. Хирургическая активность (для хирургических отделений) на 0,6% ниже плановых показателей. В 2014 и 2015 будут проводиться дальнейшие мероприятия по применению оборудования, приобретенного в 2012 году, что позволит достигнуть запланированных показателей.

22. Послеоперационная летальность (для хирургических отделений) на 0,06% выше плановых показателей.

23. Расхождение клинических диагнозов с патологоанатомическими - на 0,7% выше плановых. В 2014 и 2015 будут проводиться дальнейшие  мероприятия по улучшению качества обслуживания, укомплектованности штатных должностей врачами, а также мероприятия по повышению их квалификации, что позволит снизить данный показатель.

24. Удельный вес вскрытых от общего числа подлежащих патологоанатомическому вскрытию - стабилизация на уровне 100%.

25. Доставлено в стационар позже 24-х часов больных с экстренной хирургической патологией на 2,6% выше плановых показателей - позднее обращение к врачу.

26. Лиц погибших при ДТП при транспортировке бригадой СМП, а также пострадавших в ДТП, умерших в ЛПУ в первые 30 суток после ДТП нет.

27. Санировано стоматологами от общего числа нуждавшихся в             санации - на 44% ниже плановых показателей. В 2014 и 2015 будут          проводиться дальнейшие мероприятия по применению оборудования,        приобретенного в 2012, а также по укомплектованности штатных должностей врачами и повышение их квалификации, что позволит увеличить   данный показатель и достигнуть запланированных.

28. Процент комплексно осмотренных ветеранов войн и приравненных к ним контингентов – все прошли комплексный осмотр (100%).

Раздел IV Дальнейшая реализация муниципальной долгосрочной

целевой программы

В соответствии с Постановлением Администрации Красносулинского района от 04.09.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ                               Красносулинского района и Методических рекомендаций» дальнейшая реализация муниципальной долгосрочной целевой программы               прекращена с 01.01.2014.

Таблица №1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения в

Красносулинском районе на 2010 - 2014 годы» за 2013год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации района об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | Бюджет поселений | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | Бюджет поселений | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | Бюджет поселений | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего по Программе «Развития здравоохранения в Красносулинском районе на 2010-2014 годы» | 292289,6 | 0 | 11995,5 | 10108,4 | 0 | 270185,7 | 292289,6 | 0 | 11995,5 | 10108,4 | 0 | 270185,7 | 288644,1 | 0 | 10335,3 | 8570,2 | 0 | 269738,6 | -3645,5 |
| 2. | Подпрограмма «Оказание стационарной медицинской помощи населению Красносулинского района». | 161056,0 | 0 | 5387,3 | 3220,2 | 0 | 152448,5 | 161056,0 | 0 | 5387,3 | 3220,2 | 0 | 152448,5 | 160968,2 | 0 | 5387,3 | 3160,5 | 0 | 152420,4 | -87,8 (экономия ФОТ по ОМС) |
| 3. | Подпрограмма «Оказание амбулато рно-поликлини ческой медицинской помощи населению Красносулинского района». | 89894,3 | 0 | 1723,0 | 565,1 | 0 | 87600,2 | 89894,3 | 0 | 1723,0 | 565,1 | 0 | 87606,2 | 89239,3 | 0 | 1723,0 | 0 | 0 | 87516,3 | -655,0 (выделено, не профинансировано 565,1 т. р. за ремонт Комиссаровской амб; Экономия ФОТ по ОМС в сумме 89,9 т. р.- на выплату стимулирующих выплат медперсоналу за декабрь 2013) |
| 4. | Подпрограмма «Оказание фельдшерско-акушерской медицинской помощи населению Красносулинского района» | 464,7 | 0 | 0 | 464,7 | 0 | 0 | 464,7 | 0 | 0 | 464,7 | 0 | 0 | 11,3 | 0 | 0 | 11,3 | 0 | 0 | - 453,4 т. р. - выделено, на ремонт ФАПов х. Лихой и Черников; текущий ремонт произведен, затраты не профинансированы |
| 5. | Подпрограмма «Оказание скорой медицинской помощи населению Красносулинского района». | 30230,8 | 0 | 0 | 99,8 | 0 | 30131,0 | 30230,8 | 0 | 0 | 99,8 | 0 | 30131,0 | 29901,7 | 0 | 0 | 99,8 | 0 | 29801,9 | - 329,1 т. р. - экономия ФОТ (на оплату стимулирующих выплат врачам и фельдшерам ОСМП за декабрь 2013) |
| 6. | Подпрограмма «Оказание экстренной медицинской помощи населению Красносулинского района». | 1652,2 | 0 | 0 | 1652,2 | 0 | 0 | 1652,2 | 0 | 0 | 1652,2 | 0 | 0 | 1478,5 | 0 | 0 | 1478,5 | 0 | 0 | -173,7 т. р. – экономия ФОТ по сестринским постам |
| 7. | Подпрограмма «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2010-2014 годы» | 1376,7 | 0 | 0 | 1376,7 | 0 | 0 | 1376,7 | 0 | 0 | 1376,7 | 0 | 0 | 1133,9 | 0 | 0 | 1133,9 | 0 | 0 | -242,8 т. р. (зарплата декабря в сумме 65,6 т. р. будет выплачена в январе 2014; экономия от торгов по медикаментам составила 177,2 т. р.) |
| 8. | Подпрограмма «Кадровое обеспечение, совершенствование подготовки медицинских кадров, повышение уровня заработной платы и стимулирование работников здравоохранения | 1522,0 | 0 | 110,0 | 1412,0 | 0 | 0 | 1522,0 | 0 | 110,0 | 1412,0 | 0 | 0 | 1518,2 | 0 | 110,0 | 1408,2 | 0 | 0 | - 3,8 т. р. (экономия суммы стимулирующих выплат) |
| 9. | Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы» | 5173,6 | 0 | 4775,2 | 398,4 | 0 | 0 | 5173,6 | 0 | 4775,2 | 398,4 | 0 | 0 | 3513,4 | 0 | 3115,0 | 398,4 | 0 | 0 | - 1660,2 т. р. (не оплачены контракты по противопожарным мероприятиям и модулям для ФАП) |
| 10. | Подпрограмма «Транспортировка больных с хронической почечной недостаточностью для проведения гемодиализа» | 919,3 | 0 | 0 | 919,3 | 0 | 0 | 919,3 | 0 | 0 | 919,3 | 0 | 0 | 879,6 | 0 | 0 | 879,6 | 0 | 0 | - 39,7 т. р. (экономия от торгов по ГСМ) |

Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие здравоохранения в

Красносулинском районе на 2010-2014 годы» за 2013 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой за 2013год | Фактически достигнутые значения показателей за 2013год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Укомплектованность штатных должностей врачей |  | % |  | 75 |  | 64,8 |  | -10,2 |
| 2. |  | Процент врачей, имеющих квалификационную категорию |  | % |  | 35 |  | 33 |  | -2 |
| 3. |  | Укомплектованность фельдшерами бригад СМП и ФАПов |  | % |  | 80 |  | 62,2 |  | -17,8 |
| 4. |  | % фельдшеров СМП и ФАПов, имеющих квалификационную категорию |  | % |  | 90 |  | 60,9 |  | -29,1 |
| 5. |  | Число обоснованных жалоб на 100 тыс. населения |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 6. |  | Количество посещений на 1 жителя |  | посещений |  | 6,7 |  | 5,6 |  | -1,1 |
| 7. |  | Охват профосмотрами всего |  | % |  | 98 |  | 99,5 |  | +1,5 |
| 8. |  | % выполнения дополнительной диспансеризации граждан |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 0 |
| 9. |  | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) |  | ед. |  | 3,5 |  | 17,3 |  | +13,8 |
| 10. |  | % поступивших под наблюдение со сроком беременности до 12 недель |  | % |  | 80 |  | 78 |  | -2 |
| 11. |  | Удельный вес IV клинической группы в общем числе больных с впервые установленным диагнозом злокачественного новообразования |  | % |  | 20 |  | 31,4 |  | +11,4 |
| 12. |  | Удельный вес больных, выявленных в фазе распада. |  | % |  | 40 |  | 41,9 |  | +1,9 |
| 13. |  | Охват населения профосмотрами на туберкулез |  | % |  | 52 |  | 54,2 |  | +2,2 |
| 14. |  | Охват детского населения туберкулинодиагностикой |  | % |  | 100 |  | 99,9 |  | -0,1 |
| 15. |  | Работа круглосуточной койки ОМС |  | койко /дн. |  | 320 |  | 285 |  | -35 |
| 16. |  | Работа дневной койки ОМС |  | пациенто /дн |  | 300 |  | 212 |  | -88 |
| 17. |  | Средняя длительность пребывания на круглосуточной койке |  | койко /дн. |  | 10,2 |  | 9,6 |  | -0,6 |
| 18. |  | Средняя длительность пребывания на дневной койке |  | пациенто /дн |  | 11 |  | 9,8 |  | -1,2 |
| 19. |  | Больничная летальность от ОИМ |  | % |  | 12 |  | 31,1 |  | +19,1 |
| 20. |  | Больничная летальность от ОНМ К |  | % |  | 20 |  | 19,6 |  | -0,4 |
| 21. |  | Хирургическая активность (для хирургических отделений) |  | % |  | 60 |  | 59,4 |  | -0,6 |
| 22. |  | Послеоперационная летальность (для хирургических отделений) |  | % |  | 0,3 |  | 0,36 |  | +0,06 |
| 23. |  | Расхождение клинических диагнозов с патологоанатомическими |  | % |  | 4 |  | 4,7 |  | +0,7 |
| 24. |  | Удельный вес вскрытых от общего числа подлежащих патологоанатомическому вскрытию |  | % |  | 96,4 |  | 100 |  | +3,6 |
| 25. |  | Доставлено в стационар позже 24-х часов больных с экстренной хирургической патологией |  | % |  | 20 |  | 22,6 |  | +2,6 |
| 26. |  | Число лиц погибших при ДТП при транспортировке бригадой СМП (всего) |  | чел. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 27. |  | Число пострадавших в ДТП, умерших в ЛПУ в первые 30 суток после ДТП |  | чел. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 28. |  | Санировано стоматологами от общего числа нуждавшихся в санации |  | % |  | 65 |  | 21 |  | -44 |
| 29. |  | в том числе детей |  | % |  | 55 |  | 9 |  | -46 |
| 30. |  | Процент комплексно осмотренных ветеранов войн и приравненных к ним контингентов |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 0 |

Управляющий делами	И.Ю. Кишкинова

Администрации района